项目编号：LZBG2022-749

陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

施工标招标文件

合同编号：GC.23.2（施工标）

采 购  人：陕西省泾惠渠灌溉中心

采购代理机构：龙寰项目管理咨询有限公司

二〇二二年六月

目 录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标人须知………………………………………6

第三章  评标办法…………………………………………24

第四章 合同条款及格式………………………………… 31

第五章  工程量清单………………………………………84

第六章 招标图纸…………………………………………110

第七章 技术标准和要求……………………………… 111

第八章  投标文件格式……………………………………169

###### 第一章 招标公告

项目概况

陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程招标项目的潜在投标人应在西安市太白南路181号西部电子社区A座A区505室获取招标文件，并于2022年7月13日 10时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZBG2022-749

项目名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

采购方式：公开招标

预算金额：7,309,900.00元

采购需求：

合同包（陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程）：

合同包预算金额：7,309,900.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 水库工程施工 | 施工标 | 1(项) | 详见招标文件 | 7,309,900.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后5个月

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程)特定资格要求如下：（1）投标人为中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人或其他组织；（2）投标人须具备水利水电工程施工总承包二级（含二级）以上资质、财务状况良好、具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并具有类似工程施工经验；施工企业主要负责人、项目经理和专职安全生产管理员须具有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证。（3）技术负责人须是投标人本单位人员，并具有水利相关专业高级（含高级）以上技术职称，具有类似工程施工经验；（4）投标人拟派项目经理须具备有效的水利水电专业二级及以上建造师注册证书，且未担任其他建设工程项目的项目经理。

注:①在评标过程中，将对投标人的资质、业绩、主要从业人员、良好行为、不良行为等信息在“陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台”上进行查询，作为评审的重要依据。

②凡参与投标的施工企业、企业法定代表人、项目经理、技术负责人和专职安全员不得为失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。核查平台“信用中国”和“中国政府采购网”。

4、本次招标不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年6月23日至2022年6月29日，每日上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:30:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区505室招标七部

方式：现场获取

售价：500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年7月13日10时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

1、陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程已由陕西省水利厅以陕水河湖发[2021]97号文件批准建设，建设资金已落实，项目法人和采购人均为陕西省泾惠渠灌溉中心，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、购买招标文件时需携带单位介绍信及经办人身份证复印件，现金购买招标文件。

3、本项目最高限价详见招标文件要求。

4、采购需求：施工标主要建设内容为：大坝坝顶增设防浪墙、大坝上游护坡改造、棱体上游裂缝灌浆、放水设施改造、完善大坝安全监测、溢洪道改造加固。

5、本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求详见招标文件，资格后审不合格的投标人的投标文件将被否决。

6、需要落实政府采购政策：（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：陕西省泾惠渠灌溉中心

地址：三原县宴友思大街1号

联系方式：029-32250383

2.采购代理机构信息

名称：龙寰项目管理咨询有限公司

地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系方式：029-88228899

3.项目联系方式

项目联系人：何燕杰、樊军辉

电话：029-88228899-674

龙寰项目管理咨询有限公司

2022年6月22日

## 第二章投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 |  | 名称：陕西省泾惠渠灌溉中心 地址：三原县宴友思大街 1 号 联系人：苟 武 电话：029-32250383 |  |  |
| 1.1.3 | 采购代理机构 |  | 名称：龙寰项目管理咨询有限公司 地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室 联系人：何燕杰、樊军辉 电话：029-88228899-674 |  |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程 |  |  |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 陕西省泾惠渠灌区境内 |  |  |
| 1.1.6 | 现场管理机构 |  | 陕西省泾惠渠灌溉中心 |  |  |
| 1.1.8 | 资金来源 |  | 省级财政资金 |  |  |
| 1.1.9 | 资金落实情况 |  | 已落实到位 |  |  |
| 1.2.1 | 招标范围 |  | 大坝坝顶增设防浪墙、大坝上游护坡改造、棱体上游裂缝灌浆、放水设施改造、完善大坝安全监测、溢洪道改造加固。具体内容详见工程量清单及施工图纸。 |  |  |
| 1.2.2 | 计划工期 |  | 计 划 工 期：153日历天 计划开工日期：2022年8月1日 计划完工日期：2022年12月31日 |  |  |
| 1.2.3 | 质量要求 |  | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准。 |  |  |
| 1.3.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 资质条件： 一、基本资格条件 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 二、特定资格条件 1、投标人为中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人或其他组织； 2、投标人须具备水利水电工程施工总承包二级（含二级）以上资质、具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并具有类似工程施工经验； 财务要求：近三年（2019、2020、2021）财务状况良好，无亏损。 业绩要求：近五年（2017年至2021年）具有类似工程施工经验。 信誉要求： 通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录，未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 项目经理（建造师，下同）资格：须具备有效的水利水电专业二级及以上建造师注册证书及水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，且未担任其他建设工程项目的项目经理。 技术负责人资格：须是投标人本单位人员，并具有水利相关专业高级（含高级）以上技术职称，具有类似工程施工经验。 专职安全生产管理员：须是投标人本单位人员，并有水行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》。 注：投标人、投标人法定代表人、项目经理、技术负责人和专职安全生产管理员不得为失信被执行人，否则按废标处理。 |  |
| 1.3.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |  |
| 1.8 | 踏勘现场 |  | 采购人（采购代理人）不统一组织踏勘现场 |  |
| 1.9 | 投标预备会 |  | 不召开 |  |
| 1.10 | 分包 |  | 不允许分包 |  |
| 1.11 | 偏离 |  | 无偏离，否则发包人将拒绝实质上未响应招标文件规定的投标文件。 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标截止时间起90日历天 |  |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 | 1、投标保证金的形式：投标人基本账户出具的银行保函或银行转账。 2、投标保证金金额：贰万元整。 3、投标保证金采用银行转账形式缴纳银行信息： 户名：龙寰项目管理咨询有限公司 开户行：平安银行西安高新路支行 账号： 30201278010873 4、采用银行转账形式的投标保证金的缴纳与退还按龙寰项目管理咨询有限公司规定办理。如因投标保证金缴纳不成功、未在规定时间前缴纳、未进行投标保证金缴纳确认等因素导致投标被否决，投标人承担全部责任。采用银行转账时，须从投标人基本户银行账户转出。投标文件中附基本户开户许可证或基本账户证明复印件、汇款凭证复印件。采用银行保函时，须由投标人基本户银行开具，投标文件中须附银行保函复印件及基本户开户许可证或基本账户证明复印件，银行保函原件于开标现场随投标文件同时递交。 5、投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 3.7.4 |  | 投标文件份数及要求 | 正本 1 份，副本4份，正、副本应分开密封包装。 |
| 4.2.2 |  | 递交投标文件地点 | 西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室 |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年7月13日10时30分 开标地点：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室 |
| 5.2 |  | 开标程序 | 投标文件的密封检查: 开标现场集中检查，由投标人和监标人检查投标文件的密封情况。 开标顺序：随机开启。 |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成:7人，其中招标人代表 2人,专家5人； 评标专家确定方式：开标前 24 小时内在省级政府采购专家库中随机抽取。 |
| 7.3.1 |  | 履约担保 | 履约担保的形式：银行保函 履约担保的金额：中标金额的 10% |
| 10 |  | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 |  | 类似项目 | 指工程规模或建设内容相近的项目。 |
| 10.2 |  | 已标价工程量清单 电子版 | 份数：1份格式：整套投标文件格式：word文件，已标价工程量清单格式：excel电子表格 储存：U盘拷贝 U 盘标签上应标明项目标段名称，并与投标文件正本密封在同一个包封中，U 盘的内容应与投标文件纸质版内容一致，若出现不一致，则以纸质版为准。 |

| 10.3 | 最高投标限价 | 本次招标设置最高投标限价。 本标项最高投标限价在投标截止时间 7 天前向所有购买招标文件的各投标人发布，各投标人的报价超过最高投标限价的将视为无效标。 |
| --- | --- | --- |
| 10.4 | 招标代理服务费 | 按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。 本项目招标代理服务费由招标人支付 |
| 10.5 | 检察机关行贿犯罪档案查询 | 投标人在“中国裁判文书网”中自行查询，并将查询结果截图附投标文件中。有行贿犯罪记录的投标企业的投标文件其投标将被否决。 |
| 10.6 | 其他 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。 |

#### 1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7资金来源和落实情况

1.1.8本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.1.9本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.2招标范围、计划工期和质量要求

1.2.1本招标范围：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.3投标人资格要求

1.3.1投标人应具备承担本招标工程施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.3.2本工程不接受联合体投标。

1.3.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标工程的监理人；

（4）为本招标工程的代建人；

（5）为本招标工程提供招标代理服务的；

（6）与本招标工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本招标工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.8踏勘现场

采购人（采购代理人）不统一组织踏勘现场。

#### 1.9投标预备会

采购代理人不召开投标预备会。

#### 1.10分包

本项目不允许分包。

#### 1.11偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。

2．招标文件

2.1招标文件的组成

招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）工程量清单

（6）图纸

（7）技术标准和要求

（8）投标文件格式

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间 10 天(指日历天，下同)前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间 15 天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足 15 天，投标截止时间应相应延长。

2.2.3投标人在收到澄清通知后，应在 1 天内以书面形式告知招标人，确认己收到该澄清通知。

#### 2.3招标文件的修改

#### 2.3.1在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

#### 2.3.2投标人收到修改通知后，应在 1 天内以书面形式告知招标人，确认己收到该修改通知。

#### 3．投标文件

#### 3.1投标文件的组成

#### 3.1.1投标文件应包括下列内容：

#### (l）投标函及投标函附录

#### (2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

#### (3）投标保证金

#### (4）已标价工程量清单

#### (5）施工组织设计

#### (6）项目管理机构

#### (7）拟分包项目情况表

#### (8）资格审查资料

#### (9）投标人须知前附表规定的其他材料

#### (10）整套投标文件及工程量清单报价表、建筑安装单价计算表的电子版 U 盘，U 盘标签上应有工程名称，且密封包装于投标文件的正本中，U 盘的内容应与投标文件中的书面工程量一致，若出现不一致，则以书面清单为准。工程量清单报价表和建筑安装单价计算表的电子版应为 Excel 文件。

#### 3.2投标报价

#### 3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

#### 3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”   中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

#### 3.3投标有效期

#### 3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

#### 3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4投标保证金

#### 3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

#### 3.4.2投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

#### 3.4.3招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

#### 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

#### (1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

#### (2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

#### 3.5资格审查资料

#### 3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证等材料的复印件。在《陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台》中建立信用档案的投标人，其《投标文件》中可按表格填写单位相关资质、人员等基本情况，不再附有营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件，仅按表格填写单位相关资质、人员等基本情况并附网上查询的结果截图。以“陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台”上查询的信息，作为评审的依据。

#### 3.5.2“近 3 年财务状况表”应附流动资金来源证明及经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。完全在《陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台》中建立信用档案的投标人不再附有相关财务报告或说明书的复印件，投标人《投标文件》中仅按表格填写单位近3年财务状况。“陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台”上查询的信息，作为评审的依据。

#### 3.5.3“近 5 年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书以及合同工程完工证明书（工程竣工证书副本）的复印件，每张表格只填写一个项目，并标明序号。完全在《陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台》中建立信用档案的投标人《投标文件》中不再附有证明类似工程的中标通知书、合同协议书以及合同完工证书等的复印件，仅按表格填写近 5 年完成的类似工程情况，并附该业绩在网上查询结果表。以“陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台”上查询的信息，作为评审的依据。

#### 3.5.4“正在施工和新承接的项目情况”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

#### 3.5.5“近 3 年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

#### 3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6备选投标方案

#### 投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7投标文件的编制

#### 3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

#### 3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

#### 3.7.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。已标价的工程量清单还应加盖注册水利工程造价工程师执业印章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

#### 3.7.4投标文件正本1份，副本4份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本” 的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

#### 3.7.5投标文件的正本与副本应采用 A4 纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，不得采用活页装订。

#### 4.投标

4.1投标文件的密封和标识

#### 4.1.1投标文件的正本与副本应分开密封包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章子。投标文件的电子版以 U 盘的方式存储，装入正本密封袋内。

#### 4.1.2投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套还应写明以下内容：

#### （1）项目名称

#### （2）投标人的名称和地址，并加盖单位公章

#### （3）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明

#### 4.1.3未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2投标文件的递交

#### 4.2.1投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

#### 4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

#### 4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

#### 4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

#### 4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3投标文件的修改与撤回

#### 4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

#### 4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

#### 4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

#### 5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

#### 主持人按下列程序进行开标：

#### (l）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

#### (2）宣布开标纪律；

#### (3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；

#### (4）除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；

#### (5）随机开启各投标单位的投标文件；

#### (6）宣布最高投标限价；

#### (7）当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

#### (8）唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

#### （9）开标结束。

6.评标

#### 6.1评标委员会

#### 6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

#### 6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

#### (1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

#### (2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

#### (3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

#### (4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2评标原则

#### 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。   第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 7.合同授予

7.1定标方式

#### 评标委员会推荐 3 名中标候选人，并标明推荐顺序。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

#### 7.2中标通知

#### 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

#### 7.3履约担保

#### 7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

#### 7.3.2中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4签订合同

#### 7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金， 并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

#### 8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

#### 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

#### (l）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

#### (2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

#### （3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

#### （4）同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；

#### （5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

#### 8.2 不再招标

#### 重新招标后，仍出现本章第 8.1 条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

#### 9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

#### 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 下列行为均属招标人与投标人串通投标：

#### （1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标  文件，更改报价；

#### （2）招标人向投标人泄露标底；

#### （3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

#### （4）招标人预先内定中标人；

#### （5）其他串通投标行为。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

#### 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

#### （1）投标人挂靠其他施工单位；

#### （2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

#### （3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

#### 9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

#### （1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

#### （2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人  员、专职安全员不是本单位人员。投标人本单位人员，必须同时满足：“陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台”中养老保险由本企业缴纳或主管单位代缴。

#### 9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：

#### （2）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

#### （2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

#### （3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

#### （4）投标人之间其它串通投标报价的行为。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

#### 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、   中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守， 影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

#### 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

#### 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

#### 10 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11.需要落实的政府采购政策

#### 11.1落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行11.1.1、11.1.2、11.1.3条款的价格扣除或加分。)

#### 11.1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

#### 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

#### (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

#### (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

#### (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

#### 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

#### 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

#### 依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

#### 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

#### 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，小微企业报价给予6%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

#### 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

#### 11.1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

#### 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

#### 11.1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

#### 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

#### 11.2落实优先采购节能、环保产品的政策

#### 11.2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

#### 11.2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

#### 11.2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

#### 11.2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

#### 所有投标产品进入 “节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书扫描件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

#### 所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书扫描件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

#### 11.3政府采购信用融资政策

#### 11.3.1融资政策

#### 政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

#### 依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询并办理相关业务。

#### 11.3.2融资平台

#### 根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采〔2020〕15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/.

12.质疑及投诉

#### 12.1质疑

#### 1、供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予接受。

#### 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

#### 3、质疑函以书面形式由法定代表人或委托代理人递交到采购代理机构，质疑函内容按照财政部令第94号规定执行。联系部门:招标七部；联系电话：029-88228899-674；地址：西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室。

#### 4、质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、标段/包号、招标文件获取日期、质疑事项、证据及来源线索、法律依据（具体条款）、招标采购活动中自己权益受到侵害的实质内容、质疑人有效联系方式等。见格式范本

#### 5、质疑书应当由法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替，并附法人身份证明。

#### 6、质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

#### 7、质疑函范本格式：

#### 质疑函范本

#### 一、质疑供应商基本信息

#### 质疑供应商：

#### 地址：                         邮编：

#### 联系人：                       联系电话：

#### 授权代表：                     联系电话：

#### 地址：                         邮编：

#### 二、质疑项目基本情况

#### 质疑项目的名称：

#### 质疑项目的编号：               包号：

#### 采购人名称：

#### 招标文件获取日期：

#### 三、质疑事项具体内容

#### 质疑事项1：

#### 事实依据：

#### 法律依据：

#### 质疑事项2：

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

#### 请求：

#### 签字（签章）：           公章：

#### 日期：

#### 7、有下列情形之一的，属于无效质疑，招标代理机构和招标人不予受理：

#### （1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

#### （2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

#### （3）未在法定期限内提出质疑的；

#### （4）质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的质疑材料；

#### （5）质疑未按质疑函范本格式提出的；

#### （6）质疑书主要内容构成不完整的；

#### （7）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

#### （8）以非法手段取得证据、材料的；

#### （9）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

#### （10）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

#### 8、招标代理机构或招标人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

# 12.2投诉

#### 供应商和其他厉害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

#### （1）质疑人对招标代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

#### （2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

#### （3）投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

#### 第三章评标办法

一、评标办法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及实施条例的规定，本次评标采用综合评估法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序（最低报价不是中标的唯一标准）。

二、评审程序

1、本项目评标按照下列工作程序进行：

（1）资格审查；

（2）符合性审查；

（3）澄清有关问题；

（4）详细评审；

（5）推荐中标候选人名单；

（6）编写评标报告。

在资格审查及符合性审查中被认定无效投标者，不进入详细评审。

2、投标文件的资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的合格投标人要求证明文件等进行审查，以确保投标人是否具备相应资格。资格审查内容如下：

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审 标准 | 基本资格条件 | 1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件； 投标人是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件。 |
|  |  | 2、提供投标截止时间前6个月内依法纳税和缴纳社保的证明（至少提供其中一个月的纳税和缴纳社保的证明）。依法不需要缴纳社保及依法免税的投标人则需提供相应的合法证明材料； |
|  |  | 3、提供2019、2020、2021年经审计的财务报告。 |
|  |  | 4、采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明（见投标人承诺函） |
|  |  | 5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟） |
|  | 特定资格条件 | 1、具备水利水电工程施工总承包二级（含二级）以上资质、具有建设行政主管部门颁发的合格有效的安全生产许可证； |
|  |  | 2、拟派项目经理须具备有效的水利水电专业二级及以上建造师注册证书及水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，且未担任其他建设工程项目的项目经理。（提供无在建工程承诺书）； |
|  |  | 3、拟派技术负责人须是投标人本单位人员，并具有水利相关专业高级（含高级）以上技术职称，具有类似工程施工经验。 |
|  |  | 4、拟派专职安全生产管理员须是投标人本单位人员，并有水行政主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》。 |
|  |  | 5、投标人不得在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （以投标文件递交截止时间后2小时内招标代理机构的查询结果为准） |
|  |  | 6、投标人、投标人法定代表人、项目经理、技术负责人和专职安全生产管理员不得为失信被执行人。（以投标文件递交截止时间后2小时内招标代理机构的查询结果为准） |
| 注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。 |  |  |

3、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。有一项因素不符合审查标准的，不能通过符合性审查。

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性评审标准 | 投标人名称 | 投标人名称和公章、营业执照、资质证书一致 |
|  | 投标报价 | 投标总价未超过最高限价，且无选择性报价。 |
|  | 投标文件有效性 | 投标文件数量符合要求，签字盖章合格、有效 |
|  | 投标文件有效期 | 自投标文件递交截止之日（开标之日）起90个日历日 |
|  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
|  | 工期 | 应满足招标文件中要求的工期 |
|  | 对招标文件响应程度 | 要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件 |
| 注：有一项因素不符合审查标准的，不能通过符合性审查。 |  |  |

4、投标文件的澄清：为了有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人澄清、说明或者补正采用书面形式（包括电传、传真），由其法定代表人（或授权代表人）签字或盖章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、比较与评价

5.1评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

5.1.1大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.1.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.1.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.1.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

5.1.5文字与图表不一致的，以文字为准；

5.2按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

5.3无效报价情况说明

投标文件有下列情形之一的，应当按照无效投标文件处理：

5.3.1不具备招标文件中规定的资格要求的；

5.3.2未按招标文件要求提供证明文件的；

5.3.3报价超过最高限价的；

5.3.4未全部响应招标文件规定的实质性要求的；

5.3.5投标人之间存在直接控股，或之间互为管理单位的。

5.3.6不符合法律、法规规定的其他情形。

5.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.4.5不同投标人的投标文件相互混装；

6、在招标文件规定的投标文件递交截止时间后，投标人不足三家或在评标期间，出现符合条件的投标人不足三家的情形时，应重新招标。

7、评标程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。

8、评标方法：综合评分法（总计100分）：

| 序号 | 评分因素 | 分 值 | 评分标准 | 赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工组织设计(技术方案) | 40 |  |  |
| 1 | 总体施工组织布置及规划 | 5 | 对本项目特性了解透彻，施工组织设计内容全面，方案先进、经济，质量保证措施系统、有效，符合环保要求，与项目实际结合紧密，对施工具有高度指导性， 得 5 分；对项目特性了解较好，施工组织设计方案基本可行酌情得分。 |  |
| 2 | 施工方案、方法与技术措施 | 5 | 对本项目特性了解透彻，施工方案、方法与技术措施内容全面，方案先进、经济与项目实际结合紧密，对施工具有高度指导性，得 5 分；对项目特性了解较好，施工组织设计方案基本可行酌情得分。 |  |
| 3 | 施工进度计划及措施 | 5 | 工期满足招标文件要求、进度计划有横道图且工期控制合理得 5 分；总工期满足招标文件要求、进度计划有横道图，工期控制基本合理得 3 分；总工期满足招标文件要求，无进度计划横道图得 1 分。 |  |
| 4 | 工程质量管理体系及保证措施 | 5 | 质量目标明确，管理体系健全，预控和动态控制措施完整，实施工艺、手段先进、可靠、科学，管理体系和组织措施功能完善、管理幅度适宜，得 5 分；质量目标基本明确，控制措施基本全面酌情得分。 |  |
| 5 | 环境保护、水土保持保证体系及保证措施 | 5 | 环境保护、水土保持目标明确，预防和动态控制措施及制度完整、到位，管理体系和组织措施功能完善， 得 5 分；安全生产目标基本明确，控制措施基本全面酌情得分。 |  |
| 6 | 施工设备、实验及检测仪器设备 | 3 | 满足要求得 3 分、基本满足要求酌情得分；不满足不得分。 |  |
| 7 | 主要劳动力配备 | 3 | 各类人员配备合理、齐全满足施工要求得 3 分；基本满足酌情得分；不满足施工要求不得分。 |  |
| 8 | 安全生产和新冠肺炎防疫管理体系及保证措施 | 3 | 安全生产和新冠肺炎防疫目标明确，预防和动态控制措施及制度完整、到位，管理体系和组织措施功能完善，得 3 分；安全生产和新冠肺炎防疫目标基本明确， 控制措施基本全面酌情得分。 |  |
| 9 | 项目风险预测与防范、事故应急预案 | 3 | 项目风险预测与防范、事故应急预案考虑全面，切实可行，操作性强，经济合理得 3 分；项目风险预测与防范、事故应急预案考虑全操作性不强酌情得分； |  |
| 10 | 文明施工保证体系及保证措施 | 3 | 文明施工保证体系健全，预防和动态控制措施及制度完整、到位，管理体系和组织措施功能完善，得3 分，其他酌情得分。 |  |
| 二 | 项目管理机构 | 10 |  |  |
| 1 | 项目经理 | 4 | 项目经理曾承担过 1 项类似工程得 1 分；每增加一项得1 分，未担任过不得分；项目经理为同类专业一级注册建造师加1 分，最高不超过 4 分。 |  |
| 2 | 技术负责人 | 2 | 技术负责人曾承担2项以上类似工程得2分；业绩每少一项扣1分，扣完为止。 |  |
| 3 | 组织机构 | 2 | 组织机构健全得 2分，基本满足要求得 1 分；机构不健全不得分。 |  |
| 4 | 配备有施工员、质检员、专职安全员、材料员，试验员等管理人员 | 2 | 各岗位人员配备齐全，得2分，缺少任一岗位人员扣1 分。 |  |
| 三 | 投标报价 | 30 |  |  |  |
| 1 | 投标总报价 | 20 | 评标基准价的确定方法为：有效投标人报价的算术平均值（当有效投标人大于 5 个时，去掉一个最高和一个最低值后再平均，少于或等于 5 个时完全平均） 将有效投标报价的平均值作为评标基准价，投标报价等于评标基准价时得满分20，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，扣完为止。 投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 |  |  |
| 2 | 主要工程项目的单价 | 10 | 1、评审的主要工程项目的单价数量由评标委员确定。 2、评标委员会确定评审的工程项目的单价数量为 10, 则每个主要项目单价的赋分值为 1分。 3、主要工程项目的单价得分按投标人主要工程项目的单价偏离有效投标人的该单价平均值程度打分，投标人投标单价每高于平均单价 1%扣 0.2 分，每降低1%扣 0.1 分，以扣完该项赋分值为限，不得负分，百分比不为整数时采用内插法计算。 |  |  |
| 四 | 其他因素 | 20 |  |  |  |
| 1 | 近五年承担过类似工程 | 5 | 投标人近五年承但过类似工程（指类似水利工程项目）1 项不得分，每增加一项加 1 分，最高不超过 5 分。 |  |  |
| 2 | 财务状况 | 3 | 近三年无亏损，得 3 分；每有一年有亏损，扣 1 分。 |  |  |
| 3 | 质量管理体系认证情况 | 2 | 投标人通过质量管理体系认证得 2 分；未通过质量管理体系认证不得分。 |  |  |
| 4 | 优质工程奖 | 3 | 获得国家级优质工程奖得3分，获得部级优质工程奖得2分，获得省级优质工程奖得1分。 |  |  |
| 5 | 安全生产标准化 | 3 | 取得一级安全生产标准化得3分，取得二级安全生产标准化得2分。 |  |  |
| 6 | 信用评价等级 | 2 | 取得信用评价“AAA”级的得2分，取得信用评价“AA”级的得1分，未取得信用评价等级的不得分。 |  |  |
| 7 | 文明工地 | 2 | 被评为部级文明工地得2分，被评为省级文明工地得1分。 |  |  |
| 总计 |  | 100 |  |  |  |

（1）评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按施工组织设计（技术方案）、项目管理机构、其他因素得分依次由高到低排列。

（2）投标人以上内容某项缺项、漏项则该项得零分。

（3）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理，各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

（4）最低报价不是中标的唯一条件。

9、推荐中标候选人名单：评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，按得分由高到低进行汇总排序，推荐三个中标候选单位。评标委员会依据评标结果写出评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1.	一般约定

1.1	词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1	合同

1.1.1.1	合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2	合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3	中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4	投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5	投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6	技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款） 的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7	图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其它图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.1.1.8	已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9	其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2	合同当事人和人员

1.1.2.1	合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2	发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3	承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4	承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5	分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6	监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7	总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3	工程和设备

1.1.3.1	工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2	永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括仪器设备和全部相关软件等。

1.1.3.3	临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4	单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5	工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6	施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7	临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8	承包人设备：指承包人自带的施工设备和检测仪器。

1.1.3.9	施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10	永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11	临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。

1.1.4	日期

1.1.4.1	开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2	开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3	工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4	竣工日期：即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5	缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，包括根据第 19.3 款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6	基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7	天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5	合同价格和费用

1.1.5.1	签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2	合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3	费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4	暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5	暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6	计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7	质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6	其他

1.1.6.1	书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2	语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3	法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4	合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

(l）合同协议书；

(2）中标通知书；

(3）投标函及投标函附录；

(4）专用合同条款；

(5）通用合同条款；

(6）技术标准和要求；

(7）图纸；

(8）已标价工程量清单；

(9）其他合同文件。

1.5	合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6	图纸和承包人文件

1.6.1	图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

1.6.2	承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款），约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

1.6.3	图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款） 的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4	图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5	图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7	联络

1.7.1	与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2	第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3	来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

1.8	转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9	严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10	化石、文物

1.10.1	在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱  币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11	专利技术

1.11.1	承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其  他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2	承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3	承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目  的泄露给他人。

1.11.4	合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续， 承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。

1.12	图纸和文件的保密

1.12.1	发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2	承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2.	发包人义务

2.1	遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2	发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3	提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.3.1	发包人应在合同双方签订合同协议书后的 14 天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。

2.3.2	发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3	除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求(合同技术条款)的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4	协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5	组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6	支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7	组织竣工验收（组织法人验收）

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

2.8	其他义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

3.	监理人

3.1	监理人的职责和权力

3.1.1	监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 15 条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2	监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3	合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准， 对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2	总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3	监理人员

3.3.1	总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2	监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3	承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4	除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师做出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4	监理人的指示

3.4.1	监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2	承包人收到监理人按第 3.4.1 项做出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3	在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4	除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5	由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和

（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5	商定或确定

3.5.1	合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2	总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定做出修改的，按修改后的结果执行。

4.	承包人

4.1	承包人的一般义务

4.1.1	遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2	依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3	完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第 5.2 款、第 6.2 款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4	对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5	保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全， 防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6	负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7	避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8	为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

4.1.9	工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

4.1.10	其他义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

4.2	履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内将履约担保退还给承包人。

4.3	分包

4.3.1	承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2	承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3	分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4	按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5	承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6	分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。

4.3.7	在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8	承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9	除第 4.3.7 项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10	分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

4.4	联合体

本工程不接受联合体投标。

4.5	承包人项目经理

4.5.1	承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地， 应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2	承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款做出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施， 并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3	承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4	承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6	承包人人员的管理

4.6.1	承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2	为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

(1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

(2）具有相应施工经验的技术人员；

(3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3	承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4	特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7	撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8	保障承包人人员的合法权益

4.8.1	承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2	承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3	承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，   在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4	承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5	承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6	承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9	工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10	承包人现场查勘

4.10.1	发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确胜负  责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所做出的解释和推断负责。

4.10.2	承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条  件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11	不利物质条件

4.11.1	除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自  然条件造成施工受阻。

4.11.2	承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第 23.1 款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后， 应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第 15 条的约定办理。

5.	材料和工程设备

5.1	承包人提供的材料和工程设备

5.1.1	除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2	承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3	对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2	发包人提供的材料和工程设备

5.2.1	发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2	承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3	发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4	发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5	承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6	发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3	材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1	运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2	随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4	禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1	监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2	监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3	发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6.	施工设备和临时设施

6.1	承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1	承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2	除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2	发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3	要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4	施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1	除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2	经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。7．交通运输

7.1	道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2	场内施工道路

7.2.1	除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施   的维修、养护和管理)，并承担相应费用。

7.2.2	承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。

7.3	场外交通

7.3.1	承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2	承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4	超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5	道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6	水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8.	测量放线

8.1	施工控制网

8.1.1	除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的 14 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的 28 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的 14 天内批复承包人。

8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2	施工测量

8.2.1	承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2	监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3	基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4	监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

8.5	补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料， 上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

9.	施工安全、治安保卫和环境保护

9.1	发包人的施工安全责任

9.1.1	发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2	发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3	发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失： (l）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

(2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4	除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料， 拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5	发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6	发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7	发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14 天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

9.2	承包人的施工安全责任

9.2.1	承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人。

9.2.2	承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3	承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4	承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5	合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6	承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7	由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.2.8	承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9	承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度  和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投人，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10	承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11	承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上

岗。

9.2.12	承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条

款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家 1／2 人员应经发包人同意。

9.2.13	承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关  单位进行验收。

9.3	治安保卫

9.3.1	除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2	发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3	除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，   并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、   械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4	环境保护

9.4.1	承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2	承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3	承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4	承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施， 并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5	承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6	承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声， 控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5	事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

9.5.1	发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2	承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

9.5.3	工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案， 并报发包人备案。

9.5.4	施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5	事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.6	水土保持

9.6.1	发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2	承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.3	承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求(合同技术条款)约定的要求。

9.7	文明工地

9.7.1	发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2	承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

9.8	防汛度汛

9.8.1	发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2	承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。

10.	进度计划

10.1	合同进度计划

承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，   是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

10.2	合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10．1 款的合同进度计划不符时，承包人均应在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的 14 天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指

示，在 14 天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监

理人应在收到进度计划后的 14 天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第

11.5 款的约定办理。

10.3	单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4	提交资金流估算表

承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表	金额单位

| 年 | 月 | 工程预付款 | 完成工作量付 款 | 质量保证金扣 留 | 材料款扣 除 | 预付款扣 还 | 其他 | 应收款 | 累 计应收款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.	开工和竣工（完工）

11.1	开工

11.1.1	监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2	承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3	若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监  理人应在收到承包人的书面要求后，按第 3.5 款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4	承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

11.2	竣工（完工）

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

11.3	发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

(l）增加合同工作内容；

(2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

(3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

(4）因发包人原因导致的暂停施工；

(5）提供图纸延误；

(6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

(7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4	异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

11.4.1	当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合  同条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2	异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合  同条款第 21.3 款的约定协商处理。

11.4.3	本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

11.5	承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6	工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

（1）	提前的时间和修订后的进度计划；

（2）	承包人的赶工措施；

（3）	发包人为赶工提供的条件；

（4）	赶工费用(包括利润和奖金)。

12．暂停施工

12.1	承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担： (1）承包人违约引起的暂停施工；

(2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工； (3）承包人擅自暂停施工；

(4）承包人其他原因引起的暂停施工；

(5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2	发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任： (1)由于发包人违约引起的暂停施工；

(2)	由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；

(3)	专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3	监理人暂停施工指示

12.3.1	监理人认为有必要时，可向承包人做出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2	由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承  包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4	暂停施工后的复工

12.4.1	暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2	承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5	暂停施工持续 56 天以上

12.5.1	监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第

12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人， 将工程受影响的部分视为按第 15.1(l）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2	由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

13.	工程质量

13.1	工程质量要求

13.1.1	工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2	因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直  至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3	因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工  造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2	承包人的质量管理

13.2.1	承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，   提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限内批复承包人。

13.2.2	承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格  执行规范和操作规程。

13.3	承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4	监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5	工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1	通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2	监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3	项的约定重新检查。

13.5.3	监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4	承包人私自覆盖承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6	清除不合格工程

13.6.1	承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2	由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救  的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7	质量评定

13.7.1	发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2	工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的  项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3	承包人应在单元(工序)工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4	除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自  评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5	承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关  规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备(核定)手续。

13.7.6	承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关  规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7	除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

13.8	质量事故处理

13.8.1	发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2	质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3	承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并  履行相关手续。

13.8.4	除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提  交历次质量缺陷处理的备案资料。

14.	试验和检验

14.1	材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1	承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、   工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2	监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验  和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3	监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性  要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4	承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5	除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发  包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6	对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由  承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

14.2现场材料试验

14.2.1	承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试  验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2	监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以  工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。15．变更

15.1变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

(1)	取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施； (2)改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；

(3)	改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

(4)	改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序； (5)为完成工程需要追加的额外工作；

(6)增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第(1)～(6)目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第(6)目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

15.2	变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人做出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3	变更程序

15.3.1	变更的提出

(1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

(2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

(3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内做出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2	变更估价

(l）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，

向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

(3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第

15.4	款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3	变更指示

(l）变更指示只能由监理人发出。

(2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4	变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1	已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2	已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照  类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3	已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按  第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.5	承包人的合理化建议

15.5.1	在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化  建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2	承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发  包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7计日工

15.7.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2	采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实  施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

(l）工作名称、内容和数量；

(2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时； (3）投入该工作的材料类别和数量；

(4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时； (5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3	计日工由承包人汇总后，按第 17.3 .2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8	暂估价

15.8.1	发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.8.2	发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未  达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3	发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定  的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16.	价格调整

16.1	物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.1.1	采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1	价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

式中：△P —需调整的价格差额；

PO	—第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内； A —定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3；……Bn —各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn—各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n ----各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格

指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2	采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省(自治区、直辖市)建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17.	计量与支付

17.1计量

17.1.1计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.3计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4单价子目的计量

(l）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的， 并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

(5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人末按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5	总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1)	总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2)	承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的 28 天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列人进度付款申请单中。

(3)	监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

(4)	除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2预付款

17.2.1	预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2	预付款保函

(1)	承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

(2)	工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

(3)	预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3	预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3	工程进度付款

17.3.1	付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2	进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

(l）截至本次付款周期末已实施工程的价款； (2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；

(3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；

(4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

(5）根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金； (6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3	进度付款证书和支付时间

(1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2）发包人应在监理人收到进度付款中请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4	工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4质量保证金

17.4.1	监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的  约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2	合同工程完工证书颁发后 14 天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期(工程质量保修期)满时，发包人将在 30 个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3	在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5竣工结算（完工结算）

17.5.1	竣工（完成）付款申请单

(1)	承包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

(2)	监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和   承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2	竣工（完工）付款证书及支付时间

(1)	监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2)	发包人应在监理人出具完工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17．3．3(2)目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3)	承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。

(4)	完工付款涉及政府投资资金的，按第 17．3．3(4)目的约定办理。

17.6最终结清

17.6.1	最终结清申请单

(1)	工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

(2)	发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2	最终结清证书和支付时间

(l）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款

送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.3(2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

(4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3(4）目的约定办理。

17.7竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。

17.8竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

18．竣工验收（验收）

18.1验收工作分类

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.1.1	竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2	国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3	需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.2分部工程验收

18.2.1	分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2	除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.2.3	分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3	单位工程验收

18.3.1	单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2	发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3	单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4	需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.3.5	除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6	发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4	合同工程完工验收

18.4.1	合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2	发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3	合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4	合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 30 个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在 30 个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

18.5	阶段验收

18.5.1	工程建设具备阶段验收条件时·，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.5.2	承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6	专项验收

18.6.1	发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2	承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7	竣工验收

18.7.1	申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2	竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3	专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4	竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5	工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将  处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

18.8	施工期运行

18.8.1	施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18．2 款或第 18．3 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2	在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

18.9	试运行

18.9.1	除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2	由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.10	竣工（完工）清场

18.10.1	工程项目竣工(完工)清场的工作范围和内容在技术标准和要求(合同技术条款)中约定。

18.10.2	承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期(工程质量保修期)内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期(工程质量保修期)满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19.	缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期(工程质量保修期)从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期(工程质量保修期)亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期(工程质量保修期)从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期(工程质   量保修期)的期限在专用合同条款中约定。

19.2缺陷责任

19.2.1	承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2	缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3	监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用， 并支付承包人合理利润。

19.2.4	承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用  和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6缺陷责任期终止证书(工程质量保修责任终止证书)

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。缺陷责任期(工程质量保修期)满后 30 个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

19.7保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20.	保险

20.1	工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2	人员工伤事故的保险

20.2.1	承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2	发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费， 并要求其监理人也进行此项保险。

20.3	人身意外伤害险

20.3.1	发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2	承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4	第三者责任险

20.4.1	第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2	在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第 20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5	其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6	对各项保险的一般要求

20.6.1	保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2	保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人做出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3	持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4	保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

20.6.5	未按约定投保的补救

(l）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

(2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6	报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)前造成损失和损坏情形除外。

21.	不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1	不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2	不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

21.2不可抗力的通知

21.2.1	合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2	如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1	不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

(1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2）承包人设备的损坏由承包人承担；

(3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

(4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

(5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，   承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2	延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3	避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4	因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同， 不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22.	违约

22.1	承包人违约

22.1.1	承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

(1）承包人违反第 1．8 款或第 4．3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人， 或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2)	承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

(3)	承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4)	承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5)	承包人在缺陷责任期(工程质量保修期)内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期(工程质量保修期)内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7)承包人不按合同约定履行义务的其它情况。

22.1.2	对承包人违约的处理

(l）承包人发生第 22.1.1(6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2）承包人发生除第 22.1.1(6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3	承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4	合同解除后的估价、付款和结清

(1）合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

(3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

(5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。

22.1.5	协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。

22.1.6	紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2	发包人违约

22.2.1	发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

(l）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

(2）发包人原因造成停工的；

(3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2	承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1(4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3	发包人违约解除合同

(1）发生第 22.2.1(4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

(2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4	解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

(l）合同解除日以前所完成工作的价款；

(2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后， 该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

(3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

(5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

(6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5	解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3	第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23.	索赔

23.1	承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

(l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或） 延长工期的权利：

(2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

(3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

(4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2	承包人索赔处理程序

(1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

(3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在做出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

23.3承包人提出索赔的期限

23.3.1	承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2	承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限、9 接受最终结清证书时终止。

23.4发包人的索赔

23.4.1	发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2	监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3	承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的 14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的 14 天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第 23.4.2 项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24 条的规定办理。

24．争议的解决

24.1争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

(l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3争议评审

24.3.1	采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2	合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3	被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4	除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5	除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6	发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7	发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4	仲裁

24.4.1	若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2	若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

合同名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

合同编号：GC.23.2（施工标项）

合同内容简述：大坝坝顶增设防浪墙、大坝上游护坡改造、棱体上游裂缝灌浆、放水设施改造、完善大坝安全监测、溢洪道改造加固。

1.	一般约定

1.1	词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2	发包人： 陕西省泾惠渠灌溉中心

1.1.2.3	承包人：	（签约后填入承包人的名称）

1.1.2.5	分包人： 	无

1.1.2.6	监理人：	待定

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：从颁发完工验收证书之日算起 1 年。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

(1)本合同协议书（包括补充协议）；

(2)中标通知书 ；

(3)本合同专用条款 ；

(4)投标书及其附件；

(5)标准、规范及有关技术文件；

(6）图纸；

(7)已标价的工程量清单；

(8)其他合同文件。

1.7	联络

1.7.2	来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达对发包人送达陕西省泾惠渠灌溉中心；对承包人送达项目经理部。

2．发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2	发包人提供的施工场地范围为：工程永久占地。

2.3.3	承包人自行勘察的施工场地范围为：永久及临时占地范围。

2.8 其他义务

本工程的永久及临时征地及地面附属物的补偿事宜均由承包人负责，施工用电、用水由承包人自行解决，征地及地面附属物补偿费、电费、水费均包含在相应主体工程量清单报价中。

3.	监理人

3.1	监理人的职责和权力

3.1.1	监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

(1)	按第 4.3 款约定，批准工程的分包；

（2）按第 11.3 款约定，确定延长完工期限；

（3）按第 15.6 款约定，批准暂列金额的使用；

（4）发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（5）当单项工程变更涉及的金额超过签约合同价格的 5%或累计变更超过合同签约价 2%后发出的变更指令；

（6）确定承包人提出的索赔金额；确定暂估价金额以及确定变更工作的单价等；

（7）项目监理认为需要业主批准的其它事宜。

监理单位行使上述相关权利时应出示已经发包人批准的相关证明。

4．承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务无。

4.3	分包

在合同执行过程中不允许分包。

4.4	联合体

本工程不接受联合体投标。

4.5	承包人项目经理

4.5.1	删除此条全文，并代之为：承包人应按投标文件的约定指派项目经理，并在开工前到职,承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理必须按时参加工地例会，一次不参加，罚款人民币一万元交业主，业主不接受项目经理授权其他人员代行其参加例会的权利。

5．材料和工程设备

5.2	发包人提供的材料和工程设备

5.2.1	发包人不提供材料和工程设备。

6．施工设备和临时设施

6.1	承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2	发包人提供的施工设备和临时设施发包人不提供施工设备和临时设施。

7.	交通运输

7.1	道路通行权和场外设施

取得道路通行权和场外设施修建、拆除权的办理人：承包人。 相关费用支付：承包人。

8.	测量放线

8.1	施工控制网

8.1.1	发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：开工前 10 天。施工控制网的测设：承包人。

监理人审批施工控制网的期限：开工通知后 3 天。相关费用支付：承包人。

9.	施工安全、治安保卫和环境保护

9.1	发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供本工程气象和水文观测资料，其余资料由承包人负责收集。

9.3	治安保卫

9.3.1	现场治安管理机构或联防组织的组建：承包人。

9.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：承包人。

9.7	文明工地

9.7.1	本合同文明工地的约定：由承包人负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建 设工地的规划和办法，按规定组建标准化项目部。

10.	进度计划

10.1收到中标通知后 7 天内承包人应提交本工程详细的进度计划。

10.2施工进度计划更新的周期为 15 天，每更新一次，上报一次。迟交更新的进度计划应扣留的金额为 1 万元人民币。

11.	开工和竣工（完工）

11.2 竣工

全部工程的预计竣工日期为：2022 年月日

开工日期为：	2022 年月日

11.4异常恶劣的气候条件

(1)	日降雨量大于 50mm 的雨日超过 1 天；

(2)	风速大于 11 m/s 的六级以上大风超过 1 天；

(3)日气温超过 38℃的高温大于 3 天；

(4)	日气温低于-20℃的严寒大于 3 天；

(5)	造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量 10mm 及以上；

(6)其它异常恶劣气候灾害。

11.5承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：5000 元/日。

逾期完工违约金的总限额：不超过签约合同价的 5‰

11.6工期提前

工期提前的奖金约定：按发包人取得的实际效益的 10%奖励。

12．暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：无。

12.2发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形： 无

13．工程质量

13.2 承包人的质量管理

承包人提交工程质量保证措施文件日期：签订合同协议书后 7 天内提交。

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。

14．试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：水泥、钢材等原材料及所有中间产品。

15．变更

15.1 变更的范围和内容

（6）增加或减少合同工程量超过其工程总量的 15％时，关键项目：无。

15.4	变更的估价原则

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可依据投标截止日前28天执行的陕西省颁发的预算定额和编制办法，单价或价格的基础价格、取费标准均按其投标书所报标准计取或成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.5	承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：按发包人取得的实际效益的 10%奖励。

15.8	暂估价

15.8.1	发包人给定暂估价项目：无。

16.	价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

本合同工程合同价格在合同实施期间不因市场物价波动而进行调整。

17．计量与支付

17.1计量

17.1.3 根据工程实际完成情况按月计量。

17.2预付款

17.2.1预付款：

本工程预付款额度为合同价（不包括暂列金额）的 20%。承包人足额出具预付款保函后 14 天内一次性支付。

17.2.2	预付款保函（担保）

预付款担保形式为承包人基本账户开户银行出具的预付款保函。

17.2.3	预付款的扣回

工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到签约合同价的 30%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的 80%时全部扣清,可视工程的具体情况酌定。

17.3工程进度付款

17.3.2	进度付款申请单一式 6 份，发包人、承包人及监理人各存 2 份。承包人应在开工后 15 天内将项目农民工工资专用账户信息报发包人及水利厅有关部门备案。承包人在提交的进度付款申请单中，应对本次付款周期已实施的工程价款中包含的农民工工资金额进行列项，并提供相应的支持证明材料。监理人在核查承包人提交的进度付款申请单时，应对申请单中的农民工工资及其支持性资料进行核查，并在签发的进度付款证书中列出实际应支付的金额。按照陕西省水利厅办公室《关于印发全省水利工程建设领域保障农民工工资支付相关意见的通知》（陕水建发［2018］111 号） 以及《关于在工程建设领域加快实行农民工工资专用账户管理制度的通知》（陕人社函［2018］671   号）文件要求，对农民工工资支付提出以下要求：

（一）要求农民工实名制管理

（1）按照“谁用工，谁管理”的原则，施工企业应将所使用农民工的工资支付与实名制管理纳入企业管理范畴，实施有效管理，不得以包代管。

（2）施工企业要制定本单位农民工实名制管理制度，建立农民工人员信息管理总台账，落实农民工实名制管理工作中的用工登记、日常考勤、工资支付等相关规定。

（3）施工企业应在工程项目部配备劳资专管员，负责农民工工资发放，核实农民工身份信息，并对全体农民工登记造册，名册作为支付劳务费的基本依据，至少保持 3 年备查。

（4）施工企业要编制农民工实名制花名册，内容包括：姓名、性别、出生年月、住址、民族、身份证号码、银行卡账户信息、联系电话、文化程度、工种、技能培训等情况，并对农民工招收和辞退情况实时登记，及时更新实名信息。

（5）施工企业应建立施工现场人员考勤制度，建立考勤计量等管理台账，考勤管理台账应保存到工程完工验收后。

（6）施工企业应根据考勤记录，劳务合同等薪酬规定编制农民工工资表，经农民工本人签字确认后，由施工企业按照相关规定，委托银行通过其开立的农民工工资专户，直接将工资划入农民工工资卡，并建立工资支付管理台账。

（二）要求农民工工资支付专用账户管理

（1）施工企业根据农民工实名登记信息，每月 25 日前将签字确认的农民工工资清单汇总后，

报建设单位审核。经审核确认后，次月 10 日前，施工企业委托银行将工资直接划转至农民工个人银行卡上。

（2）施工企业每月须在施工现场醒目位置将工程款拨付情况和农民工工资支付清单进行公示。工程项目按合同完工后，施工企业须在施工现场对无拖欠农民工工资情况进行公示，建设单位未发现拖欠农民工工资的，经建设单位同意，施工企业可申请办理专户撤销手续，专户余额由银行划至合同约定的施工企业账户。

（三）要求公示农民工现场维权信息

（1）农民工现场维权信息由项目施工企业负责发布。

（2）工程开工时，应在施工现场显著位置设置维权信息公示牌。

（3）维权信息公示牌主要包括基本信息牌、劳动用工法律法规宣传牌、工资支付情况公示牌、管理人员名单及监督电话公示牌等。公示牌尺寸大小自定，内容应完整，字体清晰，布设要规范整齐。

（4）基本信息牌设置内容应当包括项目名称、项目法人名称、施工企业名称等信息。管理人员名单及监督电话公示牌设置内容应当包括项目经理、项目劳资专管员姓名及电话、建设单位投诉电话、水行政主管部门投诉举报电话、劳动保障监察部门投诉举报电话等信息。

（5）施工企业应做好维权信息公示牌的日常维护和使用管理工作。维权信息公示牌内容发生变化时，应及时更新。

（四）工程款支付担保（农民工工资担保金）

（1）将原合同计划实施项目价款的 8%作为农民工工资专用额度。

（2）将本合同农民工工资专用额度的 50%作为工程款支付担保金，主要用于农民工工资担保。

（3）本合同正式签订之日起 7 日内，发包人一次性将工程款支付担保金拨付到本项目农民工工资专用账户，由发包人、承包人和专用账户银行联合监督使用。承包人必须对该农民工工资担保金额出具书面承诺书：承诺资金使用到该工程，并按约定比例在月支付工程款中予以返还。

（4）施工企业对其所承包工程的农民工工资支付负主要责任。施工企业应对劳务分包企业工资支付情况进行监督及管理，督促其按月足额支付农民工工资。

（五）工程进度款支付相关事项

（1）工程进度款由承包人按月申报，发包人按照合同约定及时拨付工程款，并将农民工工资及时足额拨付至农民工工资专用账户，同时对承包人按时足额支付农民工工资情况进行监督。承包人在提交的进度付款申请单中，应对本次付款周期已实施的工程价款中包含的农民工工资金额进行列项，并提供相应的支持性证明材料。承包人若未按时申报和支付，所有责任应由承包人承担。

（2）当承包人累计完成合同价款的 60%时，发包人开始扣回工程款支付担保金，直至计划实施价款累计金额达到 89%时全部扣清。

（3）发包人不得因工程数量、质量、造价等产生的争议而拒绝拨付工程款中的农民工工资。

（4）施工企业拖欠、克扣农民工工资的，经水行政主管部门调查核实后，责令施工企业限期支付，逾期未支付的，通知银行凭《工资支付保证金划拨通知书》从该工程项目工程款支付保证金中划拨支付。

（5）因各自原因造成的违法、违规行为，应由双方自行承担，给予对方造成经济损失时由责任方承担全部费用。

政府及水行政部门对农民工工资保障制度提出新要求时，承包人必须无条件执行。

17.3.3	付款前提条件：第一次进度付款需提供原材料、配合比试验等开工资料；后续付款施工单位需提供与进度付款申请相同步的试块检测与评定资料，监理单位资料达到进度同步要求；最后一次付款需资料达到分部工程验收条件，监理单位将现场发生的所有实物工程量计算书交业主。达不到付款要求的不予支付，不承担支付延误损失。一次结清的需满足所有付款前提条件。

17.4质量保证金

中标人须提供中标金额 10%的履约担保，已缴纳履约保证金的，不再扣预留质量保证金。建设期超过履约保证金期限的，施工单位按照规定向项目法人缴纳 3%质量保证金，先缴保证金，后进行相关支付。

17.5竣工（完工）结算

17.5.1	竣工（完工）付款申请单

(1)承包人应提交完工付款申请单一式 6 份，审签完后，发包人、承包人及监理人各存 2 份。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

(1）承包人应提交最终结清申请单一式 6 份，审签完后，发包人、承包人及监理人各存 2 份。

17.7竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：本工程完成的土方、石方、砼、钢筋及金属结构制安等主要工程量和水泥、钢材、木材、砂石料、油料等主要材料消耗量。

18.	竣工验收（验收）

18.1验收工作分类

本工程验收工作分类和竣工验收资料提供执行《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）规定。竣工验收资料包括电子版和纸质版，电子版资料范围和纸质版资料份数由监理人确定。

18.5阶段验收

18.5.1	本合同工程阶段验收类别执行《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）规定。

18.6专项验收

18.6.1	本合同工程专项验收类别执行执行《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）规定。

19．缺陷责任与保修责任

本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下：从颁发完工验收证书之日算起 1 年。

19.7 保修责任

本工程质量保修范围为承包人完成的全部建筑工程、金属结构设备及安装工程、临时工程、水土保持工程、环境保护工程。

20.	保险

20.1工程保险

建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人为： 承包人 。

投保内容：建筑工程、金属结构设备安装工程、临时工程等、水土保持工程、环境保护工程。

20.4第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：执行保险公司规定。第三者责任险保险金额：100 万元。

20.5其他保险

需要投保的其它内容：人员、材料、施工机械、工程设备等 ； 保险金额、保险费率和保险期限：承包人确定。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：承包人接到开工通知后的 10 天内向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本，并通知监理人。保险单的条件应符合本合同的规定。

20.6.4保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：临时工程、施工设备和施工人员损失的差额由承包人补偿。发包人负责补偿的范围与金额：永久工程损失保险赔偿与实际损失的差额由发包人补偿。

22．违约

22.1.4 条款增补： 发生本合同通用条款 22.1.3 款的情况时，为继续完成工程，发包人将从应支付给承包人的款项中扣留剩余工程价值的部分作为额外费用，该费用占剩余工程价值的比例为10%。

24.	争议的解决

24.1争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：由工程所在地仲裁委员会进行仲裁。

第三节合同附件格式

附件一：

合同协议书

（发包人名称）  （以下简称“发包人”）为实施	（项目名称）	（标段名称）， 已接受		(承包人名称，以下简称“承包人”)对		（项目名称）	（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l）中标通知书；

(2）投标函及投标函附录；

(3）专用合同条款；

(4）通用合同条款；

(5）技术标准和要求（合同技术条款）；

(6) 图纸；

(7）已标价工程量清单；

(8）其它合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）	元（￥	）。

4、承包人项目经理：

5、工程质量符合	标准。

6、承包人应在开工后 15 天内将项目农民工工资专用账户信息报发包人及水利厅有关部门备案。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为＿	天。

10、本协议书一式	份，合同双方各执一份。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：	（盖单位章）	承包人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）	法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	月＿日		年	月＿日

附件二：

履约担保

（发包人名称）:

鉴于	（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受	（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日递交的	（项目名称）	（标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写）	元（￥	元）。

- 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。

- 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方

以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在 7 天内予以支付。

- 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地  址：

邮政编码：

电  话：

传 真 :

年	月	日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件三：

预付款担保函

（发包人名称）:

根据	（承包人名称，以下简称“承包人”）与	（发包人名称，以下简称“发包人”）于年月 日签订的	（项目名称）		（标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款， 我方愿意提供给承包人的预付款提供担保。

1、担保金额人民币（大写）	元（￥	元）。

2、担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

3、在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件的在 7 天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。

4、发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年	月		日

注：委托代理人应附授权委托书。

附件四

不拖欠农民工工资保证书

致	：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及国家、省、市关于安全生产的有关法规、规章的要求，为贯彻国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证工程项目施工的顺利进行，确保工程建设质量和进度，我单位向发包人承诺：

保证按时足额支付民工工资，并接受发包人的监督和检查。

发包人一经发现我公司存在拖欠参加本工程项目施工的民工工资的行为，我公司保证将无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受发包人的任何针对性的惩罚措施。

我公司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我公司将无条件接受发包人代扣本工程项目的进度款直接支付给民工的权力，并对由此造成的一切后果承担全部责任。

本保证书自承包人代表签字并加盖公章后予以生效，在本合同有效期满结束。

担保人名称：(承包人)(盖章)

法定代表人或其委托代表人：(签署全姓名)

地      址：

邮政编码：

电话（传真）：

年	月	日

附件五：

安全生产合同

为在   （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人   （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 	（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做  到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

3.	违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.	本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.	本合同正本—式二份，副本 份，合同双方各执正本—份，副本 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：	（盖单位章）	承包人：	（盖单位章）

法定代表人	法定代表人

或其委托代理人：	（签字）	或其委托代理人：	（签字）

年	月	日		年	月	日

附件六

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，	(项目名称)的项目法人	(项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目	标段的施工单位		(施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

- 发包人和承包人双方的权利和义务

- 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

- 严格执行	(项目名称)	标段施工合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 发包人的义务

- 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

- 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

- 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

- 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

- 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

- 承包人的义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

⑵承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

- 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给   予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

- 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人  上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查， 提出在本合同规定范围内的裁定意见。

- 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

- 本合同作为	(项目名称)	标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同 等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

- 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：	（盖单位章）	承包人：（盖单位章）

法定代表人		法定代表人

或其委托代理人：	（签字）	或其委托代理人：	（签字）

年	月	日		年	月	日

发包人监督单位：（全称）	发包人监督单位：（全称）

（盖单位章）	（盖单位章）

# 第五章 工程量清单

- 工程量清单说明

  - 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求(合同技术条款)、图纸等一起阅读和理解。

  - 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)规定，按施工图纸计算的有效工程量。

  - 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求(合同技术条款)的规定。

  - 工程价款的支付遵循合同条款的约定。

2．投标报价说明

  - 工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由以下表格组成：

1．投标总价

2.工程项目总价表

3.分组工程量清单报价表

4.计日工项目报价表

5．工程单价汇总表

6. 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

7．投标人生产混凝土配合比材料费表

8.招标人供应材料价格汇总表（若招标人提供）

9.投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

10.招标人提供施工机械台时（班）费汇总表（若招标人提供）

11.投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

12.总价项目分解表

13.工程单价计算表

14.人工费单价汇总表

  - 工程量清单报价表填写规定

1.除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内  容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

2.工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费、间接费、利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，本工程与交通、电力、市政、通讯等的所有交叉工程的协调、补偿等费用均应摊人相应有效工程量的工程单价内。

3．投标金额(价格)均应以人民币表示。

4.投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5.工程项目总价表中组号和工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。暂列金额按招标文件工程项目总价表中的相应内容填写。

6.分组工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按招标文件分组工程量   清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

7.计日工项目报价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件   计日工项目清单报价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

8.辅助表格填写：

(1)工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格(费率)填写；

(2)招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、型号规格、计量单位和供应价格填   写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致(若招标人提供)；

(3)投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位   和填写的预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致；

(4)工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合   价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费单价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时(班)费汇总表中的单价相一致，填写的其它直接费、间接费、利润和税金等费(税)必须与工程单价汇总表中的费(税)相一致；

(5)人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。

3．其他说明

  - 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他   相关子目的单价或价格之中。

  - 如单价与工程量的乘积与合价不一致，以所报的单价为准，若单价中出现明显的错误，在这种情况下业主则以所报的合价为准，并修改相应项单价。

  - 暂列金额按工程量清单工程项目总价表合计的壹拾捌万元整计列（进入报价），属单列资金， 该项资金使用按合同有关条款执行。

  - 工程保险费按工程量清单建筑工程、金属结构及设备安装工程、临时工程、水土保持工程、环境保护工程之和的5‰计列，工程开工后，保险费的支付金额以保险公司保单为准。

  - 除包含在临时工程清单内的临时工程外，其他临时工程费用摊入工程单价中。

  - 工程量报价单中各项均以人民币报价。

  - 增值税按相关主管部门发布的最新规定计取，增值税税率由10%调整为9%

4.工程量清单附表

4.1投标总价

陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

合同编号：GC.23.2(施工标项 )

投标总价人民币（大写）：	元

（￥）：	元

投	标	人：	（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：	（签名）

年	月	日

    - 工程项目总价表

合同编号：GC.23.2(施工标项 )

工程名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

| 序 号 | 项目分组名称 | 报价金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程 |  |  |
| 2 | 机电设备及安装工程 |  |  |
| 3 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |
| 4 | 施工临时工程 |  |  |
| 5 | 水土保持工程 |  |  |
| 6 | 环境保护工程 |  |  |
| 7 | 保险费 |  | （一＋二+三+四+五+ 六）×5‰ |
|  | 合计（A） |  |  |

暂列金额（B） ：180000.00 元

投标人总报价（人民币大写）（A）+（B）	 （填入投标报价书）元

投	标	人：（盖单位章）

法定代表人

（或委托代理人）：（签字）

年	月	日

    - 分组工程量清单报价表

### 分组工程量清单

工程项目名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

分组名称：建筑工程

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 大坝加固改造 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 上游护坡主坝段（140m） |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 拆除现状干砌石护坡及基层，并弃运0.5km | m³ | 462 |  |  |  |
| 1.1.1.2 | 挖淤泥并弃运0.5km | m³ | 1140 |  |  |  |
| 1.1.1.3 | 干砌石护坡厚30cm | m³ | 231 |  |  |  |
| 1.1.1.4 | 砾(碎)石20cm厚d=5～50mm | m³ | 154 |  |  |  |
| 1.1.1.5 | 粗砂碎石10cm厚d=1～5mm | m³ | 77 |  |  |  |
| 1.1.1.6 | 上游修补干砌石护坡（利用溢洪道拆除浆砌石） | m³ | 335 |  |  |  |
| 1.1.1.7 | 上游修补干砌石护坡(利用坝顶拆除干护坡) | m³ | 130 |  |  |  |
| 1.1.1.8 | M10浆砌石护脚 | m³ | 400 |  |  |  |
| 1.1.1.9 | 散抛石 | m³ | 750 |  |  |  |
| 1.1.1.10 | 聚氯乙烯泡沫板伸缩缝 | ㎡ | 82 |  |  |  |
| 1.1.2 | 上游护坡副坝段114m |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 清基（厚50cm）并弃运0.5km | m³ | 445 |  |  |  |
| 1.1.2.2 | 浆砌石护脚挖土，并弃运0.5km | m³ | 330 |  |  |  |
| 1.1.2.3 | 浆砌石护脚回填土 | m³ | 205 |  |  |  |
| 1.1.2.4 | 取土运距0.5km | m³ | 241.18 |  |  |  |
| 1.1.2.5 | 干砌石护坡厚30cm（利用溢洪道拆除浆砌石） | m³ | 195 |  |  |  |
| 1.1.2.6 | 砾(碎)石20cm厚d=5～50mm | m³ | 130 |  |  |  |
| 1.1.2.7 | 粗砂碎石10cm厚d=1～5mm | m³ | 65 |  |  |  |
| 1.1.2.8 | M10浆砌石护脚 | m³ | 130 |  |  |  |
| 1.1.2.9 | 聚氯乙烯泡沫板伸缩缝 | ㎡ | 71 |  |  |  |
| 1.1.3 | 下游护坡改造 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | 清基（厚50cm）并弃运0.5km | m³ | 150 |  |  |  |
| 1.1.3.2 | 排水棱体干砌石修补（利用溢洪道拆除浆砌石） | m³ | 50 |  |  |  |
| 1.1.3.3 | DN76黄土造孔 （53孔） | m | 520 |  |  |  |
| 1.1.3.4 | 充填灌浆 （粘土浆 ） | m | 520 |  |  |  |
| 1.1.3.5 | 岸坡排水沟挖土，并弃运0.5km | m³ | 60 |  |  |  |
| 1.1.3.6 | 岸坡排水沟回填土 | m³ | 20 |  |  |  |
| 1.1.3.7 | 现浇C25·F150商品砼岸坡排水沟侧墙 | m³ | 27 |  |  |  |
| 1.1.3.8 | 现浇C25·F150商品砼岸坡排水沟底板 | m³ | 21 |  |  |  |
| 1.1.3.9 | 石油沥青聚氨酯伸缩缝 | ㎡ | 10 |  |  |  |
| 1.1.4 | 坝顶砼防浪墙 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | 土方开挖,并弃运0.5km | m³ | 2380 |  |  |  |
| 1.1.4.2 | 取土运距0.5km | m³ | 858 |  |  |  |
| 1.1.4.3 | 回填壤土 | m³ | 730 |  |  |  |
| 1.1.4.4 | 现浇C30商品砼防浪墙 | m³ | 545 |  |  |  |
| 1.1.4.5 | 铜止水 | m | 100 |  |  |  |
| 1.1.4.6 | 石油沥青聚氨酯伸缩缝 | ㎡ | 55 |  |  |  |
| 1.1.4.7 | 钢筋制作与安装 | t | 82 |  |  |  |
| 1.1.5 | 坝顶硬化（260.5m） |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | 拆除沥青路面及基层，并弃运0.5km | m³ | 822.5 |  |  |  |
| 1.1.5.2 | 上下游现浇C25·F150商品砼排水沟、电缆沟侧墙 | m³ | 69 |  |  |  |
| 1.1.5.3 | 上下游现浇C25·F150商品砼排水沟、电缆沟底板 | m³ | 65 |  |  |  |
| 1.1.5.4 | 上下游现浇C25·F150商品砼排水沟、电缆沟盖板 | m³ | 50 |  |  |  |
| 1.1.5.5 | 下游二期C25商品砼填充 | m³ | 17 |  |  |  |
| 1.1.5.6 | 下游侧现浇C25商品砼防撞墩 | m³ | 165 |  |  |  |
| 1.1.5.7 | 钢筋制作与安装 | t | 3 |  |  |  |
| 1.1.5.8 | 模板制安 | ㎡ | 485 |  |  |  |
| 1.1.5.9 | 0.6mmPE复合土工膜,规格300g/㎡ | ㎡ | 1945 |  |  |  |
| 1.1.5.10 | 砼预制雨水篦子 | 个 | 290 |  |  |  |
| 1.1.5.11 | 现浇C30商品砼路面 厚20cm | ㎡ | 1095 |  |  |  |
| 1.1.5.12 | 碎石垫层，厚度20cm | m³ | 219 |  |  |  |
| 1.1.5.13 | 1：6水泥土 厚30cm | m³ | 493.5 |  |  |  |
| 1.1.5.14 | 上游侧浸塑防护网 | m | 35 |  |  |  |
| 1.2 | 溢洪道拆除重建 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 溢洪道拆除 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 拆除交通桥 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | 拆除现状砼，并弃运0.5km | m³ | 85 |  |  |  |
| 1.2.1.2 | 拆除溢洪道进口段及控制段 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | 拆除现状砼，并弃运0.5km | m³ | 224 |  |  |  |
| 1.2.1.2.2 | 拆除现状浆砌石（利用34%） | m³ | 523 |  |  |  |
| 1.2.1.3 | 拆除陡坡段 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | 拆除现状浆砌石（利用50%） | m³ | 631 |  |  |  |
| 1.2.1.3.2 | 弃运废渣0.5km | m³ | 315.5 |  |  |  |
| 1.2.1.4 | 拆除消力池 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1 | 拆除现状浆砌石（利用50%） | m³ | 210 |  |  |  |
| 1.2.1.4.2 | 弃运废渣0.5km | m³ | 105 |  |  |  |
| 1.2.1.5 | 弃运废渣0.5km | m³ | 562 |  |  |  |
| 1.2.2 | 溢洪道 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | 进口段（0-015～0+000） |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | 土方开挖 | m³ | 586 |  |  |  |
| 1.2.2.1.2 | 土方回填 | m³ | 295 |  |  |  |
| 1.2.2.1.3 | 取土运距0.5km | m³ | 95 |  |  |  |
| 1.2.2.1.4 | 1：6水泥土 厚15cm | m³ | 322 |  |  |  |
| 1.2.2.1.5 | 现浇C20·F150商品砼垫层 | m³ | 38 |  |  |  |
| 1.2.2.1.6 | 现浇C30·F150商品砼底板 | m³ | 95 |  |  |  |
| 1.2.2.1.7 | 现浇C30·F150商品砼侧墙 | m³ | 130 |  |  |  |
| 1.2.2.1.8 | 钢筋制作与安装 | t | 20.8 |  |  |  |
| 1.2.2.1.9 | 模板制安 | ㎡ | 232 |  |  |  |
| 1.2.2.1.10 | 石油沥青聚氨酯伸缩缝 | ㎡ | 22.5 |  |  |  |
| 1.2.2.1.11 | DN50PVC排水管 | m | 28 |  |  |  |
| 1.2.2.2 | 控制段（0+000～0+017） |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | 土方开挖 | m³ | 650 |  |  |  |
| 1.2.2.2.2 | 土方回填 | m³ | 286 |  |  |  |
| 1.2.2.2.3 | 1：6水泥土 厚15cm | m³ | 167 |  |  |  |
| 1.2.2.2.4 | 现浇C20·F150商品砼垫层 | m³ | 24 |  |  |  |
| 1.2.2.2.5 | 现浇C30·F150商品砼底板 | m³ | 50 |  |  |  |
| 1.2.2.2.6 | 现浇C30·F150商品砼侧墙 | m³ | 169 |  |  |  |
| 1.2.2.2.7 | 钢筋制作与安装 | t | 20 |  |  |  |
| 1.2.2.2.8 | 模板制安 | ㎡ | 228 |  |  |  |
| 1.2.2.2.9 | 石油沥青聚氨酯伸缩缝 | ㎡ | 39 |  |  |  |
| 1.2.2.2.10 | DN50PVC排水管 | m | 24 |  |  |  |
| 1.2.2.3 | 一级陡坡段（0+017～0+040） |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | 土方开挖 | m³ | 1025 |  |  |  |
| 1.2.2.3.2 | 土方回填 | m³ | 585 |  |  |  |
| 1.2.2.3.3 | 弃运土方0.5km | m³ | 153 |  |  |  |
| 1.2.2.3.4 | 1：6水泥土 厚15cm | m³ | 230 |  |  |  |
| 1.2.2.3.5 | 现浇C20·F150商品砼垫层 | m³ | 40 |  |  |  |
| 1.2.2.3.6 | 现浇C30·F150商品砼底板 | m³ | 70 |  |  |  |
| 1.2.2.3.7 | 现浇C30·F150商品砼侧墙 | m³ | 265 |  |  |  |
| 1.2.2.3.8 | 模板制安 | ㎡ | 510 |  |  |  |
| 1.2.2.3.9 | 钢筋制作与安装 | t | 30.1 |  |  |  |
| 1.2.2.3.10 | 石油沥青聚氨酯伸缩缝 | ㎡ | 23 |  |  |  |
| 1.2.2.3.11 | DN50PVC排水管 | m | 70 |  |  |  |
| 1.2.2.3.12 | DN200软式透水管 | m | 75 |  |  |  |
| 分组工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号：GC.23.2（施工标） |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程 |  |  | 标段名称： |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1.2.2.3.13 | 透水管挖槽土 | m³ | 72 |  |  |  |
| 1.2.2.3.14 | 透水管砂砾石 | m³ | 70 |  |  |  |
| 1.2.2.4 | 二级陡坡段（0+040～0+070.2） |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.4.1 | 土方开挖 | m³ | 1655 |  |  |  |
| 1.2.2.4.2 | 土方回填 | m³ | 805 |  |  |  |
| 1.2.2.4.3 | 弃运土方0.5km | m³ | 453 |  |  |  |
| 1.2.2.4.4 | 1：6水泥土 厚15cm | m³ | 320 |  |  |  |
| 1.2.2.4.5 | 现浇C20商品砼垫层 | m³ | 52 |  |  |  |
| 1.2.2.4.6 | 现浇C30·F150商品砼底板 | m³ | 100 |  |  |  |
| 1.2.2.4.7 | 现浇C30·F150商品砼侧墙 | m³ | 365 |  |  |  |
| 1.2.2.4.8 | 模板制安 | ㎡ | 778 |  |  |  |
| 1.2.2.4.9 | 钢筋制作与安装 | t | 42.4 |  |  |  |
| 1.2.2.4.10 | 石油沥青聚氨酯伸缩缝 | ㎡ | 23 |  |  |  |
| 1.2.2.4.11 | DN50PVC排水管 | m | 100 |  |  |  |
| 1.2.2.4.12 | DN200软式透水管 | m | 100 |  |  |  |
| 1.2.2.4.13 | 透水管挖槽土 | m³ | 95 |  |  |  |
| 1.2.2.4.14 | 透水管砂砾石 | m³ | 90 |  |  |  |
| 1.2.2.5 | 消力池段 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.5.1 | 土方开挖 | m³ | 790 |  |  |  |
| 1.2.2.5.2 | 土方回填 | m³ | 385 |  |  |  |
| 1.2.2.5.3 | 弃运土方0.5km | m³ | 207 |  |  |  |
| 1.2.2.5.4 | 1：6水泥土 厚15cm | m³ | 163 |  |  |  |
| 1.2.2.5.5 | 现浇C20商品砼垫层 | m³ | 24 |  |  |  |
| 1.2.2.5.6 | 现浇C30·F150商品砼底板 | m³ | 48 |  |  |  |
| 1.2.2.5.7 | 现浇C30·F150商品砼侧墙 | m³ | 242 |  |  |  |
| 1.2.2.5.8 | 模板制安 | ㎡ | 296 |  |  |  |
| 1.2.2.5.9 | 钢筋制作与安装 | t | 19.3 |  |  |  |
| 1.2.2.5.10 | 石油沥青聚氨酯伸缩缝 | ㎡ | 14.4 |  |  |  |
| 1.2.2.5.11 | DN50PVC排水管 | m | 48 |  |  |  |
| 1.2.2.6 | 出口段17.5m(0+086.2-0+103.7) |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.6.1 | 土方开挖 | m³ | 118 |  |  |  |
| 1.2.2.6.2 | 土方回填 | m³ | 314 |  |  |  |
| 1.2.2.6.3 | 取土运距0.5km | m³ | 251 |  |  |  |
| 1.2.2.6.4 | M10水泥砂浆底板 | m³ | 57.6 |  |  |  |
| 1.2.2.6.5 | 现浇C20·F150商品砼垫层 | m³ | 26 |  |  |  |
| 1.2.2.6.6 | 现浇C30·F150商品砼侧墙 | m³ | 142 |  |  |  |
| 1.2.2.6.7 | 钢筋制作与安装 | t | 4.4 |  |  |  |
| 1.2.2.6.8 | 模板制安 | ㎡ | 368 |  |  |  |
| 1.2.2.6.9 | 石油沥青聚氨酯伸缩缝 | ㎡ | 20 |  |  |  |
| 1.2.2.6.10 | DN50PVC排水管 | m | 47 |  |  |  |
| 1.2.3 | 交通桥（1座） |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | 道路引坡（50m） |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | 拆除现状砼路面，并弃运0.5km | m³ | 110.2 |  |  |  |
| 1.2.3.1.2 | 整平路基 | ㎡ | 290 |  |  |  |
| 1.2.3.1.3 | 现浇C30商品砼路面 厚18cm | ㎡ | 290 |  |  |  |
| 1.2.3.1.4 | 碎石垫层，厚度20cm | m³ | 58 |  |  |  |
| 1.2.3.1.5 | 现浇C25·F150商品砼排水沟侧墙 | m³ | 10 |  |  |  |
| 1.2.3.1.6 | 现浇C25·F150商品砼排水沟底板 | m³ | 12 |  |  |  |
| 1.2.3.1.7 | 现浇C25·F150商品砼排水沟盖板 | m³ | 20 |  |  |  |
| 1.2.3.1.8 | 模板制安 | ㎡ | 84 |  |  |  |
| 1.2.3.1.9 | 钢筋制作与安装 | t | 2 |  |  |  |
| 1.2.3.1.10 | 雨水篦子 | 个 | 10 |  |  |  |
| 1.2.3.2 | 上部结构 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2.1 | 现浇C40商品砼桥面铺装 | m³ | 13 |  |  |  |
| 1.2.3.2.2 | 桥面铺装钢筋制作与安装 | t | 0.6 |  |  |  |
| 1.2.3.2.3 | 现浇C30商品砼护栏 | m³ | 7 |  |  |  |
| 1.2.3.2.4 | 护栏钢筋制作与安装 | t | 0.9 |  |  |  |
| 1.2.3.2.5 | 预制C40商品砼空心板 | m³ | 27 |  |  |  |
| 1.2.3.2.6 | 空心板钢筋制作与安装 | t | 7 |  |  |  |
| 1.2.3.2.7 | C40商品砼堵头 | m³ | 4 |  |  |  |
| 1.2.3.2.8 | GYZ200×35mm支座 | 个 | 28 |  |  |  |
| 1.2.3.2.9 | 垫石(300×300×60mm) | 个 | 28 |  |  |  |
| 1.2.3.2.10 | D76*5钢管 | m | 8 |  |  |  |
| 1.2.3.3 | 下部结构 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3.1 | 现浇C30商品砼盖梁 | m³ | 18 |  |  |  |
| 1.2.3.3.2 | 盖梁钢筋制作与安装 | t | 2.2 |  |  |  |
| 1.2.3.4 | 搭板 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.4.1 | 砂砾石垫层 | m³ | 28 |  |  |  |
| 1.2.3.4.2 | 现浇C30商品砼搭板 | m³ | 33 |  |  |  |
| 1.2.3.4.3 | 钢筋制作与安装 | t | 3.9 |  |  |  |
| 1.3 | 放水设施改造 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 放水涵洞改造 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | 拆除现状干砌石坡面，并弃运0.5km | m³ | 120 |  |  |  |
| 1.3.1.2 | 土方开挖 | m³ | 190 |  |  |  |
| 1.3.1.3 | 1：6水泥土 厚15cm | m³ | 190 |  |  |  |
| 1.3.1.4 | 土工布300g/m² | ㎡ | 240 |  |  |  |
| 1.3.1.5 | 泵送C25商品砼 | m³ | 48 |  |  |  |
| 1.3.1.6 | 灌浆钻孔 | m | 150 |  |  |  |
| 1.3.1.7 | 充填灌浆（水泥浆） | ㎡ | 85 |  |  |  |
| 1.3.1.8 | DN1118*14.3mm钢管 | m | 53.3 |  |  |  |
| 1.3.1.9 | 托管施工 | m | 53.3 |  |  |  |
| 1.3.1.10 | 分水闸改造工程 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.10.1 | 拆除现状砼，并弃运0.5km | m³ | 2.3 |  |  |  |
| 1.3.1.10.2 | 土方开挖 | m³ | 30 |  |  |  |
| 1.3.1.10.3 | 回填壤土 | m³ | 28 |  |  |  |
| 1.3.1.10.4 | 现浇C25商品砼底板 | m³ | 0.6 |  |  |  |
| 1.3.1.10.5 | 现浇C25商品砼闸墩 | m³ | 1.3 |  |  |  |
| 1.3.1.10.6 | 预制、安装及运输C25商品砼闸台板 | m³ | 0.3 |  |  |  |
| 1.3.1.10.7 | 钢筋制作与安装 | t | 0.2 |  |  |  |
| 1.4 | 大坝安全监测工程 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 工作基点 | 个 | 6 |  |  |  |
| 1.4.2 | 校核基点 | 个 | 6 |  |  |  |
| 1.4.3 | 位移观测点 | 个 | 9 |  |  |  |
| 1.4.4 | 量水堰 | 个 | 1 |  |  |  |

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：	（签字）

年	月	日

工程项目名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

分组名称：机电设备及安装工程

| 序号 | 设备 |  |  | 单价（元） |  | 合计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 工程量 |  | 设备价格 | 安装工程单价 | 设备费 | 安装费 |
|  |  | 计量单位 | 数量 |  |  |  |  |
| 2 | 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 大坝防浪墙 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 电缆 | m | 261 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 路灯 | 盏 | 19 |  |  |  |  |
| 2.2 | 电气设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 动力配电箱 | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 控制柜DFK-S5.5-1 | 面 | 2 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 电力电缆YJV-4×16(1KV) | m | 350 |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 电力电缆YJV-4×4(1KV) | m | 600 |  |  |  |  |
| 2.2.5 | 电气调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | 信息自动化监测工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 安全监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | 全站仪 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | 精密水准仪 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3.1.3 | 水准标心 不锈钢 | 个 | 21 |  |  |  |  |
| 2.3.1.4 | 强制对中装置 | 套 | 21 |  |  |  |  |
| 2.3.1.5 | 活动砚标 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 2.3.1.6 | 固定砚标 | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 2.3.1.7 | 便携式读数仪 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | 集线箱 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 合计（汇入工程项目总价表） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：	（签字）

年	月	日

工程项目名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

分组名称：金属结构设备及安装工程

| 序号 | 设备 |  |  | 单价（元） |  | 合计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 工程量 |  | 设备价格 | 安装工程单价 | 设备费 | 安装费 |
|  |  | 计量单位 | 数量 |  |  |  |  |
| 3 | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 放水设施改造 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 放水涵洞改造 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | 铸铁闸门（1×1m，包括LQ-2t启 闭机） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 合计（汇入工程项目总价表） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：	（签字）

年	月	日

工程项目名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

分组名称：施工临时工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价 (元) | 合 计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 施工临时工程 |  |  |  |  |
| 4.1 | 施工交通工程 | 元 |  |  |  |
| 4.1.1 | 临时道路 | km | 0.1 |  |  |
| 4.2 | 施工房屋建筑工程 | 元 |  |  |  |
| 4.2.1 | 施工仓库 | m² | 150 |  |  |
| 4.2.2 | 办公及生活福利设施 | m² | 100 |  |  |
| 4.3 | 其他施工临时工程 | % | 3 |  |  |
| 合计（汇入工程项目总价表） |  |  |  |  |  |

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：	（签字）

年	月	日

工程项目名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

分组名称：水土保持工程

| 序 号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合 计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 水土保持工程 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 第一部分 工程措施 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 坡面整修 | m2 | 1500 |  |  |  |
| 5.1.2 | 人工挖槽土 | m3 | 80 |  |  |  |
| 5.1.3 | C20砼排水沟 | m3 | 23 |  |  |  |
| 5.1.4 | 弃渣场表面覆土 | m3 | 3200 |  |  |  |
| 5.2 | 第二部分植物措施 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 栽植刺槐 | m2 | 2200 |  |  |  |
| 5.2.2 | 坡面种草 | m2 | 1800 |  |  |  |
| 合计（汇入工程项目总价表） |  |  |  |  |  |  |

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：	（签字）

年	月	日

工程项目名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

分组名称：环境保护工程

| 序 号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 环境保护工程 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 施工期环境监测 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 大气监测 | 点·次 | 10.00 |  |  | 5点共监测2次 |
| 6.1.2 | 噪声监测 | 点·次 | 10.00 |  |  | 5点共监测2次 |
| 6.1.3 | 卫生防疫监测 | 人 | 25.00 |  |  |  |
| 6.1.4 | 施工区水体水质监测 | 点·次 | 10.00 |  |  | 5点共监测2次 |
| 6.1.5 | 生产生活污水监测 | 点·次 | 10.00 |  |  | 5点共监测2次 |
| 6.2 | 施工期污染防治费 |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 水质污染防治 | m3 | 30.00 |  |  | 沉淀池 |
| 6.2.2 | 大气污染防治 | 天 | 20.00 |  |  | 扬尘洒水防治 |
| 6.2.3 | 噪声污染防治 |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.1 | 隔噪板等防护措施 | m | 20.00 |  |  |  |
| 6.2.3.2 | 施工人员耳罩防护 | 个 | 30.00 |  |  |  |
| 6.4 | 人群健康保护 |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 临时厕所 | 座 | 1.00 |  |  |  |
| 6.4.2 | 卫生防护 | 人 | 25.00 |  |  |  |
| 6.4.3 | 生活垃圾收集并外运 | 处 | 1.00 |  |  |  |
| 合计（汇入工程项目总价表） |  |  |  |  |  |  |

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：	（签字）

年	月	日

4.4计日工项目报价表

合同编号：GC.23.2(施工标项 )

工程名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年月日

4.5工程单价汇总表

合同编号：GC.23.2(施工标项 )

工程名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他直 接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业 利润 | 税金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年月日

4.6投标人生产电、风、水、沙石基础单价汇总表

合同编号：GC.23.2(施工标项 )

工程名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

| 序号 | 名称 | 型号 规格 | 计量 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年月日

4.7投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号：GC.23.2(施工标项)

工程名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

| 序号 | 工程部位 | 混凝土 强度等级 | 水泥强度等级 | 级配 | 水灰比 | 预算材料量 |  |  |  |  | 单价 （元/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 水泥 | 砂 | 石 |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年月日

4.8招标人供应材料价格汇总表

合同编号：GC.23.2(施工标项)

工程名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 供应价格 （元） | 预算价格 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年月日

4.9投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：GC.23.2(施工标项)

工程名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价格 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年月日

4.10招标人提供施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：GC.23.2(施工标项 )

工程名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程    单位：元/台时（班）

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 招标人收取的折旧费 | 投标人应计算的费用 |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 维修费 | 安拆费 | 人工 | 柴油 | 电 |  |  | 小计 |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年月日

4.11投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：GC.23.2(施工标项 )

工程名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

单位：元/台时（班）

| 序号 | 机械名称 | 型号规格 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 维修费 | 安拆费 | 小计 | 人工 | 柴油 | 电 |  |  | 小计 |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年月日

4.12总价项目分解表

合同编号：GC.23.2(施工标项 )

工程名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年月日

4.13工程单价计算表

工 程

单价编号：                                     定额单位：

| 施工方法： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 （元） |
| 1 | 直接工程费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 其他直接费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 间接费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 企业利润 |  |  |  |  |  |
| 4 | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年月日

4.14人工费单价汇总表

合同编号：GC.23.2(施工标项 )

工程名称：陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

| 序号 | 工种 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年月日

第六章 招标图纸

另册

第七章 技术标准和要求

1.	一般规定

1.1	工程说明

1.1.1	工程概况

泾惠渠贺兰水库位于富平县境内石川河左岸一级支流温泉河下游，坝址地处富平县留古镇南部的贺兰村西 1.2km，距富平县城 15km，是一座以灌溉为主，兼防洪任务的Ⅳ等小（1）型水利枢纽工程。省陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程。大坝坝顶增设防浪墙，大坝上游护坡改造，棱体上游裂缝灌浆，溢洪道改造加固，放水设施改造，完善大坝安全监测。

1.1.2 工程地质

（1）工程区位于关中盆地北部，地势西北高，东南低，区内主要为一级黄土台塬及石川河、温泉河河流冲洪积堆积两大地貌单元。地层主要为第四系风积、冲洪积及人工堆积物。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)划分，工程区地震基本烈度Ⅶ度。工程区地下水按埋藏条件和含水层性质主要为第四系孔隙潜水，水位埋深一般 4.7～50m，地下水主要接受大气降水入渗补给。

（2）坝基（坝肩）地质条件

大坝两端地形平缓，左岸岩性为黄土状壤土夹古土壤，右岸岩性为黄土、古土壤、粉质粘土。两岸岸坡基本对称，具加坝的地形地质条件。左坝肩由中更新统风洪积黄土状壤土夹古土壤组成，具非自重湿陷性,低压缩性，弱透水性，抗剪强度较高，工程性能较好。坝基岩性为全新统人工堆积黄土状壤土，具非自重湿陷性,中等压缩性，弱～中等透水性，抗剪强度较高，工程性能较好。右坝肩上部为上更新统风积层黄土夹古土壤，具自重湿陷性,中等压缩性，中等透水性，工程性能较差；下部为上更新统冲洪积粉质粘土夹细砂，具自重湿陷性,中等压缩性，中等透水性，工程性能较差。

（3）坝体

水库现状大坝为均质土坝，筑坝土料取自坝址两岸风积、洪积黄土和黄土状壤土夹古土壤。坝体土属中等～高压缩性土，具非自重湿陷性，湿陷等级为Ⅰ级（轻微），属弱～微透水性。

（4）溢洪道工程地质条件

现状溢洪道位于大坝右岸，全长 111m。0+000～0+074 段地貌单元为石川河二级阶地，地层岩性为粉质粘土，具自重湿陷性，中等压缩性，中等透水性，强度较高，但抗冲刷能力较差。0+074～0+134 段地貌单元为温泉河河漫滩，地层岩性为粉质壤土，具非湿陷性，中等压缩性，中等透水性，抗冲刷能力较差。

（5） 放水塔、放水洞的工程地质条件

现状放水塔位于大坝上游左岸坡脚，地层岩性为第四系全新统冲洪积 粉质壤土，层厚 4.3m，层底高程 385.01m，承载力特征值 fak=130kPa，该层具非湿陷性，中等压缩性。现状放水涵洞洞室围岩为坝体人工填筑土，具非湿陷性,中等压缩性，弱～中等透水性，围岩类别属极不稳定的 V 类。拟延长段地层岩性为第四系全新统冲洪积粉质壤土，具非湿陷性，中等压缩性。

1.1.3	施工条件

留古镇位于富平县东南，贺兰水库工地向西北距富平县城 15km，向南经 8km 可抵闫良区，均以四级公路交通为主，交通条件较好。贺兰水库大坝距东上官乡 5km，富平县～闫良区（四级）公路从东上官乡通过，水库上坝道路起于东上官乡余家湾村，向东至水库大坝右岸，全长 2.8km，对上坝道路按四级公路硬化改造即可满足施工要求。

（1）主要建筑材料采购

工程主要建筑材料有水泥、砂子、石子、块(片)石、钢筋、木材等。材料采购原则上在工程所在地附近采购。

（2）供水、供电条件

水：施工用水及施工期间生活用水可从水库东 300m 的西河村取水。

电：现状 10KV 线路已接引至水库下游侧一级抽水站，施工用电可从此处接引。

1.2	主体工程项目及其工作内容

1.2.1	本合同承包的工程项目和工作内容

本合同承包人承包的工程为：大坝坝顶增设防浪墙、大坝上游护坡改造、棱体上游裂缝灌浆、放水设施改造、完善大坝安全监测、溢洪道改造加固。

1.2.2	发包人（包括其它承包人）承担的相关工程项目及其工作内容 无。

1.3	发包人提供的施工图纸和文件

1.3.1	发包人负责提供的施工图纸和文件

(1)	由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第 1.3.2 条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。

(2)	发包人按合同约定向承包人提供的设计基本资料、材料样品、试验成果，以及根据合同要求   提供的录像、照片、会议纪要等所有图纸、文件（包括软件、移动硬盘）和影像资料等，发包人不再另行收取费用。

1.3.2	发包人供图计划

(1)	发包人应在发出开工通知后 5 天内，与承包人共同商签发包人供图计划，经合同双方签订的供图计划作为合同的补充文件。

(2)	每年第四季度末，监理人应根据上述供图计划，提供详细的下年度供图计划给承包人。

(3)	不论何种原因调整和修订了合同进度计划，监理人应及时与承包人共同修订供图计划，并作为执行合同进度计划的补充文件。

(4)	发包人应向承包人提供 4 份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

1.3.3	发包人提供施工图纸的期限

(1)	用于承包人编制施工进度计划和施工总布置所需的工程枢纽总布置图和主要工程建筑物布置图应在签署合同协议书后 7 天内提供给承包人。

(2)	用于各工程项目施工的工程建筑物结构布置图、体形图等施工图纸，应在该项目工程施工前14 天提供给承包人。

(3)	用于工程施工的开挖支护图、配筋图、细部设计图和浇筑图等施工图纸，应在该部位施工前   14 天提供给承包人。

1.3.4	施工图纸的修改

(1)	承包人收到发包人按上述第 1.3.3 条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的 7 天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时， 应在接件后 5 天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。

(2)	监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工 14 天前及时签发设汁修改图。

(3)	若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。

1.4	承包人提交的文件

1.4.1	图纸和文件的提交计划

承包人应在签署协议书后 14 天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的 28 天内批复承包人。承包人文件的内容应包括本章第 1.4.2～1.4.5 条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

1.4.2	承包人负责设计的临时工程图纸和文件

(1)	由承包人负责设计的临时工程项目，应在该项目开工前 14 天，提交该项目的总布置图、结构详图及其设计依据，以及监理人认为需要提交的其它图纸和文件，提交监理人批准。

(2)	承包人提交的上述临时工程项目的基本资料、试验成果、施工样品，以及所有图纸、文件和影像资料等，其所需的费用均包括在相关项目的报价中，发包人不另行支付。

1.4.3	施工总进度计划

(1)	承包人按本合同专用合同条款第 10.1 款要求提交的施工总进度计划，应采用关键线路法编制网络图。网络图应包括以下各项数据和内容，表述全部工程施工作业间的逻辑关系：

1)	作业和相应节点编号；

2)	各项施工作业间的衔接逻辑和协调芙系；

3)	持续时间；

4)	最早开工及最早完工日期；

5)	最迟开工及最迟完工日期；

6)	总时差和自由时差；

7)	主要项目施工强度曲线；

8)	附需要资源和说明。

(2)	承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

1.4.4	施工总布置设计

(1)	承包人应在收到开工通知后的 7 天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后 5 天内批复承包人。

(2)	承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说   明书。承包人应按本技术条款第 2 章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置。

(3)	承包人应按本技术条款第 3 章有关“施工安全措施”和第 4 章“环境保护和水土保持”的要求，保护好临时设施周围的边坡、冲沟、河道、河岸的稳定和安全。

1.4.5	主要施工方法和措施

(1)	承包人应在每项工程开始施工或安装前 14 天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的 7 天内批复承包人。

(2)	承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、车间加工图和安装图等施工文件。

1.4.6	承包人文件的审批

(1)	除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后 7 天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：

1)	同意按此执行；或

2)	按修改意见执行；或

3)	修改后重新提交；或

4)	不予批准。

(2)	凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复件后 7 天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。

(3)	凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理或其授权代表签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第 1 款规定签署的图纸和文件，均属无效。

1.5	发包人提供的材料和工程设备

1.5.1	发包人提供的材料(1)材料供应计划

承包人应编制一份发包人供应材料的需用计划，提交监理人审批。承包人应在每年 11 月末的5 天前、每季度末的 5 天前和每月末的 5 天前，向监理人提交下一年度、季度和下一月的材料需用计划。经监理人确认后作为发包人分期供应材科的依据。

(2)材料交货验收

承包人应按本合同约定，对发包人指定供货单位供应的材料质量、数量和品种进行检查、检验和验收，并及时将材料的检验结果提交监理人。若材料质量不合格，承包人有权拒绝使用，但必须向监理人提供能证明材料不合格的试验和检验资料。

1.5.2	发包人提供的工程设备

(1)	承包人应提交一份满足工程设备安装进度的交货日期计划，提交监理人批准。监理人应在收到承包人提交件后的 7 天内批复承包人。

(2)	由发包人提供承包人安装的工程设备，应按监理人批准的交货日期交货，承包人可允许发包人比原定计划提前 28 天内到货。提前超过 28 天，应由发包人支付提前到货的仓管费用。

(3)	监理人应在设备到达卸货地点的 24 小时前通知承包人，承包人应在接到监理人通知（到货后）1 小时内卸货，否则，应由承包人支付卸货地点的逾期保管费用。

(4)	由于施工安装进度延误，修订了合同进度计划，承包人可根据监理人批准的修订进度计划，要求变更工程设备的交货日期，但由于承包人原因造成进度计划延误而变更交货日期时，承包人应自费保管按原定交货日期到达的工程设备。由于发包人要求变更交货日期，影响承包人的安装工作进度时，承包人有权要求延长工期和（或）要求发包人支忖增加的费用。

(5)	工程设备的交货验收：

1)	由发包人提供的工程设备，应由发包人、监理人与承包人共同进行交货验收。

2)	若合同约定由承包人直接在制造厂提货，则应由发包人、监理人与承包人共同参加出厂检验后，由双方办理正式移交手续，并经承包人验点接收后自行发运至工地。承包人应对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担全部责任。

3)	若合同约定由发包人（或供货商）发运至工地交货，则应由发包人、供货商代表、监理人与承包人共同进行现场开箱检验，并经承包人验收清点后办理正式移交手续。此时，应由发包人对工程设备在运输中造成的损失和损坏承担责任。从设备开箱验收完毕起，承包人应对工程设备的维护和保管承担责任。

1.6	承包人提供的材料和设备

1.6.1	承包人提供的材料

(1)	承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1)	查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；

2)	抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，   检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；

3)	材料验收：经鉴定合格的树料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、   数量，并作好记录，共同验点入库。

(2)	不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

(3)	代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。

1.6.2	承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。1.6.2.2 承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应按本合同条款的规定，承担工程设备采购、验收、运输和保管的全部责任。

1.6.3	承包人施工设备

(1)	承包人应在签署合同协议书后 14 天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：

1)	新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；

2)	旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

3)	租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、远行检修记录以及维修保养证书等。

(2)	承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。

(3)	承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，

如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

1.6.4	不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

1.7	进度计划的实施

1.7.1	施工总进度实施措施

承包人应按监理人根据本章第 1.4.3 条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：

(1)	各永久工程和临时工程项目按期完成的年、月工程量计划和各年度形象面貌。

(2)	主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用   水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。

(3)	施工现场各类人员配备和劳务计划。

(4)工程设备的订货、交货计划。

(5)其它说明。

1.7.2	年进度计划

承包人应在每年 12 月，将下年度的进度计划，提交监理人批准，其内容包括：

(1)计划完成的年工程量及其施工面貌。

(2)	该施工所需的机具、设备、材料的数量和需要补充采购的计划。

(3)	要求发包人提供的施工图纸计划。

(4)	提出发包人和其它承包人提供工程设备预埋件的计划要求。

(5)	该年施工工作面移交计划日期和要求其它承包人提供工作面的计划日期。

(6)该年各施工工程项目的试验检验计划。

(7)工程安全措施实施计划等。

1.7.3	季、月进度计划

监理人认为有必要时，要求承包人提供季、月进度计划报送监理人，其内容和要求包括：

(1)按合同进度计划，列出计划完成季、月工程量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排；

(2)列出该季、月所需施工设备数量及材料计划；

(3)提出该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。

1.7.4	月、周进度报告

(1)	承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1)月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；

2)	月完成的工程面貌图；

3)	材料实际进货、消耗和库存量；

4)	现场施工设备的投运数量和运行状况；

5)	工程设备的到货情况；

6)	劳动力数量（本月及预计未来 3 个月劳动力的数量）；

7)	当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8)	质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；

9)	安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；

10)	环境保护及水土保持措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

(2)	承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：

1)上周之前合同进度计划要求和实际完成工程量和累计完成工程量统计；

2)	上周实际完成工程量统计；

3)	下周计划完成的工程量；

4)	要求监理人协调解决的主要问题。

1.7.5	进度会议

（1）监理人应在每周的某一日和每月定期召开周、月进度会议，检查承包人的合同进度计划执行情况和工程质量状况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题以及与其他承包人的相互干扰和矛盾。

（2）承包人应在周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

1.7.6	进度计划的调整和修订

在工程实施过程中，不论何种原因引起的工期延误，承包人均应及时作出调整，并在月进度报告中提出调整后的进度计划及其说明。若进度计划的调整需要修改关键线路和改变关键工程的完成日期时，承包人应按本合同《通用合同条款》的规定，提交修订的进度计划报送监理人审批。

1.8	工程质量的检查和检验

1.8.1承包人的质量自检

（1）承包人应在收到开工通知后的 14 天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1)	质量检查机构的组织框图；

2)	质量检查的岗位设置及检查人员名单；

3)	各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；

4)	隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

5)	质量检查记录及验收单格式。

（2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

（3）工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。

1.8.2监理人的质量检查

（1）监理人有权按本合同《通用合同条款》的规定，对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

（2）监理人检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求承包人按合同规定的数量， 提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，承包人还应按监理人员指示为质量检查进行需补充的试验检验工作。

（3）监理人为检查工程质量需要检测设备性能，当监理人提出要求时，承包人应予提供测试设备，并协助监理人进行测试工作。

（4）监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量证明书和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录、质量自检报告等作为工程和工程设备验收的依据。

1.8.3	发包人的完工预验收

(1)	在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，   对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。

(2)	承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。

1.9	工程验收

1.9.1	专项验收

(1)	专项验收是指与国家和地方有关的对外永久交通、移民安置、环境保护、水土保持及通航等的专项工程验收。

(2)	专项验收可与工程竣工验收一并进行，其工程竣工验收资料的整编内容可参照本章第 1.9.3 条的要求进行。

1.9.2	工程竣工验收

(1)	工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部 30 号令、《水利水电建设工程验收规程》(Sl223-2008)及《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）的规定。

(2)	各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。

(3)	各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：   1)验收工程的各项施工材料的试验检验成果；

2)	监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；

3)	施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；

4)	质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；

5)	施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；

6)	质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；

7)	验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；

8)	监理人指示提交的其它竣工验收资料。

(4)	工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后进行。

(5)	工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，   由国家主管部门主持、发包人组织进行。

1.10	工程量计量

1.10.1	说明

(1)	本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款第 17 条的约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

(2)	承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

(3)	除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

(4)	根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或采用标准的计量设备进行秤量， 并经监理人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致时，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。

(5)	分次结算工程量的测量工作，应在监理人在场的情况下，由承包人负责。必要时，监理人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由监理人核查确认。

1.10.2	重量计量

(1)	按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

(2)	凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在监理人指定的地点进行秤量。

1.10.3	面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

1.10.4	体积计量

按施工囹纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

1.10.5	长度计量的计算

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

1.11	引用技术标准和规程规范的规定

1.11.1	遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。

1.11.2	引用标准和规程规范以最新版本为准

本技术条款引用的标准和规程规范如非最新版本，执行国家和水利行业最新出版的版本。

1.11.3	本技术条款未涉及到的本合同单项工程，技术条款执行国家和水利行业最新出版的版本。

1.12	工程保险

1.12.1	投保险种

发包人和承包人应投保以下险种：

发包人和承包人应按本合同通用合同条款第 20 条的约定投保以下险种：

(1)建筑安装工程一切险（包括材料和工程设备，以发包人和承包人共同名义投保）；

(2)人员工伤事故险（按各自管辖的人员投保）；

(3)	人身意外伤害险（按各自管辖的人员投保）；

(4)	第三者责任险（按各自管辖区，以发包人和承包人共同名义投保）；

(5)施工设备险（由承包人负责投保）。

1.12.2	保险费用

(1)	若本合同约定由承包人负责投保建筑安装工程一切险，承包人应按本合同通用合同条款第20.1 款约定的责任和内容，在本章工程量清单中专项列报。

若本合同约定由发包人负责投保建筑安装工程一切险，则承包人不需列报。

(2)	承包人人员的工伤事故险和人身意外伤害险应由承包人按本合同通用合同条款第 20.2 款、第20.3 款约定的责任和内容，为全部现场施工人员办理保险，并按本章《工程量清单》所列项目专项列报。

(3)	承包人管辖区内的第三者责任险应由承包人，根据本合同通用合同条款第 20.4 款约定的责任和内容与本章《工程量清单》所列项目专项列报。

(4)	施工设备险由承包人负责投保，保险费用包括在施工设备运行费内。

1.13工程价款支付方法

1.13.1	单价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。

1.13.2	一般总价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价支付。

1.13.3	特殊约定的总价支付项目

（1）进场费

承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用。该项费用包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（2）退场费

工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，该项费用包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（3）保险费

发包人按本章第 1. 12 节规定支付。

(4)其它费用

承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2.	施工临时设施

2.1	一般规定

2.1.1	应用范围

本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、邮政服务、砂石料料物开采加工系统、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生活建筑设施等。

2.1.2	承包人责任

（1）承包人应按本章第 2.2 节、第 2.3 节的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。

（2）承包人应负责修建完成本章第 2.4～2.15 节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

（3）承包人应按发包人提供的施工交通规划及本章第 2.4 节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

（4）承包人应按本章第 2.5～2.9 节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。

（5）承包人应按本章第 2.10～2.14 节的规定，负责设计、建造砂石料加工系统、混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。

（6）承包人应按本章第 2.15 节的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

2.1.3主要提交文件

承包人应按本技术条款第 1.4.2 条，以及批准的施工总布置设计和本章第 2.4～2.15 节的规定， 编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：

（1）施工临时设施布置图；

（2）施工工艺流程和(或) 施工程序说明；

（3）安全和环境保护措施；

（4）施工期运行管理方式。

2.1.4	引用标准

（1）《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)

（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL 378-2007)

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303-2004)

（4）《水利水电工程施工测量规范》(SL 52-1993)

2.2	现场施工测量

承包人应按本合同通用合同条款第 8.1～8.4 款的规定执行。

2.3	现场试验

承包人应按本合同通用合同条款第 14.2 款、第 14.3 款的规定执行。

2.4	施工交通

2.4.1场内施工道路

除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路）。

2.4.2场外公共交通

承包人应按本合同通用合同条款第 7.3～7.5 款的规定执行。

2.5	施工供电

承包人应按本合同通用合同条款第 7.3～7.5 款的规定执行。

2.6	施工供水

施工、生活用水由承包人自行解决，水质应符合 GB5749-2006 有关的规定。

2.7	施工供风

承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。

2.8	施工照明

(1)	承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵、交通隧道（包括施工支洞）在内的施工区照明线路和照明设施。各地下洞室施工作业区照明度应符合《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(Sl378-2007)第 12.3.10 条的规定。

(2)	承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。

2.9	施工通信和邮政服务

(1)	除合同另有约定外，施工现场通信接口及一切通信设施均由承包人自行解决。

(2)	承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。

(3)	承包人应自行与当地邮政部门协商解决其施工现场邮政服务事宜。

2.10砂石料场开采加工系统

2.10.1承包人自建砂石料加工系统

(1)	承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料加工系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维护。

(2)	承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定各项加工设备的生产能力和规模，进行加工、储存和供料平衡，并应满足高峰用量的要求。

2.10.2	发包人提供砂石料

(1)	发包人应按合同约定的质量标准提供砂石料。承包人应按技术条款的规定和施工图纸的要求，对发包人提供的砂石料进行抽样检验，确认合格后，才能使用。

(2)	承包人应按施工进度计划，在每年底前 10 天和每月底前 5 天向监理人提交下一年度和下一月度的砂石料需用计划。经监理人确认后，作为供货人供应砂石料的依据。

(3)	若供货人延误供应砂石料，应由发包人对承包人承担延误供货的责任，承包人有权根据对其工期的影响和工程损失情况向发包人提出索赔。

2.11混凝土生产系统

2.11.1承包人自建混凝土生产系统

(1)	若合同约定，由承包人自建混凝土生产系统，则承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统（包括混凝土骨料储存系统）的设计和施工（包括场地的开挖、回填与平整）、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。

(2)	承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。

2.11.2	发包人供应混凝土

(1)	发包人可向承包人供应本工程施工所需的各种混凝土，并与承包人签订混凝土供货协议。但发包人应对其混凝土的供货质量和供货进度承担责任。

(2)	承包人应对拌和混凝土的水泥、砂石料、掺合料，以及混凝土的质量进行试验和抽样检验。若抽样检验结果证明混凝土质量不合格，承包人有权拒绝接受。

(3)	承包人应按批准的施工进度计划，在每年底前 10 天和每月底前 5 天向监理人提交下一年度和下一月度的混凝土需用计划。经监理人确认后，作为发包人提供混凝土的依据。若承包人未按规定提交混凝土需用计划，则应由承包人自行承担由此影响施工的责任。

(4)	若发包人延误供应合格的混凝土，应由发包人承担延误供货责任，承包人有权根据对其工期的影响和工程损失情况向发包人提出索赔。

2.12临时工厂设施

承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建以下临时工厂设施，并各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。

(1)钢筋加工厂；

(2)木材加工厂；

(3)混凝土构件预制工厂；

(4)机械修配工厂；

(5)	汽车保养站；

(6)	压力钢管和钢结构加工厂(包括预装配场地)。

2.13仓库和堆、存料场

（1）承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。

（2）承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。

（3）除合同另有约定外，储存炸药、雷管和油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。

2.14弃渣场

承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。

2.15临时生产管理和生活设施

2.15.1	承包人临时生产管理和生活设施

(1)	除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。

(2)	承包人应在收到开工通知后的 3 天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。

2.15.2	发包人提供临时生产管理和生活设施

发包人可将已建成的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用。具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。

2.16	计量和支付

2.16.1	现场施工测量

现场施工测量(包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等)所需费用摊销在相应单价子目中。发包人不另行支付。

2.16.2	现场试验

(1)	现场室内试验

承包人现场试验室的建设费用，均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。

(2)	现场工艺试验

除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。

(3)	现场生产性试验

各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.3	施工交通设施

(1)	除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。

(2)	场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和（或）维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

(3)	承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。

2.16.4	施工及生活供电设施

除临时工程工程量清单所列子目和工程量按清单计量支付外，承包人根据合同要求完成其余施工用电设施的建设、移设和拆除等工作所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.5	施工及生活供水设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.6	施工供风设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.7	施工照明设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.8	施工通信和邮政设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.9	砂石料生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.10	混凝土生产系统

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.11	附属加工厂

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.12	仓库和存料场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成其余仓库或存料场的建设、维护管理和拆除等工作所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.13	弃渣场

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣场的建设和维护管理等工作所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.14	临时生产管理和生活设施

除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成其余临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.15	其它临时设施

未列入《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

3.	施工安全措施

3.1	一般规定

3.1.1应用范围

本章适用于水利工程施工现场的安全管理工作包括：现场施工劳动保护、照明、场内交通、消防、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。

3.1.2承包人责任

（1）承包人应按本合同通用合同条款第 9.2 款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》 (SL 398-2007)的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。

（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第 3.2 节规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。

（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后 12～24 小时内提交事故情况的书面

（5）承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

（6）承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

3.1.3	主要提交件

（1）	承包人应在本工程开工前 10 天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等国家行业和地方有关法规，以及本章第 3.2.1 条规定的内容和要求， 编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。

（2）	承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。

3.1.4	引用的法律法规

(1)《水利工程建设安全生产管理规定》

(2)《安全技术措施计划的项目总名称表》

(3)《中华人民共和国道路交通安全法》

(4)《中华人民共和国安全生产法》

(5)	《中华人民共和国消防法》

(6)	《中华人民共和国传染病防治法实施办法》

(7)《中华人民共和国食品卫生法》

(8)《中华人民共和国劳动法》

3.1.5 引用标准

(1)《爆破安全规程》(GB 6722-2003)

(2)	《安全标志及其使用导则》(GB 2894-2008)

(3)	《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL 398-2007)

(4)	《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL 400-2007)

(5)	《水工建筑物地下开挖工程施工规范》 (SL 378-2007)

(6)	《职业健康安全管理体系规范》(GB/T 28001-2001)

3.2	施工安全措施

3.2.1	施工安全措施计划

承包人应按本章第 3.1.3 条的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、防爆破烟尘、救护、警报、治安和炸药管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录 H、I、J 的规定。

3.2.2	劳动保护

（1）	承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。

（2）	按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。

3.2.3	伤病防治和卫生保健

（1）	承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。

（2）	施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。

（3）	及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。

（4）	职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。

（5）	所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。

3.2.4	危险物品的安全管理

承包人运输和存放爆破器材，应遵守 SL 398-2007 第 8.3.3 条、第 8.3.4 条的规定；油料的运

输和管理应遵守 SL 398-2007 第 11.5 节的规定。

3.2.5	照明安全

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合 SL 398-2007 第 4.5.9～4.5.14 条的规定。

3.2.6	接地及防雷装置

接地及防雷装置应符合 SL 398-2007 第 4.2 节接地(接零) 与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。

3.2.7	防有毒、有害物品的控制

承包人应遵守 SL 378-2007 第 11.3 节防尘、有害气体的规定。

3.2.8	爆破作业安全

(1)	承包人的施工爆破作业应严格遵照 GB 6722-2003 及国家有关爆破安全管理的规定。承包人应对爆破造成的工程和人身损害和财产损失承担责任。

(2)	对实施电引爆的作业区，承包人应采用必要的特殊安全装置，以防止暴风雨时的大气或邻近电气设备放电的影响。特殊安全装置应经过试验证明其确保安全可靠时方可使用。试验报告应提交监理人。

(3)	当承包人的现场爆破作业对其它承包人的施工造成干扰及影响临近设施和人员的安全时，应由监理人协调解决。现场爆破时，各方均应服从爆破作业指挥人员的命令。

3.2.9	消防

（1）	承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

（2）	承包人应按 SL 398-2007 第 3.5 节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

（3）	承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

（4）	承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

3.2.10	洪水和气象灾害的防护

（1）	承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。

（2）	每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL 398-2007)第 3.6 节、第 3.7 节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。

3.2.11	安全标志

（1）承包人应按 GB 2894-2008 的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：

1)禁止标志

2)	警告标志

3)	指令标志

4)	提示标志

（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。

3.3	应急救援措施

3.3.1	事故应急救援预案

（1）承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应救人员， 救援专职人员应定期组织演练。

（2）发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。

3.3.2伤亡事故处理

（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第 9.5 款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。

（2）发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

(3)事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。

3.3.3预防自然灾害措施

（1）	施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。

（2）	一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。

（3）	承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照， 待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。

3.4	计量和支付

具体工程项目施工安全的各项安全保护措施所需的费用，应包含在《工程量清单》各具体工程项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

4.	环境保护和水土保持

4.1	一般规定

4.1.1应用范围

本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、   完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。

4.1.2承包人责任

(1)	承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有   关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

(2)	对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质    (如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等)，污染施工场地及场地以外的土地和河川。

(3)	承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检   查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

4.1.3主要提交件

(1)	环境保护及水土保持措施计划：

承包人在提交施工总布置设计文件的同时提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划， 提交监理人批准，其内容包括：

1)	承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；

2)	施工生产废水(如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等)处理措施；

3)	施工区粉尘、废气的处理措施；

4)	施工区噪声控制措施；

5)	固体废弃物处理措施；

6)	人群健康保护措施；

7)	本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；

8)	施工辅助生产区、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；

9)	施工区边坡工程的水土保护措施；

10)	完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。

(2)	承包人应按监理人指示，在工程开工后 14 天内，将废水处理系统的设计与施工计划以及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。

（3）验收报告和资料：

1)	环境保护措施质量检查及验收报告；

2)	水土保持措施的质量检查及验收报告；

3)	监理人要求提供的其它资料。

4.1.4	引用的法律法规

(1)	《水利工程建设项目验收管理规定》

(2)	《中华人民共和国水法》；(水利部第 30 号令)

(3)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》

(5)	《建设项目环境保护管理条例》

(6)	《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

(7)《中华人民共和国水污染防治法》

(8)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》

(9)《中华人民共和国水土保持法》

(10)《中华人民共和国环境保护法》

4.1.5	引用标准

(1)	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)

(2)	《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)

(3)	《环境空气质量标准》(GB 3095—1996)

(4)	《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)

(5)	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)

(6)	《建筑施工场界噪声限值》(GB 12523—1990)

(7)	《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL 398-2007）

(8)《水土保持监测技术规程》(SL 277—2002)

(9)	《水环境监测规范》(SL 219—1998)

(10)《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ 17—2004)

(11)《水土保持综合治理验收规范》(GB／T 15773—1995)

4.2	施工环境保护

4.2.1	生活供水及生活废水处理

(1)	饮用水水质应符合 GB 5749—2006 的规定。

(2)	处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守 GB8978—1996 的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。

4.2.2	生产废水处理

(1)	基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体 pH 值接近中性时排放。

(2)	辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。

(3)	废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水(或沉淀)处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排人河道。

(4)	机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。

(5)	混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。

4.2.3	施工区粉尘控制

(1)	承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。

(2)	施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。

(3)	施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在 SL 398—2007 表 3.4.2 规定范围内。

(4)	承包人制定的除尘措施，应遵守 SL 398—2007 第 3.4.3 条的有关规定。还应做到：

1)施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态；

2)选用低尘工艺．钻孔要安装除尘装置；

3)混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备；

4)承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料；

5)散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤

器；

6)承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；

7)施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖；

8)	洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。

4.2.4	施工区噪声污染控制

(1)	施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。

(2)	施工期间，承包人应按 SL 398—2007 第 3.4.4 条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。

(3)	生活区噪声声级的限值应遵守 SL 398—2007 表 3.2.8 的规定。

4.2.5	固体废弃物处理

(1)	承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。

(2)	生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。

(3)	承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。

(4)	对施工中难以避免滑人河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。

(5)	废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。

4.2.6	有毒有害物质和危险品的管理

有毒有害物质和危险品的管理应遵守 SL 398—2007 第 11.3 1 条、第 11.3.2 条的规定。

4.3	生态环境保护

4.3.1	陆生动植物及资源保护

(1)	承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。

(2)	承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。

(3)	承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。   严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。

(4)	施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。

(5)	承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。

4.4	水土保持

4.4.1	执行水土保持措施计划

承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内(包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等)的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。

4.4.2	做好水土保持工程措施

(1)	承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。

(2)	承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。

(3)	承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。

(4)	承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），   避免或减少由于施工造成的水土流失。

4.5	环境清理

4.5.1	环境清理措施计划

承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：

(1)	环境清理范围(包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区)；

(2)环境保护辅助工程设施；

(3)植被种植措施。

4.5.2	环境清理

(1)	在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施(包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等)。

(2)	完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和(或)监理人指示的方式处理。

(3)	对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。

(4)	承包人应有责任保证其种植的林草按 SL 277—2002 第 7.2.2 条第 2 款规定的“林草恢复期” 内成活。

(5)	占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复

耕。

4.6	环境保护工程的验收

4.6.1	施工期环境保护临时设施的检查和验收

各项施工期环境保护临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：

(1)	监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；

(2)各项环境保护临时设施布置图；

(3)	施工质量检查记录；

(4)	生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。

4.6.2	环境保护和水土保持工程的质量检查和验收

本章第 4.2～4.5 节所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。

承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料

(1)永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；

(2)永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；

(3)植被种植计划的完成情况和检查验收记录；

(4)“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。

4.6.3	永久性环境保护工程的完工验收

上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：

(1)	各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；

(2)各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果；

(3)监理人要求提交的其它完工验收资料。

4.7	计量和支付

本工程的水土保持措施和环境保护所需的费用，均包含在《工程量清单》各具体工程项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

5.	土方工程

5.1	工作内容

5.1.1	工作内容包括按本规范和施工详图的要求，承包人应提供所有劳务、监管人员、设备和材料，   为完成该工程，包括土方开挖、土方回填、砂砾石回填等，及施工中进行的清理工作面、开挖、填筑、装料、运输、堆放及指定料场的平整等工序所需的各项工作。

5.1.2	施工中承包人应积极采用新技术、新设备、新工艺进行施工，并做好施工记录和有关资料报告的整理与编制工作。

5.1.3	在任一单项工程开工前 28 天，承包人应根据施工设备和本规范的规定，编制详细的施工措施计划（一式四份），报送项目监理审批。

其主要内容如下：

1、工程概况；

2、进度安排；

3、施工布置、施工方法和技术要求；

4、劳力、设备和材料的需用量；

5、辅助设施；

6、采用新技术、新材料、新工艺和新设备施工的措施；

7、施工质量和施工安全方面的技术要求和措施；

8、存在的问题和解决的方法；

9、其他。

5.1.4	开工前 7 天，承包人应通知项目监理对开挖放线成果进行复核，经项目监理批准后，方可动工。承包人应对放线的正确性负完全责任，因项目监理要求修正放线错误所增加的工作量，不另支付费用。

5.2	场地清理

5.2.1	承包人负责清除开挖工程区域内的全部树木、树（须）根、杂草、垃圾、废碴以及项目监理   认为的其它有碍物。

5.2.2	主体工程的施工场地清理，必须根据项目监理的要求延伸到离施工详图所示最大开挖边界或   建筑基础外侧 10m 的水平距离。

5.2.3	在主体工程基础范围内，挖除树根必须延伸到离施工图所示最大开挖边界或建筑基础外侧2m 的水平距离。

5.2.4	承包人在实施本规定施工时，必须特别注意尽最大的可能保护清理区域范围外的自然植被。   砍伐上述区域以外的树木，必须经业主或项目监理批准。

5.2.5	表土系指包含细根须、草木植物、覆盖草等的表层有机质土壤。承包人应根据项目监理所示   的开挖深度开挖表土，并运至指定地点堆放。

5.2.6	完成堆放后的表土属业主所有，业主将合理支配用于工程区的环境保护、土壤保护等工作。

承包人可用于环境保护竣工后工程区的清理恢复工作，但需经业主批准。

5.3	技术要求和质量标准

5.3.1	土方开挖

5.3.1.1	在任一单项工程开工前 28 天（或按项目监理指定的期限），承包人应根据施工详图及有关规范的规定，提交详细的施工计划（一式四份），报送项目监理审批。其内容包括（但不限于）：

①施工开挖平面布置图；

②施工方法与施工措施；

③施工设备及其数量、型号、性能、新旧程度、作业布置方式及期望的生产率等；

④出碴、废碴措施；

⑤边坡保护与安全措施；

⑥施工进度计划；

⑦排水措施；

⑧质量保证措施与施工组织管理机构。

5.3.1.2	在任一单项工程开工前 7 天，承包人应通知项目监理对开挖剖面的实地放样进行复核，经项目监理批准后方可进行开挖。

承包人应记录所有的开挖及支护情况，且按项目监理的要求提交工作记录（日报表）的复印件，该报表应包括：

1、开挖高程及梯段高度；

2、开挖桩号；

3、边坡加固方式及完成的工作量；

4、边坡加固的范围（高程、桩号）；

5、设备、人员工作情况与主要材料消耗情况；

6、其它要求的数据。

5.3.1.3	承包人有责任采取一切必要的安全措施，以保证从开工起直到工程验收期间的施工安全。   项目监理应检查和监督作业人员与其他现场人员严格遵守有关的安全规程，防止事故发生。

5.3.1.4	承包人应对施工期间（从开工到竣工验收）边坡的安全与稳定负有全部责任。对永久开挖   边坡除按设计图纸或项目监理的批示进行开挖加固以外，承包人还应对开挖过程中发现的可能的不稳定的土体提供合适的加固支护措施及采用能减少边坡失稳的施工方法等，在事先报请项目监理批准之后，加以实施，以保证边坡的安全与稳定。

5.3.1.5	承包人因其施工需要而进行的设计开挖线以外的开挖，在开挖工作开始前，必须报送项目   监理审批。承包人对此开挖的安全负有责任，由此而引起的费用增加及其它一切后果均由承包人承担。

5.3.1.6	开挖料应按项目监理的批示或设计图中所示运到指定地点堆放，所有的开挖料的堆放、回   填均应满足项目监理的要求以及其它有关章节的技术要求。

5.3.1.7	承包人在自己的施工计划中，应充分考虑到施工中某些必需的现场试验、不可预见的地质   缺陷处理对工期可能造成的影响。虽然这种试验或缺陷可能是按项目监理的批示去进行，承包人也不能因此向业主提出任何索赔或延迟工期的要求。

5.3.1.8	如果条件要求或许可，下述修改使开挖边坡或基础更稳定或更经济，则项目监理有权作出：

①改变开挖的深度、宽度、长度；②增加或降低开挖坡度；③增加或取消开挖量，以及其它的合理决定，承包人不应拒绝。

5.3.1.9	除项目监理另有批示外，所有建筑物的基础开挖，均应在旱地进行施工。永久建筑物的基   础开挖必须符合施工详图的规定。如果项目监理确认施工详图所规定的基础开挖高程仍不理想，则承包人必须继续开挖到项目监理指示的新的开挖线。

5.3.1.10一般情况下，基础开挖应自上而下进行，如开挖深度较大时，可采用分层开挖。分层厚度，应根据挖掘机械的性能等因素确定。基础开挖后如果基面发现意料不到的基础缺陷,则承包人必   须按项目监理的指示,再予基础特殊处理或开挖边坡特殊处理,包括（但不限于）增加开挖。除此之外，项目监理为查明下层基岩特性还可要求承包人开挖深坑（槽）。

5.3.1.11对于边坡施工，承包人应按施工详图要求或项目监理的指示，根据地形、地质情况，选定合适的边坡施工方法。一般情况下，边坡施工应按开挖→修坡清理→支护加固等顺序施工，不应颠倒。除非项目监理另有指示，施工详图中所示的开挖线或坡度应视为最小开挖线，不应欠挖。坡面上的松动、开裂的土石体均应完全清除。边坡平整度应满足水电部《SDJ249—88》规范中的有关条款的要求或项目监理的要求。

5.3.1.12对施工遇到的在设计图中未能示出或与图纸所示有差异的不良地质条件，承包人应及时向项目监理报告，并根据项目监理的指示进行处理。

5.3.1.13开挖前、开挖过程中及开挖后，应按图纸要求或项目监理的指示进行测量放样。其内容包括（但不限于）：

1、挖前的地形测量和放样；

2、为保证符合设计开挖轮廓的准确性而进行的测量放样；

3、为核算工程量和支付而进行的测量；

4、为提供竣工资料而进行的测量；

5、按项目监理指示进行的其它测量。上述测量结果必须呈报项目监理审批。

5.3.1.14开口轮廓位置和开挖断面应严格按施工详图放样，其精度限差不得低于水利部《SL52— 93》规范中的有关要求。对设计不允许欠挖的部位，放样亦不允许有负误差。开挖竣工图的平面测量范围、比例不应小于招标图纸的范围、比例。断面图的位置应与施工详图相对应，并具有相同的比例。

5.3.1.15项目监理有权指示承包人增加必要的测量。项目监理有权对所有测量结果进行复核。但是，承包人应保证自己的测量结果的准确可靠，承包人对此负有全部责任。除非项目监理另有指示，所有的测量费用均不单独支付，应包括在相应的人工开挖单价中。

5.3.1.16主体工程基础（包括边坡）的任何部位在完成开挖之后，如果项目监理认为有必要，则承包人必须按项目监理的批示及本规定对基础（包括边坡）进行检查清理。检查清理作业应包括清除基础表面（坡面）所有的松散体。承包人在项目监理完成必要的作业（如检查或测绘地质特征等），并得到项目监理的许可之后，方可进行下一步施工。

5.3.1.17经基础检查后，如项目监理认为需要补充开挖，承包人应根据项目监理的指示再做进一步开挖。凡须进行补充开挖的基础部位，必须在承包人执行之后，重新进行基础检查清理，直至项目监理满意为止。基础检查清理（不包括浇砼前的基础表面处理）的费用均包括在开挖单价内。

5.3.1.18所有的边坡与基础面均应加以修整，清除已经松动和突出的土石，使其处于安全状态。由于承包人施工需要设置临时边坡时，承包人应自己支付保护边坡稳定的费用，并且在开工前 28 天，应向项目监理呈交一份保证临时边坡稳定的措施计划，待项目监理批准后方可实施。但这一批准决不意味着解除或减轻承包人对边坡稳定所承担的责任，承包人仍然对施工期边坡的稳定负有全部责任。

5.3.2	砂砾石回填的技术要求

1、填筑前，必须清除基坑底部的积水、杂物等，经验收合格后，才能开始填筑。

2、填筑的砂砾石料应符合设计要求，并压实至设计要求的密实度。

3、挡土墙后的砂砾石回填，应符合下列要求：

①墙背及伸缩缝经清理整修合格后，方可回填，回填应均分层回填；

②在于边坡及混凝土接缝部位回填时，宜用人工和小型机具夯压密实、铺料厚度宜适当减薄。开挖边坡处，可适当清坡，以利结合；

③回填分段处应留有坡度、错缝搭接，并注意密实。  4、墙后填土和筑堤填土应考虑预加沉降量。

5、墙后排渗设计的施工程序，应先回填再开挖槽坑，然后依次铺设滤料等。

5.3.3质量控制

1、砂砾石填筑工程应进行质量检查与取样试验，每一填筑部位至少取一组试样或按项目监理的指示取样测定压实度重，其值必须在设计允许范围内。

2、除承包人的日常质检工作外，在必要时，项目监理可要求对有怀疑部位进行复查，承包人不得以此要求业主额外支付。

3、全部回填工程或填筑工程完成后，承包人应负责编制包括竣工图及竣工验收资料的竣工报告，项目监理在收到竣工验收资料后 14 天内，组织对回填工程或填筑工程的验收。

5.4	计量与支付

1、土方开挖

（1）除非项目监理另有指示，土方开挖工程将根据由承包人测绘、经项目监理正式审查并书面批  准的原始地面测量资料，按开挖的自然方体积以立方米计量支付。

（2）场地清理工程将根据由承包人测绘、经项目监理正式审查并书面批准的原始地面测量资料， 按开挖的自然方体积以立方米计量支付。弃土外运按实际外运量以自然方计量，单价中包括：装车、0.5km 以内运输、卸碴。

（3）在施工前或施工过程中，项目监理对开挖的施工详图进行修改，则相应的工程量按项目监理的修改补充指示进行计算。支付单价也应按项目监理指定的工程量报价表中相应项目规定执行。

（4）除了本合同明确指明的已有道路或在承包人进行入现场时可提供的道路以外，所有承包人为施工需要而进行的道路开挖均不单独支付，其费用应包含在相应的开挖单价里。

2、购买回填土的支付工程量应以竣工时土方回填的实际测量经过换算所得的自然体积以立方米进行计量与支付。但必须是符合设计的经验收合格的部分。

3、土方回填、砂砾石回填

（1）土方回填、砂砾石回填的支付工程量应以竣工时的设计图示尺寸及实际测量所得体积以立方米进行计量和支付。但必须是符合设计的经验收合格的部分。

（2）场地清理工程将根据由承包人测绘、经项目监理正式审查并书面批准的原始地面测量资料，按开挖的自然方体积以立方米计量支付。弃土外运按实际外运量以自然方计量，单价中包括：装车、0.5km 以内运输、卸碴。

（3）施工完成后，承包人应负责清理现场。清理现场不另行支付费用。由于承包人的施工方法、   措施不当、测量放样错误等原因而造成的超挖或开挖线以外土体的松动，承包人应无偿清除超挖的土体并将松动的土体全部清除，并按项目监理的要求对部位进行处理与回填。承包人应承担全部费用。

（4）按项目监理的指示，如果还需回填或进行其它处理，也将按规定的相应的回填材料的单价或其它相应规定的单价支付。

6.	混凝土工程

6.1	一般规定

6.1.1	应用范围

(1)	本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的混凝土（含钢筋混凝土）工程的施工。

(2)	本章主要的施工内容包括：混凝土生产（包括混凝土材料、配合比设计、混凝土拌制及混凝土的取样和检验等），混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。

6.1.2	承包人责任

(1)	除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。

(2)	除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。

(3)	承包人应负责本工程钢筋和锚筋的制作和安装。

(4)	承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。

(5)	承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。

(6)	承包人应负责本合同技术条款和施工图纸所示水下混凝土的施工。

6.1.3	主要提交件

（1）混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）	混凝土浇筑所需的砂石料场（仓）、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；

2）	各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；

3）	混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法；

4）	现场工艺试验的措施计划；

5)	混凝土温度控制的专项技术措施；

6)	施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。

（2）混凝土质量检查报表

承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等。

6.1.4	引用标准

(1)	《低热微膨胀水泥》 (GB2938-2008)

(2)	《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)

(3)	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002)

(4)《粉煤灰混凝土应用技术规程》 (GBJ146-1990)

(5)	《水工混凝土试验规程》(SL352-2006)

(6)	《水工建筑物滑动模板施工技术规范》(SL32-1992)

(7)	《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》 (DL／T 5207-2005)

(8)《水工混凝土钢筋施工规范》 (DL/T5169-2002)

(9)	《水工混凝土施工规范》 (DLlT5144-2001)

(10)《水利水电工程模板施工规范》（DL/T5110-2000）

(11)《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)

(12)《轻骨料混凝土技术规程》(JGJ51-2002)

6.2	混凝土生产

6.2.1混凝土材料

（1）水泥。混凝土的水泥应遵守 GB 175-2007 的有关规定，泵送混凝土应遵守 JGJ/T10-1995 的有关规定。

（2）骨料。混凝土的骨料应遵守 DL/T 5144-2001 第 5.2 节规定，泵送混凝土应遵守 JGJ/T 10-1995的有关规定。

（3）水。混凝土浇筑用水应遵守 JGJ 63-2006 的规定。

（4）掺合料。混凝土掺合料应遵守 DL/T 5144-2001 第 5.3 节规定，泵送混凝土应遵守 JGJ/T 10-1995 的有关规定。

（5）外加剂。混凝土外加剂应遵守 DL/T 5144-2001 第 5.4 节的有关规定，泵送混凝土应遵守JGJ/T 10-1995 的有关规定。

(6)硅粉。配制水工硅粉混凝土的硅粉质量标准应满足施工图纸的要求。

6.2.2混凝土配合比选定

混凝土配合比选定应遵守 DI/T 5144-2001 第 6 章的有关规定。

6.2.3	混凝土拌和

(1)	混凝土拌和设备：

1）	拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。

2）	拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求，承包人应及时校正称量设备的精度。

3）	施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产能力、技术说明书以及混凝土生产流程等提交监理人批准。

4）	承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。

(2)	混凝土拌和。混凝土拌和应遵守 DL/T 5144-2001 第 7.1 节的有关规定。

6.2.4	混凝土的取样和检验

(1)	混凝土原材料的取样和检验。混凝土原材料的取样和检验应遵守 DL/T 51442001 第 11.2 节的有关规定。

(2)	混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测：

1)	混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守 DL/T 5144-2001 第 11.3 节的规定；

2)	混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。

3)	混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按 SL 352-2006 的规定取样检测。

4)	混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应遵守 SL 352-2006 的规定。

5)	各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守 SL 352-2006 的规定。

6.2.5	混凝土浇筑

（1）混凝土结构物的地基，必须按施工详图的要求进行处理，并经项目监理验收合格后，方可进行混凝土浇筑的准备工作。对岩基上的杂物、泥土及松动岩石均应清除，并冲洗干净，排净积水。清洗后的岩基在浇筑混凝土之前，应保持洁净和湿润。对容易风化的岩基，在立模扎筋之前，应处理好地基临时保护层。对非粘性土壤地基，如湿度不够，应用水湿润。浇筑混凝土之前，应详细检查有关准备工作，包括地基处理、模板、钢筋、预埋件及止水设施等，并做好记录。只有在全部符合施工详图要求并经项目监理现场检查验收合格后，方可浇筑混凝土。

（2）入仓混凝土的自由下落高度，不得大于 2 米。超过此界限时，应采取溜槽、串筒、溜管或振动溜管等缓降措施。混凝土的浇筑，应按项目监理同意的厚度、次序、方向分层进行。在倾斜面上浇筑混凝土时，应从低处开始浇筑，浇筑在应保持水平。

（3）混凝土的浇筑层厚度，应根据拌和能力，运输距离，浇筑速度，气温及振捣器的性能等因  素确定；浇筑层的允许最大厚度不应超过下表的规定。

浇筑层的允许最大厚度

| 项次 | 振捣器类别 |  | 浇筑层的允许最大厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插入式 | 电动风动振捣器 | 振捣器工作长度的 0.8 倍 |
|  |  | 软轴振动器 | 振捣器头长度的 1.25 倍 |
| 2 | 表面式 | 在无筋和单层钢筋结构中 | 250mm |
|  |  | 在双层钢筋结构中 | 150mm |
| 3 | 附着式 | 外挂 | 300mm |

（4）浇入仓内的混凝土，应随浇随平仓，不得堆积。仓内若有粗骨料堆叠时，应均匀地分布于砂浆较多处，绝不可用水泥砂浆覆盖，以免造成内部蜂窝。如发现混凝土和易性较差时，应加强振捣等措施，严禁在仓内加水，以保证混凝土质量。不合格的混凝土严禁入仓，已入仓的不合格混凝土必须清除。

（5）混凝土浇筑应连续进行。如因故中断且超过允许间歇时间，应按施工缝处理。浇筑混凝土的允许间歇时间，应通过试验确定，或参照表 7—11 的规定执行。

浇筑混凝土的允许间歇时间

| 浇筑仓面的气温 （℃） | 允许间歇时间（min） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥 抗硫酸盐水泥 | 矿渣硅酸盐水泥火山灰质硅酸盐水 泥粉煤灰硅酸盐水泥 |
| 20—30 | 90 | 120 |
| 10—19 | 150 | 180 |
| 5—9 | 180 | 210 |

（6）捣固混凝土应以使用振捣器为主，并应符合下列要求：

①振捣器应按一定顺序振捣，防止漏振、重振。当使用插入式振捣器时，其移动间距应适当搭接；当使用附着式振捣器时，其设置间距应通过试验确定，并应与模板紧密连接。

②振捣器机头宜垂直插入，并深入下层混凝土中 5cm 左右，振捣至混凝土无显著下沉、不出现气泡、表面泛浆并不产生离析后，徐徐提出，不留空洞。

③振捣器头至模板的距离，应约等于其有效半径的 1/2，并不得触动钢筋及预埋件等。

④在无法使用振捣器或浇筑困难的部位，应辅以人工捣固，使其密实。

（7）混凝土浇筑过程中，如表面泌水过多，应及时研究减少泌水措施。仓内泌水应及时排除，但不得带走灰浆。

（8）结构物设计顶面的混凝土浇筑完毕后，立即抹平，排除泌水，待定浆后，再抹一遍，使其平整，高程应符合施工详图的规定。

（9）雨季混凝土施工按规范《SDJ207—82》规定，抗冲、耐磨和需要抹面部位的混凝土不得在雨天施工。

6.2.6混凝土的养护

（1）混凝土浇筑完毕后，应及时加以覆盖和洒水养护，并应符合下列规定：

①应在浇筑完毕后的 12 小时以内，对混凝土加以覆盖和洒水。日平均气温低于 5℃时，不得洒水。

②混凝土的连续湿润养护时间，根据所用水泥的品种而定。使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，不得少于 14 天；使用矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥，不得少于 21 天。

③洒水次数应能经常保持混凝土和模板处于湿润状态。养护用水的水质应与拌制用水相同。

（2）采用塑料布覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应用塑料布覆盖严密，并应保持塑料布内有凝结水。在混凝土表面不便洒水或使用塑料布养护时，宜涂刷薄膜保护剂，防止混凝土内部水分蒸发。养护剂表面不得使用有色养护剂。养护剂不能用于隧洞表面或其他过水混凝土表面，只能用于项目监理同意的部位。

（3）施工后的混凝土，应避免阳光曝晒，必须及时养护，养护期不应少于 14 天。采用洒水养护时，应防止冲坏混凝土表面，始终保持混凝土表面湿润，采用喷刷养护液封闭养护时，应防止漏喷漏刷。

（4）在已浇筑的混凝土强度未达到 2.5MPa 之前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

（5）模板拆除时间应根据混凝土已达到的强度及混凝土的内外温差而定。应避免在夜间或气温聚降期间拆模。在气温较低季节，当预计拆模后混凝土表面温降可能超过 6—9℃时，应推迟拆模时间；如必须拆模时，应在拆模后立即采取保护措施。

（6）所有混凝土工程在最终验收之前，承包方都必须进行维护和保护。浇筑块的棱角和突出部分应加强保护。闸墩、廊道、泄水孔及其他孔洞进出口宜封闭，不使空气流通，防止混凝土表面裂缝。

6.2.7	缺陷修整

（1）混凝土表面的所有缺陷，均应及时进行修整。承包方在修整前，应将表面缺陷情况进行详细记载，提出修整办法，并及时通知项目监理，在取得项目监理同意后方能进行处理。

（2）混凝土表面缺陷的修整，应符合下列规定：

①面积较小且数量不多的蜂窝或露石的混凝土表面，可用 1∶2—1∶2.5 的水泥砂浆抹平，在抹砂浆之前，必须用钢丝刷或加压水洗刷基层。

②较大面积的蜂窝露石和露筋，应按其全部深度凿去薄弱的混凝土层和个别突出的骨料颗粒，然后用钢丝刷或加压水洗刷表面，再用比原混凝土强度等级提高一级的细骨料混凝土堵塞，并仔细捣实。

③填补部分应加强养护，使之与周围外露混凝土表面融为一体，颜色接近，无明显痕迹，且不应有收缩缝。

（3）对影响混凝土结构性能的缺陷，必须由业主、设计人、项目监理与承包人共同研究处理。必要时，需凿除返工重新浇筑。对混凝土表面缺陷的修整，直至凿除返工重浇的一切费用，均由承包人负担，业主不另支付。

6.2.8质量保证

（1）为保证混凝土施工质量达到施工详图和本条款规定的要求，承包人必须对混凝土的原材料、配合比、施工过程各主要环节及硬化的混凝土质量进行严格的控制和检查。项目监理在其认为必要时，可亲自进行取样和试验，承包人应免费为其提供必要的条件。项目监理所进行检查试验，都一概不能替代承包人应当按本条款规定所必须进行的混凝土质量控制的检查工作。

（2）	配制混凝土所用水泥，应按规定进行试验检查。检查项目为：水泥标号、凝结时间、体积安定性。必要时，应增加稠度、细度、比重和水化热试验。

（3）	拌和及养护混凝土所用的水，应每季度检查一次。在水源改变或对水质有怀疑时，应随时进行检查。

（4）砂石骨料的检查须遵守如下规定：

①在筛分场应检查各级骨料的超逊径、含泥量、砂的细度模数等。每班应检查一次。

②在拌和场应检查砂、碎（卵）石的含水量，砂的细度模数，以及骨料的含泥量、超逊径。砂、石的含水率变化每班应检查二次，宜分别控制在±5%、±0.2%之内。在气温变化较大、雨后、砂石储料条件突变等情况下，每两小时应检查一次。砂的细度模数每天至少检查一次，检查结果如超出

±0.2 时，则需调整混凝土的配合比。骨料的超逊径、含泥量每班应检查一次。此外，每季度应对砂石骨料进行一次全分析检查。

（5）在拌和厂应检查各种原材料的配合量，每班至少三次。衡器应随时校正。为保证混凝土拌和均匀，应经常检查拌和时间是否符合规定，每班至少抽查二次。同时对一盘混凝土按出料先后各取一个试样，每个试样不少于 30kg，测定砂浆容量，其差值应不大于 30kg/m3。用洗分析法测定粗骨料在混凝土中所占的百分比，其差值不应大于 10%。

（6）混凝土坍落度的检查，每班在机口应进行四次，在仓面应进行两次。此外，在取样成型时，应同时测定坍落度。实测混凝土的坍落度与要求坍落度的偏差，应符合下表的规定。

坍落度的允许偏差

| 要求坍落度 | 允许偏差(cm) |
| --- | --- |
| ＜5 | ±1 |
| 5 — 9 | ±2 |
| ＞9 | ±3 |

（7）现场混凝土的质量检验，以标准试件的混凝土抗压强度为主，必要时，尚需作抗拉、抗冻、抗渗等试验。所谓标准试件的混凝土抗压强度，是用钢模制作的边长为 150mm 的立方体试件，在温度为 20±3℃、相对湿度为 90%以上的环境或水中养护至 28 天龄期时，按现行国家标准方法测得的混凝土立方体抗压强度。

（8）用于检查混凝土质量的试件，应在混凝土的浇筑地点随机取样制作，不得任意挑选。试件的留置，应符合下列规定：

①.不同标号、不同配合比的混凝土，应分别制取试件；

②.厚大结构物，每 100——200 立方米成型试件 1 组；

③.非厚大结构物，每 50——100 立方米成型试件 1 组；

④.每一工作班至少成型试件 1 组。

（9）每组三个试件，应在同一盘混凝土取样制作，并按下列规定确定该组试件的混凝土强度代表值：

①取三外试件强度的平均值；

②当三个试件强度中的最大值或最小值之一与中间值之差，超过中间值的 15%时，取中间值；

③当三个试件强度的最大值和最小值与中间值之差，均超过中间值的 15%时，该组试件不应作为强度评定的依据。

（10）	评定混凝土抗压强度的原始资料，应按下列规定统计：

①现场混凝土试件 28 天龄期的强度，按标号以配合比相同的一批混凝土作为一个统计单位； 工程验收时，可按部位以同标号的混凝土作为一个统计单位。

②除非查明原因确系操作失误，不得抛弃任一数据。

③每组三个试件的强度代表值，为一个统计数据。

（11）	评定混凝土抗压强度的合格标准《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204— 92）执行。

（12）	混凝土表面应是光滑和均匀的，无条痕、变色现象。

6.3	模板材料

6.3.1模板材料

模板材料应遵守 DL/T 5110-2000 第 5 章的有关规定。

6.3.2模板的设计、制作和安装

（1）混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守 DL/T 5110-2000 第 6 章的有关规定。

（2）各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过 DL/T 5110-2000 第 7 章表 7.0.1 的有关规定。

（3）承包人应负责异型模板（蜗壳、尾水管等）、特种模板（包括滑动模板、移置模板和永久性模板）的设计、制作和安装，应遵守 DL/T 5110-2000 第 10 章的有关规定。

（4）曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，其允许偏差应遵守 DL/T 5110-2000 第 7.0.1 条的规定。

（5）模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。

（6）模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。

（7）模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。

（8）建筑结构混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守 GB 50204-2002 第 4.2.7 条的规定，大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守 DL/T 5110-2000 第 8.0.9 条的规定。

6.3.3	模板的清洗和涂料

（1）钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。

（2）木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。

6.3.4	模板的拆除和维修

（1）现浇混凝土的模板（如侧模、底模）以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本合同施工图纸和 DL/T 5110-2000 第 9.0.1 条的规定。

（2）墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到相关施工要求时，方可拆除模板。

（3）特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。

（4）预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和 DL/T 5110-2000 第 9.0.3 条的规定。

（5）后张法预应力混凝土结构模板的拆除，除应满足本合同技术条款和施工图纸的要求外，其侧面模板应在预应力张拉前拆除，底部模板应在结构构件建立预应力后拆除。

（6）经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准，模板及其支架和支撑均不得任意拆除。

（7）模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。

6.3.5	模板质量检查

（1）现场安装质量检查：

1）	模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求；

2）	模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失；

3）	重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补；

4）	模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人；

5）	在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。

（2）模板拆除后的检查

拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录虚提交监理人。

6.4	钢筋

6.4.1	材料

（1）混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守 DL/T 5169-2002 的规定。

（2）每批钢筋使用前，应按 DL/T 5169-2002 第 4.2.2 条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。

（3）对钢号不明的钢筋，承包人应按 DL/T 5169-2002 第 4.2.3 条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。

6.4.2	钢筋的加工和安装

（1）钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

（2）钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守 DL/T 5169-2002 第 5.2 节、第 5.3 节的规定。

（3）钢筋的焊接应按满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守 DL/T 5169-2002 第 6 章的规定。

（4）钢筋的气压焊作业应遵守 DL/T 5169-2002 第 6.2.8 条的规定。

（5）钢筋的安装和绑扎应遵守 DL/T 5169-2002 第 7 章的规定。

6.4.3	钢筋的质量检查和检验

（1）钢筋的机械性能检验应遵守 DL/T 5169-2002 第 4.2.2 条的规定。

（2）钢筋的接头质量检验应遵守 DL/T 5169-2002 第 6.2 节的规定，其中气压焊应遵守 DL/T 5169-2002 第 6.2.8 条的规定；机械连接应遵守按 DL/T 5169-2002 第 6.2.9 条规定。

（3）钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。

（4）在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。

（5）钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。

6.5	混凝土（含钢筋混凝土）

混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本章第 2 节的规定执行。

6.5.1混凝土运输

混凝土运输应遵守 DL/T 5144-2001 第 7.2 节的规定。

6.5.2混凝土浇筑

（1）浇筑前准备应遵守 DL/T 5144-2001 第 7.3.1～7.3.4 条的规定。

（2）在岩基或软基建基面的浇筑混凝土浇筑应遵守 DL/T 5144-2001 第 7.3 节的规定。

（3）混凝土分层浇筑作业应遵守 DL/T 5144-2001 第 7.3.6～7.3.8 条的有关规定。

（4）混凝土浇筑的振捣应遵守 DL/T 5144-2001 第 7.3.9 条的规定。

（5）混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，并应遵守 DL/T 5144-2001 第 7.3.11 条的有关规定。

（6）应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应参照 DL/T 5144-2001 表 7.3.7 的有关数据选定。

（7）混凝土浇筑施工缝的处理应按 DL/T 5144-2001 第 7.3.14 条的规定执行。

6.5.3	混凝土养护

混凝土养护应遵守 DL/T 5144-2001 第 7.5 节的有关规定。

6.5.4	混凝土温度控制

(1)	-般要求：

1)	本节规定适用于现场浇筑大体积混凝土的温度控制工程，并应遵守 DL/T 5144-2001 第 8 章的有关规定。其它有温度控制要求的现浇混凝土（如岩壁吊车梁、地下厂房工程）应参照本条有关规定执行；

2)承包人应根据本合同施工图纸所设置的混凝土工程建筑物的浇筑纵横缝、分层厚度、浇筑间歇时间、混凝土允许最高温度及其它温度控制要求，编制温度控制措施专项技术文件，提交监理人批准；

3)承包人应采取有效措施控制混凝土搅拌机出机口温度，以及运输、浇筑过程中的温度回升，混凝土允许浇筑温度应符合本合同技术条款和施工图纸的要求；

4)混凝土浇筑的纵横缝设置、分层厚度及浇筑间歇时间等，必须符合本合同技术条款和施工图纸的要求。若改变分层厚度时需要专门论证，并提交监理人批准；

5)为提高混凝土抗裂能力，混凝土质量除应满足强度保证率要求外，还至少应达到 DL/T 5144-2001 表 11.5.11 中混凝土生产质量优良的筹级水平。

(2)	降低混凝土浇筑温度

降低混凝土浇筑温度应遵守 DL/T 5144-2001 第 8.2.1 条的有关规定。

(3)降低混凝土水化热温升

在满足合同技术条款和施工图纸规定的混凝土各项指标（强度、耐久性、抗裂等）要求的前提下，优化混凝土配合比设计，采取综合措施，减少混凝土单位水泥用量。

(4)	降低坝体内外温差

在低温季节前将坝体温度降至施工图纸要求的温度，以降低坝体内外温差，防止或减少表面裂缝。

(5)	控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间

大体积混凝土浇筑应控制浇筑层最大高度和浇筑间歇时间。除施工图纸另有规定外，大体积混凝土浇筑的最大高度和最小间歇时间应遵守 DL/T5144-2001 的有关规定。(6)通水冷却：

1)	初期冷却：初期通水冷却应遵守 DI/T 5144-2001 第 8.2.2 条 3 款的规定。

2)	中、后期冷却：初期冷却结束后，应加强温度检测，控制混凝土温度回升不超过 1.5℃， 通水冷却的水温、通水流量、最大降温速率以及不同区域坝体混凝土温度控制和温度梯度等要求应按施工图纸要求或临理人指示确定。

(7)混凝土表面保护措施

混凝土表面保护应遵守 DL/T 5144-2001 第 8.2.4 条的规定。

(8)温度测量

混凝士施工过程中的温度测量应遵守 DL/T 5144-2001 条第 8.3 节的规定。

(9)低温季节施工

混凝土低温季节施工应遵守 DI/T 5144-2001 第 9 章的有关规定

6.5.5	混凝土防渗面板和趾板施工

(1)	面板和趾板混凝土的原材料应遵守 SL49-1994 第 6.1.1 条的规定。

(2)	面板与趾板混凝土配合比应满足本合同施工图纸的要求，并遵守 SL49-1994 第 6.1.2 条的规定。

(3)	趾板施工应遵守 DL/T 5144-2001 第 6.2 节的有关规定。(4)面板施工应遵守 SL49-1994 第 6.3 节的规定施工。

(5)面板的止水设施施工应遵守 SI49-1994 第 7 章的有关规定。

6.5.6	二期混凝土施工

(1)	二期混凝土施工范围包括闸门槽混凝土、钢衬预留槽混凝土、门机大梁轨底预留槽混凝土、电站厂房尾水管锥管和蜗壳周围混凝土、座环及水轮发电机支承混凝土、轨道梁预留槽混凝土，以及预留孔洞、坑、槽、沟等的混凝土浇筑。

(2)	选用收缩性较小的原材料进行二期混凝土配合比试验，选定的混凝土配合比应满足混凝土强度保证率 95% 以上，离差系数不大于 0.14 ，原材料和混凝土配合比试验成果应提交监理人批准。

(3)	槽孔二期混凝土浇筑应采用小型振捣机或用手工棒或钎捣实，避免漏振。

(4)二期混凝土模板的拆除时间及其养护作业，应按监理人批准的施工措施进行。

6.5.7	抗冲、抗磨蚀部位的混凝土施工

(1)本节舰定的应用范围为高速水流过流的溢洪道、底孔与底孔进出口段等泄水建筑物。

(2)抗冲和抗磨混凝土的材料和配合比应遵守 DL/T 5207-2005 第 6 章和第 7.1 节的规定。

(3)抗冲和抗磨混凝土施工应遵守 DL/T5207-2005 第 7.2 节的有关规定。

6.5.8	止水、伸缩缝和排水

止水、伸缩缝和排水施工应遵守 DI/T 5144-2001 第 10.2 节的有关规定。

6.5.9	埋设管路和埋设件

(1)	坝内排水设施施工应遵守 DL/T 5144-2001 第 10.2.5 条的规定。

(2)	冷却水管与接缝灌浆管路埋设应遵守 DL/T 5144-2001 第 10.3 节的有关规定。

(3)金属件埋设应遵守 DL/T5144-2001 第 10.4 节的有关规定。

6.5.10	质量检查和验收

(1)	混凝土原材料的质量检验和验收

承包人应会同监理人，按本章第 7.2.1 条的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和入库验收，检验成果应提交监理人。

(2)	混凝土拌和物的质量检验

承包人应会同监理人，按本章第 7.2.3 条的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。

(3)	建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收：

1)建基面混凝土浇筑莳，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收；

2)混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人；

3)监理人应会同承包人按 DL/T 5144-2001 的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度和坝体内温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人；

4)混凝土浇筑过程中，承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人；

5)混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。

(4)	堆石坝面板（趾板）混凝土质量的检验

1)面板滑动模板的质量应参照 SL49-1994 附表 A5、A6 的有关数据进行检查；

2)面板混凝土浇筑质量应参照 SL-49-1994 附表 A7、A8 的有关数据进行检查，并按 SL 49 -1994 附录 Al.4.2 规定进行取样检测。检测成果应提交监理人；

3)	面板、趾板的止水设施质量应参照 SL-49-1994 附录 Al.5 的规定进行检查，止水设施至少每5m 检查一点。

（4）完工验收

混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：

1）混凝土工程建筑物竣工图（包括布置图和主要结构图）；

2）	混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；

3）	混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；

4）	混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；

5）	混凝土工程建筑物成型复测成果；

6）	监理人要求提交的其它完工资料。

6.6	预制混凝土

6.6.1材料

（1）预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌合以及配合比试验等均应符合本章第 7.2节、第 7.5 节的有关规定。

（2）预制混凝土构件的模板应优先采用钢模模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合本章第 7.3 节的有关规定。各种模板必须由足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、支撑拆除方便，模板接缝不应漏浆，与混凝土接触面应平整光洁。

（3）钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应符合本技术条款第 7.4 节的有关规定。

6.6.2预制构件

（1）制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。

（2）预制构件的钢筋安装应遵守 DL/T 5169-2002 的有关规定。

（3）预制构件使用的钢板、钢筋、吊耳等各种预埋件，其埋设的允许偏差和外观质量应符合CECS40:92 表 6.2.37 的有关规定。

（4）预制混凝土构件的制作允许偏差应参照 GB 50204-2002 表 9.2.5 的有关数据确定。

（5）预制混凝土模板的安装和拆除符合 GB 50204-2002 表 4.3.1 的有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。

6.6.3养护、修整和标记

（1）养护：用水养护混凝土应不少于 14 天，蒸汽养护应按监理人的指示或现行规范中的有关规定进行。

（2）表面修整：预制混凝土表面修整应符合 DL/T 5144-2001 有关规定。

（3）合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并标有合格的编号、制作日期和安装标记，未标有合格标志或有缺陷的构件不得使用。

6.6.4运输、堆放、吊运和安装

运输、堆放、吊运和安装应符合 GB50204-2002 第 9.4 节有关规定。

6.6.5质量检查和验收

承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收：

（1）预制混凝土原材料的质量检验应按本章第 14.2 节有关规定执行。

（2）预制混凝土构件应按 GB50204-2002 第 9 章的规定进行预制构件性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。

6.7	计量和支付

6.7.1钢筋

按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。钢丝网以面积计量支付，不计入搭接量。

6.7.2普通混凝土

1、普通混凝土浇筑、运输按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

2、混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于 0.1m3 的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.1m3 的钢筋和金属件，单体横截面积小于 0.1m2 的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量。

3、不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，同一承包人由于其他原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其他工作所需的费用，均应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

4、混凝土在冲（凿）毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中， 发包人不另行支付。

5、施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用（不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费），均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

6、混凝土温度控制措施费（包括冷却水管埋设及通水冷却费用、混凝土收缩缝和冷却水管的灌浆费用，以及混凝土坝体的保温费用）包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

6.7.3	预制混凝土

1、预制混凝土构件的预制和安转，按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

2、预制混凝土的钢筋费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土预制项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

3、除合同另有约定外承包人完成预制混凝土构件的吊装、运输、就位、固定、填缝灌浆、复检、焊接等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土安装项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

7.闸门及启闭机安装

7.1	工作内容

7.1.1本工程将要安装的闸门及启闭机。

7.1.2承包人提供的闸门及启闭机应具有质量检验合格证明和安装说明书。

7.2	技术要求及质量标准

7.2.1闸门及启闭机购置安装

7.2.1.1	闸门的购置

1、闸门配件、埋设件启运前或运至施工现场后，由项目监理会同生产厂家、业主、承包人进行验收（数量及外观质量）。

2、闸门在出厂前以及安装后应涂刷的底漆与面漆，应符合施工详图的规定。

3、闸门槽的埋设件，制造厂家在发货时不涂刷任何油漆，但承包人在安装时，应先将埋设件的铁锈及其它污物清理干净，才允许安装。

4、钢闸门制作与安装标准应符合《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T5018-2004）（以下称 DL/T5018-2004）的有关规定。启闭机制造与安装标准应符合《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL381—2007）的有关规定。

5、闸门安装所使用的测量工具和仪器、仪表，必须经计量部门校验，误差应符合有关规定。

6、闸门应取得生产许可证的厂家制造。

7.2.1.2	平面闸门制造

1、除本规范另有规定者外，平面闸门门叶制造、组装的允许公差与偏差，应符合 DL/T5018-2004表 8.4.1 的规定。

2、平面链轮闸门门叶焊接完毕之后，为了保证门叶整体形状和几何尺寸的稳定，宜进行消除应力处理。当设计图样要求对门叶进行机加工时，应满足下列要要求：

（1）相应平面之间距离允许偏差为±0.5mm。

（2）门叶两侧与承载走道相接触的表面平面度应不大于 0.3mm。

（3）平行平面的平行度公差应不大于 0.3mm。

（4）各机械加工面的表面粗糙度 R≤25um。

3、平面链轮闸门的主要零部件（辊轮、承载走道、非承载走道）的制造应满足下列要求：

（1）主要零部件的材料应满足本规范有关规定。

（2）主要零部件尺寸公差可参照 GB1800《公差与配合》中按 IT6—IT8 级选用。表面粗糙度Ra=≤3.2um。

（3）当设计要求对承载走道进行表面热处理时，热处理工艺不但应保证表面硬度满足要求，同时应保证硬化层深度满足要求。

4、滚轮和轴套应按图样要求的配合公差加工；轴套内孔直径偏差应符合 GB1801《公差与配合》规定的 H8 级精度要求，其圆柱度公差为尺寸公差的 1/2。滚轮组装好后，应转动灵活，无卡滞现象，滚轮踏面圆跳动可按 GB1184《形状和位置公差》中 9 级精度要求。

5、滑道支承常用材料—压合胶木、填充四氟乙烯板材、钢基铜塑复合材料、油尼龙的物理机械性能与技术要求应符合 DL/T5018-2004 附录 1 的规定。

6、滑道支承夹槽底面与门叶表面的间隙，应符合 DL/T5018—94 表 8.4.6 的规定。

7、闸门的滚轮或滑道支承组装时，应以止水座面为基准面进行调整，所有滚轮和滑道应在同一平面内，其平面度允许公差为：当滚轮或滑道的跨度小于或等于 10m 时，应不大于 2.0mm；跨度大于10m 时，应不大于 3.0mm。每段滑道至少在两端各测一点，同时滚轮对任何平面的倾斜应不超过轮径的 2/1000。

8、滑道支承与止水座基准面的平行度允许公差为：当滑道长度小于或等于 500mm 时，应不大于0.5	mm；当滑道长度大于 500mm 时，应不大于 1.0mm。相邻滑道衔接端的高低差应不大于 1.0mm。

9、滚轮或滑道支承跨度的允许偏差应符合 DL/T5018-2004 表 8.4.9 的规定，同侧滚轮或滑道的中心线偏差应不大于 2.0mm。

10、在同一横断面上，滑道支承或滚轮的工作面与止水座面的距离允许偏差为±1.5mm。

11、闸门吊耳孔的纵、横向中心线的距离允许偏差为±2.0mm。吊耳、吊杆的轴孔应各自保持同心，其倾斜应不大于 1/1000。

12、平面闸门的整体组装：

（1）一般平面闸门不论整体或分节制造，出厂前应进行整体组装（包括滚轮、滑道支承等部件的组装），检查结果应符合本节中有关规定，且其组合处的错位应不大于 2.0mm。

（2）平面链轮闸门承载走道跨度偏差符合 DL/T5018-2004 表 8.4.12 规定。

链条组装好后，应活动灵活、无卡滞现象。门叶水平放置时，每个链轮与承载走道面应接触良好，接触长度不应小于链轮长度的 80%，局部间隙应小于 0.10mm。门叶处在工作位置时，应检查链轮与下部端走道之间的距离（下驰度）并满足设计的要求。

反轮、侧轮及止水橡皮的组装应以承载走道上的链轮所确定的平面和中心为基准进行调整与检查，检查结果应符合本节有关规定，且其组合处的错位应不大于1.0mm。

（3）检查合格后，应在组合处打上明显的标记、编号，并设置可靠的定位装置。

13、标志、包装、输运

（1）闸门经总拼装后，应由工厂质检部门及业主共同验收，核对发货清单后，才具备包装及发运条件。

（2）闸门应有标志，标志内容必须包括：

①制造厂名。

②产品名称。

③产品型号或主要技术参数。

④制造日期。

（3）闸门应标出明显编号，其埋件及附件应绑扎成捆或成套装箱。

（4）闸门运输吊装时，标出构件重心位置，并应采取措施，防止构件损坏和变形。闸门及埋件的加工面应妥善防护以免碰伤与锈蚀。

14、钢闸门及埋件的防腐蚀

钢闸门及埋件表面防腐蚀应按设计图样和DL/T5018-2004 第 7.1.1 至第 7.5.3 条的规定执行。

7.2.1.3	平面闸门安装

1、整体闸门在安装前，应对其各项尺寸进行复查，并符合 DL/T5018-2004 有关规定的要求。

2、分节闸门组装成整体后，除应按本规范有关规定对各项尺寸进行复查外，并应满足下列要求。

（1）节间如采用螺栓连接，则螺栓应均匀拧紧，节间的压缩量应符合设计要求。

（2）节间如采用焊接，则应采用已经评定合格的焊接工艺，按本规范有关焊接的规定进行焊接

和检验，焊接时应采取措施控制变形。

7.2.1.4	闸门试验

平面闸门应作静平衡试验，试验方法为：将闸门吊离地面 100mm，通过滚轮或滑道的中心测量上、下游与左、右方向的倾斜，一般单吊点平面闸门的倾斜不应超过门高的 1/1000，且不大于 8.0mm；平面链轮闸门的倾斜应不超过门高的 1/1500，且不大于 3.0mm；当超过上述规定时，应予配重。

1、闸门安装好后，应在无水情况下作全行程启闭试验。试验前应检查自动挂脱梁挂钩脱钩是否灵活可靠；充水阀在行程范围内的升降是否自如，在最低位置时止水是否严密；同时还须清除门叶上和门槽内所有杂物并检查吊杆的连接情况。启闭时，应在止水橡皮处浇水润滑。有条件时，工作闸门应作动水启闭试验。

2、闸门启闭过程中应检查滚轮、支铰及顶、底枢等转动部位运行情况，闸门升降或旋转过程中有无卡阻，启闭设备左右两侧是否同步，止水橡皮有无损伤。

3、闸门全部处于工作部位后，应用灯光或其他方法检查止水橡皮的压缩程度，不应有透亮或有间隙。如闸门为上游止水，则应在支承装置和轨道接触后检查。

4、闸门在承压设计水头的压力时，通过任意 1m 长止水橡皮范围内漏水量不应超过 0.1L/S。

7.2.1.5	启闭机制造

1、启闭机制造、安装必须按设计图样和有关文件进行，如需修改，应取得设计单位的书面同意。

2、材料

1）、启闭机使用的钢材必须符合设计图样的要求；优质碳素结构钢和碳素结构钢应符合 GB699和 GB700 的有关规定，低合金结构钢和合金结构钢应符合 GB1591 和 GB3077 的有关规定；一般工程用铸造碳钢件、高锰钢铸件和合金铸钢应符合 GB11352、GB5680 和 JB/ZQ4297 的有关规定；灰铸铁件应符合GB9439 的有关规定。钢材并应具有出厂质量证书，如无出厂质量证书或钢号不清时应予复验，复验合格后方可使用。

2）	、钢材如需超声波探伤，则应按 ZBJ74003 执行。

3）	、焊接材料（焊条、焊丝、焊剂）必须具有出厂质量证书。焊条的化学成分、机械性能和扩散氢含量等各项指标应符合 GB5117、GB5118 和 GB983 的规定；焊丝应符合 GB8110 或 GB1300 的规定； 焊剂应符合 GB5293 或 GB12470 的规定。

3、螺杆

1）、螺杆直线度误差按 GB1184 中的 D 级公差选用，但每 1000mm 不得超过 0.6mm；长度不超过 5m 时，全长直线度误差不超过 1.5mm；长度不超过 8m 时，全长直线度误差不超过 2m。螺纹公差一般按 GB5796.4 中的 9C 级精度制造。

2）、一个螺距误差（包括周期误差）不大于0.025mm。螺距最大累积误差：在25mm 内不大于0.035mm，在 100mm 内不大于 0.05mm，在 300mm 内不大于 0.07mm；长度每增加300mm，可增加0.02mm， 但丝杆全长最大累积误差不超过 0.15mm。

3）	、螺纹工作表面必须光洁、无毛刺，其粗糙度 R 值不大于6.3um。

4、螺	母

1）	、螺纹公差应按 GB5796.4 中的 9H 级精度制造。

2）	、螺纹工作表面必须光洁、无毛剌，其粗糙度 R 值不大于 6.3UM。

3）	、螺母的螺纹轴线与支承外圆的同轴度及与推力轴承接合平面的垂直度均不得低于 GB1184 中的 8 级精度。

4）	、铸造螺母的螺纹工作面上不允许有气孔、砂眼及裂纹等缺陷。

5、蜗	杆

1）	、蜗杆的制造精度不低于 GB10089 中的 8b 级。

2）	、蜗杆齿面上不准有任何缺陷，也不允许焊补。

6、蜗	轮

1）	、蜗轮的制造精度按 GB10089 中的规定选用，应不低于 8b 级。

2）	、铸造蜗轮在机械加工到名义尺寸后，如发现砂眼、气孔等缺陷时，按本标准 5.1.7.2 中的规定处理。

7、机箱和机身

1）	、机箱和机身的尺寸偏差应符合 GB6414 中的规定。

2）	、机箱的机身不应有降低强度和损害外观的缺陷存在。但此种缺陷允许焊补，焊补后应进行热处理。

3）	、机箱和机身不允许有裂缝，也不允许有焊补。

4）	、机箱接合面间的间隙，在任何部位都不超过 0.03mm，并保证运转时不漏油。

8、焊	接

1）	、焊接拦头应符合 GB985 和 GB986 的规定，如有特殊要求，应在图样上注明。

2）	、对于重要焊接，焊前必须进行焊接工艺评定，并应符合 SL36 的有关规定。

3）	、焊缝按其重要性分为三类。

一类焊缝：①主梁、端梁、滑轮支座梁、卷筒支座梁的腹板和翼板的对接焊缝；②支腿的腹板和翼板的对接焊缝，支腿与主梁连接的对接焊缝；③液压缸分段连接的对接焊缝，缸体与法兰的连接焊缝；④活塞杆分段连接的对接焊缝；⑤卷筒分段连接的对接焊缝；⑥吊耳板的对接焊缝。

二类焊缝：①主梁、端梁、支座梁、支腿的角焊缝；②主梁与端梁连接的角焊缝，支腿与主梁连接的角焊缝；③吊耳板连接的角焊缝。

三类焊缝：不属于一、二类的其他焊缝。

4）	、所有焊缝均匀进行外观检查，外观质量应符合 SL36 的规定。

5）	、焊缝内部缺陷探伤应符合 SL36 中的有关规定。

6）	、焊缝射线探伤按 GB3323 评定；超声波探伤按 GB11345 评定。

9、螺栓连接

1）	、螺栓、螺钉和螺柱的性能等级和材料应符合 GB3098.1 的规定；螺母的性能等级和材料应符合 GB3098.2 的规定。

2）	、高强度螺栓的材料依次选用 20Mn TiB、35VB 或 40B；与其匹配的螺母和垫圈的材料，依次选用 45、35 钢。

3）	、非剪切型高强度 螺栓、螺母、垫圈应符合 GB/T1228-1231 的规定；剪切型高强度螺栓连接副应符合 GB3632—3633 的规定。

4）	、高强度螺栓、螺孔的配合尺寸及其极限偏差见下表的规定。

单位：mm

| 螺栓 | 公称直径 | 12 | 16 | 20 | ( 22 ) | 24 | ( 27 ) | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极限偏差 | ±0.43 |  | ±0.52 |  |  | ±0.84 |  |
| 螺栓孔 | 公称直径 | 13.5 | 17.5 | 22 | ( 24 ) | 26 | ( 30 ) | 33 |
|  | 极限偏差 | +0.43 0 |  | +0.52 0 |  |  | +0.84 0 |  |

5）	、在高强度螺栓连接范围内，构件接触面的处理方法应符合设计要求，其接触面的磨擦系数应达到规定值，在表面除锈后，应涂刷无机富锌漆。

6）	、高强度螺栓拧紧，分为初拧和终打。初拧力矩为规定力矩值的 30%，终拧到规定力矩。拧紧螺栓应从中部开始对称向两端进行。

7）	、测力扳手在使用前，应样检其力矩值，并在使用过程中定期复验。

10、金属结构表面在实施防腐处理前，应彻底清除铁锈、氧化皮、焊渣、油污、灰尘、水分等。

11、门架机架等主要结构件的除锈等级应符合 GB8923 中规定的 Sa2 级，使用照片目视对照评定。除锈后，表面粗糙度应达到 20—50um，用表面粗糙度专用检测量具检测。

12、涂漆防腐时，应符合下列要求：

1）	、涂漆颜色应符合 GB3181 中规定的颜色，其底漆全部涂铁红色，面漆一般涂桔黄色，也可涂其它颜色。旋转部位涂大红色，警觉部位涂符合 JB2299 中规定的黄色和黑色相间与水平面成 45°的斜道（如动滑轮侧板）；

2）	、涂漆时选涂底漆两层，每层漆膜厚度为 25—35mm，后涂面漆两层，每层漆膜的厚度为 60—70mm，漆膜的总厚度不小于 200mm；

3）	、漆膜附着力应不低于 GB9286 中的一级质量；

4）	、涂料涂装宜在气温 5℃以上时进行，涂装场地应通风良好。当构件表面潮湿或遇尘土飞扬、烈日直接暴晒等情况时，不得进行涂装。

13、包装与运输

1）、对于固定在机架上方的零部件，当重量不超限时，一般裸装出厂。裸露运输时应采取安全防护措施和防潮措施。

2）	、对于精密零件、电气柜及仪表等的包装应符合 GB4879 中的规定。

3）	、启闭机的随机文件应齐全，并用塑料袋封装，放置在包装箱中。

4）	、启闭机敞装或箱装运输时，均需安放牢固，采取措施防止变形，并符合陆运、海运及空运的有关规定。对于精密零件、电气柜、仪表等的运输应注意防潮。

14、存放

1）	、产品不宜露天裸放，需裸放时也应将电动机、制动器、电控柜等电气设备拆卸存放仓库。其主机设备应有防雨、防锈、防风沙等措施。

2）	、产品长期存放时，每隔一年应清洗一次，并涂防锈油。

7.2.1.6	螺杆式启闭机安装

1、启闭机安装前，应具备下列资料：

1）	、主要零件及结构件的材质证明文件、化验与试验报告；

2）	、焊接件的焊缝质量检验记录与无损探伤报告；

3）	、大型铸、锻件的探伤检验报告；

4）	、主要零件的热处理试验报告；

5）	、主要部件的装配检查记录；

6）	、零部件的重大缺陷处理办法与返修后的检验报告；

7）	、零件材料的代用通知单；

8）	、主要设计问题的设计修改通知单；

9）	、产品的预装检查报告；

10）、产品出厂试验报告；

11）、制造竣工图样、安装图样及产品维护使用说明书；

12）、外购件合格证；

13）、产品合格证及发货清单。

2、启闭机安装时应全面检查。开式齿轮、轴衬等转动处的油污、铁屑、灰尘应清洗干净，并加注新油；减速箱应按产品说明书的要求，加油至规定油位。

3、双卷筒启闭机的安装应保持同心，联轴节两轴的同心度的端面间隙、轴瓦与轴颈顶间隙、开式齿轮啮合要求及测量方法均应参照（SLJ201）执行。

4、启闭机制动器闸瓦退距和电磁铁行程，安装时应按产品说明书的要求予以调整。

5、双吊点的钢丝绳长度偏差应调整到最小范围，使闸门全行程无卡阻，止水橡皮无严重摩擦。

6、自动抓梁应用平衡试验，抓放过程中动作应准确可靠。

7、所有润滑系统的管路，应按规定敷设，接头处不得泄漏。

8、螺杆启闭机机座的纵、横向中心线与闸门吊耳实际位置测得的起吊中心线的距离偏差不应超过±2mm，高程偏差不应超过±5mm。

9、机座应与基础板紧密接触，其间隙在任何部位都不超过 0.5mm。

10、螺杆安装后，其外径母线直线度公差应不大于 0.6/1000，且全长不超过杆长的 1/4000。

11、螺杆式启闭机的螺杆与闸门连接的垂直偏差应不大于 0.5/1000。

12、启闭机定位后，机架底脚螺栓应即浇灌混凝土，机座与混凝土之间应用水泥砂浆填实。

7.2.1.7	启闭机校验与门系试运转

1、启闭机运转前，对机械部分应进行下列检查：

1）	、进行模拟动作试验，其动作应准确可靠；

2）	、检查机械零部件、润滑系统、防护装置等，均应符合要求；

3）	、检查并清除门槽、门槛等部位的杂物。

2、闸门、启闭机安装完毕后，应做无水启闭试验。升降机构和行走机构应在行程内往返 3 次，并检查下列机械部分：

1）	、所有机械零部件试运转时，不得有冲击声或其他异常音响；

2）	、轴承与齿轮应有良好的润滑，轴承工作温度不得超过 65℃；

3、启闭机和闸门进行有水试运行时，应作如下检查：

1）	、检查并清除门槽、门槛、滑轮组等处可能存在的飘浮物及开闸放水时的推移物；

2）	、按无水时门系试运转项目，检验启闭机的机械部件，均应符合负荷工作标准；

3）	、检查闸门的止水情况；

4）	、检查滚轮的运转或滑块的接触情况。

7.3	计量与支付

1、本章规定的所有制造（采购）与安装施工项目分别按本合同工程量报价表规定的单价或总价进行支付。

2、予埋铁件费用包含在相应的工程子目单价中，发包人不再另行支付。

第八章  投标文件格式

（正本/副本）

项目编号：LZBG2022-749

陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程

投标文件

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：               （签字或盖章）

年   月     日

评审因素索引表

| 序号 | 评 审 因 素 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |
|  |  | P ～P |

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构表

八、资格审查资料

九、其他材料

一、投标函及投标函附录

(一)投标函

(招标人名称)：

1.我方已仔细研究了        (项目名称)         (标项名称)招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)      元(￥     元)的投标总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到     标准。

2.我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3.随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币(大写)     元(￥       元)。

4.如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方投标文件的有效期为自投标文件递交截止之日起       日历天。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。

6.                           (其它补充说明)。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

(二)投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |
| 4 | 分包 | 4.3 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年     月      日

经营期限：

姓名：      性别：       年龄：           身份证号码：

职务：      系                 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      (盖单位章)

年     月      日

三、授权委托书

本人      (姓名)系       (投标人名称)的法定代表人，现委托     (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      (项目名称)        (标段名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自签字之日起有效

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人：            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

年    月     日

四、投标保证金

(招标人名称)：

鉴于       (投标人名称，以下称“投标人”)已于    年     月    日参加     (项目名称)      (标段名称)的投标，      (担保人名称，以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内补充、修改、替代或撤回其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币(大写)     元(￥     元)。

本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的书面通知应在投标有效期内送达我方。

担保人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年    月     日

注1：投标保证金采取汇票、电汇、支票的，附上述票据的复印件；采取担保的，应采用上述格式。

注2：委托代理人应附授权委托书。

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

- 投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、   降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。

施工组织设计应附的文字说明及附图见下表（不限于，仅供参考）：

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 由投标人自行填报 |  |
| 2 | 由投标人自行填报 |  |
| 3 | … |  |
| 4 | … |  |
| 5 | 施工进度计划说明书 |  |
| 6 | … |  |
| 7 | 工程质量管理方案 |  |
| 8 | 安全生产管理方案 |  |
| 9 | 文明工地建设措施，为其它承包人提供方便的措施等 |  |
| 10 | 水土保持、环境保护管理方案 |  |
| 11 | 其它有关工程的施工工艺及进度计划 |  |
| 12 | 有关施工建议 |  |

- 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附件一：拟投入本标段的主要施工设备表

附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表附件三：拟投入本标段的劳动力计划表

附件四 ：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图附件五：施工总平面图

附件六：临时用地表

附件一：

拟投入本标项的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率( KW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：            （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：      （签字或盖章）

年     月      日

附件二：

投拟入本标项的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：         （签字或盖章）

年      月      日

附件三：

拟投入本标项的劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：         （签字或盖章）

年     月     日

附件四：

计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

1.投标人应递交施工进度横道、网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。

附件五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件六：临时用地表

| 用途 | 面积（㎡） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：             （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：              （签字或盖章）

年      月       日

七、项目管理机构表

(一)项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：         （签字或盖章）

年      月       日

(二)主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执业资格 |  |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：       （签字或盖章）

年      月        日

注：主要人员指项目经理、技术负责人、安全管理人员(专职安全生产管理人员)、质量管理人员、财务负责人及其它主要人员。

附：承诺书

承 诺 书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（招标项目名称）  （以下简称“本项目”）的项目经理（建造师姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的负责人。

我方保证本次资格预审申请所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年      月     日

八、资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 注 ：投标人按以上表格填写单位相关资质的基本情况并附网上查询的结果截图，投标人不再附单位相关资质证件证明材料。

提供加盖单位公章的资料复印件或扫描件：

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2、提供投标截止时间前6个月内依法纳税和缴纳社保的证明（至少提供其中一个月的纳税和缴纳社保的证明）。依法不需要缴纳社保及依法免税的投标人则需提供相应的合法证明材料；

3、提供水利水电工程施工总承包二级（含二级）以上资质、提供建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

4、水利水电工程施工企业及项目经理信息需在“陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台”登记备案，提供备案截图。

5、采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明（见投标人承诺函）

6、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）

- 财务状况

#### （二）近 3 年财务状况表

（近 3 年指2019年、2020年、2021年）

#### 财务状况表

| 名 称 | 单 位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负责 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |

##### 注：投标人仅按以上表格填写相关信息，投标文件中不再附有近三年财务报告及相关证明材料，近三年财务状况以“陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台”中建立的信用档案为准。

- 拟投入本项目的流动资金函

##### 拟投入本项目的流动资金函

（招标人名称）

我方拟投入		（项目名称）	（标段名称）的流动资金为	万元，资金来源于	，资金来源证明文件后附。

投标人：	（单位盖章）

年	月	日

注：资金来源填写银行存款、银行信贷或其它形式。资金来源证明文件应为银行提供的资信证明、信贷证明等原件。

#### （三）近 5 年完成的类似项目情况表

（近5年指2017年至2021	年）

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工程师及电话 |  |
| 合同项目描述 |  |
| 备注 | 合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中 的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴 定书有关验收结论。 |

注：1、上表应填写投标人近 5 年内已完成或正在承担的类似工程施工情况；

2、本表应加盖投标人公章，填写空间不足可根据需要另行文字说明，说明也应盖章；

##### 3、投标人仅按以上表格填写相关信息，投标文件中不再附合同协议书、中标通知书及完工证明   等相关证明材料，类似工程业绩以“陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台”中建立的信   用档案为准，并附该业绩在网上查询结果截图。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划完工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 监理人和总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 | 合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位 （部位、合同价格所占比例） |

（五）近 3 年发生的诉讼及仲裁情况

（近 3 年指 2019 年至 2021 年）

| 序号 | 诉讼或仲裁事项 | 诉讼或仲裁中的地位 | 缘由 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 诉讼事项 |  |  |  |  |
| 二 | 仲裁事项 |  |  |  |  |

# 九、其它材料

附件1：

投标人承诺书

致：（采购人名称）

关于贵方年月日（项目名称）（项目编号）采购项目，本签字人愿意参加本次公开招标，提供采购项目要求中要求的所有服务，并证实递交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若成交，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量出现问题，我方一定尽快更正，并承担相应的经济责任；

3.在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

4.我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

5.我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

6.我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

投标人：       （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

日期:     年    月    日

附件2：

提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

（格式自拟）

附件1

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加陕西省泾惠渠灌溉中心的陕西省泾惠渠灌区贺兰水库除险加固工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.水库除险加固工程，属于建筑业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1.如不是该类企业则不需提供相关声明；

2.若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：1.如不是该类企业则不需提供相关声明；

2.若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件3：

监狱企业单位证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

备注： 若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1、在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8、尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）           法定代表人或授权代表（签字或盖章）

地址；                      邮编：

电话：

年    月    日