GXTC

西安石油大学鄠邑校区

雨污分流改造施工

招标文件

招标人：西安石油大学

招标代理机构：国信招标集团股份有限公司

2022年9月

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	1

第三章 评标办法（综合评估法）	19

第四章 合同条款及格式	23

第五章 工程量清单	40

第六章  图  纸	41

第七章  技术标准和要求	42

第八章  投标文件格式	43

# 第一章 招标公告

- 项目概况

鄠邑校区雨污分流改造施工招标项目的潜在投标人应在陕西省西安市雁塔区南二环西段成长大厦20楼获取招标文件，并于 2022年10月18日 09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：GXTC-C-22570725

项目名称：鄠邑校区雨污分流改造施工

采购方式：公开招标

预算金额：12,000,000.00元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄠邑校区雨污分流改造施工招标项目 | 详见采购文件 | 12,000,000.00 | 否 | 无 |

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(鄠邑校区雨污分流改造施工招标项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:/

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(鄠邑校区雨污分流改造施工招标项目)特定资格要求如下:

（1）投标人是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；（2）财务状况报告（须提供投标人2019-2021年具有财务审计资质的单位出具的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；新成立企业提供成立以来的财务报表）；（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人投标截止日近一年内任意一个月缴税证明和养老保险缴纳证明）；（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书并同时提供设备和技术人员列表）；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书）；（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书）（7）投标人具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质、具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。（8）拟派项目经理具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格证及有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理 。（9）企业及项目经理具有近三年类似工程施工业绩。（10）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）查询未被列入“失信被执行人”、“严重失信主体”和“重大税收违法失信主体”；通过“中国政府采购”（ccgp.gov.cn）查询未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单” 提供相关证明资料截图。（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与本项目投标。（12）外省入陕企业需在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”登记备案且可查询到该供应商及拟派项目经理的基本信息；（13）本项目不接受联合体投标。

- 三、获取招标文件

时间： 2022年09月27日 至 2022年10月09日 ，每天上午 08:30:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:30:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西省西安市雁塔区南二环西段成长大厦20楼

方式：现场获取

售价： 500元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2022年10月18日 09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：陕西省西安市雁塔区南二环西段成长大厦20楼会议室（详见指示牌）

开标地点：陕西省西安市雁塔区南二环西段成长大厦20楼会议室（详见指示牌）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2、最高限价：最高投标限价及措施项目费开标前7日公布。

3、项目概况： 西安石油大学鄠邑校区位于西安市鄠邑区，毗邻终南大道，吕公路和大庞路，校园西侧为潭峪河。本工程主要为鄠邑校区雨污分流改造施工，将现状合流管道做雨水管道使用并局部新建雨水管道，重新新建污水管道系统，达到整个校区的雨污水分流效果。本工程分为南、北两个区域，施工时分区分段进行，且不影响学校正常的教学生活，施工计划工期420日历天。具体内容详见采购文件。

4、请携带单位介绍信加盖公章、经办人身份证原件及复印件一份购买采购文件，文件售后不退。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：西安石油大学

地址：西安市电子二路18号

联系方式：杨老师：029-88382832

- 2.采购代理机构信息

名称：国信招标集团股份有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区南二环西段成长大厦20楼

联系方式：刘洋、周乐18614067853、15009283469

- 3.项目联系方式

项目联系人：刘洋

电话：18614067853、15009283469

国信招标集团股份有限公司

2022年9月27日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：西安石油大学 地址：西安市电子二路18号 联系人：杨老师 电话：029-88382832 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：国信招标集团股份有限公司 地址：陕西省西安市南二环成长大厦20楼 联系人：刘洋、周乐 电话：18614067853、15009283469 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 西安石油大学鄠邑校区雨污分流改造施工 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 西安石油大学鄠邑校区 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 该项目施工图纸及工程量清单所包含的内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：420日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； （1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（2）财务状况报告（须提供投标人2019-2021年具有财务审计资质的单位出具的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；新成立企业提供成立以来的财务报表）；（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人投标截止日近一年内任意一个月缴税证明和养老保险缴纳证明）；（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书并同时提供设备和技术人员列表）；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书）；（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书） 2、特定资格条件： （1）投标人具备企业独立法人资格及合法有效的营业执照。（2）投标人具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质、具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。（3）拟派项目经理具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格证及有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理 。（4）企业及项目经理具有近三年类似工程施工业绩，类似业绩指：与本项目类似的雨水、污水管网工程。（5）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）查询未被列入“失信被执行人”、“严重失信主体”和“重大税收违法失信主体”；通过“中国政府采购”（ccgp.gov.cn）查询未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单” 提供相关证明资料截图。（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与本项目投标。（7）外省入陕企业需在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”登记备案且可查询到该供应商及拟派项目经理的基本信息；（7）本项目不接受联合体投标。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 □组织， |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2022年10月10日12:00时前，投标人将答疑问题发送至gx86533155 @163.com 邮箱，需提供所需答疑问题盖章的扫描件一份和word版本一份，截止时间后不再接受投标人的答疑问题。 联系人：刘洋、周乐 电话：15009283469 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间15天前 |
| 1.11 | 偏离 | √不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 潜在投标人或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在投标截止时间7个工作日前按招标文件中的通讯地址以书面形式通知招标代理机构提出。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，须在法定时间内以“异议”的形式提出。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2022年10月18日 09时 30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内； |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | 详见本项目招标文件“第一章招标公告” |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历日。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标人可以自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交投标保证金。 采用电汇方式提交投标保证金时，请按以下内容办理： 投标保证金的金额：贰拾万元整 接收保证金开户行、账号： 账户名称：国信招标集团股份有限公司陕西分公司 开户银行：招商银行西安城南支行 账 号：1299104125105012200013910 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2019-2021年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 指2019年1月1日至投标截止日 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件签字处由投标人的法定代表人或其委托代理人签字，盖章处加盖投标人公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书；投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 2份 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 1、共叁份，其中正本壹份，副本贰份，正、副本应分别采用胶封方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；正本、副本封装在一个标袋内，电子版投标文件单独封装。 2、电子版（U盘）提供投标文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）；广联达工程量清单计价（广联达工程量清单计价软件采用GCCP6.0版本6.3000.23.110）及其生成的excel表格。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人地址：西安石油大学电子二路东段18号 招标人名称：西安石油大学 （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 陕西省西安市雁塔区南二环西段成长大厦20楼 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：陕西省西安市雁塔区南二环西段成长大厦20楼 开标须手持：法人代表身份证明及身份证原件和复印件加盖公章或授权委托书及被委托人身份证原件和复印件加盖公章 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：检查密封是否完好 开标顺序：递交投标文件的顺序或逆序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人； 评标专家确定方式：随机抽取，抽自陕西省政府采购专家库。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 陕西省政府采购网 |
| 7.4.1 | 履约担保 | / |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10 | 电子招标投标 | √否 □是，具体要求： |
| 11 | 信用担保 | （一）陕西省信用担保及信用融资政策 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标人在缴纳投标保证金及中标投标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标投标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。 |
| 12 | 招标代理服务费 | 中标人须向招标机构按如下标准和规定缴纳招标服务费： 1.本次招标的招标代理费由中标单位支付； 2.招标代理服务收费标准：500万元以上收费费率为0. 50%，在领取中标通知书时，向招标代理机构直接交纳招标服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式一次向招标代理机构缴清，电汇时请注明“招标代理服务费”。 3.招标代理费被认为已包含在总报价当中，并不得再单独列项向招标人要求支付。 招标代理服务费银行及账号： 单位名称：国信招标集团股份有限公司陕西分公司 开户银行： 招商银行西安城南支行 账 号：1299104125105012200013910 联 系 人：祝兴 联系电话：029-81542922-9024 |
| …… | …… |  |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。工程量清单所有内容不允许修改，否则按废标处理。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3.4.4中标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还（须携带合同原件、合同复印件（加盖供应商鲜章）、合同扫描件各一份），但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

### 3.5.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（2）财务状况报告（须提供投标人2021年具有财务审计资质的单位出具的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；新成立企业提供成立以来的财务报表）；（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人投标截止日近一年内任意一个月缴税证明和养老保险缴纳证明）；（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书并同时提供设备和技术人员列表）；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书）；（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书）

### 3.5.2特定资格条件：

（1）投标人具备企业独立法人资格及合法有效的营业执照。（2）投标人具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质、具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。（3）拟派项目经理具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格证及有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理 。（4）企业及项目经理具有近三年类似工程施工业绩。（5）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）查询未被列入“失信被执行人”、“严重失信主体”和“重大税收违法失信主体”；通过“中国政府采购”（ccgp.gov.cn）查询未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单” 提供相关证明资料截图。（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与本项目投标。（7）外省入陕企业需在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”登记备案且可查询到该供应商及拟派项目经理的基本信息；（7）本项目不接受联合体投标。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

7.3.1 招标代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送招标人确定中标单位。

7.3.2 招标人在收到评审报告后五个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定中标人，复函招标代理机构。

7.3.3 招标代理机构在接到招标人的定标复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标公告，公告期限为一个工作日，并向中标人发出“中标通知书”。

7.3.4 招标代理机构将评审过程及中标供应商情况书面报监督机构备案。

### 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 承包人进场后必须组织技术力量会同设计、监理人员进行认真、仔细的图纸会审，以考虑切实可行的施工方案。否则，在施工过程中因对设计图纸审查不细或理解不透所造成的一切损失均由承包人承担。

7.5.4在签订施工合同后，中标人不得以任何理由拖延工期，如施工中因中标人的原因出现工期拖延的现象，视为严重违约，招标人有权利单方解除合同，并由中标人赔偿由此引起的一切直接和间接损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 询问与质疑

8.5.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，按照《政府采购法》第五十二条的规定，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出询问或质疑。

8.5.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

8.5.3供应商提出质疑时须有明确的请求和相应的证明材料。

8.5.4采购代理机构质疑受理，联系电话：15009283469，联系人：刘洋、刘军伟、周乐

8.5.5采购代理机构对受理的质疑，按照法定程序，将予以答复。供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

### 8.6  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

1.评标标准与原则

1.1公平、公正、科学、择优；

1.2工程质量符合或高于招标文件要求，投标工期符合或小于招标文件要求，施工方案先进可行；

1.3禁止不正当竞争；

- 评标顺序

2.1评审技术标→评审商务标→对投标文件的澄清、说明→合计总得分→评标结果报告。

3.评审内容

（一）技术标评审内容：

（1）确保工程质量的技术组织措施

（2）确保安全生产及疫情防控组织措施

（3）确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施

（4）确保工期的技术组织措施

（5）施工方案和项目管理机构组成人员

（6）施工进度表或施工网络图

（7）项目经理类似业绩

（8）企业类似业绩

（二）商务标评审内容：

（1）投标总报价；（2）分部分项工程量清单项目综合单价；（3）措施项目费；

4.评标细则

（一） 技术标评审（20分）

施工组织设计项目分项进行评标，若缺项或只有标题无内容时，该项得0分。各项得分如下：

（1）确保工程质量的技术组织措施              1.5分-2.0分

（2）确保安全生产及疫情防控组织措施          1.5分-2.0分

（3）确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施1.5分-2.0分

（4）确保工期的技术组织措施                  1.5分-2.0分

（5）施工方案和项目管理机构组成人员          1.5分-2.0分

（6）施工进度表或施工网络图                  1.5分-2.0分

（7）项目经理类似项目业绩                0分-3.0分（资格项的基础上每增加1个业绩3分，最高得3分）

（8）企业类似项目业绩                    0分-5.0分（资格项的基础上每增加1个业绩2.5分，最高得5分）

注：1.业绩须提供加盖投标人公章的合同协议书复印件，未提供或未盖章的，不予计分。

2.企业业绩与项目经理业绩不重复计分。

（二）商务标A（80分）

根据《陕西省住建厅关于优化营商环境进一步加强招标投标监管得通知》（陕建发【2020】97号）文招标最高限价于开标前7日公布。

最高投标限价编制依据：

依据《2009年陕西省建设工程工程量清单计价规则》、本工程设计文件及相关资料、招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料、《2004陕西省建筑装饰工程消耗量定额》、《2009陕西省建筑装饰工程价目表》、《2004陕西省安装工程消耗量定额》、《2009陕西省安装工程价目表》、《2009年陕西省建设工程工程量清单计价费率》及相关配套文件、常规施工组织设计及施工方法、施工及验收规范、扬尘费执行陕建发〔2017〕270号文件、陕建发〔2019〕45号文件关于调整陕西省建设工程计价依据调整增值税系数及各专业综合系数、陕建发〔2019〕1246号关于落实建筑工人实名制管理计划依据的通知文件、陕建发〔2020〕1097号《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》、陕建发〔2021〕1097号《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》、陕西省材料信息价【2022第8期】并结合市场行情计算。

（1）总报价得分B（50分）

1.1确定有效投标：当投标报价高于最高投标限价时，该投标即视为无效标，不再参与商务标评审。

1.2计算评标基准价：将有效投标总价进行算术平均值计算，以算术平均值乘以0.96后作为评标基准值。

1.3投标总报价得分：有效投标总价等于评标基准值，得满分50分；有效投标总价与评标基准值相比（以评标基准值作为分母），每增加一个百分点（1％）扣2分，每减少一个百分点（1％）扣1分，扣完为止，具体得分按插入法计算。

（2）分部分项工程量清单项目综合单价得分C（20分）

2.1全部清单项（计为N）作为综合单价评审项，每项满分20/N分，共20分。

2.2计算评标基准价：投标人综合单价在公布的最高投标限价综合单价110%—70%范围内报价的平均值乘以96%作为评标基准价Pi，当有效分部分项工程综合单价报价等于相应的评标基准价时，得满分，有效分部分项工程综合单价Ti与评标基准价相比（以评标基准价作为分母），每项每增加一个百分点（1％）扣（20∕N）×（1∕20）分，每减少一个百分点（1％）扣（20∕N）×（1∕20）分，扣完为止，具体得分按插入法计算。

2.3同一分部分项工程量清单项目报价得分

Ci=20∕N－│Ti－Pi│/Pi×100×（20∕N）×（1∕20）

Ci=20∕N－│Ti－Pi│/Pi×100×（20∕N）×（1∕20）

2.4分部分项工程量清单项目综合单价报价得分C=∑Ci

（3）措施项目费报价得分D（10分）

3.1当投标措施项目费超过最高投标限价措施项目费总价120%-70%范围内报价时，不再参与评标基准价计算。

3.2计算评标基准价：将有效投标措施项目费（合计金额，下同）进行算术平均值计算, 以算术平均值乘以0.96后作为评标基准价S,措施项目费报价Q每高于评标基准价一个百分点扣0.2分，每低于评标基准价一个百分点扣0.1分，扣完为止，相等时得满分，具体得分按插入法计算。

3.2措施项目费报价得分

D=10－│Q－S│/S×100×0.2

D=10－│Q－S│/S×100×0.1

（4）商务标得分：A=B＋C＋D

（5）总得分=技术标得分+商务标得分

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

5.投标文件的澄清和补正

5.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.2 澄清、说明或补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.评标结果

6.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

汇总各项得分，由高到低进行排序，排序第一的投标人为第一中标候选人。当出现综合得分并列第一时，比较投标报价得分，得分高者为第一中标候选人，若投标报价得分亦相等时，比较分部分项工程量清单项目综合单价投标报价得分，得分高者为第一中标候选人，依次类推。

7.有关说明

7.1当递交标书的投标人少于3个时，招标人重新进行招标。

7.2各项得分采用插入法进行计算，保留小数点后二位。

7.3评标过程中，如出现本办法以外的特殊情况，将暂停评标，待有关情况经招标人确定并报招标监督部门审查备案后再进行评定。

# 第四章 合同条款及格式

# 通用合同条款（略）

# 专用合同条款

词语定义及合同文件

1、词语定义：详见通用条款。

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）中标通知书；（2）投标函及投标函附录；（3）专用合同条款；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用（无）语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及陕西省、西安市有关建设工程质量、安全、文明施工等管理规定。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行国家建筑工程施工及验收规范标准以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范等的要求。

发包人提供标准、规范的时间：发包人在招标时，已将上述标准、规范名称提供给承包人。这些标准和规范由承包人自行购买，并承担相关费用。

国内没有相应标准、规范时的约定： 按生产企业在技术监督局的备案标准、并经监理工程师和业主同意。

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 在合同签订8天内提供8套图纸（含用作竣工图纸2套）

发包人对图纸的保密要求： 不得外传、外借，仅用于本工程的施工及验收的全过程。

使用国外图纸的要求及费用承担：      无

二、双方一般权力和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓   名：                           职   务：

发包人委托的职权：按《建设工程委托监理合同》及《建设工程监理规范》的要求进行质量、安全、进度、投资控制及合同管理，进行现场各方面协调工作。

需要取得发包人批准才能行使的职权：涉及工程价款方面的变动或批准，需与发包人协商后共同确定。重大工程洽商、设计变更、工程款支付、发包人指定价的认质认价等在决策之前需经发包人同意。

5.4发包人派驻的工程师

姓   名：                          职   务：

职   权：建设单位驻工地代表，落实施工现场的各项工作，负责施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件，对工程进度、质量、工程造价实施控制与管理。如：审核并签认工程变更单、现场管线的改造、材料和设备进场验收、分部分项工程和隐蔽工程的验收、对施工图中存在的问题及时与设计院沟通解决、做好各有关部门及施工现场各工种之间的协调工作、协助组织施工验收等。

5.6 不实行监理的，工程师的职权：无

7、项目经理

姓   名：                      职   务：

7.6  项目经理必须坚守工地，外出必须征得监理和业主同意。

8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前10日内

（2）将施工所需的水、电、接至施工场地地点和供应要求:水、电线路已引入工地，发包人按工程竣工审定结算造价的0.5%与承包人办理水电费结算。

（3）施工场地与公共道路开通的时间和要求： 工程开工前10日内

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前10日内

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：  工程开工前10日内 。

（6）水准点与座标控制点交验要求： 执行《通用条款》8.1.（6）款

（7）图纸会审和设计交底时间： 承包人进场后。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行《通用条款》8.1.（8）款。 承包人实施、发包人承担费用。但承包人损坏的由承包人负责。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：   无

8.2发包人委托承包人办理的工作：配合发包人办理施工许可证、质量监督等手续；进行外围施工环境及关系的协调，确保施工正常进行。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

1）合同签订后10日内，承包人须向监理单位及发包人提交施工总进度计划及资金使用计划（包括季度、年度计划）肆份；

2）合同签订后10日内须提前3个月向监理单位及发包人提交认质认价材料设备使用计划及发包人另行发包的专业承包人进场计划各肆份；

3）每月25日向监理单位及发包人报送当月完成工作量报表、农民工工资表，并报下月施工进度计划、主要材料用量计划及资金使用计划各肆份；

4）每周一上午9:00时前向监理单位及发包人报送施工周报肆份。

（3）施工安全保卫工作及非夜间施工照明要求： 承包人进驻工地必须严格遵守发包人的管理规定，于开工前到发包人保卫处登记备案；并按照双方签订的安全文明施工协议书要求，规范设置照明、护栏、警告标志及守卫等安全设施，配备安全管理机构和人员，做好施工人员班前安全生产教育，严禁人身等安全事故发生。如果发包人或监理单位发现工地存在安全隐患，或因承包人原因造成安全事故发生的，一切责任和损失由承包人承担，另外，发包人视情节严重有权对承包人予以经济处罚，处罚金额将从当期工程款中扣除。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：办理《施工噪音污染备案登记表》、《建筑垃圾外运许可证》等手续。建筑垃圾排放费由发包人已向当地政府缴纳，其他费用由承包人按相关文件规定缴纳，并在投标报价中计入。如施工中出现环境卫生污染、噪音污染、工地周围居民灯光污染、建筑材料有害物质污染及生活区的卫生条件（含食堂）差造成的停工、窝工、投诉由承包人负全部责任，包括接受罚款等。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工、移交前由承包人负责保护并承担费用，移交后由发包人负责；若有分包工程，承包人除保护自身已完工程外，应依据与各分包方共同协商制定的详细保护要求对各分包方已完工程也应进行妥善保护，分包方应积极配合。

（6）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 承包方执行《通用条款》9.1.（7）款 ，如因施工方法不当造成损失由承包方承担。文物和原有管网保护费用经监理工程师和发包人项目负责人签认后由发包人承担。

（7）施工场地清洁卫生的要求：严格执行陕西省及西安市建筑工地安全生产、文明施工和城市管理规定，保持工地建材堆放合理，道理通畅，整洁有序，完全达到省级文明工地标准要求。交工验收时，施工人员及材料设备必须清理出场，内外打扫干净，否则发包人有权扣罚安全文明施工措施费的10%，该费用将从竣工结算款中扣除。

（8）双方约定承包人应做的其他工作：

1）承包人应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范的任何错误、遗漏、误差或其他缺陷及时书面通知发包人。

2）承包人应对整个现场操作和施工方法的完备性、稳定性和安全性负全责。

3）承包人应对其采用的施工工艺、施工方法等涉及到知识产权的行为的合法性负全责。

4）承包人有义务完成与工程正常使用相关的，但在招标或合同中没有涉及的工作，但发包人已安排其他承包人施工的除外。

5）为配合其他承包人在本项目施工范围的其他项目施工，承包人应按发包人的要求，为其他承包人提供必要的施工条件和服务，包括接受施工进度协调、工序的衔接、场地的使用及机械设备的租用等。

6）承包人在施工期间应做好现场安全围挡、安全标志及安全警戒线，严禁超越安全围挡进行施工或堆放建筑材料及建筑垃圾，未施工道路区域要安排专人负责洒水、清扫保证现场整洁安全。

7) 负责竣工验收。

8）创卫与环保：执行《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004及 西安市相关规定。

9）拆除的废旧可利用物件发包人回收或置于发包人指定地点。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：进场7日内提供2份。

工程师确认的时间：收到之日起5日内确认。

10.2 群体工程中有关进度计划的要求：  无

13、工期延期

13.1双方约定工期顺延的其他情况：执行《通用条款》13条。工期延误除每天按1000元罚款外，若影响发包人使用时，应另赔偿由此给发包人造成的损失，赔偿限额为合同总价的5%。

13.2因承包人原因工期延误除按合同约定处罚外，还应承担其延误工期之后发生的以下相关责任（费用）：

1）国家、省、市颁布政策文件调增工程造价，造价不予调整；调减工程造价的予以调减。

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位： 执行《通用条款》17条。

19、工程试车

19.5试车费用的承担：  工程调试、验收所用水、电费均由承包人承担。包含在投标报价之中。

五、安全防护、文明施工

（1）建筑工程安全防护、文明施工措施费用的给付和使用严格遵守中华人民共和国建设部建办[2005]89号文《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、陕建发[2005]105号文和《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》（2009年修订本）执行。

（2）如果由于承包人的责任而受到有关行政管理部门处罚的，由承包人承担相关后果，给发包人造成损失的，承包人应承担相应的经济赔偿责任。

六、合同价款

26、合同价款约定

26.1疫情防控费用由投标人依据政府相关防疫要求在南区雨水工程措施项目清单疫情防控项目中自主报价。

26.2 本合同价款采用固定综合单价方式确定。

（1）采用固定总价合同:  不采用。

（2）采用固定综合单价合同， 合同价款中包括的风险范围：合同中确定的各项综合单价不因价格变化、气候条件恶劣、政策性调价、其他困难等因素的影响而调整，不可抗力因素除外，另有约定按约定执行。

27. 合同价款调整

27.1 双方约定合同价款的其他调整因素：

27.1.1

1）合同已有适用于设计变更、现场签证引起工程量增减的综合单价：若分项工程实际工程量增（减）幅度为±5%及以内时，按原中标综合单价结算；若增（减）工程量超过±5%范围时，对超出部分工程量重新计算结算综合单价：若增加工程量时执行价格低的结算综合单价，若减少工程量时执行价格高的结算综合单价。结算综合单价计算办法如下：

结算综合单价（一）=经发包人确认的按工程上限控制价组价原则编制的综合单价×（中标总造价÷工程上限控制价）；

结算综合单价（二）=中标综合单价。

2）合同中只有类似于设计变更、现场签证引起工程量增减的综合单价；其结算综合单价=经发包人确认的按工程上限控制价组价原则编制的综合单价×（中标总造价÷工程上限控制价）

3）合同中没有适用或类似于设计变更、现场签证的综合单价，其结算综合单价=经发包人确认的按工程上限控制价组价原则编制的综合单价×（中标总造价÷工程上限控制价）经发包人确认后执行。

4）设计变更工程量增减幅度在±10%及以内时，措施项目费不做调整，增减幅度在±10%以上时，对超出±10%以上部分措施项目费进行调整。上述情况发生时，承包人原中标价以综合单价计算的调整措施项目费按本条款3）规定调整的综合单价为基数计算措施项目费，原中标价以系数计算的仍按原中标系数标准执行，按新变化的基数计算、调整相应的措施项目费。

5）建筑材料（设备）价格风险：商砼按施工当月信息价与招标约定的信息价相比，涨跌风险幅度为±5%及以内时，原价格不变；超出±5%范围时，对超出或减少±5%幅度以外的数量由发包人认质认价，按差价处理，差价除规费、税金外不再计取其它任何费用；此项费用发包人在工程结算审计后支付或扣减。商砼之外的任何材料与设备价格风险由承包人自主考虑，合同履行期间不再调整。数量按监理单位和发包人确认的每月实际完成数量计算。

6）承包人在竣工结算时须向发包人提交缴纳养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、残疾人就业保险、女工生育保险、建筑施工安全生产责任保险的相关票据，发包人依据承包人提供的票据进行此项费用结算，若拒不提供票据，此项费用扣除。

7）本项目地下管线错综复杂，施工过程中不可预见因素较多，故暂列金额南区列入40万元，北区列入60万元，分别列入相应的雨水工程其他项目清单中。

8）施工降排水计入专业工程暂估价，分别列入相应的雨水工程其他项目费中，南区15万元，北区25万元。

27.1.2 投标时，未按定额消耗量报价的，除执行27.1.1规定外，还应满足下面规定。

（1）投标报价时人材机的消耗量不能高于定额消耗量。a.若投标人报价时人材机的消耗量高于定额消耗量，价格调增时数量以定额消耗量计算，价格调减时数量以投标人报价时人材机的消耗量计算。b. 若投标人报价时人材机的消耗量低于定额消耗量，价格调减时数量以定额消耗量计算，价格调增时数量以投标人报价时人材机的消耗量计算。

（2）分部分项描述相同的清单，综合单价报价不同，结算时扣减工程量将以高报价扣除，增加工程量将以低报价计入。

28、工程预付款

本工程预付款为合同价款（不含暂列金额）的10%，合同签订、承包人进场并提供等额预付款银行保函后，十个工作日内支付。

文明施工措施费用的比例和时间：安全文明施工措施费在开工前一次性足额支付（按施工区段进行支付）。

扣回工程预付款的时间、比例：分三次从工程进度款中等额扣回。

29、工程量确认

29.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：本项目施工区段分为南区、北区，在不影响正常教学、生活的情况下，按区域分区分段分时施工。承包人每完成该区段工程量的50%时报总监理工程师审核，经发包人确认后支付。

30、工程进度款结算与支付

双方约定的工程进度款支付方式、和比例是：

本工程施工时分区分段分时进行实施，工程进度款按完成该施工区段（南区或北区）工程量进度支付。完成工程量50%时进行第一次支付，支付已完工程量价款30%的工程进度款；完成工程量100%时进行第二次支付，工程进度款支付至已完工程量价款的60%；工程竣工验收合格后，工程进度款支付至合同总价（扣除暂列金额）的80%时停止支付。审计结束后留结算总造价3%的质保金，其余款项一次性支付，承包人申请支付款项时应提供本项目水电费结清交费票据、合同约定应由承包人承担的审计成果费交费票据、增值税专用发票。竣工验收之日起两年后无工程质量问题，承包人填报西安石油大学工程质量保证金退还申请单，经发包人相关部门签认后退还。

七、材料设备供应

31、承包人采购材料设备技术要求及材料品牌

（1）土建工程技术要求及材料品牌

技术要求：按设计图纸要求进行施工。

水泥选用：盾石水泥、冀东水泥或同等品牌

本工程使用预拌商品混凝土和预拌砂浆。

（2） 雨、污水工程技术要求及材料品牌

技术要求：按设计图纸要求进行施工，材料选用符合设计和规范要求，满足使用要求。

材料品牌：

钢带增强聚乙烯螺旋波纹管、HDPE双壁波纹管：顾地管业、金德管业、浙江中财或同等品牌。

潜污泵：上海凯泉、上海连成、东方泵业或同等品牌。

电线、电缆：上海胜华、山东鲁能、江苏无锡电缆或同等品牌。

配电箱：钢板厚度为1.5mm，电器元件：ABB、施耐德、西门子或同等品牌。

（3）未明确部分的零星材料提前报样现场核验。

32.2承包人采购材料设备的约定：

32.2.1由承包方采购供应的材料与设备在采购前，须提前向建设单位申报购买计划，注明购买产品的规格、型号、数量、品牌、与厂家等，必要时还应提供样品（涉及到花色、外观的必须提供至少3种样品），经发包人和监理人认可后方可购买，否则按不合格品处理，并拒绝支付该项费用。承包人在采购时，应按照合同约定及设计和有关标准要求(如：材料、设备的推荐品牌与档次)采购，材料进场必须三证（出厂证明、质量检验证、产品合格证）齐全。承包人在建筑物资与设备到货24小时以前通知发包人及监理验收。

32.2.2承包人采购供应的材料与设备，如与合同约定及设计和有关标准要求不符时，承包人应按发包人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

32.2.3承包人采购供应的材料与设备在使用前，承包人应按发包人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

32.2.4发包人发现承包人采购并使用不符和合同约定及设计和有关标准要求的材料与设备时，承包人应予以拆除并重新采购，费用由承包人承担，同时按照材料与设备款项的8%处以罚款，由此延误的工期不予顺延。

32.2.5承包人需要使用代用的材料与设备时，应经发包人、监理单位认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。承包人擅自使用代用的材料与设备，经验收合格的，按该批代用品总价的10%进行处罚；验收不合格的，除按该批代用品总价的10%进行处罚外，承包人必须无条件更换。

32.2.6如因设计变更等原因产生新的材料时由发包人会同承包人按照《西安石油大学基建材料（设备）认质认价实施办法》进行认质认价。

八、工程变更

35.确定变更价款

35.1 因发包人设计变更引起的新增项目和发包人清单偏差、漏项均按工程变更对待，按本专用条款第27.1条规定确定变更价款；因承包人漏报的项目不予调整。

35.2由监理及发包人根据现场实际情况，对承包人实际完成的工作内容进行签认。变更、签证价款应在结算时调整进入总造价。其余执行《通用条款》第八条有关条款。

九、竣工验收与结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收后三个月内。

竣工结算申请单应包括的内容：《西安石油大学基建工程送审表》约定内容。

36、竣工验收

36.1承包人提供竣工图的约定： 竣工验收后一个月内，交竣工图及完整资料文件 4套。工程竣工验收前，资料必须通过质检站备案要求。若承包人不能按期完整提供归档施工资料，影响双方办理竣工结算时责任自负。

36.6中间交工工程的范围和竣工时间； 视具体工程情况而定 。

37、竣工结算

37.1结算审查：承包人应按通用条款规定的时间向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，并对递交的报告及资料的完整性负全责。若出现漏报，损失由承包人承担。工程竣工验收合格，发包人在收到竣工结算报告及完整的结算资料后，按相关要求对承包人提供的竣工结算资料进行审计。经发包人委托的中介机构结算审计后，结算审计后审减率超过8%的，超出部分的审计成果费由承包人承担。

37.11合同价款调整的其他因素出现时，执行专用条款第27款约定。

37.13出现一下情形时按下列规定结算：

（1）若承包人在投标时对同一分部分项且特征描述完全相同或同一材料有两个以上报价时，变更签证或新增项目结算时以不利于承包人的综合单价或材料单价为准。

（2）若承包人在投标时擅自改动工程量清单或由电子光盘文件与文字版文件不一致引起争议，结算时以不利于承包人的方式进行处理。

（3）若承包人的投标报价中包含招标文件或国家相关规定不允许修改的项目，发包人有权按照不利于承包人的原则结算。

（4）若现承包人的投标报价中主要建筑材料及设备报价明显低于市场价格的,其低报部分（以工程所在地当期综合信息价与报价的差额）由承包人承担。

37.14规费和税金按国家、省政府和省级有关主管部门的规定计算。

37.15承包人应在本合同专用条款约定的时间内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告的同时递交给发包人。

承包人未在本合同专用条款约定的时间内递交竣工结算书，经发包人催促后仍未提供或没有明确答复的，发包人可以根据已有的资料办理结算。

37.16承包人在接到发包人提出的核对意见后，在合同约定时间内，不确认也未提出异议的，视为发包人提出的核对意见已经认可，竣工结算办理完毕。

37.17发包人应对承包人递交的竣工结算书予以签收，拒不签收的，承包人可以不交付竣工工程。

37.18承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书的，发包人要求交付竣工工程，承包人应当交付。

38、质量保修

工程竣工验收合格后三个月内办理提交竣工验收备案手续、提交竣工图及全部竣工资料，每逾期一天应承担违约金1000元。

在质保期内，如果不能通过承包人所留的联系电话联系到维修人员，发包人可以发出维修联系函（通信地址应在合同中明确）。在电话联系后或函件发出7个工作日内（以发出日为准），如果仍没有维修人员到场且开始实际工作的情况下，发包人可以自行委托其他的承包人进行维修，且不需通知或征得承包人同意即可从质保金中扣除该笔维修费。

十、违约、索赔和争议

39、违约

39.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第28.1条约定发包人违约应承担的违约责任：参照《通用条款》第28.1条款。

本合同通用条款第30.5款约定发包人违约应承担的违约责任：  参照《通用条款》第30.4   30.5条款。

本合同通用条款第37.6款约定发包人违约应承担的违约责任：无。

双方约定的发包人其他违约责任：

39.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包方按合同价的2%承担违约金外，另按国务院279号令有关规定处理。承包人承担不符合质量标准的工程检验、修复费用，并无条件返工直至达到质量要求，工期不予顺延。

双方约定的承包人其他违约责任：                   /

41、争议

41.1双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请__工程所在地工程造价管理机构_调解；

（2）合同争议调解不成的，按下列第1）种方式解决：

1）提交     西安    仲裁委员会申请仲裁；

2）依法向____________人民法院提起诉讼。

十一、其他

42、工程分包

42.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程：          /

43、不可抗力

43.1双方关于不可抗力的约定：执行《通用条款》第43条

44、保险

44.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：执行《通用条款》第44.1 44.2保险费由发包人承担。

（2）承包人投保内容：         执行《通用条款》第44.4条

45、担保

45.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：  /。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：银行履约保证保函，担保金额为合同价的10%，担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：               /

50、合同份数

50.2 双方约定合同份数：共拾份，发包人执捌份，承包人执贰份。

51、补充条款

51.2 严格按照安全、文明工地的要求组织施工，设立专用垃圾场，不得在施工区内任意堆放或乱倒垃圾，定期将建筑垃圾清理外运。

51.3凡因承包人施工不当，造成的市容、环保、城管等部门的罚款由承包人自己承担。

51.4项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向工程师送交报告。责任在发包人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期；责任在第三人，由承包人按照相关程序追究第三人责任。

51.5承包人应充分考虑施工现场地下管线等因素编制施工组织设计，承包人不得以此理由延误工期。

51.6 若施工中发生零星用工、零星机械台班，零星用工按现行定额综合工日单价另加20%费用标准计取（含管理费、利润、规费、税金）；零星机械台班按现行定额机械台班价目表单价另加20%费用标准计取（含管理费、利润、规费、税金），承包人应当积极配合。零星用工，必须经过发包人及监理的共同认可后方可进行。

51.7  承包人应按照与农民工签订的协议或合同（如果有）的规定按时足额发放工资，因拖欠工资造成的一切后果与责任均由承包人承担。发包人有权监督承包人在支付的当期进度款中发放农民工工资，若承包人不能按时发放，由此影响到本工程的施工进度、工程质量、工程安全及引发相关问题，则发包人有权在进度款或工程结算付款中将承包人所欠的工资额扣除，直接发放给农民工，并给予相关处罚。

51.8 施工过程中，资料和工程进度必须同步。每月监理工程师及发包管理人员对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改，否则罚款1000元人民币。在工程竣工验收前，承包人要按规定将竣工资料交监理验收，需要社会机构检验、验收的项目由承包人组织并承担相应费用，监理及发包人参与监督。

51.9 安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如监理工程师和发包人管理人员发现有不安全因素存在，经指出仍未纠正的每次罚款1000元人民币；出现安全事故，承包人自负。

51.10 现场用电必须按照发包人要求，三相五线制，一机一闸必须带漏电保护，不允许用电炉。如施工现场因承包人原因出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电，每次罚款2000元

51.11安全防护、文明施工措施费必须专款专用。

51.12  招标确定的现场施工主要管理人员（项目经理、副项目经理、项目技术负责人）不得更换，由于不可抗力情况除外。承包人若申请更换项目经理必须征得发包人同意，要求更换的项目经理资质业绩能力不得低于原项目经理，且更换项目经理每人每次支付违约金10万元，更换项目副经理及项目技术负责人每人每次支付违约金5元，从工程款中扣除。

51.13要求现场施工主要管理人员（项目经理、副项目经理、项目技术负责人）在岗每周不少于五天，且每天不少于8小时，少于8小时的按缺勤一天对待，每缺勤一天罚款2000元/天；累计缺勤30天及以上的视同更换项目经理，按更换项目经理对待（因本工程业务需要外出征得发包人同意除外）。另外，发包人有权要求承包人更换不称职及不满足发包人工作需要的项目经理、副经理、技术负责人等施工管理人员。

51.14发包方有权更换不具备资格的不合格施工人员（包括项目经理）。

51.15罚款依据发包人开具的载明事由及金额的罚款单据在工程结算造价中予以扣除。

附件一：

工程质量保修书

发包人（全称）：	西安石油大学

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对西安石油大学新校区部分校园基础公共配套工程（一标段）签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担质量保修责任。

质量保修范围包括：

具体保修的内容，双方约定如下：

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定的质量保修期如下：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）建筑保温工程，为五年；

（3）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为五年；

（4）装修工程为两年；

（5）供热与供冷系统，为两个采暖期、供冷期；

（6）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为两年。

（7）给排水设施、道路等配套工程为两年；

（8）其他项目保修期限约定如下：

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，由此产生的费用从保修金中扣除。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为工程竣工决算价款的 3 %。质量保修金不计银行利率。

6、质量保修金的返还

工程质量保修金在工程竣工验收合格质保期满，无质量问题后返还。

7、其他

7.1双方约定的其他工程质量保修事项：

7.2质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人（公章）：西安石油大学        承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                  委托代表人（签字）：

## 2022年    月    日                  2022年     月    日

## 第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）已标价工程量清单；

（7）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。

4. 合同形式：固定综合单价合同   。

5. 计划开工日期：     年     月      日；

计划竣工日期：     年     月      日；工期：                  日历天。

实际工期以开工、竣工报告日期为准。

6. 承包人项目经理：                  。

7. 工程质量符合                    标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10.本协议书一式     份，合同双方各执    份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年         月         日                  年         月         日

附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年    月    日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第9条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

# 第五章  工程量清单

提供电子版

# 第六章  图  纸

提供电子版

# 第七章  技术标准和要求

1、工程概况

西安石油大学鄠邑校区位于西安市鄠邑区，毗邻终南大道，吕公路和大庞路，校园西侧为潭峪河。本工程主要为鄠邑校区雨污分流改造施工，将现状合流管道做雨水管道使用并局部新建雨水管道，重新新建污水管道系统，达到整个校区的雨污水分流效果。本工程分为南、北两个区域，施工时分区分段进行，且不影响学校正常的教学生活，施工计划工期420日历天。

2、要求：

（1）施工必须满足现行国家规范及设计图纸相关要求；

（2）招标内容为施工图纸及工程量清单所示内容；

（3）投标人应完全响应招标文件技术及商务要求。

# 第八章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

## 二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 三、投标保证金

（招标人名称）：

鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标，        （担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

## 四、已标价工程量清单

投标报价说明

1.本报价依据本工程招标文件的投标须知、合同文件、工程建设标准、图纸、工程量清单和答疑纪要及其它有关文件进行编制。

2.本工程量清单计价表中的工程量是按招标人所发生的工程量清单中的数量计取的。若我方中标，施工中出现的工程量差异同意按招标文件规定的办法进行结算。

3.工程量清单计价表中所填入的单价和合价，为本工程所涉及的全部项目的价格，是按照《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》及相关费用文件和招标文件要求及市场价格计算确定的直接费、管理费、风险、利润、措施项目费、其它项目费、规费、税金和招标文件规定，结合我公司实际情况和投标策略计算并列报的。

4.本报价中没有填写的项目的费用，视为已包括在其他项目之中。

5.本报价的币种为人民币。

6.投标人投标价需要说明的其它事项。

7.所有工程量清单每个项目报价中的单价乘工程量必须等于该项合价，合价累计必须等于本页合计，所有填报数据必须前后一致。

8.本工程清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

报价表统一格式

报价表一、投标总价（以软件生成统一用表为准）

报价表二、工程项目总造价表（以软件生成统一用表为准）

报价表三、单项工程造价汇总表（以软件生成统一用表为准）

报价表四、单位工程造价汇总表（以软件生成统一用表为准）

报价表五、分部分项工程清单计价表（以软件生成统一用表为准）

报价表六、措施项目清单计价表（以软件生成统一用表为准）

报价表七、其他项目清单计价表（以软件生成统一用表为准）

报价表八、规费、税金项目清单计价表（以软件生成统一用表为准）

报价表九、主要材料价格表（以软件生成统一用表为准）

报价表一

投 标 总 价

建   设   单   位：

工   程   名   称：

投标总价（小写）：

（大写）：

措施项目费（小写）：

（大写）：

投    标    人：                          （单位盖章）

法 定 代 表 人：                        （签字或盖章）

注册造价工程师：

（或造价员）                       （签字盖章）

编  制  时  间：

（以软件生成统一用表为准）

## 五、施工组织设计

1. 	投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

附表四  施工总平面图

### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

### 附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

## 六、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （二）项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

## 七、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）近年财务状况表

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （五）其他资格审查资料

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）财务状况报告（须提供投标人2019-2021年具有财务审计资质的单位出具的财务报告或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；新成立企业提供成立以来的财务报表）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人投标截止日近一年内任意一个月缴税证明和养老保险缴纳证明）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书并同时提供设备和技术人员列表）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书）；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书）

2、特定资格条件：

（1）投标人具备企业独立法人资格及合法有效的营业执照。

（2）投标人具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质、具备有效的安全生产许可证（提供证书复印件），并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力（提供相关承诺）。

（3）拟派项目经理具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格证及有效的安全生产考核合格证书（提供证书复印件），且未担任其他在建工程项目的项目经理 （提供相关承诺）。

（4）企业及项目经理具有近三年类似工程施工业绩，类似业绩指：与本项目类似的雨水、污水管网工程。（加盖投标人公章的合同协议书复印件）

（5）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）查询未被列入“失信被执行人”、“严重失信主体”和“重大税收违法失信主体”；通过“中国政府采购”（ccgp.gov.cn）查询未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”提供相关证明资料截图。

（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参与本项目投标。（提供相关承诺）

（7）外省入陕企业需在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”登记备案且可查询到该供应商及拟派项目经理的基本信息；

（7）本项目不接受联合体投标。（提供相关承诺）