
                           政府采购项目

项目编号：TDZB-2022-2046
陕西省崔家沟监狱

新监狱教学功能区建设项目
[image: image1.png]me s B e sEHE
. FRREEENARLTE ) -
smenmyaRs | SUIERERRE | g (12 LA | TEE) SRR
! AREEST | REMAZISELR i (365) = k]
PR Figi000755 PPN EEIE | T BT
Ty BN EFgE (12) 8. § 5 ™
HEHAR AR 10005 - 3.85%E5%: SITHEHEN LA
3 ST T8 100077 A V—J*?Eﬁ SRR proetoasy
EEREEERTRNE BT (12 189 L
4 LEROENA | Ay gETET (5) 300 T e BT
RATEEST A s Eia (o0 &

HERTRIARATE
EHT

B8 1000577

BB (36) A

FEFEhERiE <;ﬁ}§gw§4§§mm
1

EERTRARATE
EHT

BRI S eRBsANR AR
£580%, £23000F7

BfEFEE (12) 8

T FRAT R R

AIERITRITERLADE
EHT

BE1000757

BfEFEE (12) 8

T FRAT R R

FAHRTRIARAFE
EHT

THBE 100057 (EREBHES

BfEFEE (12) 8

T FRAT R R

FAB500757%)
R | EaB i LT, AR
AR | HrB B TR H00%, . o T
° BRmEAT | Srammm e | RTS8 00 PR |\ Gl
ST
T EIREEE 0 B
0| rReERERLT FTE (12 48 18 (355%-5.5%)

HIE500077s: hAEIHERER
=




招 标 文 件 

（第1包）
招   标   人：陕西省崔家沟监狱
招标代理机构：腾德工程咨询有限公司
二○二二年八月
目  录

1第一章  招标公告


4第二章  投标人须知


18第三章  评标办法（综合评分法）


27第四章  合同条款及格式


52第五章  工程量清单（另册）


53第六章  图  纸（另册）


54第七章  技术标准和要求


55第八章  投标文件格式




第一章 招标公告

项目概况

新监狱教学功能区建设项目招标项目的潜在投标人应在西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室获取招标文件，并于2022年09月07日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TDZB-2022-2046

项目名称：新监狱教学功能区建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：7,798,715.15元

采购需求：

合同包1(园林园艺培训实操中心):

合同包预算金额：2,798,715.15元

合同包最高限价：2,798,715.15元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算

(元)
	最高限价

(元)

	1-1
	其他建筑物施工
	园林园艺实操中心建设
	1(项)
	详见采购文件
	2,798,715.15
	2,798,715.15


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：以实际签订合同时间为准（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

合同包2(汽修、电工、服装加工培训实操中心):

合同包预算金额：1,571,292.31元

合同包最高限价：1,571,292.31元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算

(元)
	最高限价

(元)

	2-1
	其他政法、检测专用设备
	汽修、电工、服装加工培训实操中心
	1(项)
	详见采购文件
	1,571,292.31
	1,571,292.31


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：以实际签订合同时间为准（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

合同包3(警示教育厅):

合同包预算金额：900,000.00元

合同包最高限价：900,000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算

(元)
	最高限价

(元)

	3-1
	其他建筑物施工
	警示教育厅建设
	1(项)
	详见采购文件
	900,000.00
	900,000.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：以实际签订合同时间为准（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

合同包4(阅览室、育新分校教研室):

合同包预算金额：1,060,110.23元

合同包最高限价：1,060,110.23元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算

(元)
	最高限价

(元)

	4-1
	其他政法、检测专用设备
	阅览室、育新分校教研室
	1(项)
	详见采购文件
	1,060,110.23
	1,060,110.23


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：以实际签订合同时间为准（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

合同包5(心理咨询与矫正中心):

合同包预算金额：1,468,597.46元

合同包最高限价：1,468,597.46元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算

(元)
	最高限价

(元)

	5-1
	其他政法、检测专用设备
	心理咨询与矫正中心
	1(项)
	详见采购文件
	1,468,597.46
	1,468,597.46


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：以实际签订合同时间为准（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(园林园艺培训实操中心)特定资格要求如下:

投标人具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；

投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无其他在建项目；

投标人基本信息及项目经理的基本信息在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询；

投标人须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的招标代理机构将拒绝其参与本项目投标；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一标包投标。

合同包2(汽修、电工、服装加工培训实操中心)特定资格要求如下:

投标人须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的招标代理机构将拒绝其参与本项目投标；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一标包投标。

合同包3(警示教育厅)特定资格要求如下:

投标人须同时具备以下资质要求：①投标人具备工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计丙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）丁级及以上资质或建筑装饰工程设计专项资质丙级及以上资质。②建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证;

①投标人拟派工程总承包项目经理：具备建筑工程专业二级注册建造师及以上资格或房屋建筑工程国家注册监理工程师资格或二级注册建筑师及以上资质，且在本单位注册且无在建项目（提供承诺函）；②投标人拟派施工负责人：具备建筑工程专业二级注册建造师及以上资格，具有有效的安全生产考核合格B证证书，在本单位注册，且无在建项目（提供承诺函）；③投标人拟派设计负责人：具备二级注册建筑师资格或中级工程师及以上技术职称，且在本单位注册。
（注：拟派项目经理与施工负责人或设计负责人可为同一人，但须满足相应岗位资格要求）

投标人基本信息及项目经理的基本信息在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询；

投标人须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的招标代理机构将拒绝其参与本项目投标；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一标包投标。

合同包4(阅览室、育新分校教研室)特定资格要求如下:

投标人须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的招标代理机构将拒绝其参与本项目投标；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一标包投标。

合同包5(心理咨询与矫正中心)特定资格要求如下:

投标人须通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的招标代理机构将拒绝其参与本项目投标；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一标包投标。

三、获取招标文件

时间：2022年08月17日至2022年08月23日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室

方式：现场获取

售价：300元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2022年09月07日10时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室

开标地点：西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：腾德工程咨询有限公司（西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室）

1.请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2.凡有意参与本项目的投标人请持单位介绍信、经办人身份证原件及加盖单位公章的复印件一套，到文件发售地点现金购买招标文件，售价：每包300元（人民币），售后不退。

3.本项目采购活动执行下列政府采购政策（具体办法详见招标文件）：

（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/ shanxi/）；

（10）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：陕西省崔家沟监狱

地址：铜川市印台区杏树坪

联系方式：13571598246

2.采购代理机构信息

名称：腾德工程咨询有限公司

地址：西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室

联系方式：18729107315

3.项目联系方式

项目联系人：申工、朱工、宁工

电话：18729107315

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	名    称：陕西省崔家沟监狱

地    址：铜川市印台区杏树坪

	1.1.3
	采购代理机构
	名    称：腾德工程咨询有限公司
地    址：西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室
联 系 人：申工、朱工、宁工

电    话：18729107315

	1.1.4
	采购项目名称
	陕西省崔家沟监狱新监狱教学功能区建设项目

	1.1.5
	建设地点
	陕西省崔家沟监狱

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	陕西省崔家沟监狱新监狱教学功能区建设项目，（详见工程量清单及图纸）。

	1.3.2
	工期
	 60 日历天

	1.3.3
	质量标准
	达到国家现行施工验收规范“合格”标准

	1.4.1
	投标人资质条件
	（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有财务审计资质的单位出具的2021年财务报告，或开标截止时间前三个月内公司存款账户开户银行出具的资信证明 ，或信用担保机构出具的投标担保函）；

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标截止时间前12个月内任一个月份的①正式税收缴费凭据或免税书面声明、②社会保障资金缴纳专用收据或社会保险缴纳清单或社会保障资金免缴纳书面声明）；

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺）；

5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺）；

6）政府采购法律法规相关规定的其他条件。

（2）落实政府采购政策的资格条件：无
（3）特定资格条件：
1）投标人具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；

2）投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无其他在建项目；

3）投标人基本信息及项目经理的基本信息在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询；
4）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（不强制要求投标人提供查询截图，以开标当天网上查询结果为评审依据）；

5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一标包投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，自行踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出询问的截止时间
	时间：投标人提出询问的截止时间为投标截止时间10日前。

形式：投标人将所需澄清的问题以书面形式发送至招标代理机构，可编辑word版和盖章pdf版一同发送。发送至招标机构邮箱tengdergc_zb02@163.com。

	1.10.3
	招标代理机构书面答疑的时间
	招标代理机构将在收到询问后三个工作日内答复。

	1.12
	偏离
	投标文件发生重大偏离，否决其投标；投标文件发生细微偏离，评标委员会将通过澄清的方式对细微偏离进行澄清或修正。

	2.2.1
	投标截止时间
	2022年 09 月 07 日 10 时 00 分

	2.2.2
	投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间
	在收到相应澄清、修改文件后 24 小时内，未按时回复的，视为已收到。

	2.3.1
	投标人对招标文件的质疑
	（1）已经购买招标文件的投标人对招标文件有质疑的，可以在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构一次性提出，在此之后提出的质疑均为无效，招标代理机构不予受理；

（2）接收质疑函的方式：书面形式，格式：见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区”；

（3）联系部门：招标二部 宁经理；

（4）联系电话：15389343824；

（5）通讯地址：西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室。

	2.3.2
	质疑的答复
	对于投标人在规定时间内依法提出的质疑，采购代理机构将在七个工作日内作出答复。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	无

	3.2.9
	招标最高限价
	（1）本工程招标最高限价见招标公告。

（2）投标单位报价高于招标最高限价按无效标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	90天（自投标截止之日起）

	3.4.1
	投标保证金
	无

	3.5.3
	签字和盖章要求
	按照本招标文件“第八章·投标文件格式”要求由法定代表人或被授权代表签字或盖章并加盖单位公章。

	3.5.4
	投标文件副本份数
	正本1份，副本2份，电子版U盘2份。

	3.5.5
	装订要求
	投标文件“正本”和“副本”须编制目录及对应页码，并分别胶装成册。

	4.1.2
	封套上写明
	陕西省崔家沟监狱新监狱教学功能区建设项目
投标文件

（资格部分/技术部分/商务部分）
投标人名称                                                    

在2022年   月   日   时   分前不得开启。

	4.2.2
	递交投标文件地点和截止时间
	投标地点:西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室
投标截止时间：2022年 09 月 07 日 10 时 00 分

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	6.1
	开标时间和地点
	开标时间：2022年 09 月 07 日 10 时 00 分
开标地点：西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室

	7.2.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，专家4人。 
评标专家确定方式：评标前24小时内在陕西省政府采购专家库中随机抽取相关专业的专家。

	11
	需要补充的其他内容

	11.1
	电子版投标文件说明：

（1）电子版U盘1中应当包含投标文件资格部分、技术部分、商务部分签字盖章后的扫描件PDF格式文件。

（2）电子版U盘2中应当包含投标文件资格部分、技术部分、商务部分word格式文件，已标价的工程量清单提供Excel格式文件。

	11.2
	采购代理服务费及缴纳方式
	招标代理服务费依据《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980号）和国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）文件规定标准下浮20%收取；确定中标人后3日内，由中标人一次性支付给腾德工程咨询有限公司。

招标代理服务费缴纳账户信息：
代理机构开户名称：腾德工程咨询有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司西安凤城九路支行

账  号：79260188000034793


2021年至2022年陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作

银行名单

根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、陕西省政府《应对新冠肺炎疫情支持中小微企业稳定健康发展若干措施》（陕政办发〔2020〕4号）、陕西省财政厅《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）等有关规定，2021年至2022年陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行名单如下（合作有效时间：2021年9月1日至2022年8月31）：
[image: image3.png]



注：此名单以陕西省政府采购网发布的最新名单为准，具体可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏查询。
2022年陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行

根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、陕西省政府《应对新冠肺炎疫情支持中小微企业稳定健康发展若干措施》（陕政办发〔2020〕4号）、陕西省财政厅《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）等有关规定，2021年至2022年陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行名单如下（合作有效时间：2022年5月6日至2022年12月31）：
[image: image2.png]BUTBFR

BAZUE

SERIIR

BEHRIE

WL R AUTIR O AR AR

LFR100077

—

S%-T%





注：此名单以陕西省政府采购网发布的最新名单为准，具体可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏查询。
1．总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本项目的质量标准：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人资质条件
（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，见投标人须知前附表；
（2）落实政府采购政策资格条件：见投标人须知前附表；
（3）特定资格条件：见投标人须知前附表；
1.4.2是否接受联合体投标：见投标人须知前附表；
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 不组织，自行踏勘。踏勘现场请联系该项目部人员。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 不召开。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的询问送达采购人，以便采购人答复。

1.10.3 采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提询问的答复，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该答复内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质应满足相关规定且取得采购人同意。
1.12 偏离
偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2．招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法（综合评分法）；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单（另册）；

（6）图纸（另册）；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清或修改
2.2.1 招标文件实质性的澄清或修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或修改发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.2 投标人在收到澄清或修改后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标代理机构，确认己收到该澄清或修改。当招标文件、澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
2.3 招标文件的质疑和答复
2.3.1 投标人对招标文件的质疑：见投标人须知前附表；
2.3.2 质疑的答复：见投标人须知前附表。

3．投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件组成：投标文件由资格部分、技术部分和商务部分及投标人须知前附表规定的其他材料组成。各部分材料详细内容见第八章“投标文件格式”及投标人须知前附表相应条款。

3.2 投标报价

3.2.1 本工程的工程量清单的投标单价采用本须知前附表规定的方式和编制说明进行报价；

3.2.2 投标总报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和；

3.2.3 投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人在工程量清单中计算单价或总价的依据；

3.2.4 采用工程量清单报价的，投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

3.2.5 技术规范要求的费用应包括在投标报价中。本工程投标报价时还需考虑下列因素： 

人工费、材料费、机械费社会价格浮动因素，自然灾害及停水、停电、停（窝）工损失、四邻居民干扰、国家政策调整、金融汇率以及银行存款利率变化等风险费用的全部费用。

3.2.6 合同的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定费用、技术措施费、大型机械进出场费、风险费等所有费用。本次招标工程量清单中的工程量如有异议，在投标答疑会上需书面提出，以供招标人核对、复查，招标人将在补充招标文件中作出修改，无异议或无书面提交的，招标人将视作认可，不予调整。

3.2.7 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

3.2.8 除非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

3.2.9 最高投标限价：最高投标限价由招标代理机构（或招标人委托具备造价咨询资质的造价咨询机构）编制。最高投标限价公布时间见须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金（含利息）。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，否决其投标。
3.4.3 采购人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金或银行保函或工程信用担保，未中标人的投标保证金或银行保函或工程信用担保在中标人确定后5个工作日内退还。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 投标文件的编制
3.5.1 投标文件应按“第八章·投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
3.5.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量标准、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.5.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其被授权代表签字或盖章。被授权代表签字或盖章的，投标文件应附法定代表人授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标文件正本1份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。
3.5.5 投标文件的正本与副本应分别胶装成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4．投标

4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的密封：按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件的资格部分、技术部分和商务部分须分袋密封。电子版与“商务部分”一起封装。密封袋正面分别注明“资格部分”、“技术部分”和“商务部分”。
4.1.2 投标文件封套的标记：封套上应写明的内容见投标人须知前附表，并在封面加盖投标人单位章。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项要求密封的投标文件，采购人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照招标文件规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．材料、设备采购供应

5.1本工程范围内所用材料、设备（除采购人供应）均由中标单位采购；部分特殊材料、设备采购人保留直接采购供应的权利。

5.2采购人未给定暂定价的主要材料、设备，由投标人按采购人限定的档次根据市场行情考虑风险自主报价。

5.3投标人必须严格按施工图及招标文件约定选择材料，详细注明材料的规格型号、品牌、产地、单价及用量等。所选材料必须是符合国家行业部门检测的合格产品，符合国家环境污染控制有关规范，具备出厂证明、质量检验证、产品合格证及相关检验证明。使用前报监理单位、采购人确认后方可用于工程，否则按照不合格产品对待，由此造成的经济损失由承包人承担。

5.4投标主要材料价格表中材料价格与组价时材料价格不符时，中标后以低的材料价格调整综合单价，并重新确定合同总价。

5.5对中标人采购范围内的材料，采购人保留自行采购和指定采购的权利，中标人应无条件接受。

6.开标
6.1 开标时间和地点
采购人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其被授权代表准时参加。
6.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（l）宣布招标项目名称及投标文件接收截止时间，终止一切投标文件的接收工作，并宣布开标会开始，同时开启录音录像设备；
（2）宣布开标纪律；
（3）宣布采购人、监标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）公布递交投标文件的投标人名称；
（5）由监标人与投标人代表检查投标文件的密封情况，并对密封情况签字确认；
（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（7）按照宣布的开标顺序当众开启投标文件，并按招标文件要求宣读相关投标要素，记标人在《开标记录》上如实记录。

（8）重申招标最高限价；

（9）投标人代表、监标人、唱标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

6.3开标时的疑义及答复
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当场作出答复并及时处理。
7．评标
7.1资格审查
采购人或者采购代理机构根据委托委托协议的要求对投标人的资格进行审查，资格审查依据见第三章“评标办法”。合格投标人不足3家的，不得评标。未通过资格审查的投标人的投标文件，评标委员会不予评审。
7.2 评标委员会
7.2.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人授权代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
7.2.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
7.3 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
7.4 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序独立对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标委员会根据第三章“评标办法”推荐前三名为中标候选人并编制评标报告。
8．合同授予
8.1 定标
8.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

8.1.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人。
8.2 中标公告
8.2.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上公告。中标公告期限为1个工作日。公告的同时，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

8.2.2投标人对评标结果有质疑的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
8.3 签订合同
采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，与中标人签订书面合同。中标单位无正当理由拖延或拒签合同，采购人有权取消其中标资格，并报本级财政部门。
9．重新招标
在招标文件规定的投标文件递交截止时间后，投标单位不足三家或在评审期间，出现符合条件的投标单位不足三家的情形时，按照《中华人民共和国招标投标法》和相关规定，进行重新招标。
10．纪律和监督
10.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
10.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
10.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.需要补充的其他内容

11.1 招标文件所列各种投标表格内容必须按照招标文件要求填报，表格要求从电子版投标文件打印后装订在商务部分中。

11.2凡改变了采购人工程量清单数字的，将否决其投标。

11.3投标文件电子版包括资格审查部分、商务部分及技术部分。商务部分电子版应含所有清单报价表的全部内容；资格审查部分和技术部分电子版采用Word文档格式。

11.4投标文件的电子版是投标文件的组成部分。投标人应将包括资格审查部分、商务部分和技术部分的所有内容刻入电子版中；投标文件电子版与文字版必须一致，如出现不一致现象，按无效投标处理；投标人不得改变已递交的电子版数据，否则将否决其投标；如因电子版原因不能读取按无效投标处理。

12质疑、投诉
12.1质疑

投标人对本次招标采购活动有疑问的，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）的规定办理。

投标人认为招标文件、招标过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予接受。

质疑函以书面形式由法定代表人或被授权代表递交到招标代理机构，质疑函内容按照财政部令第94号规定执行。联系部门:腾德工程咨询有限公司招标二部；联系电话：15389343824；地址：西安市未央区明光路与北三环十字东北角中建财智广场5栋501室。
质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、标段/包号、采购文件获取日期、质疑事项、证据及来源线索、法律依据（具体条款）、招标采购活动中自己权益受到侵害的实质内容、质疑人有效联系方式等。

质疑书应当由法定代表人或被授权代表签字或盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替，并附法人身份证明。

质疑人可以被授权代表办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址同招标公告。

12.2有下列情形之一的，属于无效质疑，招标代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，以传真、电子邮件、移动通信等形式即时收悉提交的质疑材料；

（5）质疑未按质疑函范本格式提出的；

（6）质疑书主要内容构成不完整的；

（7）质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（8）以非法手段取得证据、材料的；

（9）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（10）同一质疑人针对同一环节再次提出质疑的；

（11）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

12.3招标代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

12.4投诉

（1）质疑人对招标代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

（2）投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

（3）投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

13、需要落实的政府采购政策

（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（10）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）

第三章  评标办法（综合评分法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格审查标准
	具有独立承担

民事责任的能力
	具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证）；

	
	
	具有健全的财务会计制度
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有财务审计资质的单位出具的2021年财务报告，或开标截止时间前三个月内公司存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函）；

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标截止时间前12个月内任一个月份的税收缴费凭据或免税书面声明及社会保障资金缴纳专用收据或社会保险缴纳清单或社会保障资金免缴纳书面声明）；

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺）；

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

	
	
	企业资质
	投标人具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；（提供加盖投标人公章的复印件）

	
	
	拟派项目经理
	投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无其他在建项目；（证件以投标人提供的加盖公章的复印件为评审依据；无在建以投标人提供的加盖公章的承诺书为评审依据）

	
	
	陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台查询记录
	投标人基本信息及项目经理的基本信息在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询。（不强制要求供应商提供查询截图，以开标当天网上查询结果为评审依据）

	
	
	“信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录
	投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（不强制要求供应商提供查询截图，以开标当天网上查询结果为评审依据）

	
	
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标
	提供“投标人关联企业情况声明”。各投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形；

	注：资格审核为合格制，上述内容任有一项不合格的，不能通过资格审查。


	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.2
	符合性评审标准
	投标人名称
	名称和公章、营业执照、资质证书等一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其被授权代表签字或盖章并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合招标文件给定“投标文件格式”的要求

	
	
	文件数量
	符合招标文件要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	投标价格
	不高于本工程的招标最高限价

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	技术部分：50分

	
	
	商务部分：40分

	
	
	业绩：10分

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.2
	投标报价
评标基准价计算方法
	所有投标人投标报价的算术平均值作为评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	技术部分评分标准（满分50分）
	确保工程质量的技术组织措施
	3.0分～5.0分

	
	
	确保安全生产的技术组织措施及危大工程安全管理措施
	3.0分～5.0分

	
	
	确保文明施工的技术组织措施、环境保护及成品保护措施
	3.0分～5.0分

	
	
	确保工期的技术组织措施 
	3.0分～5.0分

	
	
	施工方案和项目经理部组成人员
	3.0分～5.0分

	
	
	施工机械配置和材料投入计划 
	3.0分～5.0分

	
	
	施工进度表或施工网络图 
	3.0分～5.0分

	
	
	劳动力安排计划及劳务分包情况表
	3.0分～5.0分

	
	
	施工总平面布置图  
	3.0分～5.0分

	
	
	新技术、新产品、新工艺、新材料应用 
	3.0分～5.0分

	1.技术部分中质量、工期、安全任何一项不合格者，其技术部分即为不合格，因其它评审内容不合格而被评为技术部分不合格的，应有三分之二及以上评标委员会成员的一致意见。凡被评为不合格技术部分的投标人，其商务部分不再参与评审。
2.投标人应按照招标文件的要求根据工程的具体特点，提出切合实际有针对性的施工方案和方法，各项保证措施要科学、可行，主要机具、设备和人员配置要科学、合理，有缺项或严重错误的该项得零分。

	2.2.4（2）
	商务部分评分标准（满分40分）
	所有投标人投标报价的算术平均值作为评标基准价，

偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价

投标报价等于评标基准价得满分，投标报价每高于评标基准价的1%扣0.4分，每低于1%扣0.2分，增减不足1%时，按插值法计算，扣完为止。
符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人企业优惠条件的供应商，价格分按照本文件规定的比例进行调整。

	2.2.5
	业绩（满分10分）
	近三年（2019年1月至今）完成的类似项目业绩，每具有一个类似项目业绩得2.5分，本项最多得10分。（以合同签订日期为准）

	
	否决投标条件
	详见本章附件A：否决投标条件

	落实政府采购政策进行价格调整的规定：

1.符合（财库〔2020〕46号）、（财库〔2022〕19号）文件规定的小微企业单位的评标价计算规则：

1.1对符合规定的小型和微型企业（非联合体投标）报价采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。

价格分=价格得分*（1+5%）

1.2对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。

价格分=价格得分*（1+2%）

1.3投标时须提供《中小企业声明函》。

2.符合（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的评标价计算规则：

2.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。

价格分=价格得分*（1+5%）

2.2对于联合协议或者分包意向协议约定残疾人福利性单位的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。

价格分=价格得分*（1+2%）

2.3投标时须提供《残疾人福利性单位声明函》

3.符合（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的评标价计算规则：

3.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。

价格分=价格得分*（1+5%）

3.2对于联合协议或者分包意向协议约定监狱企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。

价格分=价格得分*（1+2%）

3.3投标时须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐三名中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会推荐。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值组成

（1）技术部分：见评标办法前附表。

（2）商务部分：见评标办法前附表。

（3）业绩：见评标办法前附表。
2.2.2评标基准价计算

商务部分评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3商务部分报价的偏差计算公式

商务部分报价的偏差计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表。

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表。

（3）业绩评分标准：见评标办法前附表。
3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 采购人或采购代理机构依据本章第2.1.1项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。评标委员会依据本章第2.1.2项规定的评审标准对投标文件技术部分和商务部分进行符合性评审。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（3）投标函与开标一览表不一致的，以投标函为准；

（4）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.4(1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

(2）按本章第2.2.4(2）目规定的评审因素和分值对商务部分（投标报价）计算出得分B；
(3）按本章第2.2.4(3）目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分C。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2评标委员会认为需要询标，应在监督人监督下以文字形式进行。询标不得改变投标的实质性内容，不得扣留和传播任何涉及投标人商业秘密的询标资料，询标结果以投标人确认的文字资料为准。
3.3.3 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.4 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5其他

3.5.1 评标过程中，若出现意外情况时，由评标委员会决定暂停评标，待评标委员会做出具体处理意见后，再行评定。

3.5.2 评标办法前附表与评标办法正文及附件规定不一致时，以评标办法前附表规定为准。

3.5.3商务部分计算采用插入法，数据汇总时保留小数点后两位，第三位四舍五入。
3.5.4 未尽事宜按有关规定执行。
附件A:否决投标条件

废 标 条 件

A0.总  则

A0.总  则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本章正文部分的规定为准。

A1.否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

A1.1 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

A1.2 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.3在资格评审、形式评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标方法前附表中规定的任何一项评审标准的。

A1.4投标人名称与营业执照或资质证书不一致的投标。

A1.5投标函签字、盖章不符合要求的投标。

A1.6投标文件完整性不符合招标文件要求的。

A1.7未按招标文件规定的格式填写，或者关键内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的投标。

A1.8投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价的。

A1.9评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的，且投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的。

A1.10其他经评委会确认的未能实质性响应招标文件要求的投标。

A1.11因供应商自身原因造成无法读取电子投标文件导致无法进行评审的。

A1.12单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

A1.13法律、法规及行业有规定的其他情形。

A2.串通投标

 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

A3.弄虚作假

投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

A3.1 使用伪造、变造的许可证件；

A3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

A3.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

A3.4 提供虚假的信用状况；

A3.5 其他弄虚作假的行为。

第四章  合同条款及格式

建设工程施工合同
           住 房 和 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局

第一部分    协议书
采购人（全称）：  陕西省崔家沟监狱        

承包人（全称）：                        

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：  陕西省崔家沟监狱新监狱教学功能区建设项目  

工程地点：         陕西省崔家沟监狱                   

工程立项文号：                       

资金来源：  财政资金                              

二、工程承包范围

承包范围：      施工图纸和招标文件包含的全部内容  

不包括的工程范围：                  /             

三、合同工期

总日历天数 60 日历天
开工日期：                               

竣工日期：                               

四、质量标准

工程质量标准： 达到国家现行施工验收规范“合格”标准  

五、合同价款

1、合同总价（大写）：                （人民币）元 小写)¥：                       元）

2、综合单价： / 。
六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、投标书、工程报价单或预算书及其附件

6、招标文件、答疑纪要及工程量清单

7、图纸

8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、采购人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：         年        月      日           

合同订立地点：                             

本合同双方约定   签字盖章   后生效。

采购人：（公章）                  承包人：（公章）

地址：                           地址：

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

开户银行：                       开户银行；

帐号：                           帐号：

邮政编码：                       邮政编码：

第二部分 通用条款（略）
执行陕西省建设工程施工合同范本通用条款
第三部分 专用条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招、投标文件、招标过程中答疑澄清文件及补充变更通知等。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱：/；

通信地址： 
1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的采购人提供的施工场地和采购人指定的施工作业区域。
1.1.3.9 永久占地包括：依据图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行中，根据工程需要确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、建设部《房屋建筑工程质量保修办法》等国家及地方现行及后续的有关法律、法规、规章、规范性文件等及发包方内部管理的有关规定、制度。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款约定。

1.4.2 采购人提供国外标准、规范的名称： / ；

采购人提供国外标准、规范的份数： / ；

采购人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 详见图纸;
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、补充条款4、本合同专用条款；5、招标文件、答疑纪要及工程量清单；6、投标书、工程报价单或预算书及其附件；7、通用条款；8、标准、规范及有关技术文件；9、施工图纸；
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件 

1.6.1 图纸的提供

采购人向承包人提供图纸的期限：合同签订后；

采购人向承包人提供图纸的数量：在合同签订5天内提供两套图纸 ，标准图由承包人自备；

采购人向承包人提供图纸的内容： 施工图 。

将通用条款1.6.2修改为：“承包人有责任复核施工图纸，在复核和施工过程中发现有关工程设计的任何错误、遗漏、缺点和在执行规范中的疑问，应立即通知采购人，并按采购人的指令办理。否则，由此引起的任何后果均由承包人承担。”

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目部人员组成，资质、施工组织设计、进度计划以及进度统计报表；

承包人提供的文件的期限为：签订合同后3天提供项目部人员组成、资质，开工前7天向采购人提交详细施工组织设计，每月25日前向采购人、监理单位提供本月完成工程报表，下月进度计划表；

承包人提供的文件的数量为：2套；

承包人提供的文件的形式为：书面；

采购人审批承包人文件的期限：7天内。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：工程文件负有保密义务，不得任意扩大接触和使用范围，不得泄露给与本工程无关的其他人员。采购人无需支付保密措施费用。因承包人原因造成泄密的，应承担赔偿损失等法律责任。

1.7 联络

1.7.1采购人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 采购人接收文件的地点：采购人施工现场办公室；

采购人指定的接收人为：甲方代表。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场办公室；

承包人指定的接收人为：承包方项目经理。

监理人接收文件的地点：项目总监办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.2删除通用条款1.10.2
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：采购人确定的施工场地界面为准。

关于采购人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于采购人提供给承包人的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归采购人所有。

关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：至工程竣工验收之日。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：至工程竣工验收结算后。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：自行承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单的工程量与实际工程量不符，按实际工程量进行调整计算。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：／。

2. 采购人

2.1删除通用条款2.1款中的“并支付承包人合理的利润”。
2.2 采购人代表

采购人代表：

姓 名：/；

身份证号：/；

职 务：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

采购人对采购人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于采购人移交施工现场的期限要求：提前7天，满足工程开工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：将水、电源引至施工现场。采购人负责安装总水表、总电表。表后供水、供电线路由承包人负责安装，费用自理。使用过程中承包人向采购人交纳水、电费，使用过程中承包人向采购人交纳水、电费按项目直接费的2‰计算。
通讯线路和设备以及住宿由施工单位自行解决并承担其费用。
2.5 删除资金来源证明及支付担保条款 

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（8）将采购人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款，不得因拖欠雇用人员工资和分包方工程款给采购人带来损失和造成不良影响；

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向采购人提交完整的竣工资料及竣工图，并提供电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数：四套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后七天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人应按照近年来国家及本省对工程管理中实名制的严格要求组织本工程项目部组成人员。本工程对项目经理、技术总工、安全员、质检员、资料员等重要岗位人员要求持证上岗，符合实名制要求。要求投标文件里项目部的组成人员要和中标后项目部组成人员保持一致。若合同签订后项目部进场人员和原投标文件项目部人员不符，且无正当理由，则采购人有权终止合同的执行。施工过程中若在本工程项目部组成人员中弄虚作假、被当地工程管理部门或采购人发现，则承包人负全部责任。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行合同全部内容。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于25日。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：采购人有权要求更换项目经理，并要求承包人承担5万元的违约金，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，处以5000元罚款，承包人承担上述违约给采购人造成的一切损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：每发现一次，处以5万元罚款， 并立即纠正错误，承包人承担上述违约给采购人造成的一切损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以5万元罚款，并立即纠正错误，承包人承担上述违约给采购人造成的一切损失。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：进场7日前。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以3万元/人罚款，承包人承担上述违约给采购人造成的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由采购人代表批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以5万元罚款，承包人承担上述违约给采购人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以3万元罚款，承包人承担上述违约给采购人造成的一切损失。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主要部分、关键性部位以及由采购人确定的禁止分包的范围。

主体结构、关键性工作的范围：施工图全部内容。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：由施工方提出申请，待采购人确定后实施。

其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： / 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 否 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：/ 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：本合同内所有的监理工作内容
关于监理人的监理权限：施工过程的安全、质量、进度和造价控制、合同管理和信息管理、施工过程中各种矛盾的组织协调工作及全过程监理。
需要取得采购人批准才能行使的职权：工程洽商、设计变更、工程签证、工程延期、采购人指定材料的认质认价、工程款支付结算等，在决策之前需经发包方代表同意签字。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由施工单位承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：/ ；

电子信箱： / ；

通信地址：/；

关于监理人的其他约定：无。

4.4 商定或确定

在采购人和承包人不能通过协商达成一致意见时，采购人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） / ；

（2） / ；

（3） / 。

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定： / 。

5.1.2 删除通用条款5.1.2中的“并支付承包人合理的利润”

5.1.3 增加内容：给采购人造成损失的，采购人有权予以处罚。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：24小时前。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

删除通用条款5.3.2中的“监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。”

5.3.3 删除通用条款5.3.3中的“并支付承包人合理的利润”

5.4.2 删除通用条款5.4.2中的“并支付承包人合理的利润”

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应遵守采购人治安保安相关制度和要求，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人编制，采购人、监理人审核。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到省级文明工地施工、环保要求的规定，以及采购人规定的要求；若未达到环保要求，被当地环保部门处罚的，造成的损失和影响，由承包人承担全部责任。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工措施费 在开工前一次性足额支付给承包人。安全防护、文明施工措施费用由承包人专款专用，不得挪作他用，并在财务管理中单独列支；安全文明施工措施费的扣回：预付安全防护、文明施工措施费用在工程实施过程中，按照实际完成工作量及规定予以计量，在当月工程进度款支付时不再另行支付。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：监理单位要求后的7天内。

关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人进场之前的15天内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：正式进场前的7天内。

7.3.2开工通知

删除通用条款7.3.2中的“并支付承包人合理的利润”。
7.4 测量放线

7.4.1采购人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人进场后的3天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因采购人原因导致工期延误

删除通用条款7.5.1中的“且采购人应支付承包人合理的利润”、7.5.1（5）。
通用条款7.5.1(2)修改为：采购人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料等的；

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因总工期每推迟一天处罚2000元/天，开工后按每15天划分为一个分段工期，分段工期按计划进度延迟三天处罚承包人3000元，累计延迟超过五天，采购人有权将延迟部分施工项目收回另行安排施工。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/ 。

7.7异常恶劣的气候条件

采购人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） / ；

（2） / ；

（3） / 。

7.8暂停施工

7.8.1 删除通用条款7.8.1中的“并支付承包人合理的利润”。
7.8.2将通用条款7.8.2修改为： 因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
7.8.4 将通用条款7.8.4修改为：因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。
7.8.6 将通用条款7.8.6修改为：监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向采购人提交书面通知，要求采购人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： /
8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

条款内容改为：承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准、招标文件的要求，提供产品合格证明及出厂证明，经采购人认可后采购进场，并对材料、工程设备质量负责。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.3 删除通用条款8.5.3中的“并支付承包人合理的利润”。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门要求和采购人需求确定执行 。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.2 删除通用条款8.7.2中的“监理人逾期发出书面指示的，视为采购人和监理人同意使用替代品。”
8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担 
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。

10. 变更

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则 / 
①对于工程量清单漏项或有误以及设计变更引起新的工程量清单项目：
（1）、清单或合同中已有适用于新工程量清单项目的价格，按已有价格变更合同价款；
（2）、清单或合同中只有类似于新工程量清单项目的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
（3）、清单或合同中没有类似于新工程量清单项目的价格，按照承包人和采购人共同确认的施工方案，参照2009《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》、《陕西省建筑工程工程量清单计价费率》、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》、《陕西省建设工程消耗量（2004）补充定额》、2004《陕西省建筑、安装工程消耗量定额》、《陕西省清单计价参考价目表（电子版）》及陕西省住房和城乡建设厅陕建发【2019】2019号文件文件进行组价，然后按照承包人中标价同招标上限控制价下浮比例进行调整后作为新增工程量清单项目的价格。
②、采购人供应的材料引起的合同价款增减按价差处理。
③、暂定价材料(设备)的价格变动按差价处理，只计取税金。
④、工程量清单的工程量如漏项或设计变更引起的工程量增减，按实调整工程量进行结算。
⑤、因承包人漏报的项目不予调整。
⑥、中标人自主报价的材料，材料报价与市场价严重偏离时的（如发承包方对严重偏离持有异议，则以拦标价相应材料价格±120%作为判定标准），招标中未发现，结算时按不利于投标方的价格结算，即该工程量增加，报价高的材料按招标人重新核定价格结算；该工程量减少，报价高的材料按投标人报价结算；反之亦然。
⑦、投标人人工、机械、材料消耗量出现严重偏离实际情况的恶意报价，如材料损耗为负数或材料消耗量超过定额消耗量10%、人工、机械消耗量与定额消耗量相差超过正负10%”，结算时按不利于投标人的方式重新组价并调整合同价。
⑧、其他情况按采购人相关文件内容执行。
删除通用条款10.4.2。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： /。

采购人审批承包人合理化建议的期限： /。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取 2 方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取1方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：签订合同时计入合同总金额，竣工结算时统一核算，采购人根据实际情况，有权决定暂列项目的实施。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ； 

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：开标截止日当期造价管理部门颁发工程造价管理信息（材料信息价）。

1本工程施工图纸发生变更，需采购人下达变更通知、经采购人认可的由监理工程师发出的变更指令、采购人指定价材料认质认价单发生费用由招标人承担；不可抗力事件发生的现场签证，发生费用由采购人及承包人各自承担自己的经济损失。如承包人更改施工方法，而引起费用增加时，其费用均由承包人负责。
2本工程结算时，发生设计变更等，累计增减金额不超过中标价的5％时，措施费不做调整。发生设计变更等，累计增减金额超过中标价的5％时，引起施工方案改变，并使措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费，应事先将拟实施的方案提交采购人确认，并详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：(1) 安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。(2) 采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按照前述已标价工程量清单项目的规定确定单价。(3) 按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整。如果承包人未事先将拟实施的方案提交给采购人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
3新增变更项目发生时，工程量以实际签证量为准。变更合同价款按本合同10.4.1.1条相关规定执行。
4主要建筑材料价格变化幅度在正负5%内（含正负5%）时（以开标截止日当期造价管理部门颁发的材料信息价和采购当期造价管理部门材料信息价变化幅度为准），则该材料价格不予调整；主要建筑材料价格变化幅度在正5%以外时，超出部分的材料价差及税金由采购人和承包人按1:1的比例分担，其他费用均不调整。除约定的材料外，其余材料价格风险不做调整。（主要材料含：白水泥、防锈漆、调和漆、真石涂料、沥青卷材、幕墙、型钢、标准砖、透水砖、防水涂料、熟石灰、商品砼、矿渣混疑土）
5自主报价的材料，材料报价与市场价严重偏离时的（如发承包方对严重偏离持有异议，则以拦标价相应材料价格±120%作为判定标准），招标中未发现，结算时按不利于投标方的价格结算，即该工程量增加，报价高的材料按招标人重新核定价格结算；该工程量减少，报价高的材料按投标人报价结算；反之亦然。
6报价中材料价格与市场价相差过大的，甲方有权按照不利于承包人的原则重新组价。
7材料暂定价调整部分不重新组价，只调整差价，且仅计取税金。
8施工机械台班单价或施工机械使用费不予调整。
9 国家税务政策发生变化，结算时税率按实际调整。
11.2 删除通用条款11.2款内容

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：合同价款中包括的风险范围：人工费、材料费、机械费市场价格浮动、本合同第17.1条规定以外的其他风险费用。
风险费用的计算方法：风险费用已包含在投标报价（合同价）中，不再计算，（除本合同第11.1规定的情形以外）。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

施工期间执行政府部门发布的调价文件。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：在合同签订承包单位进场10天内，预付合同价（不含安全文明措施费、不含暂列金）的20%预付款。安全文明措施费采购人在开工前一次性足额支付给承包人，承包人必须专款专用。

预付款支付期限： / 。

预付款扣回的方式:  工程当期进度款中扣除相应20%的工程预付款，扣完为止（不含安全文明措施费） 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：同付款节点。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按实际完成工程量计量。

（3）删除通用条款12.3.3（3）
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：/
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按照付款节点时完成的工程量编制并经监理签字确认。

12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 工程完成并验收合格后付至合同总价款的85%，结算完成后付至总价款的97%，剩余3%作为质保金，待质量保修期满后一次性支付,质量保修期为自验收合格之日起2年。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送采购人的期限：7天。

采购人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天。

删除通用条款12.4.4（1）中的“采购人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。”
（1）采购人支付进度款的期限：完成进度款审批手续并开具等额发票后14天内支付，如承包人不能按时交付发票或拒绝交付发票的，采购人有权拒绝付款，且不承担迟延付款的责任。
（2）采购人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。
13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行《通用条款》。

采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

执行《通用条款》。

删除通用条款13.2.2（3）中的“采购人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。”
删除通用条款13.2.2（5）
13.2.3 将通用条款13.2.3修改为： 工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向采购人移交工程的期限：验收整改合格后7天内。

采购人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：逾期一天按照合同金额的万分之三执行。 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

删除通用条款中的13.3.1（1）中的“监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。”、“监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。”
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.4.2 删除通用条款中的“并支付承包人合理的利润”
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：验收整改合格后15日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：为竣工验收合格后7日内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行《通用条款》。

14.2 竣工结算审核

采购人审批竣工付款申请单的期限：完成竣工结算审核后，承包人提交竣工付款申请15日内。

采购人完成竣工付款的期限：批准竣工付款申请后15日内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：待异议解决后一并支付。

14.2（1）删除通用条款14.2（1）中的“采购人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为采购人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自采购人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。”
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结算申请单的份数：4份。

承包人提交最终结算申请单的期限：工程竣工后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到最终结清申请单7天内。

删除通用条款14.4.2（1）中的“采购人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为采购人同意承包人提交的最终结清申请单，且自采购人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。”
（2）采购人完成支付的期限：发出最终结清证书14天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：本工程质量保修期为自验收合格之日起2年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

（2）3%的工程款；

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

关于质量保证金的补充约定： 
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按照工程保修书内容执行。

15.4.2（2）删除通用条款中的“并支付承包人合理利润”。

15.4.2（3）删除通用条款中的“并支付承包人合理的利润”。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人在接到保修通知之时起24小时内派人到达现场开展保修工作.承包人不能在约定期限内派人到达现场开展保修工作的,或采购人无法与承包人委托的保修负责人取得联系的，在24小时后由采购人委托他人维修,维修费用由承包方全部承担。

16. 违约

16.1 采购人违约

16.1.1 删除16.1.1(3)款内容

16.1.2 采购人违约的责任

删除通用条款16.1.2中的“并支付承包人合理的利润”。
采购人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因采购人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 15 天内发出开工通知的，承包人有权提出顺延开工日期的要求。

（2）因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行确定。

（3）采购人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行确定。

（4）因采购人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 双方另行确定。

（5）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

16.1.3 因采购人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔采购人违约的情形〕约定暂停施工满60天后采购人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：双方另行确定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，给采购人造成损失的，由承包人弥补损失并承担进一步责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 双方另行确定 。

采购人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，双方各自承担自己的损失。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包方应投保建筑工程一切险及第三方意外险。

18.3 其他保险 关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行《通用条款》。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行《通用条款》。

20. 争议解决

20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。 

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21、补充条款

21.1监理工程师受采购人委托，在所规定的职责范围内对工程实施监理，包括检查、签证、发出通知、指令等，承包方必须服从、接受并配合监理工程师的工作。
21.2承包方必须按规定做好工程的安全管理、文明施工工作，必须达到文明工地标准和创卫标准。严格按文明工地和创卫标准施工，设立专用、分类垃圾场（箱），不得任意堆放或乱倒垃圾，定期将垃圾清理外运。
21.3承包人应当确保农民工工资的按时、足额发放。否则甲方将在工程款中扣除并代发。
21.4施工过程中，资料和工程进度必须同步。每月采购人管理人员对施工进度和资料进行检查，出现问题限期整改，若未整改每次罚款500元人民币。
21.5本工程竣工验收合格后，承包人应在采购人规定时间内免费将施工现场周围和施工单位生活区周围清除干净；无建筑材料、无建筑设备、无临时垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。否则采购人不予支付工程款。
21.6承包人现场用电必须按照采购人要求，三相五线制，一机一闸必须带漏电保护，不许私用电炉。如施工现场出现漏电或短路跳闸，造成停电、影响到采购人用电的，每次罚款500元。
21.7 签证：由业主根据现场实际情况，对承包人实际完成的工作内容进行签证。变更、签证价款不在进度款中支付，竣工结算时调整进入总造价。
21.8施工过程中，资料和工程进度必须同步。在工程竣工验收前，承包人要按规定竣工资料交验收，方可组织进行验收。
21.9承包人严格遵守招标人单位的有关规章制度，按招标人要求的内容做好保密工作。
附件1：
承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积（㎡）
	结构
	层数
	跨度（米）
	设备安装内容
	工程造价（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包供应材料设备一览表
	序号
	材料设备品种
	单位
	数量
	单价
	质量等级
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件3：
工程质量保修书

采购人（全称）：                                    

承包人（全称）：                                      
为保证    陕西省崔家沟监狱新监狱教学功能区建设项目     （工程名称）在合理使用期限内正常使用，采购人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、质量保修范围包括双方合同约定工程。具体质量保修内容双方约定如下：

合同价款（含补充合同价款）所包含的工程项目、图纸、变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

二、质量保修期
双方根据国家相关规定，并结合该工程情况，约定质量保修期为陕西省崔家沟监狱新监狱教学功能区建设项目 竣工验收合格之日算起 2年。屋面维修防水，质保期为5年。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理或维修后不能满足原系统要求，采购人可委托其他人员修理，修理费用从承包人的质量保修金内扣除。若属于乙方原因导致工程需要进行维修的，维修费用由乙方承担。若工程维修属甲方使用过程中人为造成的问题，则应由甲方承担维修相关费用，但仍由乙方负责维修。
2、发生紧急抢修事故，承包人应在接到事故通知单后3小时内派人至项目所在地进行抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保该工程的质量符合国家和政府有关规定和标准。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、保修期内乙方应认真履行保修责任，确保及时维修和维护并保证质量。

四、工程质量保修金

本工程质量保修金为合同结算价款的3%。

五、质量保修金的返还

本工程质保期后，由乙方出具申请最后验收报告，甲方在接到报告后10天内组织最后验收，若需要整改的，在甲方出具整改报告并在乙方整改合格后出具保修合格证明书后，甲方为乙方办理质保金结算手续并支付质保金结算款，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

六、其他

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同采购人承包人双方共同签署。

甲方：                                   乙方：                         
法定代表人（签字）：                              法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                              委托代理人（签字）：

日期：       年     月     日                   日期：      年     月     日

附件4

 廉政管理条款
采购人：　                            
承包人：　                            
为了加强　            工程项目建设中的廉政管理，确保工程项目高效优质按时竣工投产，经采购人与承包人双方同意签订廉政管理协议书并作为采购人与承包人共同遵守的廉政行为准则。
一、采购人廉政管理职责：
采购人有责任向承包人介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
采购人有责任对单位工程项目人员进行廉政教育。
采购人有权对承包人在工程项目建设中执行廉政情况实行监督，由采购人组织召开采购人与承包人廉政管理会议。
采购人人员应严格遵守本合同约定的有关条款，如违反此规定除给予当事人批评教育外，视情节轻重、后果大小给予相应的经济或纪律处罚。
采购人人员参加承包人单位的宴请及各种会议，需经主管领导同意，会议所发的礼品、礼券（现金）均应按公司有关规定执行。
采购人人员在工程项目建设中发现承包人单位有不廉政的行为，应及时采取措施，终止其不廉政行为的继续发生，并报告主管领导。
二、承包人廉政管理职责：
承包人应了解采购人单位有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。
承包人有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育，按时出席采购人召集的廉政管理会议。
承包人不得宴请采购人人员或向采购人人员赠送各种礼品、礼券（现金），如承包人确有特殊情况需宴请采购人人员或向采购人人员赠送礼品、礼券（现金）应先征得采购人单位主管领导的同意并报送采购人人员的名单，如有违反规定除批评教育外，视情节轻重，后果大小给予承包人当事人200-5000元/次扣款（“扣款”的性质为承包人支付给采购人的违约金，以下文中出现的“扣款”、“扣”、“让利”其含义均相同，且可在应支付承包人的任何一笔款项中扣除），后果严重的取消承包人单位承包资格。
承包人在工程项目建设中采用不正当的手段拉拢采购人人员，损害采购人利益，根据具体情节和因此造成的采购人经济损失在承包人工程款中扣除，甚至终止工程项目合同，移交司法机关处理。
如承包人在工程项目建设中贿赂采购人人员，被检察机关立案查处的，采购人有权取消或终止工程项目施工合同。由此给采购人单位造成的损失均由承包人单位承担，并向采购人单位承担经济赔偿责任。
承包人在工程项目建设中发现采购人人员有不廉政行为，应及时采取措施，积极有效地终止其不廉政行为的连续发生，并及时告知采购人单位主管领导。
承包人任何人员向采购人人员行贿，无论是采购人索贿，还是承包人主动行贿，一旦此事被确认，承包人均自愿在原合同基础上让利拾万元/次。
采购人：（单位公章）                  承包人：（单位公章）
法定代表人（签字或盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：            委托代理人（签字或盖章）：
日期：   年   月   日                日期：   年   月   日
附件5

民工工资按时发放承诺书
                   :
我是　                  法定代表人（或委托代理人），为了保证农民工工资按时发放，避免拖欠或克扣农民工工资的现象发生。我代表我公司对我们投标的                   工程就农民工工资发放问题特向贵公司郑重承诺如下：
一、我们公司严格执行《陕西省建筑施工企业农民工工资支付办法》（陕人社发【2015】44号文件），保障建设项目农民工工资按时足额支付。
二、我们公司已充分认识到农民工工资发放的重要性，中标后在组建项目领导班子的同时组建 
以             （项目经理）为组长的农民工工资及相关问题专项解决工作组（联系电话：手机　    固定电话　            ），该工作组为常设机构，随时负责解决与农民工有关的所有事宜。
三、我们获得工程款后，优先支付农民工工资，并将工资直接发放给农民工本人。
四、在支付农民工工资时，编制工资支付表，如实记录工资支付情况，并将有关记录保存备查。
五、我们保证绝不违反规定将工程分包给不具备用工主体资格的组织或自然人，否则，贵公司有权要求其无条件退场；我公司负责处理善后事宜，如出现滋事事件，我公司负全部责任，并接受贵公司每次10000元的经济处罚。
六、我公司严格执行代分包企业支付农民工工资制度，按照分包企业核算的农民工工资标准，通过银行按月逐人支付农民工工资。
七、我公司为避免出现拖欠或克扣农民工工资等现象，建立了农民工工资储备金应急机制，防止出现因拖欠农民工工资而引发群体性上访事件。
八、我公司在支付农民工工资时，随时接受贵公司及贵公司委托的监理公司的监督检查，并对提出的质疑做合理解释。
九、若由于我们公司未处理好农民工工资及与农民工有关的所有事宜而产生纠纷（如投诉、打架、滋事、堵门、堵路、围堵政府部门、围堵采购人办公地点等事件），由此给贵公司造成恶劣影响或干扰贵公司正常工作，我公司愿接受每次人民币50000元的违约处罚；贵公司还有权对导致纠纷的事件进行处理，所发生费用从支付我公司任何付款中扣减，无需征得我公司同意。
十、我公司承诺不拖欠农民工工资。若因承包人原因，出现本项目农民工的过激行为造成不良影响事件的，我公司向贵公司赔偿品牌形象损失每次人民币伍万元，贵公司有权从给我公司的任何付款中扣除。
特此承诺
承诺单位：（单位盖章）
法人代表：（签字或盖章）
年  月  日
附件6

现场施工环境综合整治及扬尘污染治理、创卫承诺书
                 (采购人全称)：
为了更好的贯彻落实国家及西安市人民政府《关于做好建筑工地环境卫生综合整治工作的通知》、《西安市扬尘污染防治条例》、《西安市建筑垃圾管理办法实施细则》及创建国家级卫生城市的相关要求和规定，营造一个良好的生活、工作环境，我公司对所辖范围内的实际情况进行查看后，就施工现场环境卫生综合整治及扬尘污染治理、创卫工作郑重做出以下承诺：
一、我公司自进入                   施工现场施工之日起，将在施工现场积极开展以“整顿、整理、清扫、清洁和素养”为主题的“创卫”活动；积极行动，创建国家级卫生城市，组织有关人员对施工场地、通行道路及责任区的环境卫生、扬尘污染进行综合整治，完善和加强各项清洁、保洁及扬尘污染治理措施，落实责任人，建立相关管理制度，并按相关规定制定完善的创卫管理资料。
二、对施工场地的大门、临时围墙等进行清洁、整固并采取相应的美化措施，做到整洁美观。按照建筑工地门前及责任区“三保”的要求，清扫和保持工地现场、道路及责任区卫生。硬化工地出入口道路，建立并完善车辆冲洗设施，并配备道路清洒车。
三、全面及时清理工地内的建筑垃圾和废弃物；合理、整齐的摆放各类建筑材料和设备；确保排水系统畅通，杜绝场内积水和废水横流的现象发生。
四、加强各类车辆管理，车辆驶出工地及责任区前对车轮、车厢侧帮进行清扫冲洗除尘，严密封闭拉运渣土的车辆，各类运输车辆场内行驶速度不得超过每小时20公里。
五、对产生扬尘污染的渣土、煤堆、沙堆、灰土、粉煤灰等易飞颗粒物料，我们将用高效防尘网进行覆盖并安排专人看管，采用清洒车及时洒水等措施，严格控制施工过程中土、灰等的飞扬。
六、对行车行人道路、施工现场及责任区等进行定时清扫、洒水，清除地面浮土避免二次扬尘。
七、工地现场的临建、围墙的布置、标准以及场内道路等严格按照文明工地和创卫规定以及贵公司管理办法中的要求进行。对场地内不需硬化的部位，我们将采取绿化措施，确保施工现场不出现黄土裸露。
八、我们承诺对于外界关系的协调，由我们全面负责并建立良好的关系，如：市容、环保、创卫办、质监站等部门及单位，确保在施工过程中不将因此类问题而引发的施工中断、停工责任推给建设单位，否则我们接受因工作主动性不够，协调不及时所引发的投诉每一处给于2000元的处罚。
九、我们将对施工现场环境整治和扬尘污染治理及创卫工作常抓不懈；自觉接受贵方及贵方委托的监理单位的检查管理，对查出的问题及时进行整改。经贵方及监理单位指正未及时进行有效整改，我们愿意接受每次人民币1000－5000元的违约处罚及贵方规定的其它违约处罚。
十、在施工过程中我们若被质监站、规划局、市防治扬尘污染联合检查办公室等单位点名批评、通报或评比位于倒数后三名时，除接受上级的处治外，还接受贵方每次三倍于上级处治罚款（最低不低于人民币50000元/次）的违约处罚；若连续两次（含两次）以上被通报批评时，我方将主动撤换不合格的项目经理，并自愿接受被列入高陵区不合格承包方之列等的其它违约处罚。
特此承诺
承包人：
法人代表（委托代理人）：
时间：  年  月  日
第五章  工程量清单（另册）
工程量清单编制说明

工程概况

1.工程名称：陕西省崔家沟监狱新监狱教学功能区建设项目第1包；   

2.建设单位：陕西省崔家沟监狱；

3.工程地点：陕西省铜川市印台区杏树坪村。

编制范围

《崔家沟监狱建设项目智能温室工程》施工图纸所包含的全部内容。
编制依据

1.《崔家沟监狱建设项目智能温室工程》施工图纸；

2.《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率（2009）》及其他相关的计价依据和办法；

3.扬尘污染治理费费率按照陕建发[2017]270号“关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知”执行；

4.增值税销项税额、附加税按照陕建发[2019]45号文“关于调整我省建设工程计价依据的通知”执行；

5.安全文明施工费调整文件按照陕建发[2019]1246号文“关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知”执行；

6.安全生产责任保险费按照陕建发[2020]1097号文“陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知”执行；

7.建筑业劳保费用按照陕建发[2021]1021号文“关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知”执行；

  8.与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

9.工程特点及常规施工方案。

其他需说明事项

1. 其余未尽事项，详见施工图纸、招标文件及相关规范要求：
2.广联达软件GCCP6.0版本为：陕西地区版本6.3000.23.110。

五、附件

1.《工程量清单》

第六章  图  纸（另册）
第七章  技术标准和要求
一、招标范围及内容

1.工程规模

陕西省崔家沟监狱新监狱教学功能区建设项目，具体详见工程图纸。
2.工程范围

本工程施工图纸范围内全部内容。

二、工期及养护期

1.工期：60日历天

三、付款方式

工程完成并验收合格后付至合同总价款的85%，结算完成后付至总价款的97%，剩余3%作为质保金，待质量保修期满后一次性支付。

质保金：3%，质量保修期满后一次性支付，不计利息。
2.质量保修期：自验收合格之日起2年。

四、承包方式

包工包料、包质量、包进度、包安全。

五、质量标准
符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。

六、工程建设标准

依据设计文件的要求，本采购工程须达到与本工程有关的国家、省、市现行相关规范、规程、标准。

第八章  投标文件格式

陕西省崔家沟监狱新监狱教学功能区建设项目
投 标 文 件
项目编号：
（第1包）

（资格部分）

    投标人：         （单位全称）             （盖单位章）
    法定代表人或其被授权代表：              （签字或盖章）

        年    月    日

目  录

（格式自拟）
1. 基本资格条件证明资料
2. 落实政府采购政策的资格条件证明资料
3. 特定资格条件证明资料

4.陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

5. 其他资格审查材料

一、基本资格条件证明资料

1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供具有财务审计资质的单位出具的2021年财务报告，或开标截止时间前三个月内公司存款账户开户银行出具的资信证明 ，或信用担保机构出具的投标担保函）；

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标截止时间前12个月内任一个月份的①正式税收缴费凭据或免税书面声明、②社会保障资金缴纳专用收据或社会保险缴纳清单或社会保障资金免缴纳书面声明）；

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺）；参考格式见附件1；
5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺）；参考格式见附件2；
6）政府采购法律法规相关规定的其他条件。

附件1 

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺）
承诺书

(采购人名称)      

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人：                        （单位公章）

日期：

附件2

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声明函
至：   （采购人）  
（投标人名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
特此声明。
投标人：                        （单位公章）
日期：
二、落实政府采购政策的资格条件证明资料

无

三、特定资格条件证明资料

1）投标人具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；（提供资质证书复印件）

2）投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册且无其他在建项目；（提供相关证书复印件及无其他在建项目承诺书）

3）投标人基本信息及项目经理的基本信息在“陕西省住房和城乡建设厅（http://js.shaanxi.gov.cn/ ）陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询（不强制要求供应商提供查询截图，以开标当天网上查询结果为评审依据）；

4）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（不强制要求投标人提供查询截图，以开标当天网上查询结果为评审依据）；

5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一标包投标。
拟派项目经理简历表
后附项目经理建造师注册证书及安全生产考核合格证、身份证及未在其他在建工程中任职的承诺（无在建承诺见后附表）。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师资格等级
	       级
	建造师专业
	

	毕业学校
	年毕业于            学校               专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	采购人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	目前在岗情况
	


拟派项目经理无在建项目承诺书
          （采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往       （招标项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理      （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证本次投标所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

                            投标人：                                    （盖单位章）

                                    年       月       日
附件3

投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明
致：   （采购人）  
与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：
我方的控股股东如下：
我方直接控股的企业如下：
与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：
投标人：                           （单位公章）
日期：
四、陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）：               
日     期：       年     月     日
五、其他资格审查材料

陕西省崔家沟监狱新监狱教学功能区建设项目
投 标 文 件
项目编号：
（第1包）
（商务部分）

    投标人：         （单位全称）             （盖单位章）
    法定代表人或其被授权代表：              （签字或盖章）

        年    月    日

目  录

（格式自拟）
1.  投标函及开标一览表

2.  法人授权委托书
法定代表人身份证明

 己标价工程量清单
4.  落实政府采购政策相关证明资料

5.  其他材料

一、投标函及开标一览表
（一）投标函

致：   （采购人）  
1、根据贵方出售的          （项目名称）的招标文件，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准、和答疑纪要及其他有关文件后，我方愿以(大写)人民币       ，小写：¥         元，（其中措施项目费(大写)人民币       ，小写：¥       元，安全及文明施工措施项目费(大写)人民币       ，小写：¥        元，）的投标报价施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方保证上述投标报价不低于我单位工程施工的成本价。

3、若我方中标，我方保证按投标工期         完成合同约定的竣工日要求并移交全部工程。

4、我方保证工程质量等级达到           。
5、我方同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
6、在合同协议书正式签署生效之前，你方的招标文件、答疑纪要、中标通知书和本投标文件以及我方的有关承诺将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
7、我方与本投标函一起，提交了人民币           万元作为投标担保。

8、我方理解你方不负担我们的任何投标费用，我方不要求你方对未中标原因作任何解释，也不退回投标文件。

9、本项目委派项目经理是               。

注：投标报价应与工程量清单的报价汇总表数字一致。
投标人：                                 （盖章）
单位地址：                                       
法定代表人或其被授权代表：         （签字或盖章）
邮政编码：        电话：         传真：         
日期：         年      月       日
（二）开标一览表

工程名称：               （项目名称）

	序号
	名称
	投标报价

(保留小数点后两位)
	备注

	1

	投标报价（元）
	大写：

小写：
	与投标函一致

	
	措施项目费报价（元）
	大写：

小写：
	

	
	安全及文明施工措施项目费（元）
	大写：

小写：
	

	2
	质量标准
	
	

	3
	工期（日历天）
	
	

	4
	项目经理
	
	

	5
	备注
	


投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或被授权代表：            （签字或盖章）

日期：       年     月      日
二、法人授权委托书

致：                    
注册于       （工商行政管理局名称）之      （投标单位全称），法定代表人       （法人代表人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为全权代表，参加贵公司组织的        招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
授权期限：自签字之日起生效至投标有效期结束止。

法定代表人签字或盖章：                  被授权人签字或盖章：

身  份  证  号：                        身 份 证  号 ：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

投标人（公章）：                           

法定代表人或被授权代表（盖章或签字）：               

日期：      年      月      日
附件                 法定代表人身份证明
投标人名称：_________________________________
单位性质：___________________________________
地址：_______________________________________
成立时间：______年______月______日
经营期限：___________________________________
姓名：__________  性别：__________  年龄：__________  职务：__________
系__________________________________________________（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件。
投标人：__________________________________（盖单位章）
________年_____月_____日
三．已标价工程量清单

四．落实政府采购政策相关证明资料
符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业需提供中小企业声明函。

符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的残疾人福利性单位需提供残疾人福利性单位声明函。

注：符合上述政策并提供相关证明资料的企业，其投标报价评审时将按相关政策及招标文件中的规定进行评标价的调整。不符合上述政策的企业无须提供相关证明资料。
投标人基本情况表

	名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日    期： 
注：非中型企业、小型企业或微型企业，此表不填

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                        单位的                   项目采购活动提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                         单位名称（盖章）：
                                         日    期：
注：非残疾人福利性单位此表不填。
                                    五.其他材料

陕西省崔家沟监狱新监狱教学功能区建设项目
投 标 文 件
项目编号：
（第1包）
（技术部分）

    投标人：         （单位全称）             （盖单位章）
    法定代表人或其被授权代表：              （签字或盖章）

        年    月    日

目  录

（格式自拟）
1. 施工组织设计
2. 近三年完成的类似项目情况表

3. 其他材料

一.施工组织设计
（1）投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

（2）编制顺序

1）确保工程质量的技术组织措施
2）确保安全生产的技术组织措施及危大工程安全管理措施
3）确保文明施工的技术组织措施、环境保护及成品保护措施

4）确保工期的技术组织措施
5）施工方案和项目经理部组成人员
6）施工机械配置和材料投入计划
7）施工进度表或施工网络图
8）劳动力安排计划及劳务分包情况表
9）施工总平面布置图

10）新技术、新产品、新工艺、新材料应用
11）其他需要说明的事项。

（3）．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表1：拟投入本项目的主要施工设备表
附表2：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
附表3：劳动力计划表
附表4：计划开、竣工日期和施工进度网络图
附表1：拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（ KW ）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表2：拟配备本项目的仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	己使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表3：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表4：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
项目管理机构

附表1：项目管理机构组成

	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	资格证书编号
	拟在本项目中

担任的工作或岗位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表2：项目经理简历表

后附项目经理建造师注册证书及安全生产考核合格证、身份证

	姓  名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师资格等级
	       级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于            学校               专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	采购人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附表3：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证等复印件,专职安全生产管理人员应附有效的安全生产考核合格证书。

	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作
	


二、近三年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	采购人名称
	

	采购人地址
	

	采购人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	近三年（2019年1月至今）完成的类似项目业绩，附合同复印件并加盖单位公章。


三．其他材料


制定





正/副本





正/副本





正/副本








