招标内容及要求

一、项目概况

为实施好市委市政府提出的“南控、北跨、西融、东拓、中优”空间发展战略，启动面向实施的国土空间近期建设规划，明确规划实施时序和范围，分解规划实施重点任务，有序推动空间结构调整。以总规确定的规划近期目标年关键指标、近远期全域国土空间发展时序等为依据，进一步明确城市近期发展方向、规模、空间布局、重要基础设施和公共服务设施选址安排，编制城市更新、土地整治、基础设施、公共服务设施和防洪排涝工程等重点专项领域行动计划，推动总体规划的落地实施。

二、项目需求

（一）项目背景

《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于印发<2022年九个方面重点工作任务分工推进方案>的通知》(市办发〔2022〕6号)要求启动“南控、北跨、西融、东拓、中优”空间发展战略实施规划（近期建设规划）编制。

西安市“十四五”国民经济和社会发展规划及各项专项规划已经印发，市委市政府确定的各项任务需要转化为规划建设领域的具体行动，加强土地供应保障和统筹安排。

（二）规划范围和期限

规划范围：西安市（含西咸新区直管区）范围，总面积10587.75平方公里。

规划期限：规划基期为2022年，规划期限与“十四五”国民经济和社会发展规划的年限一致，至2025年。

（三）工作内容

（1）确定近期人口和建设用地规模，确定近期建设用地范围和布局；

（2）确定近期交通发展策略，确定主要对外交通设施和主要道路交通设施布局；

（3）确定近期市政基础设施和城市防灾设施布局；

（4）确定近期重要公益性公共服务设施的建设规模和布局；

（5）确定近期居住用地安排和布局；

（6）确定近期历史文化名城的保护措施，城市河湖水系、绿化、环境等保护、整治和建设措施。

三、成果形式与要求

成果形式：文字报告、附表、图件，形成全面、详实、精准的规划成果数据库（数据库标准与国土空间基础信息平台统一）。

图件内容可包括近期建设用地范围图、近期建设用地规划图、近期分区发展策略规划图、近期道路交通设施（项目）规划图、近期公共服务设施（项目）规划图、近期居住片区（十五分钟生活圈）规划图、近期公园绿地建设规划图、近期市政基础设施（项目）规划图、近期工业及物流仓储区（项目）规划图、近期年度建设（项目）规划图、近期城市环境综合整治（项目）规划图、近期防灾基础设施规划图、近期土地供应指引图等。

成果要求：成果质量符合国家有关标准、规范以及自然资源部、陕西省自然资源厅、西安市自然资源和规划局的相关要求，并通过采购人组织的专家论证或评估会。

交付要求：纸质成果需加盖技术成果专用章；电子版应包括文字报告、附表、图件、数据库等全部技术内容。

四、服务要求

（一）服务商须精心组建项目团队，确定项目负责人，并对项目团队的政治素质和业务素质负责。鼓励组成跨领域、跨学科的专家团队联合研究审查。

（二）项目组成员须有较强的组织和协调能力，具有较高的理论素养和分析解决问题的能力。

（三）项目负责人必须是该项目实施全过程的真正组织者和指导者，并担负项目成果审查工作。挂名或不担负成果审查工作的，不得作为项目负责人。

（四）项目团队成员应当熟悉国土空间规划相关规范标准，项目实施应紧贴上位政策要求。

（五）项目团队成员及其主要成员履约过程中不得随意更换，确需调整时，须书面提请采购人同意。

五、商务要求

（一）进度要求

1.成交服务商应于合同签订之日起10个工作日内形成工作方案。

2.成交服务商应每月向采购人提供项目工作进度。

3.采购人根据实际需要，对项目进展情况不定期听取汇报。

- （二）款项结算

1.合同签订之日起7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%。

2.初步成果经专家评审会通过后，甲方向乙方支付合同总价款的40%。

3.成果草案经市资源规划局审议通过后，甲方向乙方支付合同总价款的20%。

4.成果经市规划委员会或市政府审议通过后，甲方向乙方支付合同总价款的10%。