政府采购

富平老城武庙保护维修工程项目

竞争性磋商文件

项目编号：sxzz-B220329Y

陕西中招招标有限责任公司

二零二二年三月

目  录

第一章     磋商公告.........................................................................................1

第二章     磋商单位须知.................................................................................4

一、磋商单位须知前附表.............................................................4

二、磋商单位须知正文................................................................15

第三章	 评审办法.........................................................................................36

一、评审办法前附表....................................................................36

二、评审办法正文部分................................................................37

第四章    合同条款及格式............................................................................48

第一部分 合同协议书.................................................................49

第二部分 通用合同条款.............................................................53

第三部分 专用合同条款............................................................132

第五章    工程量清单..................................................................................178

第六章    图纸..............................................................................................187

第七章    技术标准和要求.........................................................................188

第八章    响应文件内容及格式.................................................................189

第九章    补充内容......................................................................................209

温馨提示：磋商单位收到磋商文件后，请仔细阅读并检查文件是否全面、完整、有误以及疑问等。如有，磋商单位应在规定时限内提出，逾期提出无效。

第一章  磋商公告

富平老城武庙保护维修工程项目的潜在磋商单位，可在陕西省西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼1015室获取磋商文件，并于2022-04-15  10:00:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：sxzz-B220329Y

2、项目名称：富平老城武庙保护维修工程项目

3、预算金额：3500000.00元

4、最高限价：3052437.79元

5、项目概况：拆除老城县署内部分建筑及围墙；对现存建筑改造修缮;完善院内配套设施等。（技术商务详见磋商文件第七章）简要技术要求、用途： 公用

6、合同履行期限：2022-04–18  08:00:00 至2023-06–18 08:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目不接受联合体投标

二、 磋商单位的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、需落实的政府采购政策：(1)《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（8）其他需要落实的政府采购政策等。

3、特定资格要求：（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；（2）提供法定代表人授权书（法人投标提交法人资格证明）；（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（5）具备建筑工程施工总承包资质，有合格有效的安全生产许可证；拟派项目经理须注册于本企业，且具备注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证B证，无在建工程项目（提供承诺书）；（6）外省入陕企业，须在陕西建设网“陕西建筑市场监管与诚信信息一体化平台”或“陕西政务服务网”中查询到企业基本信息；（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（8）磋商单位不得在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）有失信记录；（9）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录、无重大安全事故书面声明；（10）缴纳磋商保证金。

磋商说明：1）法定代表人或负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目响应；2）法律法规禁止或限制响应的不得报名。

三、 磋商文件的获取方式

时间：即日起至2022-04-06  17:00:00 止

地点：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦 10楼1015室

方式：现场购买/邮寄

售价：免费赠送。

注：购买文件时，请持单位介绍信及法人身份证复印件（盖公章）和经办人身份证原件及复印件（盖公章）。

四、 响应文件递交

截止时间： 2022-04-15  10:00:00

地点：富平县富兴路中段西侧紫御台B区商务楼四层2号会议室 （如有变化，临时通知）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜  /

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：富平县文化和旅游局

地址：陕西省富平县南韩大街体育中心

联系人：王老师

电话：0913-8226203

2、项目联系方式

项目联系人：招标一部-武琰、左金娟、刘远征

电 话：029-81510957

传 真：/

3、采购代理机构信息

名称：陕西中招招标有限责任公司

联系地址：陕西省西安市莲湖区艺腾国际商务大厦10楼1015室

第二章 磋商须知

第一节  磋商单位须知前附表(本附表若与磋商文件其他内容不一致，以本附表为准)

| 序号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 1.名称：富平县文化和旅游局 2.地址：陕西省富平县南韩大街体育中心 3.联系人：王老师 电话：0913-8226203 |
| 2 | 采购代理机构 | 1.名称: 陕西中招招标有限责任公司 2.地址: 西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦10楼1015室 3.联系人：招标一部-武琰、左金娟、刘远征 联系方式：029-81510957 4.邮箱：sxzz8866@126.com |
| 3 | 项目名称 | 富平老城武庙保护维修工程项目 |
| 4 | 项目地点 | 富平县 |
| 5 | 资金来源 | 国有专项资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 工程概况 | 1.项目名称:富平老城武庙保护维修工程项目 2.项目编号：sxzz--B220329Y 3.预算金额：3500000.00元 4.最高限价：3052437.79元 |
| 9 | 磋商范围 | 内容详见磋商文件、施工图纸及工程量清单等。 |
| 10 | 交工期 | 自合同签订之日起60个日历日 |
| 11 | 质保期 | 12个月 |
| 12 | 质量要求 | 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》和陕西省现行质量评定标准，工程质量合格率达到100%。 |
| 13 | 磋商单位资格 要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2、需落实的政府采购政策：(1)《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（8）其他需要落实的政府采购政策等。 3、特定资格要求：（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；（2）提供法定代表人授权书（法人投标提交法人资格证明）；（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（5）具备建筑工程施工总承包资质，有合格有效的安全生产许可证；拟派项目经理须注册于本企业，且具备注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证B证，无在建工程项目（提供承诺书）；（6）外省入陕企业，须在陕西建设网“陕西建筑市场监管与诚信信息一体化平台”或“陕西政务服务网”中查询到企业基本信息；（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（8）磋商单位不得在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）有失信记录；（9）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录、无重大安全事故书面声明；（10）缴纳磋商保证金。 磋商说明：1）法定代表人或负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目响应；2）法律法规禁止或限制响应的不得报名。 |
| 14 | 磋商单位其他 要求 | 1.磋商单位遵纪守法，符合法律法规及磋商文件要求； 2.磋商单位不得在各级建设诚信信息平台被列为响应受限制的行为人。 |
| 15 | 是否接受 联合体响应 | 不接受 |
| 16 | 踏勘现场 | 1.不组织。若自行踏勘，请联系采购人。在踏勘现场中发生的费用、发生的人员伤亡和财产损失均由磋商单位自行负责。 2.磋商单位在踏勘现场中了解到的相关情况，仅供其在编制响应文件时参考，采购人不对据此作出的判断和决策负责。 |
| 17 | 磋商答疑会 | 1.不召开，相关事宜以磋商答疑方式进行。 2.磋商单位对磋商文件、工程量清单、施工图以及施工现场条件等的所有疑问和要求澄清的内容，以书面方式通过信函、电子邮件、送交或传真的方式在规定时间内提交采购代理机构，采购人和代理机构负责做出统一解答和必要澄清，以书面的《磋商答疑》发送所有磋商单位。逾期无效，视为无异议。 |
| 18 | 分包 | 不允许 |
| 19 | 偏离 | 1.响应文件发生重大偏离（指资格和符合性条款），否决其响应。 2.响应文件发生细微偏离，磋商小组将通过澄清的方式对细微偏离进行澄清或修正、说明。 |
| 20 | 构成磋商文件的 其他材料 | 根据磋商文件相应条款对磋商文件所作的答疑、修改，均构成磋商文件的其他组成部分，各磋商单位应及时从采购代理机构获取。对于磋商单位从其他渠道获取的有关磋商资料造成的不良后果，采购人均不承担任何责任。 |
| 21 | 磋商文件澄清 、修改的截止时间 | 磋商文件发出后，采购人或采购代理机构可对其进行必要的澄清、修改或说明，澄清、修改或说明为磋商文件的有效组成部分；影响响应文件编制，应在磋商截止日至少5日前进行，不足顺延。 |
| 22 | 磋商单位确认收到磋商文件答疑的时间 | 答疑文件发出后24小时内 |
| 23 | 磋商单位确认收到磋商文件修改的时间 | 修改文件发出后24小时内 |
| 24 | 磋商有效期 | 120日历天（自磋商截止之日算起） |
| 25 | 磋商保证金 | 1.磋商保证金：人民币叁万元整（¥：30000.00元） 2.磋商保证金须在磋商截止时间前到采购代理机构指定账户，磋商单位持汇款凭证到代理机构查账并开具到账收据（其复印件须装订在响应文件中）； 3.磋商保证金以支票、汇票、转账等非现金方式或财政部门认可的担保机构提供的担保函形式交纳；汇款时请备注：***项目磋商保证金。 4.磋商结束后，代理机构将磋商保证金退回至磋商单位公户内（任何私户和其他非保证金交纳账户概不接受）。退回前磋商单位须将其收款账户信息及代理机构开具的保证金到账收据在规定时间内交回代理机构，否则磋商单位将承担保证金延迟退回的后果。 ▲▲为保证保证金按时到账，请各磋商单位视已情况提前办理， 否则后果自负。 ------------------------------------------------------------ 保证金缴纳账户： 开 户 行：中国工商银行股份有限公司西安解放路支行 开 户 名：陕西中招招标有限责任公司 账 号：3700020619005074459 |
| 26 | 备选 磋商方案 | 不允许 |
| 27 | 签字或盖章 要求 | 响应文件应按磋商文件要求签字盖章。 |
| 28 | 响应文件编制、 装订、密封 | 1.编制语言：中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。中文资料与外文资料若有矛盾，以中文为准。 2.计量单位：均采用中华人民共和国法定计量单位。 3.响应文件包含纸质文件和电子文件。纸质文件采用A4纸双面打印，胶装成册；纸质文件正本一份，副本四份；副本可为正本的复印件，正副本不一致以正本为准；正本与磋商首次报价表不一致，以磋商首次报价表为准。电子文件两套，光盘和U盘（word格式）各一套（内容一致，包含响应文件所有内容），盘面标明响应单位名称。电子文件现场不能使用，磋商单位负全部负责。 4.响应文件应由磋商单位法定代表人或授权代表签字或盖章。 5.磋商单位应自行将响应文件密封完好（封袋不得有破口），封口处加盖单位公章或响应代表签字（或盖章），封袋格式见磋商文件第八章“响应文件内容及格式”。 6.封装类别：（1）纸质文件正本 （2）纸质文件副本 （3）电子文件 （4）磋商一览表 ▲授权代表身份核对：被授权人投标，应持本人身份证原件、法人授权委托书及营业执照彩色扫描件。（法人投标，应持本人身份证原件）。 |
| 29 | 是否退还 响应文件 | 磋商截止时间止已签收的响应文件不能撤回，已开启的文件不退回磋商单位。 |
| 30 | 递交响应文件 截止时间、地点 | 1.时间：2022年04月15日 10:00，逾期拒收。 2.地址：富平县富兴路中段西侧紫御台B区商务楼四层2号会议室（如有变化，临时通知） |
| 31 | 磋商时间、地点 | 1.时间：2022年04月15日 10:00 2.地址：富平县富兴路中段西侧紫御台B区商务楼四层2号会议室（如有变化，临时通知） |
| 32 | 磋商程序 | - 1.先资格和符合性评审。 - 2.磋商小组与磋商单位进行磋商。 - 3.磋商单位进行再次报价。 - 4.进行商务技术评审。 5.磋商小组推荐成交候选人，编写磋商评审报告。 |
| 33 | 磋商小组 组建 | 依法组建3人磋商小组。 |
| 34 | 是否授权磋商小组确定成交人 | 否 |
| 35 | 评审方法 | 综合评估法：全部响应磋商实质性要求且最后综合得分由高到低推荐1-3名成交候选人。磋商报价不是成交的唯一条件。 |
| 36 | 款项支付 | 按其工程进度划分不同阶段进行结算，每个进度经甲方确认无异议后付进度款97%，剩余3%作为质量保证金。 |
| 37 | 质量保证金 | 合同价款中预留3%，用以保证承包人在质保期内履行缺陷修复义务，质保期满后双方无异议付清。 |
| 38 | 最高响应限价 编制依据 | 依据工程量清单、工程计价有关规定和市场价格信息等编制。 |
| 39 | 磋商报价 | 1.本项目为包工包料的固定总价合同，采购人不再支付任何费用。 2.磋商报价包含磋商资料范围内的一切内容。磋商单位根据磋商文件、图纸、工程量清单、答疑、施工现场情况及工程特点行业规范等，结合企业自身技术力量、装备管理水平及市场价格行情自主报价。 3.磋商报价包含（不仅限）为实施合同工程达到质量标准，在确保安全施工和合理确定风险的前提下，必须消耗或使用的人工、材料、工程设备、施工机械台班及其管理等发生的一切费用、利润以及按规定缴纳的规费和税金等。 4.措施项目中的安全文明施工费、规费和税金等，须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。 5.禁止恶意竞争。对于畸低或评委会认为低于成本的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，评委可要求其在评审现场规定时间内，提供必要的书面文件予以解释和说明，必要时提交相关证明材料；若磋商单位不能证明其报价合理性，将作无效投标处理。 6.磋商单位应全面考虑风险，合理报价。漏报少报、错报误报、多报等问题，将按照文件规定的修正原则进行处理。因误读、理解偏差、对文件资料了解不全等原因造成的后果，将按照对采购人有利的方法进行处理，不良后果由磋商单位自行承担。 7.磋商时将进行不少于两轮的报价，以最终报价进行评审。最终报价即为合同成交价，且磋商单位以最终报价和首次报价的变化比例对工程量清单报价进行调整。 8.磋商过程中技术、服务及合同条款有可能发生变化：（1）若有质和量的增加，磋商单位重新递交的报价可高于前次（但不可高于最高限价）；（2）若有质和量的减少或保持不变，则后次报价不能高于前次报价，否则无效。 |
| 40 | 工程变更、 工程量偏差调整 | 1.磋商单位在响应前应复核并确认磋商方提供的工程量清单、图纸及相关资料，如发现工程量清单、图纸及相关资料中有不符项、漏项或错误，应及时提出，经由磋商方确认是否进行修改调整，否则视为磋商单位认可和接受工程量清单、图纸及相关资料所包含的所有内容和范围。磋商单位自行承担漏报、错报、少报后果。对于磋商单位因为误读、漏项、理解偏差、对文件资料了解不全等原因造成的损失，均由磋商单位自行承担。 2.合同履行过程中工程变更（指本次采购范围以外）：按磋商单位工程量清单综合单价（以最终报价调整后单价为准）进行计算。 3.其他：合同约定。 |
| 41 | 合同计价 | 固定总价合同 |
| 42 | 成交服务费 | 成交服务费在领取成交通知书前由成交人一次性付清。代理服务费依照代理机构与采购人签订的委托协议以及《国家计委关于印发<磋商代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于磋商代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定基准分类计算收取。 ------------------------------------------------------------------ 服务费缴纳账户： 户名：陕西中招招标有限责任公司 开户行：上海浦东发展银行西安分行 账号：72010154800001086 |
| 43 | - 小微企业 | 1.依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，在政府采购活动中享受政策优惠。符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，在参加政府采购活动时享受扶持政策。投标时提供《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》，并对声明的真实性负责。成交人提供的《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》随同成交结果公示，接受社会监督，若有不实，将承担经济和法律后果。 2.在工程采购项目中，提供工程服务的磋商单位满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业要求的，提供声明，给予磋商响应终报价 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 44 | 优先采购 | / |
| 45 | 预留份额专门面向中小企业 | / |
| 46 | 知识产权 | 1.磋商单位应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由磋商单位承担所有相关责任； 2.采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。磋商单位如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，磋商单位须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用磋商单位所不拥有的知识产权，则在报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。 |
| 47 | 其他补充内容 | 1.保密：采购活动的当事各方，均应对响应文件中的商业和技术等内容进行保密，违者承担法律责任。 2.磋商文件的解释权归采购代理机构所有。 3.施工期间，项目经理、工程师不得擅自更换。确因重病或者重伤（提供县级以上医院证明）；采购人认为不称职、被成交单位责令停职或者开除等特殊原因不能继续履行职责需要更换的，按照相关规定，须经采购人书面同意。 3.因周边特殊原因（包含政府及社会行为）导致无法施工或停工的，由成交人负责协调解决。如未按要求时间、质量完工的，成交人承担一切后果。 4.磋商单位提供的企业相关信息查询时间，均指本磋商公告发出之后。 5.不良行为记录是指：违反国家法律法规的行为。 ●●●疫情防控要求，中高风险地区的参会人员，尽可能委托低风险地区的代表参加磋商（一个单位仅限一人入场参会），参会人员应避免乘坐公共交通，进入会场时应全程佩戴口罩，提供个人健康码及15天内行程证明，做好个人防护，积极配合、接受工作人员进行消毒及体温测量登记工作。必要时，参会人员须提供48小时内核酸阴性证明或15天内无新冠症状的承诺。中高风险地区的磋商单位可参加视频磋商。 |

二、磋商单位须知正文部分

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本磋商项目已具备磋商条件，现对本工程施工进行磋商。

1.1.2 本磋商项目采购人：见磋商单位须知前附表。

1.1.3 本磋商项目采购代理机构：见磋商单位须知前附表。

1.1.4 本磋商项目名称：见磋商单位须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本磋商项目的资金来源：见磋商单位须知前附表。

1.2.2 本磋商项目的资金落实情况：见磋商单位须知前附表。

1.3 磋商范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次磋商范围：见磋商单位须知前附表。

1.3.2 本磋商项目的计划工期：见磋商单位须知前附表。

1.3.3 本磋商项目的质量要求：见磋商单位须知前附表。

1.4 磋商单位资格要求

1.4.1 磋商单位应具备承担本标段施工的资质条件。

- 资质条件：见磋商单位须知前附表；

- 项目经理资格：见磋商单位须知前附表；

- 其他要求：见磋商单位须知前附表。

1.4.2 磋商单位不得存在下列情形之一：

（1）为采购方不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本磋商项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本磋商项目的监理人；

（4）为本磋商项目的代建人；

（5）为本磋商项目提供磋商代理服务的；

（6）为本项目提供整体设计、规范编制或者前期咨询、规范编制、项目管理、监理、检测等服务的；

（7）与本磋商项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（8）与本磋商项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（9）与本磋商项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（10） 磋商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（11） 被责令停业的或 被暂停或取消投标资格的；

（12）财产被接管或冻结的；

（13）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的；

（14）被信用中国列入黑名单的。

1.5 费用承担

磋商单位准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与磋商响应有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 踏勘现场：见磋商单位须知前附表。

1.9.2 磋商单位踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 磋商单位自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供磋商单位在编制响应文件时参考，采购人不对磋商单位据此作出的判断和决策负责。

1.10 答疑会（无）

1.10.1 磋商单位须知前附表规定召开响应答疑会的，采购人按磋商单位须知前附表规定的时间和地点召开响应答疑会，答复磋商单位提出的问题。

1.10.2 磋商单位应在磋商单位须知前附表规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人答复。

1.10.3 采购人在磋商单位须知前附表规定的时间，将对磋商单位所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要通知所有购买磋商文件的磋商单位。答疑纪要为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。

1.11 分包

以暂估价（如有）形式包括在总承包范围内的专业分包工程、货物属于依法必须进行磋商的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行磋商。

1.12 偏离

磋商单位须知前附表允许响应文件偏离磋商文件某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定。响应文件有下述情形之一的属重大偏差：

（1）响应单位不符合磋商资格要求；

（2）响应文件不符合磋商符合性要求；

（3）响应文件附有采购人不能接受的条件。

细微偏差是指响应文件在实质上响应磋商文件要求，但文件中存在表述不一致、模糊、计算有误或信息和数据不完整等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他磋商单位造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

2.磋商文件

2.1 磋商文件的组成

1）磋商公告

2）磋商单位须知

3）评审办法

4）合同条款及格式

5）工程量清单

6）图纸

7）技术标准和要求

8）响应文件内容及格式

9）补充内容

对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清或修改

2.2.1  磋商文件的澄清或修改将在磋商单位须知前附表规定的响应截止时间5天前以书面形式发给所有购买磋商文件的磋商单位，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或修改的内容影响响应文件编制的，发出的时间距磋商截止时间不足5天，相应延长磋商截止时间。

2.2.2  磋商单位在收到澄清或修改后，应以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清或修改。当磋商文件、澄清(答疑)纪要、修改(补充)函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.3 最高限价

2.3.1最高限价由采购人委托的具备造价咨询资质的造价咨询机构编制。

2.3.2最高限价编制依据

（1）、本工程依据全套电子图及图纸答疑进行计算、编制。

（2）.《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）。

（3）.《陕西省建筑工程消耗量定额（2004）及09补充定额》。

（4）.《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》（2009）。

（5）.《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）。

（6）.正常的施工组织及方法、施工规范和验收规范等。

（7）.其他与本项目有关的资料等。

2.4磋商有效期

2.4.1 在磋商单位须知前附表规定的磋商有效期内，磋商单位不得要求撤销或修改其响应文件。

2.4.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人通知所有磋商单位延长磋商有效期。磋商单位同意延长的，应相应延长其磋商保证金、保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；磋商单位拒绝延长的，其磋商失效，但磋商单位有权收回其磋商保证金、保函或担保。

2.5 磋商保证金

2.5.1 磋商单位在递交响应文件的同时，应按磋商单位须知前附表规定的金额递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。磋商保证金有效期同磋商有效期。联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交磋商保证金。以联合体中牵头人名义提交的磋商保证金，对联合体各成员具有约束力。

2.5.2 磋商单位不按要求提交磋商保证金的，否决其响应。

2.5.3 磋商保证金退还：代理机构在《成交通知书》发出后五个工作日内退还未成交磋商单位的磋商保证金；在采购合同签订后五个工作日内退还成交磋商单位的响应保证金或转为履约保证金（磋商单位未按时向代理机构递交收款账户信息等原因造成的延迟退款，由磋商单位承担后果）。

2.5.4有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）在磋商有效期内撤回或变更响应文件的；

（2）磋商过程弄虚作假，或有串标、围标、行贿等行为；

（3）磋商过程中不按程序进行签字确认的；

（4）在规定时间内不领取成交通知书或不签订合同的；

（5）由于自身原因弃标或导致废标的；

（6）违犯相关法规和恶意质疑投诉，扰乱市场的；

（7）法律法规规定的其他情形。

2.6 资格审查资料详见磋商须知前附表

2.7 备选响应方案

除磋商单位须知前附表另有规定外，磋商单位不得递交备选响应方案。允许磋商单位递交备选响应方案的，只有成交人所递交的备选响应方案方可予以考虑。磋商小组认为成交人的备选响应方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案。

- 响应文件

- 3.1 响应文件的组成

响应文件包含纸质文件、电子文件等，文件内容包括资质、商务、技术及磋商单位认为需要提交的其他文件等。

3.2 响应文件的编制

（1）响应文件应按第八章“响应文件内容及格式”进行编写和装订，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

（2）响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。若出现，应由法定代表人或法人授权代表签名（或小签）或盖章。签字、盖章的具体要求见磋商单位须知前附表。。

（3） 响应文件应当对磋商文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、磋商范围等实质性内容做出响应。

（4）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由磋商单位的法定代表人或其被授权人签字或盖章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。（5）响应文件正本一份，副本肆份；副本可为正本的复印件，若有不一致以正本为准；正本与磋商首次报价表不一致，以磋商首次报价表为准。

（6）响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录页码，具体装订要求见磋商单位须知前附表规定。

3.3磋商响应报价 ：见磋商单位须知前附表

3.3.1 磋商单位应按磋商单位须知前附表规定的计价方式和“工程量清单”的要求填写相应表格并填报价格及费用。磋商单位应充分考虑国家现行技术标准、规范和设计图纸要求，以及磋商单位自身情况，自主报价。磋商报价应是磋商范围内全部工作内容的价格体现，工作内容内容包含图纸及工程量清单中的所有项目。磋商报价一经提交，则将被视为发包内容的全部费用已经包含在磋商报价内，磋商单位没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在磋商报价的其他综合单价或合价中。磋商单位亦不得以任何理由在磋商报价中重复计价。除合同另有约定外，对成交人提出的任何追加报价，采购人将不予考虑。

3.3.2 凡因磋商单位对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由磋商单位负责；如磋商单位因此而提出索赔或工期延长，采购人将不予批准。

3.3.3 磋商单位应结合现场实际情况，根据企业自身的管理水平和实力在保证不低于成本的基础上自主确定切合自身实力的竞争性磋商报价。

3.3.4磋商文件提供的图纸和工程量清单是按照按1、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009)与《陕西省建筑工程消耗量定额（2004）及09补充定额》、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》。

3.3.5 磋商单位在响应截止时间前修改响应函中的响应总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合磋商文件的有关要求。

3.3.6磋商单位磋商报价需按合同工期综合考虑，并充分考虑季节气候原因及施工期间治污减霾影响因素。

3.3.7磋商单位应充分考虑施工区域内雨、雪积水等临时收集与排放问题。实地考察现场并仔细对照图纸后提出可行性方案，并将由此产生的施工费用计入磋商报价中。施工时因对雨、雪积水收集与排放措施不力所引起的所有相关增加费用，采购人将认为报价中已包含此项费用。

3.3.8由于本工程施工特点，各磋商单位应根据工程特点及磋商要求考虑自身的施工组织，详细编制施工组织设计，承包人进场后，采购人将按照响应要求进行检查、落实。否则，将视为违约，并按相关条款处罚。在施工期间，承包人不得因其施工方案及报价中未考虑磋商文件及施工现场因素造成投入加大或费用增加，而向采购人提出工程造价的变更，采购人对此类索赔将不予认可。

3.3.9磋商单位应充分考虑磋商文件的各项条款和本工程的实际，依据磋商文件所附设计施工图、工程量清单、磋商答疑纪要、澄清和修改通知，根据磋商单位自身情况、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求，进行自主报价，风险自担。相关现场协调、周边农民问题由磋商单位自行协调办理，采购人协助，因此引起的工期延误、费用增加，由磋商单位自行承担。

3.3.10磋商响应报价其他要求

（1）各磋商单位在完全响应磋商文件（含合同）的条件下，根据磋商文件中工程量清单格式和要求、施工图及图纸答疑、施工现场情况、工程特点及国家和陕西省相关建筑施工规范要求，结合企业自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平、市场价格行情自主报价。

（2）磋商报价为磋商单位在响应文件中提出的各项支付金额的总和，各磋商单位报出单价与合价不符时以单价为准，合价与总价不符时以合价为准；

（3）工程量清单中的每一个清单项，都需填报单价或总价。对于未填或填报为零的单价或总价清单项，其费用视为已包括在磋商报价中，不再额外支付。

（4）磋商单位所报清单中的相同清单项，综合单价应保持一致，不得出现相同清单项不同综合单价报价，若出现此种情况，成交后结算时按“最低综合单价”报价进行工程结算。

（5）各磋商单位可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因磋商单位对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场，施工环境，市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由磋商单位负责。

（6）各磋商单位响应时应充分了解和考虑与周边村民的关系处理，成交入场后要妥善处理好与周边村民的关系，保证不能出现因村民矛盾问题而影响工程进度、提高工程造价或其它不能被发包人接受的情况。

（7）若承包人主要建筑材料报价明显低于市场价格的，造成的损失由承包人承担。

3.4 响应文件密封和标记

3.4.1 响应文件的密封：纸质文件正本 、纸质文件副本、磋商首次报价表、电子文件单独封装。密封袋正面分别注明“ 响应文件正本”、“ 响应文件副本”、“磋商首次报价表”、“电子版文件”。

3.4.2 响应文件封套的标记：见磋商单位须知前附表。

3.4.3 未按要求密封的响应文件，采购人不予受理。

3.5 响应文件的递交

3.5.1 磋商单位应在规定的磋商截止时间前递交响应文件。

3.5.2 磋商单位递交响应文件的地点：见磋商单位须知前附表。

3.5.3 除磋商单位须知前附表另有规定外，磋商单位所递交的响应文件不予退还。

3.5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

3.6 响应文件的修改与撤回

3.6.1 在磋商截止时间前，磋商单位可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

3.6.2 磋商单位修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向磋商单位出具签收凭证。

3.6.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

3.6.4 在磋商截止时间至磋商有效期满之前，磋商单位不得撤回其响应文件，否则其磋商保证金将被没收。

- 4.磋商

4.1 磋商时间和地点

采购人在规定的磋商截止时间（同响应时间）和磋商单位须知前附表规定的地点进行磋商，并邀请所有磋商单位的法定代表人或其委托代理人准时参加。

4.2 磋商程序

1）磋商会议在磋商文件中确定的时间和地点进行。

2）磋商会议由代理机构主持，邀请采购人、磋商单位等相关代表参加。

3）递交响应文件，核对磋商授权代表身份。

4）磋商截止时间止，拒收迟到的响应文件。

5）开启现场监控，磋商会议开始。

6）参会人员介绍。

7）宣布大会纪律及磋商单位注意事项。

8）磋商单位及监标人进行响应文件密封检查。

9）对响应文件名称及份数进行公布。

10）磋商单位核对信息并确认签字。

11）磋商代表暂时退场，进入磋商环节。

12）先资格和符合性审查，再技术评审（含信用），最后商务评审。

13）宣布评审结果。

4.3 磋商过程的异议和答复

磋商单位对磋商有异议的，应当在磋商现场提出，采购人或采购代理机构当场作出答复，并制作记录。事后提出无效。

4.4无效响应文件

响应文件出现下列情形之一的，应作为无效响应文件：

1） 响应文件签字盖章不符合磋商文件要求；

2） 磋商单位不具备磋商文件规定的资格条件；

3） 同一磋商单位提交两个以上不同的响应文件或磋商报价，但磋商文件要求提交备选响应的除外；

4） 磋商报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高响应限价：

5） 磋商单位有弄虚作假、串通响应、行贿等违法行为；

6） 法律法规规定的其他情形。

4.5 磋商小组

4.5.1 磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见磋商单位须知前附表。

4.5.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- 采购人或磋商单位的主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与磋商单位有经济利益关系，可能影响对响应公正评审的；

- 曾因在磋商活动中受过行政处罚或刑事处罚的。

- 法律法规要求应当回避的。

4.6 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

4.7 磋商依据

4.7.1磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为磋商依据。

4.8 磋商保密

（1）磋商后，直至授予成交人合同为止，凡属于对响应文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况等均严格保密。

（2）在响应文件的评审、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，磋商单位向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其响应被拒绝直至取消其成交资格。

（3）成交人确定后，采购人不对未成交人就磋商过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问磋商过程的情况和材料。

4.9 响应文件澄清

（1）为有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以书面形式要求磋商单位对响应文件不明确的内容作必要的澄清或说明，磋商单位应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或响应文件的实质性内容。

（2）磋商小组认为有必要时，可向磋商单位进行询标。

4.10 响应文件的评审、比较和否决

1）磋商小组仅对在实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评估和比较。

2）在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求磋商单位就响应文件中含义不明确的内容进行书面说明，必要时提供相关材料。

3）磋商小组依据本次磋商标准和方法，对响应文件进行评审，向采购人提出书面磋商报告，并根据得分由高到低的顺序，推荐成交候选人。

5. 成交候选人公示

5.1 在成交通知书发出前，代理机构在规定的媒介公示成交候选人结果。

5.2 磋商单位或者其他利害关系人对磋商结果有异议的，应当在成交候选人公示期间向采购代理机构提交书面质疑。采购代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停磋商响应活动。代理机构可拒收逾期或不符合规定的质疑书。

6.质疑和投诉

（一）、质疑

1.质疑提出

1.1质疑磋商单位应是依法获取采购文件并参与本项目采购活动的磋商单位：

①磋商单位为自然人的，质疑函应当由本人签字；

②磋商单位为法人或者其他组织的质疑，应当由法人和被授权代表签字盖章，并加盖公章，同时提供双方的身份证原件；

③磋商单位委托代理人进行质疑，应提交磋商单位签署的法人授权委托书（法人签字并盖鲜公章）原件，提供双方的身份证原件。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

1.2提出质疑的有效时间：

1.2.1磋商文件：收到磋商文件之日起七个工作日内；

1.2.2磋商过程：当场提出；

1.2.3评审及成交结果：结果公示期满之日起七个工作日内。。

1.3.质疑有效形式：以书面形式原件递交，口头、电子版、复印件、邮件、转交等均为无效。

1.4.质疑应提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑磋商单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

在法定有效期内，一次性提出针对同一磋商程序环节的质疑。否则可拒收。

2.质疑受理及答复

2.1质疑受理：只接收质疑磋商单位法人或被授权人以书面形式递交的原件质疑，转交或口头、电子版、复印件、邮件等以及对不符合法定受理条件、质疑事项不明确、缺乏事实和法律依据的质疑，代理机构将书面告知质疑磋商单位拒绝受理。

2.2质疑接收

地址：西安市沣惠路南段艺腾国际商务大厦1015室。

联系人：任老师，电话：029-81510917。

2.3代理机构在收到有效质疑函原件后三个工作日内（若需求证取证，此时间不计算在内）作出书面答复。代理机构答复质疑不应超出采购人授权范围，对评审过程及成交结果的质疑答复，由原磋商小组协助答复，质疑答复的内容不得涉及磋商单位的商业秘密。

2.4质疑磋商单位收到答复后24小时内应进行回复确认，逾期未回复视为接受。

（二）、投诉

质疑磋商单位对质疑答复不满意，可在答复期满后10日内向管理部门提起投诉。投诉时,应提交投诉书和必要的证明材料，投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

（三）、质疑投诉的法律适用

1、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

对于磋商单位捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，磋商单位无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料)进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由相关管理部门列入不良行为记录名单，并禁止其1-3年内参加本项目采购活动。

2、对捏造事实施诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图他人受到刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（四）、无效质疑

①质疑人未参与本项目的响应；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系；

③未在规定期限内提出质疑；

④质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

⑤质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，质疑人就同一程序环节再次提出质疑的；

⑧法律法规规定的其他条件。

7.合同授予

7.1成交方式

磋商小组按评审得分由高到低推荐1-3名成交候选人，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人。

7.2成交通知

成交候选人公示期满无异议后，代理机构向成交人发出成交通知书。

7.3签订合同

7.3.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还响应保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新采购和不再采购

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：（符合现场变更采购方式的除外）

1） 通过资格和符合性审查的磋商单位少于3个的；

2） 响应截止时间止，磋商单位少于3个的；

3） 经磋商小组评审后否决所有响应的；

4） 国家法律、法规、规章和行政规范性文件规定的其它条件。

8.2 不再采购

重新采购后供应仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行采购。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商响应活动中应当保密的情况和资料，不得与磋商单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对磋商单位的纪律要求

磋商单位不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；磋商单位不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用第三章“磋商方法”没有规定的评审因素和标准进行磋商。

9.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

10.政府采购信用融资

本项目执行《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）：1.政府采购信用融资，是指银行业金融机构（简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的磋商单位发放贷款的一种融资方式。

2.各银行可自主决定是否提供政府采购信用融资以及融资额度，并与磋商单位签订融资协议；各磋商单位也可自行决定是否参加政府采购信用融资，并自愿选择合适的融资银行及在该银行开设银行账户。

3.中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

4.对拟用于信用融资的政府采购合同，磋商单位在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。

5.磋商单位弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或无故不及时还款的，或出现其他违反本办法规定情形的，除按融资合同约定承担违约责任外，同级财政部门应当将其行为按“不良行为”记入磋商单位诚信档案；情节严重的，应记入磋商单位“黑名单”；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

11、款项支付

1.采购人不得无正当理由不依法确认采购结果、拒绝签订采购合同、单方面要求修改合同或者不及时按合同要求支付采购资金，违反诚实信用原则损害磋商单位利益。

2.采购人应当按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）相关规定，及时支付中小企业款项，维护中小企业合法权益。中标（成交）磋商单位为中小企业的政府采购项目，应根据项目实际情况在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，加快资金支付。

12、履约验收

合同中详细约定履约验收方案，明确验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准包括所有客观、量化指标。验收相关验收意见作为验收时的参考资料。

采购人应按照合同约定对履约情况进行验收，记录并出具验收报告。

13.需要补充的其他内容

【见磋商单位须知前附表】

# 第三章  评审办法

一、评审办法

本项目采用综合评估法，满分为100分。

二.  磋商小组

1.磋商小组组成

（1）根据《政府采购法》及其实施条例等相关规定，依法组建3人磋商小组。

（2）磋商小组由3名评审专家组成。评审专家在开标前由省专家库内随机抽取。

（3）磋商小组推荐一名专家担任组长，负责项目评审工作。

2.评审步骤

（1）首先进行资格评审；

（2）其次按照磋商文件规定的评审因素，由磋商小组对通过资格评审的磋商单位进行符合性评审；

（3）由磋商小组集体与通过符合性评审的磋商单位进行逐一磋商；

（4）根据磋商结果，由磋商单位进行再次报价（可多次）；

（5）由磋商小组进行响应文件比较、评审、打分；

（6）磋商小组推荐成交候选人并编写评审报告，所有评委在评审报告上签字， 对自己的评审意见承担法律责任。有不同意见应书面说明理由，有异议且不进行书面说明的，视为同意评审结果。

3.评委的不良行为

（1）未按竞争性磋商文件规定的评审程序、评审职责以及评审方法和标准进行独立评审;

（2）泄露评审文件、评审情况;

（3）应回避但未主动申请回避的;

（4）收受采购人、采购代理机构、磋商单位贿赂或者获取其他不正当利益;

（5）拒不履行配合答复磋商单位询问、质疑、投诉等法定义务;

（6）以评审专家身份从事有损政府采购公信力活动的。

4.需要共同认定的事项存在争议的,磋商小组按照少数服从多数的原则做出结论。

5.评审专家与参加采购活动存在下列情形之一的,应当主动回避:

（1）参加采购活动前三年内,与磋商单位存在劳动关系,或者担任过磋商单位的董事、监事,或者是磋商单位的控股股东或实际控制人;

（2）参加采购活动前3年内与磋商单位发生过法律纠纷；

（3）与磋商单位的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

（4）与磋商单位有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的；

（5）参加过本采购项目前期咨询认证；

（6）与其他评审专家来自于同一单位或有利害关系的；

（7）法律法规规定的其他应予回避的情形。

三、评审办法正文部分

1.评审办法

本次磋商采用综合评估法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购方授权直接确定成交人，但磋商报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以磋商响应终报价低的优先；磋商响应终报价也相等的，由磋商小组依次比较分部分项工程量清单综合单价、措施项目费的得分并推荐成交候选人排序。

2.磋商程序

2.1资格评审

| 序号 | 评审要素 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 有效营业执照 |
| 2 | 法人授权书 | 被授权人响应，提供法人资格证明和法人授权书；法人投标，提供法人资格证明。 |
| 3 | 财务报告 | 2020年财务报告 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 2020年至今1个月的社保缴费凭证及完税凭证。免交提供证明。 |
| 5 | 建筑工程施工总承包资质 | 证书复印件加盖公章 |
| 6 | 合格有效的安全生产许可证 | 证书复印件加盖公章 |
| 7 | 拟派项目经理须注册于本企业：注册建造师资格、安全生产考核合格证B证、无在建工程项目 | 证书复印件加盖公章； 无在建工程项目：提供承诺书。 |
| 8 | 外省入陕企业，须在陕西建设网“陕西建筑市场监管与诚信信息一体化平台”或“陕西政务服务网”中查询到企业基本信息。 | 查询记录截图加盖公章 |
| 9 | 符合政府采购法第二十二条规定 | 提供承诺。 |
| 10 | 近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无重大安全事故书面声明 | 提供声明 |
| 11 | 磋商单位在“信用中国”和“国家企业信用信息公示系统”不得有失信记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单） | 查询记录截图 |
| 12 | 交纳磋商保证金 | 保证金到账收据 |
|  | 结论 |  |

- 说明：合格划“√”，不合格划“×”，一项“×”，结论为“不合格”，即为无效响应，不再参加后续评审。无效响应由磋商单位现场核实后书面签字确认，响应文件不退还。

- 2.2响应性、有效性、完整性评审（即符合性审查）

- 磋商单位名称与营业执照一致；

- 磋商文件签字盖章符合文件要求;

- 工期符合磋商要求；

- 质保期符合磋商要求；

- 磋商有效期符合磋商要求；

- 磋商报价未超过最高限价。

- 说明：1）磋商小组应以客观、公正、审慎的原则，按采购文件规定的评审项对响应文件进行有效性、完整性和响应性审查：对于文件中同类问题前后表述不同、含义不明确、内容模糊或书写计算错误等内容，可按修正原则进行修正，也可要求磋商单位作出必要的澄清、说明或者更正，但磋商单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对于不满足要求的技术服务内容，均依照评审打分原则进行处理。（磋商文件中表述不一致、含义不明确、内容模糊等内容，由代理公司进行解释确认。）

- 2）磋商小组要求磋商单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。磋商单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。磋商单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- 3）通过资格和符合性审查的响应文件，一律按照评分标准进行评审、比较打分。

- 2.3比较与评审

- （1）磋商小组所有成员应当集中与单一磋商单位分别进行磋商，并给予所有参加磋商的磋商单位平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。经磋商变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的磋商单位。

（4）磋商单位应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。磋商单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（5）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的磋商单位在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的磋商单位不得少于3家。

（6）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由磋商单位提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上磋商单位的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（7）最后报价是磋商单位响应文件的有效组成部分。符合《竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情况的项目（或符合法规规定的其他情形）可以是2家。

（8）已提交响应文件的磋商单位，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人、采购代理机构应当退还其磋商保证金。

- 2.4技术评审（10分）

| 满分 | 评审分项 | 评审内容及分值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 磋商报价30分 | 1）评标基准价：即最低磋商报价（最终）＝评标基准价，其价格分为30分。 2）报价得分=评标基准价/磋商报价（最终）×30。 3）政府采购政策优惠：小微企业报价优惠4%。 4）四舍五入，取小数点后两位，不计负分。 |  |
|  | 技术 商务70分 | 施工方案与技术措施15分 | 对本项目特性了解透彻，施工方案、方法与技术措施内容全面，方案先进、经济与项目实际结合紧密，对施工具有高度指导性，优得【10-15】分；良得【5-10）分，一般得【0-5）分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施8分 | 质量目标明确，管理体系健全，预控和动态控制措施完整，实施工艺、手段先进、可靠、科学，管理体系和组织措施功能完善、管理幅度适宜，优得【5-8】分；良得【3-5）分，一般得【0-3）分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施8分 | 安全生产目标明确，预防和动态控制措施及制度完整、到位，管理体系和组织措施功能完善，优得【5-8】分；良得【3-5）分，一般得【0-3）分。 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施8分 | 环境保护、水土保持目标明确，预防和动态控制措施及制度完整、到位，管理体系和组织措施功能完善，优得【5-8】分；良得【3-5）分，一般得【0-3）分。 |
|  |  | 施工进度计划及措施8分 | 总工期满足招标文件要求、节点工期制定满足进度计划，进度计划有网络图或横道图、关键路径准确且工期控制合理，优得【5-8】分；良得【3-5）分；一般得【0-3）分。 |
|  |  | 施工设备仪器4分 | 根据本项目施工特点及工程进度需求所配备的施工设备、相关仪器，根据施工要求满足程度，配备合理得【3-4】分；配备基本合理得【2-3）分；配置欠佳【0-2）分。 |
|  |  | 项目团队8分 | 具有五大员（质量员、安全员、施工员、材料员、资料员）上岗证书（安全员须含安全生产考核合格证）的每证得1分；有相应职称证（初级及以上均可）的每证加1分，共计8分。 |
|  |  | 业绩6分 | 2019年1月1日起至今，同类工程业绩(施工合同为准，时间以合同签订时间为准) 每有1项得2分，最多得6分。 |
|  |  | 施工用料及保护措施5分 | 施工用料厂家明确、规格型号清晰；对施工材料、半成品及成品的保护措施科学专业，优得【3-5】分；良得【2-3）分；一般得【0-2）分。 |

3.问题修正

磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或者表达上的错误，修正的价格经磋商单位书面确认后具有约束力。磋商单位不接受修正价格的，否决其响应。修正错误的原则如下：

- 如单价与工程量的乘积与总价不一致：

- ①总价子目的项目：以合价为准，不做调整，除非合价有明显的错误；

- ②单价子目的项目：当单价与数量相乘不等于合价时，以单价为准修正合价，如果单价有明显的小数点差错，应以标出的合价为准修正单价。

- 若分部分项工程量清单计价表中的综合单价与单价分析表中的综合单价不一致时，以单价分析表中的综合单价为准，并调整相应项目的综合单价及合价。

按上述修正的原则调整或修正磋商报价作为该磋商单位的磋商价。如果磋商单位不接受修正后的报价，则其响应将被拒绝并且其响应担保也将没收。

（3）响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何磋商单位的相对排序；

（4被拒绝的响应文件，磋商单位不得通过修正或撤消不合格要求的偏离或保留，从而使其磋商成为实质上响应的磋商；

（5）书写错误的评审标准：

响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

- 响应文件与“磋商首次报价表”不一致的，以“磋商首次报价表”为准；

- 响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

c、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，且明细汇总价格与“磋商首次报价表”的“磋商总报价”不一致，则以“磋商首次报价表”的总价为准修改单价；

d、响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

e、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

f、漏报少报项目，不进行价格调增，且视为已含在磋商总报价中；多报项目，应按实扣减，但评审时以原磋商报价为准。

g、多处内容交叉不符时，以上面顺序进行修正。

注：按上述方法修正的内容，经磋商单位确认后产生约束力，否则可视为无效标。

4.评审得分

4.1 磋商小组按规定的量化因素和分值对技术、商务部分分别进行打分，并计算出综合评估得分。

4.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3 磋商单位得分=技术部分得分+商务部分得分。

4.4 磋商小组发现磋商单位的报价明显低于其他磋商报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，可要求该磋商单位在规定时间内做出书面说明并提供相应的证明材料。磋商单位不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该磋商单位以低于成本报价竞标，其响应作否决响应处理。

5.磋商单位有下列情形之一的，否决其响应。

（1）不满足磋商单位须知前附表相关规定的；

（2）磋商函签字、盖章不符合要求的响应；

（3）磋商单位名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致的响应；

（4）磋商单位递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一磋商项目有两个或多个报价的；

（5）响应文件中项目经理与资格预审申请文件中不一致；

（6）未按磋商文件要求提交响应保证金的且响应保证金不符合第二章“磋商单位须知的规定。

6.响应文件的澄清和补正

6.1 在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求磋商单位对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受磋商单位主动提出的澄清、说明或补正。

6.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。磋商单位的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

6.3 磋商小组对磋商单位提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求磋商单位进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

7.磋商结果

7.1 除第二章“磋商单位须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分高到低的顺序推荐成交候选人。

7.2 磋商小组完成磋商后，应当向采购方提交书面磋商报告。

8.其他

8.1 磋商过程中，若出现意外情况时，由磋商小组决定暂停磋商，待磋商小组做出具体处理意见后，再行评定。

8.2 评审办法前附表与评审办法正文及附件规定不一致时，以评审办法前附表规定为准。

8.3 未尽事宜按有关规定执行。

8.4 磋商过程或磋商结束后，若发现磋商单位擅自更改工程量清单或有重大实质性问题的，随时可取消其对该项目的成交资格。

9.政府采购政策优惠

1.小微企业

（1）依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，在政府采购活动中享受政策优惠。但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的企业除外。小微企业按《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文规定标准确认。

（2）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3） 在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。享受小微企业政策优惠的中标人，《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》随中标结果公告一同公示，接受社会监督。若提供的资料与事实不符，将承担经济和法律责任。

（5）对符合规定的小微企业报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（6）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10、无效标

1.未通过资格审查。

2.未通过符合性审查。

3.提供虚假材料磋商。

4.附有采购人不能接受的条件。

5.法律法规规定的其他情形。

11、废标

（一）递交响应文件或者实质响应的磋商单位不足三家的。（按照87号令，采用其他采购方式的除外）

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）因重大变故，采购任务取消的。

（四）所有磋商单位的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（五）法律法规规定的废标情形。

废标后，除采购任务取消情形外，应当按规定重新组织采购。

# 第四章 合同条款及格式

建设工程施工合同

（示范文本）

制定

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

### 第一部分   合同协议书

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就    项目施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 工程名称：                     ；

- 工程地点：                      ；

- 工程立项批准文号：陕西           号；

- 资金来源：国有专项资金；

- 工程承包范围：

工程内容：         项目工程施工总承包磋商范围为           。具体详见磋商文件、工程量清单及施工图纸（包含施工图纸及工程量清单所包含的全部内容）。

二、合同工期

开工日期： 20   年   月   日（具体以发包人下达的书面开工令为准）。

竣工日期： 20   年   月   日

工期总日历天数：   天 。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

- 签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：      （元） 人民币（大写） (¥       元 )；

其中：（1）安全文明施工费：  元  人民币（大写） (¥       元 )

（2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写） /(¥/  元)；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） (¥       元 )；

（4） 总包服务费：   总承包服务费率为 / 。

2.合同价格形式：固定总价合同。

3.本项目为固定单价包干。

4.合同执行期间，除按合同约定、政策法规性文件进行价格调整外，无论工程量增加、减少或其它因素，固定单价均不做调整。

五、付款方式

按其工程进度划分不同阶段进行结算，每个进度经甲方确认无异议后付进度款97%，剩余3%作为质量保证金。

六、项目经理

承包人项目经理：                 。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 成交通知书；

- 磋商函及其附录；

- 专用合同条款及其附件；

- 通用合同条款；

- 技术标准和要求；

- 图纸；

- 已标价工程量清单或预算书；

- 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招响应形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于      年      月    日签订。

十一、签订地点

本合同在      签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自   双方签字盖章后生效。

十四、合同份数

本合同一式 拾份，均具有同等法律效力，发包人执 陆份，承包人执 肆份。

发包人：( 公 章 )                       承包人：( 公 章 )

法定代表人或                          法定代表人或

其委托代理人（签字）：                其委托代理人（签字）：

组织机构代码：                         组织机构代码：

地 址：                                地 址：

邮政编码：                            邮政编码：

电 话：                                电 话：

传 真：                                传 真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账 号：                                账 号：

第二部分   通用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、成交通知书（如果有）、响应函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 成交通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人成交的书面文件。

1.1.1.4 响应函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于响应的称为“响应函”的文件。

1.1.1.5 响应函附录：是指构成合同的附在响应函后的称为}响应函附录“的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2 项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3 项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：磋商发包的工程以响应截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3 款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）磋商函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。 因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利  除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。 承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。 场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”;一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正 除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2.发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等 事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代 表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。  2.3 发包人人员发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。 发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件 除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

- 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；（8） 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（8）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（9）应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责， 但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7 款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7 天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.监理人

4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工

5.2.2 承包人的质量管理 承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3 项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4 项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6.安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。 在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8 款〔暂停施工〕的约定执行

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7 天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账

目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。 6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。 施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制 承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订 施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1 款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和 （或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7 天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4 项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84 天内仍未复工的，视为第16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24 小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20 条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56 天以上

监理人发出暂停施工指示后56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2 项〔承包人 原因引起的暂停施工〕及第17 条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发 包人在收到书面通知后28 天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则 承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1 款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。暂停施工持续84 天以上不复工的，且不属于第7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17 条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3 项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8.材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或磋商单位，发包人违反本款约定指定生产厂家或磋商单位的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的， 视为发包人和监理人同意使用替代品。8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施。发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9.试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10.变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。 涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须磋商的暂估价项目对于依法必须磋商的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他采购人式。

第1种方式：对于依法必须磋商的暂估价项目，由承包人磋商，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在磋商工作启动前14 天将采购人案通过监理人报送发包人审查， 发包人应当在收到承包人报送的采购人案后7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的采购人案开展磋商工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14 天将磋商文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当 在收到承包人报送的相关文件后7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定磋商控制价并按照法律规定参加磋商；

（3）承包人与磋商单位、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的成交候选磋商单位或成交 候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3 天内与承包人共同确定成交人；承包人应当在签 订合同后7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须磋商的暂估价项目，由发包人和承包人共同磋商确定暂估价磋商单位或分包 人的，承包人应按照施工进度计划，在磋商工作启动前14 天通知发包人，并提交暂估价采购人案和工作 分工。发包人应在收到后7 天内确认。确定成交人后，由发包人、承包人与成交人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须磋商的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须磋商的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须磋商的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

- 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28 天向监理人提出书 面申请。监理人应当在收到申请后3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的磋商单位、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的磋商单位、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1 项〔依法必须磋商的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。第3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定一种方式对合同价格进行调整.

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外， 合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5 天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在磋商文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7 天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25 日向监理人报送上月20 日至当月19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7 天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25 日向监理人报送上月20 日至当月19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。（3） 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7 天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2 项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制 除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1、支付分解表的编制要求

- 支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；

- 实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4 款〔商定或确定〕修改支付分解表；

- 不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2、总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2 款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7 天内，将支付分 解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7 天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48 小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理 由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15 天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工 程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

- 具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48 小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24 小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。监理人不能按时参加试车，应在试车前24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

- 具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48 小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2 款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4 款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14.竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

- 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

- 除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56 天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

- 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

- 除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（3）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

- 除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

- 除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

- 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15.缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2 工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式承包人提供质量保证金有以下三种方式：（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。 发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的5%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后28 天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

15.3.3 质量保证金的退还 发包人应按14.4款〔最终结清〕的约定退还质量保证金。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24 小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

- 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

- 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

- 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

- 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

- 因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

- 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

- 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

- （8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28 天内支付下列款项，并解除履约担保：

- 合同解除前所完成工作的价款；

- 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

- 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

- 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

- 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

- 按照合同约定应退还的质量保证金；

- 因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20 条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28 天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4 款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14 天内，协助发包人与采购合同的磋商单位达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。 不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。17.4 因不可抗力解除合同因不可抗力导致合同无法履行连续超过84 天或累计超过140 天的，发包人和承包人均有权解除合同。

合同解除后，由双方当事人按照第4.4 款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

- 合同解除前承包人已完成工作的价款；

- 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

- 发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

- 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

- 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

- 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

- 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行 合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2 款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4 款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。 选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力 争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

### 第三部分   专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

合同文件组成及解释顺序：

①本合同协议书；

②本合同专用条款(含数据表中与此有关的部分)；

③本合同通用条款；

④成交通知书；

⑤响应书及响应书附录(含磋商期间磋商小组书面要求，承包人递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑥磋商文件(含答疑纪要)；

⑦图纸；

⑧标准、规范及有关技术文件；

合同履行中，发包人承包人有关工程的协商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 监理人：

名称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.2.2 设计人：

名   称：                               资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无    。

1.1.3.9 永久占地包括：    用地红线内。

1.1.3.10 临时占地包括：  承包人自行考虑。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共 和国磋商响应法》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、建设部《房 屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、建设部《房屋建筑工程质量保修办法》、《建 筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009版）、中华 人民共和国《工程建设标准强制性条文》、现行《建筑工程质量验收统一标准》、《建筑工程施工及验收规 范》等国家、部门及地方现行及后续的有关法律、法规、规章、规范性文件等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行国家现行的技术标准、施工验收规范及质量检验评定标准，以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：采用行业或地方标准及规范。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- 本合同协议书

- 本合同专用条款

- 双方为履行本合同的有关工程洽商、变更等书面协议、文件

- 图纸、工程量清单、工程报价单或预算书

- 本合同通用条款

- 成交通知书、响应书及其附件

- 标准、规范及有关技术文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：   套；

发包人向承包人提供图纸的内容：   套施工图纸，其中   套图纸用于做竣工图。如承包人因工程需要，需增加图纸时，发包人可代为协调加晒，相应的费用由承包人承担。

发包人对图纸的保密要求：不得外传、外借，仅用于本工程的施工及验收的全过程,否则，每发现一次，应向发包人支付10000元的违约金。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： /    ；

承包人提供的文件的期限为：        /       ； 承包人提供的文件的数量为：        /       ；

承包人提供的文件的形式为：        /       ； 发包人审批承包人文件的期限：      /       。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人工地现场办公室；

发包人指定的接收人为：                   。

承包人接收文件的地点： 承包人工地现场办公室；

承包人指定的接收人为：            。

监理人接收文件的地点：监理人工地现场办公室；

监理人指定的接收人为：                           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人负责出入现场管理

1.10.3 场内交通

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人按响应时场地的规划，文明工地施工要求自行解决场内道路和交通设施，其费用包含在报价内，确保满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人自行承担，费用包含在报价内。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人对上述文件复制应经发包人同意并记录，按 受控文件要求进行管理，不得外传、外借。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人对上述文件复制应经发包人同意并记录，按受控文件要求进行管理，不得外传、外借。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担 。

1.13 工程量清单的修正

出现工程量清单错误、变化时，是否调整合同价格： 否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整。

2.发包人

2.2 发包人代表

姓   名：；              身份证号：；   职   务：；

联系电话：；  电子信箱：；  通信地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责施工全过程的安全、进度、质量及现场费用控制管理、协 调现场各种关系等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1、工程开工前，发包人负责将相关施工资料以书面形式交给承包人，并进行现场交验，承包人正式放线后，由发包人负责及时请城建管理部门进行验线。2、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人提供临时用水用电接驳点，由承包人分别装表，用量按表计量并分摊损耗，承包人自行与水电供应部门结算并承担相应费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工有关规定，向发包人提供完整竣工资料四份（均为原件）和竣工验收报告。承包人在发包人竣工验收批准后30天内向发包人提交竣工图四份。竣工图纸必须将所有的变更标注到图纸上，竣工图纸上的变更和变更资料反映的内容应一致，竣工图纸变更反映不全面或不真实的，发包人不予受理。其它内容不清晰的，按不利于承包人的情况进行结算。其中一套竣工资料及竣工图由承包方代发包人交城建档案馆。

承包人需要提交的竣工资料套数：四份（均为原件） 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担，费用包含在磋商报价内。

承包人提交的竣工资料移交时间：发包人竣工验收批准后30天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：按陕西省、采购人所在地相关规定执行。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

承包方应在进场后7日内将施工总进度计划报送发包人审核，经发包人同意后方可组织实施；按发包 方要求的格式向发包方代表及监理工程师提供月、周工程进度计划及相应统计报表，及时向发包人提交工 程事故报告；每月15日提供上月15日至本月14日已完成工程量及月进度结算报表；每月15日提供下月工程材料和施工机械设备进场计划，施工人员配备计划，月进度计划等计划报表。开工后15天内提交发包人供应材料设备需求总计划；在需要发包人供应材料设备到货日期前的45 天，且在每月20日前申报月详细材料设备到货计划；以上计划必须经总监理工程师签字认可后报发包人。承包人不及时上报各类施工计划或计划执行严重滞后，承包方应承担人民币500-10000 元/次的违约金。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行“通用条款”第3.1条；

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人根据现场情况为发包人和监理合理提供办公用房，满足办公需求，费用已包含在响应价中，发包人不再另行支付。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人在合同签订后、开工前15天以前按规定办理好有关施工场地交通、环卫、垃圾排放、安全生产、治安和施工噪音管理等手续。 如承包人未按本约定及时办理上述手续，所造成的相关主管部门的处罚由承包人承担，并赔偿由此给发包 人造成的一切损失。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，所发生水、电费由承包人承担；交付发包人之后，由责任方负责保护并承担费用。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，因承包人原因引起的破坏所发生的费用，由承包人承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求：按省级文明工地标准要求组织施工。保证现场出入口、施工道路及材料堆放加工区硬化，道路两侧及楼四周有排水明沟，在进出、临边、危险作业点有明显提示警告标牌，施工现场达到工完场清，建筑垃圾做到指定堆放并及时外运，承担未按规定要求组织施工的违约责任。保证施工现场符合卫生管理的有关规 定，交工前清理现场达到无污染，无建筑垃圾，相关费用由承包人承担。承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约责任（详见附件 9）。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

1.本工程的钢筋混凝土模板材料必须经监理及发包人验收合格后方可使用。

2.承包人负责施工道路的维护、清洁及相关损失修补工作，排水沟及沉淀池的疏通，保证施工期间 道路清洁和排水畅通，费用含在总报价中。

3.配合发包人对本项目的资金使用情况、工程建设、招响应、材料设备采购、认质认价等工作进行抽查、检查、了解和监督；

4.承包人应积极配合发包人及省市区相关部门各专项检查工作，由此产生的费用由承包人承担。

5.承包人配合发包人报批人防、消防工作，承包人负责承包范围内项目的人防、消防验收工作。

6.承包人负责项目室内拓荒保洁工作，保洁标准需经发包人相关职能部门验收认可，此费用已包含在承包人磋商报价中，发包人不再单独支付。

7.承包人应在进场15日内将扬尘治理专项方案报发包人审核，若因扬尘治理不到位导致的工期延误等一切后果由承包人承担。

8.临建搭设用地由承包人自行解决，此费用须包含在磋商报价中。

9.妥善处理好与周围乡村、兄弟单位、协作单位的关系，承包人负责整体协调四邻关系，应采取适 当的措施对施工现场周围的居民和群众进行安抚，避免发生施工扰民及民扰事件。承包人已充分了解清楚各种此类因素，并将所需之全部费用已包含于合同价款中，不再单独计量支付。发包人亦不再另行承担任何与施工扰民或民扰有关的费用，工期亦不予延长。承包人的施工方案中应对扰民或民扰之防范制定详细切实可行的措施。

10.任何情况下，承包人均不得拖欠农民工工资，如有发生，发包人可从工程款中扣除，直接发放给农民工。如因承包人违反本条所导致的停工、延误工期或行政罚款等损失由承包人自行承担。

11.承包人磋商报价需按合同工期考虑工程施工赶工措施费，若承包人磋商报价未单独列此项措施费，则发包人认为此项费用已包含在承包人磋商报价分部分项综合单价中，承包人不得单独索取此项费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：                    ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：          ；

建造师注册证书号：             ；

建造师执业印章号：                ；

安全生产考核合格证书号：       ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                 ；

通信地址：

承包人对项目经理的授权范围如下：施工现场的进度、安全、质量、费用等项目管理工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：确保每月在工地工作时间不得少于22天，项目经理要外出一天以上的（含一天）必须事先取得发包人书面许可，否则按缺勤处理。项目经理每次请假时间不超过7天，一年累计离场时间不得超过30天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付5000 元/天的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，发包人有权按照履约保函要求扣除履约保证金，解除合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，发包人有权按照履约保函要求扣除履约保证金，解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：视为承包人违约，发包人有权扣除 履约保证金，取消合同。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须事先取得总监理工程师和发包人的许可。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：视为承包人违约，发包人有权根据情况扣除承包人10000元-100000元/人违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权按照2000元/人.天进行处罚。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程范围      ;

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

其他关于分包的约定： /。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： /。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始间：项目正式开工至项目移交至发包人委托的物业。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 双方约定。

4.监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行发包人与监理人或该项目监理合同规定条款约定。

关于监理人的监理权限：

（1）施工过程的质量、进度控制、合同管理和信息管理，施工中各种矛盾组织协调工作及全程监理。

（2）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和实用功能要求，向发包人的建议权。

（3）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向发包人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先对造价、工期进行评估，呈报书面材料征得发包人的书面同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或涉及合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告发包人并要求设计人更正。

（4）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告。

（5）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向发包人报告。

（6）征得发包人书面同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向发包人报告并取得发包人同意方可，如在紧急情况下未能实现报告时，则应在24小时内向发包人作出书面报告。

（7）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、结构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（8）工程施工进度的检查、监督权、以及公司实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（9）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，发包人不支付工程款。

需要取得发包人书面批准才能行使的职权：①设计变更；②工期延误索赔或签证，工程量及费用增减 的索赔或签证；③工程款支付；④分包商的确定；⑤主要材料的确定；⑥施工组织设计、施工总进度计划的审定；⑦其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定权限以及发包人以书面形式通知监理工程师的其他权限；⑧停工、复工通知；⑨发包人认为须取得批准方可实施的其它重要事项。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供办公场所、生活场所，满足发包人及监理人的要求，并承担相应费用以及水电费。

4.2 监理人员总监理工程师：

姓   名：

职   务：

监理工程师执业资格证书号：

联系电话：

电子信箱：             /

通信地址：

关于监理人的其他约定： /

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- /

- /

- /

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：48小时 。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：1）施工现场内外由本项目承包人提供的生产区、办公区、生活区治安保卫工作由承包人全面负责；2）上述区域内若发生群殴、械斗等群体性头发治安事件的，每发生一起承包人对发包人支付违约金10万元。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人在工程开工后7 天内编制施工场地治安管理计划，并上报给总监理工程师及发包人。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照陕西省文明工地验收标准住址实施，严格按陕西省文明工地检查（验收）标准实施，安全施工。承包人按照国家和当地政府有关规定应采取的任何必要安全防护措施已包 含在承包人的合同价款当中，发包人不另行支付。承包人承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发 生的费用。

施工期间，安全文明工地建设应建立长效机制，承包人应全力配合发包人和管委会的量化考核工作，发包人将定期按照本地城讪管理委员会的量化考核表，对施工现场进行检查与考核，发现问题限 期整改，承包人应按要求整改到位，若累计三次由于承包人原因致使承包项目在管委会考评中排名最后三位，发包人将扣减文明工地施工费的30%。

承包人应按照合同附件9 认真履行安全施工与检查职责及做好施工中的安全防护工作外，还应认真执 行国务院颁布的《建设工程安全生产管理条例》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》及国家和地 方制定的有关安全生产法律、法规的规定，制定切实可行的安全施工措施和安全管理制度，确保本工程施 工安全；承包人应做好施工现场安全文明施工管理，随时接受监理工程师、工程师和发包人各职能部门的 专项检查；承包人依法承担本工程的施工安全责任。

承包人按照建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人承担。其中扬尘污染控制措 施至少应包括：施工现场周边设置硬质围挡；主要道路、场地要硬化并保证清洁；垃圾、渣土要及时清运； 施工土方要覆盖；工地出口要设置自动冲洗设施；运输车辆驶出施工现场要将车轮和槽帮冲洗干净；水泥、 石灰等可能产生扬尘污染的建材必须在库房存放或严密遮盖；严禁凌空抛洒垃圾、渣土；严格遵守当地治污减霾要求。承包人若对该事项处理不当，则应自行承担相应的法律责任。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的双方约定。承包方应当确保安全文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全文明施工措施项目费用清单，承包人不得挪用安全文明施工措施项目费。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签订后7天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款 7.1.2 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款 7.2.2 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后3 天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：扬尘治理专项方案，合同签订后15 个日历天内。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 /天内发出开工通知的，承包人有权提出调整要求。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：工程正式 开工前7 日。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形： 1）重大设计变更而影响施工进度关键线路的；2）不可抗力。以上原因造成的工期延误须在发生后7 天内办理延期申请，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：5000元/天。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： /。

因承包人原因造成月、周工程进度计划滞后时，承包人应承担1000-5000 元/天的违约金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： /。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： （1）7级以上大风。 （2）3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨可能持续。 （3）雾霾红色预警。 （4）40度以上高温天气。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。

8.材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无

8.4.2 发包人供应的材料设备：无

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 附件2《推荐材料品 牌表》。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人自主承担。

①发包人供应的材料、设备，由承包人清点数量，验收质量，收集相关材料质量证明，并在收到发包人供应的材料设备实物后三天内，将验收的数量、质量结果情况书面提交给发包人，否则每发生一次承包人应向发包人支付 200元的违约金；承包人若违反本条规定，迟迟不下货或拖延下货，造成供货单位的损失由承包人承担，同时，每发生一次，应向发包人支付 2000元的违约金。

②由承包人采购但需发包人认质认价的材料设备，均由承包人负责下车及堆码，相关费用已包含在响应费用中，后期认质认价过程中不再单独记取该项费用。

③不论发包人供应或承包人供应的材料，进入施工现场时除供货方提供合格的产品合格证、试验检验报告外，承包人都应按规范规定取样进行试验检验。发包人供应的材料实物进入现场时由承包人按规范取样试验不合格，除承包人及时告知发包人外，由承包人按规范加倍取样试验，详见合同通用条款第8.3 条。

④发包人供应的材料，施工蓝图提供后二个月内由承包人提交材料设备总用量计划表，以便发包人能充分了解所需工程数量；由承包人提前一个月提出准确的需用计划，如十月份需用，八月二十五日应提出需用计划，以便有充分的准备和采购时间。承包人获得施工图后7 天内提出后续两个月的备料计划，一个月内提供全部材料的备料计划，基础施工图设计交底后5 天内，上部施工图设计交底图纸会审后20 天内承包人提出材料设备项目总计划，每月  25  日前提出下个月的材料设备的供应计划，如需对上月提出的材料设备计划进行调整或再次提出零星计划，需在本月的  3  日前提出材料设备零星（调整）计划、 材料设备总计划、月度计划、零星（调整）计划均由承包人在约定的时间前报监理公司审核，监理公司分别于每月的15 日、25 日、5 日前审核完成并报发包人材料部，每种计划分别一式 六份。

⑤承包人的材料计划要力求准确（准确率达到90%以上），数量大或计划计算比较复杂的材料，承包人应进行认真复核，承包人在提出材料设备月度计划后，若发现需要补充或调整上月的材料设备月度计划，应提前并在本月 3 日前向监理及发包人提出材料设备零星（调整）计划，承包人每月只能提出一次材料设备零星（调整或增补）计划，因承包人原因多次提出材料设备零星（调整）计划，每超出一次，承包人应向发包人支付1000～5000 元的违约金，该违约金在承包人的当月进度付款金额中扣除。如因承包人计划滞后，计划不准确、不落实，未按本合同约定提前提出材料设备总计划、月度计划、零星（调整）计划，造成材料供应不及时，无法退货等，由此造成的损失由承包人承担。

⑥砌体材料的使用，要求严格按照国家标准及地方有关法规执行，必须通过政府主管部门验收；如不通过则承包人应按其施工墙体工程费用的双倍作为赔偿支付给发包人，同时承包人工期不顺延。在砌体工程完成、政府主管部门验收合格后30 日内，承包人应提供采购砌体的正规发票。

⑦发包人供应的材料设备由指定的磋商单位进行供货并下车，承包人负责在现场的进行保管，其费用已包含在合同总价中。

⑧其他约定详见附件 2《建议材料品牌表》

9.试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备 施工现场需要配置的试验场所：承包人自主承担       。

施工现场需要配备的试验设备：承包人自主承担       。

施工现场需要具备的其他试验条件：  承包人自主承担  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： /  。

10.变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：即磋商范围外的变更。承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经监理工程师审核后，报发包人书面批准后以设计变更单的形式通知承包人实施，否则不作为工程设计变更对待。任何变更的提出都应当依据合同或国家有关规范和标准提出。任何变更都必须取得发包人和监理的确认。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定:

①合同中已有的综合单价，按合同已有的综合单价确定。

②合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。如果只是材料改变，只调整相应项目的材料费用，但材料需经发包人认质认价，并按发包人认质认价后的材料价格换算综合单价。

③合同中没有类似或适用的综合单价，其综合单价执行2009 年《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》、2004 年《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》、2004 年《陕西省安装工程消耗量定额》及相关文件，并优惠 ％（优惠比例=[(磋商控制价上限-成交价)/磋商控制价上限],上限控制价及成交价计取基数应扣除暂列金）。如变更、签证部分的主材需发包人认质认价，认价材料费不再参与优惠。

④工程施工期间只涉及工程设计变更和现场签证的签认及估算工作，变更、签证工程价款在工程结算时应由审核部门进行审核，结算时按照委托第三方审核结果，调整合同价款。

⑤变更签证的确认程序：根据监理单位及发包人确认的变更签证，由监理单位、发包人、承包人现场实际核对，三方对实际完成的工作内容进行确认。变更签证必须由承包人的项目经理签字并加盖公章、监理工程师的签字并加盖公章并按照发包人签证流程完成签字并加盖公章后生效。

⑥因发包人原因引起的工程变更，承包人必须予以执行。承包人不得以变更过多或变更工程量较大等因素为由向发包人追加索赔、停止工程施工或故意拖延工期。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  7 天内审核完毕。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  14 天内审核完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细 /。

10.7.1 依法必须磋商的暂估价项目

对于依法必须磋商的暂估价项目的确认和批准采取通用条款中10.7.1 条第1种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须磋商的暂估价项目

对于不属于依法必须磋商的暂估价项目的确认和批准采取第除非发包人书面通知承包人直接实施外， 均按照上述条款由发包人实施 方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因 发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或 工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按 实际发生时经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11.价格调整

磋商范围内的价格不再做调整。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式：固定单价合同。

12.2 预付款=合同价款=合同总价

12.2.1 合同生效后，预付合同价款的30%。

12.2.2 预付款担保

提交预付款担保的期限：       无    。

预付款担保的形式为：       无   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、实际已完成的合格工程并经发包人、监理人、承包人三方共同确认。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量。

12.3.3 单价合同的计量  关于单价合同计量的约定： 执行通用条款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： /。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： /。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款比例

按其工程进度划分不同阶段进行结算，每个进度经甲方确认无异议后付进度款97%，剩余3%作为质量保证金。

承包人每月    日前向发包人报送上月    日至本月   日期间经发包人项目经理和总监理工程师验收 合格的已完工程量进度表，发包人于次月月底前按审核后节点进度支付进度款，该月若发生发包人代缴的相关费用（如水、电费等）从工程进度款中扣除。新增工程量和变更项目的工程量在进度款中暂不予计算， 统一在结算时计算支付。

承包人提供的资料与施工进度不相符，发包人有权暂缓工程款的支付。承包人应如实上报每月实际完 成工程量，所报已完工程必须经发包人及监理验收合格，规定材料必须完成封样工作，工程量必须与现场实际进度相符，严禁弄虚作假、虚报、瞒报，如发包人在进度款审核中发现实际完成工程量不合格或与现场实际进度不符，规定材料未完成封样工作，发包人有权暂缓支付承包人当期进度款，直至承包人按合同 要求完成实际工程。

拆除工程及实验楼改造工程需提供施工图预算报甲方审核，经甲方审核后按月支付。

作为进度款的支付条件，发包人每次付款前承包人须先行提供复核法律要求和规定的等额正式增 值税发票（包含5%工程质保金发票）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人每月15 日向监理工程师上报上月完成的工程量及其造价，经监理工程师审核报发包人审定后，拨付该月工程量造价的       %工程进度款；该月若发生发包人代缴的相关费用（如水、电费等）从工程进度款中扣除。新增工程量和变更项目的工程量在进度款中暂不予计算，统一在结算时计算支付。进度款计算时，暂列金额部分、暂估价部分（即发包人划定分包及划定供应单位 的款项）不作阶段支付的计算基数；由于其它零星项目、总包服务费所需增加的支付款项，统一在结算时支付。

12.4.3 进度付款申请单的提交

总价合同进度付款申请单提交的约定： /。

其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：48小时。

13.1.2 重要分部分项工程验收节点及竣工验收时间：

节点工期要求

| 序号 | 主要节点任务目标 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

承包人应按照合同约定节点工期完成进度，如出现拖延，承包人应按照发包人纠偏措施无条件执行，并承担由此增加的费用。

节点工期每拖延一天，发包人有权要求承包人支付发包人违约金1 万元；工程总工期每拖延一天，发包人有权要求承包人支付违约金1万元。

竣工时间以发包人组织的竣工验收合格日期为准。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工有关规定，向发包人提供 完整竣工资料四份（均为原件）和竣工验收报告。承包人在发包人竣工验收批准后30 天内向发包人提交 竣工图四份。竣工图纸必须将所有的变更标注到图纸上，竣工图纸变更反映不全面或不真实的，发包人不 予受理。其它内容不清晰的，以不利于承包人的情况进行结算。其中一套竣工资料及竣工图由承包方代发包人交城建档案馆。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：验收后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每逾期一天应以签约合同总价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：承包人合同范围内各类机械、电子设备调试。

（1）单机无负荷试车费用由 /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /    承担。

13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工移交后，以发包人书面指令为准 。

14.竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 竣工验收后60 天内。

竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：从发包人收到承包人上报的完整且真实的竣工结算资料（竣工图、 变更、签证、认价单、结算书、结算申请单等）之日起，两个月内审核完成或提出修改意见，结算时间最长不超过12 个月。

发包人完成竣工付款的期限： 发包人委托的第三方造价审计机构出具正式结算报告后1个月内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由发包人委托的第三方造价审计机构进行复核。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 3 份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 在缺陷责任期终止证书颁发后10 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款 。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：本项目缺陷责任期为2年，自工程竣工之日起算，具体执行合同附件5建筑工程质量保修书规定。

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：执行合同附件5建筑工程质量保修书规定。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： /  ；

（2）3%的工程结算款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:         /              。

关于质量保证金的补充约定：详见质量保修书 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详见质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 响应时间为正常工作日二小时内答复，十二小时内到现场处理。节假日及法定休息日六小时内答复，二十四小时内到现场处理。

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： /。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- 因发包人原因未能在计划开工日期前7 天内下达开工通知的违约责任：工期予以相应顺延。

- 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。

- 发包人违反第10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。

- 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人提供的材料、工程设备的规格或质量不符合合同约定的，由发包人负责更换；发包人提供的材料、工程设备的数量不符合合同约定的，数量不足的由发包人在 双方约定时间内补齐，数量超出的，由承包人退回发包人；因发包人原因导致交货日期延误，若影响工期 的发包人予以顺延工期；因发包人原因导致交货地点变更等情况的，由发包人负责倒运或发包人委托承包人倒运，费用发包人承担。

- 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：若影响工期的，工期予以顺延。

- 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：若影响 工期的，工期予以顺延。

- 其他：双方协商解决 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 /天后发包人仍不纠正其违约行为并致 使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

（1）承包人不得更换经发包人认定的项目经理。承包人擅自更换项目经理，应按5万元/人.次的标准向发包人支付违约金。如需要更换项目技术负责人及其它专业工程师，应至少提前15天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意；后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

（2）承包人项目经理和技术负责人无特殊情况每月坚守工地时间不得少于22 天，项目经理在工程施工期间，要暂时离开工地现场2天以上，应事先征得工程师的同意。项目经理每次请假时间不超过7天，一年累计离场时间不得超过30天。随意离开工地，承包人向发包人支付2000元/天的违约金。项目经理 和技术负责人需要离开工地时必须提前一天书面向发包人请假，获批准后方可离开工地，否则按缺勤处理。

（3）项目经理不胜任本职工作，发包人和工程师可提前7天以书面形式通知承包人更换合格的项目 经理，如更换后的项目经理仍旧不能胜任本职工作，发包人有解除合同的权利。项目技术负责人及其他专业工程师不称职，发包人和工程师也可提前5天以书面形式通知承包人更换合格的人员。上述人员更换，承包人应在3日内更换完毕。

（4）承包人主要机械设备未能按工程计划（或监理工程师要求的设备）及时到场或到场设备不能正 常运转以及擅自调走已进场的机械设备，应按200 元/天;台（套）标准向发包人支付违约金；迟到或调 离超过10 天时，发包人可自行组织采购，费用直接在向承包人支付工程款时予以扣除，同时对到场时限 的延迟仍旧计算违约金

（5）同时出现以下问题：a.出现重大质量问题，经发包人、监理单位提出，没有采取有效措施进行补救。b.被建设行政主管部门因为质量问题通报两次者。c.出现重大安全隐患，经监理提出，在限期内没 有得到整改。d.被建设行政主管部门因为安全问题通报两次者。e.或发生其它使合同无法履行的行为。发包人可单方解除合同。

因以上原因终止施工合同，承包人应支付合同价款3%的违约金，另由于终止合同对发包人造成的损失由承包人承担。

其他违约条款按通用条款执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：（1）承包人未按双方确认的施工计划组织施工；（2）承包人所施工的分部分项工程经两次验收均不合格；（3）承包人擅自更换本工程项目经理；（4）承包人未按照本 合同约定及时移交工程和满足备案要求的完整竣工资料，逾期超过30天；（5）承包人欠付农民工工资、劳务费、材料款等，导致相关人员围堵发包人工地5天或办公经营场所3次或办公经营场所单次一天以上；（6）项目经理不胜任本职工作，发包人和工程师可提前7 天以书面形式通知承包人更换合格的项目经理，如更换后的项目经理仍旧不能胜任本职工作，发包人有解除合同的权利；（7）承包人违反本合同约定义务， 经发包人催告后在限期内未改正的。

17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 双方另行协商。

18.2 其他保险 关于其他保险的约定：由承包人承担施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费用，以上全 部人员包括发包人和承包人员工以及为履行合同聘请的第三方人员。

18.3承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 办理。

18.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人应及时通知发包人。

19. 争议解决

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：双方另行协商。

20. 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地的人民法院起诉。

附件1： 建议材料品牌表

| 序号 | 材料名称 | 建议品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

附件2： 暂定分部分项综合单价表

| 序号 | 项目 | 分部分项工程名称 | 材料规格 | 单位暂定综合单价（元） | 备注1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上暂定综合单价，按发包人认质认价管理办法执行。

附件3：                 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证****项目工程施工总承包（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。

- 质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、土建工程为   年；

2、上下水管线安装工程为    年；

3、室外的上下水工程为    年；

4、其他约定： /

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日 24 小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3   %。 从合同价款中扣留。

- 质量保修金的返还

发包人在工程验收报告签字之日起算，满         年后的 30日内，将保修金无息退还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：乙方须遵守甲方《质量保修期工程返修管理细则》

本工程质量保修作书为施工合同的附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签订。

发 包 人（公章）：                 承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

年    月   日                   年    月  日

附件5

安全生产、环境保护责任协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”和“谁污染、谁治理”的方针，明确双方的安全生产、环境保护责任，确保施工中人身、设备的安全，预防各类安全、环境事故，依据《安全生产法》、《环境保护法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建筑法》等法律、法规，本着平等、自愿的原则，签订本协议，以便双方共同遵守。

第一条  发包人的权利和责任

1.贯彻落实国家有关法律、法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督。开工前，发包人应严格审查承包人的施工能力，要求承包人制定施深度工安全、污染防范措施报发包人备案。发包人应对承包人进行施工安全、环保技术交底，并有资料或书面记录。

2. 承包人使用的特种设备，必须有相应的检测、检验报告，取得安全使用证或安全标志；特种作业人员必须有专业机构核发的合格有效的岗位资格证，并在发包人存档备案。否则，不得从事项目承包。

3. 发包人应对施工地下管线和障碍物向承包人交底，对承包人不符合安全施工、造成环境污染的行为进行制止、纠正并发出安全、环保隐患整改通知单，直至清退出场。

4. 发包人应指派一名负责人协助承包人向施工人员进行安全、环保教育培训。

5. 发包人不得要求承包人违反安全、环保管理规定进行施工。因发包人原因导致的事故由发包人承担责任。

6.发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由承包人承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产设备严重损坏事故；

（3）发生区域内火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全生产和文明施工要求的；

（6）施工现场不按规定要求造成噪声超标、扬尘影响周边单位的；

（7）乱倒、乱排废弃物的；

（8）造成重、特大环境事故的。

第二条  承包人安全、环保责任

承包人作为工程项目的承包单位，按照“谁施工、谁负责”、“谁污染、谁治理”的原则，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故、环境事故及其造成的经济损失，一切责任由承包人承担，并切实履行以下责任：

1.严格执行《安全生产法》、《环境保护法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建筑法》等国家法律、法规及发包人现行的有关安全生产、环境保护管理制度，对施工区域的安全生产、环境保护工作负全责。

2. 承包人应提供所承包工程、服务项目要求的相应安全条件、资质证明，材料真实、合法、有效。具备所从事的承包工程、服务项目相应的安全生产、环境保护知识和管理能力；并保证所有施工人员或附近人员免遭可能发生的一切危险，涉及环境保护内容的，应严格按照国家环保要求执行。

3.开工前，承包人一切施工活动，必须编制施工安全措施，明确安全责任，并向施工人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，教育施工人员正确佩戴使用劳动防护用品；对违反管理制度、规定造成发包人经济损失的由承包人予以赔偿。

4.施工期间，承包人应设有专职安全管理人员（少于30人者设兼职）。应明确落实施工现场安全生产、环境保护第一责任人，负责单位内部和施工责任区域的安全生产、环境保护管理工作。

5. 承包人对施工范围内使用的安全防护设施的搭设、拆除、维护和改造必须符合有关安全标准，符合总承包单位对施工现场整体安全防护的要求。在搭设、拆除和改造前，必须向发包人报告，取得批准后，方可实施。

6.对施工范围的用电负有全部管理责任，二级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从现场施工线路中拉接电源。对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合有关规定、标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向发包人备案。

7. 承包人在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护，如遇情况及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施。

8. 承包人应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。不得擅自拆除、变更发包人防护设施及标识。

9. 承包人必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严禁使用电炉。

10. 承包人有责任保护好现场的给排水管道、阀门、消防栓、消防水带、水龙头、阀门井、污水井等。严禁乱动消防设施，保证所辖区域消防通道的畅通。

11. 承包人在施工过程中导致发包人电网、管道、通信、设备事故及可能造成环境污染或环境隐患等，发包人有责任调查、上报，并由承包人承担一切责任。

12. 承包人必须接受发包人的监督、检查，对发包人提出的安全、环保隐患必须及时整改。生产区域从事作业有危及发包人安全、环保及措施不落实的，所造成的人身伤害或环境污染由承包人承担。

13. 承包人在施工过程中发生伤亡、设备及环境污染等事故，应立即报告发包人并保护好事故现场，及时应急处置并积极配合事故调查。发包人有权要求承包人积极采取有效措施防范事故和降低环境污染事故的进一步扩大。

14.若因承包人原因拖欠民工工资，导致民工集体上告、上访、闹事（如拦马路、堵大门），影响公共交通秩序、干扰政府及企事业单位正常办公及扰乱社会秩序等不良行为发生，每发生一次，发包人有权要求承包人支付50000元的处罚金，同时，每发生一次，除按照上述规定给付处罚金外，发包人可以把工程进度款支付的控制比例降低2%。

15. 在工程施工过程中（以及保修期内），由于承包人责任出现质量问题、安全事故、民工闹事（诸如封堵大门、爬塔吊等影响现场施工的行为、惊动政府相关部门出面解决问题等）或者其他原因，受到曝光或通报批评；或造成不良社会影响，均会给本工程的社会形象造成损失，每次由承包人向发包人支付5万元处罚金（由发包人从承包人工程进度款或保修款中扣除）。

16. 承包人应将事故调查组的事故调查报告及承包人事故处理意见提交发包人备案。

17. 承包人施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。在设施投入、现场布置、人员管理等方面符合发包人总体形象管理的要求。

第三条  违约责任

如承包人违反本协议规定发生下列情况，在承担相应法律责任、赔偿发包人所有损失之外，还应按照如下标准向发包人支付安全违约金。按照本协议应支付的安全违约金，发包人任何时候都有权从承包人合同价款中扣除：

1、因施工原因（或开展业务）造成地面事故的，由承包人承担一切法律、经济责任，赔偿一切经济损失。

2、施工过程中（或开展业务过程中）发生人员死亡事故的，由承包人承担一切法律及经济责任。

3、施工过程中（或开展业务）造成人员重伤的，承包人承担一切法律及经济责任。

4、施工过程中（或开展业务）造成安全生产事故，但未造成人员伤亡的，承包人除承担一切法律、经济责任外，特别重大安全生产事故，向发包人支付安全违约金1万元；重大安全生产事故的，向发包人支付安全违约金5000元；一般安全生产事故向发包人支付安全违约金2000元。

5、承包人不能按时、按要求对安全隐患进行整改的，向发包人支付200元/每项次的安全违约金。

6、如发生其它不安全事故，参照本协议相关条款执行。

7、承包人因管理原因多次发生不安全事件，或情节严重、造成严重后果的，发包人在按照上述条款从严处置的基础上，有权单方面解除与承包人签订的相关业务合同，发生损失由承包人自行承担。

第四条  其它约定

1、本协议经双方签字盖章后生效。

2、本协议所称业务合同，是指双方当事人签订的本工程施工合同。作业现场是指承包人开展业务合同的现场。

发包人（章）：                         承包人（章）：

法定代表人                             法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：           或委托代理人（签字或盖章）：

年  月   日                            年  月  日

附件6：工程建设项目廉政责任书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为了加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 承发包双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目磋商响应、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑安装工程施工的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为建筑安装工程施工合同的组成部分，经承发包双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

发 包 人 ：                    承 包 人 ：

法 定 代 表 人 ：              法 定 代 表 人 ：

（ 或 委 托 人 ）              （ 或 委 托 人 附 授 权 证 明 书 ）

发 包 人 代 表 ：              承 包 人 代 表 ：

签约时间： 年 月 日          签约时间： 年 月 日

签约地点：                     签约地点：

附件 7： 项目经理委任书

致： 采购人

法定代表人（职务、姓名） 董事长 代表本单位委任项目经理 （职务、姓名）为工程施工的项目经理。凡本合同执行的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名）代表本单位全面负责。

承 包 人 ： （ 盖 单 位 章 ）

法 定 代 表 人 ： （ 签 字 ）

年 月 日

附件 8： 承包人杜绝转包、违法分包和拖欠民工工资行为承诺书

致：

拖欠民工工资行为承诺书

鉴于（承包人全称）（以下简称承包人）拟与 (发包人全称）（以下简称发包人）签订的合同协议书，承包人一旦签订合同协议书，承包人将承担合同规定的全部责任和义务。在此（承包人）的法人代表（姓名） 代表承包人以合法地位郑重做出如下承诺：

一、承包人在工程施工过程中，承诺严格遵照国家有关规定，不将工程转包或将主体工程违法分包，或以劳务协作名义将工程违法分包给不具备相应资质的施工队伍或个体承包者；

二、承包人在工程施工过程中，承诺严格遵照国家有关规定，与所雇佣劳务人员签署劳务合同并支付劳务费用，并采取必要的措施，保证不拖欠民工工资。如出现因承包人引起的任何劳务纠纷或诉讼，由承包人承担相应的法律和经济责任；

三、承包人承诺出现工程转包、违法分包和拖欠民工工资的情况后，承包人接受发包人对我们所采取的如下任何处理措施：

1.发包人有权终止承包人在本合同段的承包，或将本合同段工程中部分工作交由其他承包人或特殊承包人完成，（承包人）无条件按照发包人规定的期限退场或接受调遣。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，由此引起的责任及相关费用均由承包人承担。

2、同意发包人从正常支付中扣除相应款项，直接支付所欠工程款和劳务费用，不足部分直接从履约诚信担保中扣除；

3、同意承担合同段清场而引起的材料、供货、设备租用、民工工资和其他相关损失费用。

4、承包人还承诺，愿意承担与之相应的连带法律责任和当地政府采取的任何规范建设市场管理的行政措施。

本承诺自合同签订之日起生效，在发包人向承包人颁发交工证书之日起失效。

承包人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）年    月    日

# 第五章	工程量清单

一、工程概况

1、工程名称：富平老城武庙保护维修工程

2、工程地点：陕西省渭南市富平县

3、工程概况：拆除老城县署内建筑1432平方米及围墙260米；对现存建筑改造修缮2842米;完善院内配套设施,主要包括新建回廊275平方米,围墙220米,砌筑护坡挡墙120米，地面铺装7100平方米以及绿化2592平方米等。

二、编制范围

1.本工程包括用地范围线内的场地铺装、小品、照明灯光、电、给排水、植栽等设计。

三、编制依据

1、本工程依据全套电子图及图纸答疑进行计算、编制。

2.《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）。

3.《陕西省建筑工程消耗量定额（2004）及09补充定额》。

4.《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》（2009）。

5.《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）。

6.正常的施工组织及方法、施工规范和验收规范等。

7.其他与本项目有关的资料等。

四、取费说明

1.扬尘治理专项措施费执行《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》（陕建发 [2017]270号）；

2.安全文明施工措施费执行《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发 [2019]1246号）；

3.人工费执行《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（陕建发 [2021]1097号）；

4.税金执行陕建发[2019]45号文件；

5.执行陕建发[2020]1097号文件《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》；

6.执行《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》(陕建[2021]1021 号)陕建发【2021】1021号文件；

7.材料价按渭南信息价(2021年三季度)计取,并结合市场价编制；

8.电子版采用广联达GCCP6.0：6.3000.23.110版本编制；

五、相关说明

成品木门（含门坎）暂定综合单价46000元

成品石碑暂定综合单价280000元

成品钟定综合单价150000元

庭院灯暂定材料价15000元/套

草坪灯暂定材料价8000元/套

土建部分：

1、垃圾清理及清表费用450000元

2、购置土方费用300000元

3、原始地貌图甲方未提供现场地貌和原始标高，现场基本为平地。现场已进行了土方清表。

4、本项目为保护维修工程，为基础设施建设，建筑拆除工作和清表工作已完成，概算文件中给出费用即可。

5、武庙广场平面图中铺装基层做法

6、庭院灯和草坪灯材质为石材

7、庭院灯以及草坪灯无基础，草坪灯直接放置在草坪中，庭院灯用云石胶粘接在广场地面即可。

8、景观给水排水图中给水管埋于地面以下0.5米深，排水管起点管底标高为-0.4米，其余根据找坡。排水管找坡坡度按照0.3%。

9、景观给水排水图中石材雨水篦子为成品石材雨水篦子。

10、雨水检查井做法：

11、景观给水排水图中井深详最新景观给水排水图纸。

12、武庙广场景观小品布置图中①②小品看PDF图纸或者用CAD打开即可显示，快速看图打开不显示。

- 13、武庙广场绿化布置图中苗木的规格及数量：

14、入口大门的基础做法

详最新景观图纸

15、入口大门混凝土梁的混凝土标号及配筋详最新景观图纸

16、入口大门及结构柱做法以及顶部造型做法详最新景观图纸，顶部造型为砖砌。

17、入口大门的仿古砖及浅灰色石材做法详最新景观图纸，外墙面及柱础外饰面做法。

18、围墙的基础做法详最新景观图纸

围墙的墙体材质及砌筑配合比详最新景观图纸

19、围墙顶部做法：

：详最新景观图纸，围墙顶部做法。

宣传栏基础配筋详最新景观图纸。

安装专业：

1、富平老城武庙保护维修工程（景观施工图）CAD图纸中景观照明及景观给排水专业按照新工程计算。

2、下图中庭院灯及草坪灯按照图中造型计入安装，数量详图纸

3、下图中庭院灯水泥基础是庭院灯无基础，采用云石胶粘接在石材地面上即可。

4、景观照明图纸中的电缆配管埋深深度地面以下0.5米。

5、景观给排水图纸中的给水管的埋深深度地面以下0.7米。

6、景观给排水图纸中的排水管的埋深深度排水管起点管底标高为-0.4米，其余根据找坡。排水管找坡坡度按照0.3%。

7、下图中不在计算范围

8、景观给排水图纸中的水表井按图例中的图集计入水表、阀门等附件。

9.景观给排水图纸中图例为快速取水阀，管径为DE32

10.景观给排水图纸中下图连接取水阀的上翻高度为快速取水阀，地面以下。想补充图纸取水阀大样。

富平老城武庙保护维修工程图纸问题：【安装专业2】

1.景观给排水图纸中给水管的连接为热熔连接。

2.景观给排水图纸中排水管的PE管连接方式，排水管统一采用HDPE双壁波纹管，连接方式为承插式连接。

3.景观给排水图纸中排水管的HDPE双壁波纹管为承插式连接。

4.景观给排水图纸中下图中1/2/3处排水管管材按照设计两套以下De160，两套以上De225，故图中1/3为De160，2为De225，其余按此原则计入。

(类似问题按此回复计入）

5.景观给排水图纸中下图中1/2/3/4处排水管管材按照设计两套以下De160，两套以上De225(类似问题按此回复计入）

6.景观给排水图纸中水表井参考图集05S502页42计入

7.景观给排水图纸大样图计入一个的倒流防止器；

8.景观给排水图纸中的阀门箱计入土建专业；

9.景观照明图纸中电缆按直埋计入；

五、工程量清单

工程量清单以电子表格为准

第六章 图 纸

（另册）

1.1图纸目录

1.2图纸（另册）

第七章 技术标准和要求

富平老城武庙位于陕西省渭南市富平县城区街道办莲湖村老城正街西段，坐北朝南，该院南临老城正街， 东邻老城县衙，北临民居，西隔巷道与中国人民银行旧址相连。

武庙始建于明成化二年（1466），明代称其为关王庙，清代称关帝庙，今称武庙。据清代《富 平县志》载“关帝庙在治署西，明成化二年知县苏鉴创建。

武庙坐北朝南，平面呈长方形，东西宽约43.68 米，南北长约62.42 米，南临老城正街，东邻老城县衙， 北临民居，西隔巷道与中国人民银行旧址相连，占地面积约2726 平方米。现存建筑沿中轴线由南向北依次 为前院东、西厢房，参议会旧址，后院东、西厢房，后殿，共计六座单体建筑。该院落自上世纪80 年代县棉 检站搬离后，废弃荒芜，无人居住。

拆除老城县署内部分建筑及围墙；对现存建筑改造修缮;完善院内配套设施,主要包括新建回廊,围墙,砌筑护坡挡墙，地面铺装以及绿化等。

第八章  响应文件内容及格式

附一：响应文件封面格式（书脊处写明项目名称及磋商单位名称）

正本/副本 ************项目 磋商响应文件 项目编号：sxzz-B220329Y 采购人：富平县文化和旅游局 磋商单位（盖章）： 地 址： 日 期：

附二：响应文件密封封面格式

正本/副本 ************项目 （磋商响应文件/磋商响应首次报价表/电子文件...） 年 月 日 点 分前不准启封 项目编号： 采购人：富平县文化和旅游局 磋商单位（盖章）： 法定代表人或授权人（签字或盖章）： 地 址： 日 期：

目 录

- 资质

资质评审索引表.............................................................................................................

1.法人资格证明...................................................................................................................

2.法人代表授权书...............................................................................................................

3.营业执照...........................................................................................................................

4.财务审计报告...................................................................................................................

5.相关资质证明...............................................................................................................

6.项目经理相关证书.............................................................................................................

7.无在建承诺书.....................................................................................................................

8外省入陕企业证明..........................................................................................................

9.无重大违法记录、无重大安全事故等的书面声明.......................................................

10.磋商单位信用记录截图.......................................................................................................

11.保证金交纳证明...............................................................................................................

二、商务

1.磋商函.................................................................................................................................

2.磋商响应首次报价表..............................................................................................................

3.工程量清单计价.................................................................................................................

4.商务响应/偏离表..............................................................................................................

5.业绩.......................................................................................................................

6.其他商务资料..............................................................................................................

三、技术

技术评审索引表..................................................................................

1.施工方案与技术措施..................................................................................................

2.质量管理体系与措施......................................................................................................

3.安全管理体系与措施.........................................................................................................

4.环境保护管理体系与措施..................................................................................................

5.施工进度计划及措施...........................................................................................................

6.施工设备仪器...................................................................................................................

7.项目团队....................................................................................................................

8.施工用料及保护措施............................................................................................................

9.其他技术资料..............................................................................................................

响应文件编制说明： 1、本响应文件格式，仅起到样式作用，编制文件前，请详细阅读磋商文件。 2、磋商单位认为必要，还可以做其它补充说明。 3、本磋商文件格式中相关表格如不够填写时，磋商单位可以自行扩展。 4、响应文件必须编制目录和页码（含资质证书、合同等复印件），并按目录进行装订，否则后果自负。

评审索引表

| 满分 | 评审分项 | 评审内容及分值 |  | 评审内容所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 磋商报价30分 | 1）评标基准价：即最低磋商报价（最终）＝评标基准价，其价格分为30分。 2）报价得分=评标基准价/磋商报价（最终）×30。 3）政府采购政策优惠：小微企业报价优惠4%。 4）四舍五入，取小数点后两位，不计负分。 |  |  |
|  | 技术 商务70分 | 施工方案与技术措施15分 | 对本项目特性了解透彻，施工方案、方法与技术措施内容全面，方案先进、经济与项目实际结合紧密，对施工具有高度指导性，优得【10-15】分；良得【5-10）分，一般得【0-5）分。 |  |
|  |  | 质量管理体系与措施8分 | 质量目标明确，管理体系健全，预控和动态控制措施完整，实施工艺、手段先进、可靠、科学，管理体系和组织措施功能完善、管理幅度适宜，优得【5-8】分；良得【3-5）分，一般得【0-3）分。 |  |
|  |  | 安全管理体系与措施8分 | 安全生产目标明确，预防和动态控制措施及制度完整、到位，管理体系和组织措施功能完善，优得【5-8】分；良得【3-5）分，一般得【0-3）分。 |  |
|  |  | 环境保护管理体系与措施8分 | 环境保护、水土保持目标明确，预防和动态控制措施及制度完整、到位，管理体系和组织措施功能完善，优得【5-8】分；良得【3-5）分，一般得【0-3）分。 |  |
|  |  | 施工进度计划及措施8分 | 总工期满足招标文件要求、节点工期制定满足进度计划，进度计划有网络图或横道图、关键路径准确且工期控制合理，优得【5-8】分；良得【3-5）分；一般得【0-3）分。 |  |
|  |  | 施工设备仪器4分 | 根据本项目施工特点及工程进度需求所配备的施工设备、相关仪器，根据施工要求满足程度，配备合理得【3-4】分；配备基本合理得【2-3）分；配置欠佳【0-2）分。 |  |
|  |  | 项目团队8分 | 具有五大员（质量员、安全员、施工员、材料员、资料员）上岗证书（安全员须含安全生产考核合格证）的每证得1分；有相应职称证（初级及以上均可）的每证加1分，共计8分。 |  |
|  |  | 业绩6分 | 2019年1月1日起至今，同类工程业绩(施工合同为准，时间以合同签订时间为准) 每有1项得2分，最多得6分。 |  |
|  |  | 施工用料及保护措施5分 | 施工用料厂家明确、规格型号清晰；对施工材料、半成品及成品的保护措施科学专业，优得【3-5】分；良得【2-3）分；一般得【0-2）分。 |  |

- 资质（部分格式）

1.法定代表人资格证明

| 法定代表人资格证明 致： （采购人名称） ： （法定代表人姓名）在（磋商单位名称）任（职务名称）职务，是（磋商单位名称）的法定代表人。 特此证明！ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 磋商单位名称（盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： | 日期： |

附法人身份证

2.法定代表人授权委托书

| 法定代表人授权委托书 致： （采购人名称） ： （磋商单位法定代表人姓名）是 （磋商单位名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理 项目的磋商、合同签约及履行等具体事项。 我单位对被授权人的签字负全部责任。 在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。本授权书从签字之日起生效。 授权期限：自磋商截止之日起 120 日历日。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商单位名称（盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： | 被授权人（签字或盖章）： | 日期： |

附：法定代表人及被授权人身份证

说明：1.被授权人响应，提供本表。法人响应，可不提供本表。

2.本委托书授权期限不能少于响应有效期。

3.无在建工程承诺书

无在建工程承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名），现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

磋商单位名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

4.无重大违法记录、无重大安全事故书面声明等声明

声 明

（采购人名称）        ：

我单位在此郑重声明：我单位及相关主体在参加本磋商活动前三年内在经营活动中无重大违法违规记录、无重大安全事故书面声明。

以上情况若有不实，我单位愿承担相应的法律责任。

特此声明！

响应单位（盖章）：

法人或被授权人（签字或盖章）：

时间：

5.政府采购法第二十二条承诺

承诺函

（采购人名称）        ：

我单位作为参加  （项目名称）  采购活动的磋商单位，现郑重承诺我单位具备中华人民共和国政府采购法》第二十二条磋商单位参加政府采购活动的如下条件:

（一）我单位具有独立承担民事责任的能力;

（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; .

（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（六）我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

磋商单位名称（盖章）：

法人或被授权人（签字或盖章）：

时间：

二、商务（部分格式）

##### 1.磋商函

磋商函

致：            （采购人名称）

1、根据贵方出售的            （项目名称）     的磋商文件，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的响应须知、合同条款、图纸、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其他有关文件后，我方愿以(大写)     人民币，（小写：￥      元，其中措施项目费        元，安全文明施工费         元）的磋商报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部磋商文件，包括答疑纪要及有关附件。

3、我方承认响应函附录是我方响应函的组成部分。

4、我方保证上述磋商报价不低于我单位工程施工的成本价。

5、若我方成交，我方保证按响应工期        日历天内完成合同约定的竣工日要求并移交全部工程。

6、我方保证工程质量等级达到           标准（合格/不合格）。

7、我方接受对所提交的响应文件在磋商文件规定的响应有效期内的一切约束。

8、在合同协议书正式签署生效之前，贵方的磋商文件、答疑纪要、成交通知书和本响应文件以及我方的有关承诺将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9、随同本响应函递交响应保证金一份，金额为人民币（大写）：          元（￥：      元）。本次响应提交的响应保证金从我公司基本账户转出。退还时，请退至我公司基本账户。

10、我方理解你方不负担我们的任何响应费用，我方不要求你方对未成交原因作任何解释，也不退回响应文件。

11、如果因我方原因放弃成交，我方承诺，除发包人有权没收响应保证金外，并承担因下个成交候选人成交给发包人带来的经济损失。

12、本项目委派项目经理是             。

13、本项目响应有效期         日。

注：磋商报价应与工程量清单的报价汇总表数字一致。

磋商单位名称（盖章）：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月       日

##### 2.磋商响应首次报价表

### 磋商响应首次报价表

项目名称：                                        项目编号：

| 磋商总报价 （元） | 工期 | 质保期 | 优惠、声明 或承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

承诺：本表中响应总报价为完成磋商范围内发生的所有费用总和，采购人不再支付任何费用。少报或多报、漏报、错（误）报的费用由磋商单位自行承担，未报项目费用视为已含在响应总报价中。

磋商单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期：

说明：

1）、本表装订在响应文件中一份,单独密封一份现场递交；

2）、本表若与响应文件其他内容出现不一致，以本表为准；

3）、本表中的大写与小写不一致，以大写为准；

4）、价格为含税价。保留小数点后两位。

### 磋商响应二次报价表（磋商现场使用）

项目名称：                                        项目编号：

| 磋商总报价 （元） | 工期 | 质保期 | 优惠、声明 或承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日  期：

##### 3.工程量清单计价

（1）工程项目磋商响应报价汇总表

（2）分部分项工程量清单计价表

（3）措施项目清单计价表

（4）其他项目清单计价表

（5）规费、税金项目清单计价表

（6）主要材料价格表

（表格自拟）

##### 4.商务响应/偏离表

4.商务响应/偏离表

项目名称：

| # 序号 | # 磋商要求 | # 响应响应 | # 响应/偏离 | # 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 工 期 |  |  |  |
| # 2 | # 付 款 |  |  |  |
| # 3 | # 质保期 |  |  |  |
| # 4 | # 响应有效期 |  |  |  |
| # 5 | # 合同条款（仅列出偏离条款。若无偏离，则填写“全部响应”）.. |  |  |  |
| # ... | # ...... |  |  |  |

磋商单位名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

说明：应答时，在“响应响应”栏内填写响应真实内容，“响应/偏离”栏内填写“响应或正偏离、负偏离”，在“原因说明”栏内填写偏离原因。

- 三、技术（根据项目特点、自身情况，结合磋商和评审要求，自行编制）

- 附表：项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（二）主要人员简历表

1、项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 发包方及联系电话 |

2、主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员应附相应的上岗证书或职称证书或执业证书。

| 岗位名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓 名 | 年 龄 |  |
| 性 别 | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 | 毕业时间 |  |
| 拥有的相关证书 | 专业职称 |  |
| 证书编号 | 工作年限 |  |
| 参加过的类似项目名称 | 时间 | 职务 |

第九章 补充内容

（结束）

以下页面无内容！