
[image: image1.jpg]TiH %5 : HRCZB20220211

REEETREARKKT &

PR T DA

1|IN

el

RIIA - @ggmaﬁ<m$§mﬂﬁ*I¢ﬁ>
mhﬁ»“% ﬁé@mﬁmﬂﬁmAi

&0

g TR




项目编号：HRCZB20220211
岚皋县官元集镇供水改扩建工程
竞争性磋商文件

采购人：岚皋县水利局（岚皋县水利技术工作站）
招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司
二○二二年四月

特别提醒

1、本项目采用电子化投标的方式，投标供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

3、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

4、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

目    录

第一章  磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  拟签订合同主要条款

第四章  工程范围及质量验收标准

第五章  工程量清单及编制说明

第六章  磋商响应文件基本格式

第一章  磋商公告

项目概况
岚皋县官元集镇供水改扩建工程采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台陕西省安康市获取采购文件，并于2022年4月22日 09时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：HRCZB20220211
项目名称：岚皋县官元集镇供水改扩建工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额：1918259.90元
采购需求：
合同包1(岚皋县官元集镇供水改扩建工程):
合同包预算金额：1918259.90元
合同包最高限价：1918259.90元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	其他建筑物施工
	岚皋县官元集镇供水改扩建工程
	1(项)
	详见采购文件
	1918259.90
	1918259.90


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：180天
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(岚皋县官元集镇供水改扩建工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； (2)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； (3)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； (4)《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）； (5)《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）； (6)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； (7)《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）； (8)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； (9)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(岚皋县官元集镇供水改扩建工程)特定资格要求如下:
1、年检有效的统一社会信用代码的营业执照；

 2、法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书及被授权代表身份证； 

3、须具备建设行政主管部门颁水利水电工程施工总承包三级（含三级）以上资质及安全生产许可证并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 

4、项目负责人须具备水利水电工程专业二级（含二级）以上注册建造师资质和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目负责人。

5、参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（投标人自行出具声明书并加盖公章）。

6、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）。

7、凡未在陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台建立信用档案的省内外（含中央驻陕企业）施工企业均不得参与本项目的招投标活动； 

注：以上资质（资格）要求均为必备条件。

三、获取采购文件
时间：2022年04月11日至2022年04月15日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）
地点：全国公共资源交易平台陕西省安康市
方式：在线获取
售价：500元
四、响应文件提交
截止时间：2022年04月22日 09时00分00秒（北京时间）
地点：全国公共资源交易平台陕西省安康市
五、开启
时间：2022年04月22日 09时00分00秒（北京时间）
地点：全国公共资源交易平台陕西省安康市
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
注：（1）投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；（2）供应商须在磋商文件发售时间内将网上投标成功回执单及上述特定资格要求（1）-（6）复印件加盖公章，邮寄至代理公司，报名资料审核完成后缴纳报名费，缴费确认完毕后方可下载竞争性磋商文件；未在规定文件发售时间缴费登记的，视为无效。（3）投标供应商须在文件获取截止时间前登录电子交易平台下载竞争性磋商文件，否则责任自负；（4）本项目采用不见面开标：电子化投标方式投标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。（5）电子竞争性磋商技术支持：4009280095、4009980000；（6）未及时下载文件或未经采购代理公司确认的将会影响后续开评标活动；（7）请各投标人购买竞争性磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称：岚皋县水利局（岚皋县水利技术工作站）
地址：岚皋县城关镇文化广场4号楼
联系方式：13429756200
2.釆购代理机构信息
名称：华睿诚项目管理有限公司

地址：陕西省安康市汉滨区建民办事处安康大道13号康泰园16号楼1单元1A01室
联系方式：13649156261
3.项目联系方式
项目联系人：周鲜
电话：13649156261
              华睿诚项目管理有限公司
            2022年4月8日

第二章    磋商须知

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法及实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号)及国家现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采   购   人：岚皋县水利局（岚皋县水利技术工作站）；

1.2 采购代理机构：华睿诚项目管理有限公司；

1.3 招标采购单位：招标人及招标代理机构的统称

1.4 监督管理机构：岚皋县财政局。

2．合格的投标单位、合格的工程与服务

2.1 合格的投标单位

2.1.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次磋商招标工程和服务的投标单位。

2.1.1 资质要求

1、年检有效的统一社会信用代码的营业执照； 

2、法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书及被授权代表身份证；

 3、须具备建设行政主管部门颁水利水电工程施工总承包三级（含三级）以上资质及安全生产许可证并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 

4、项目负责人须具备水利水电工程专业二级（含二级）以上注册建造师资质和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目负责人。

5、参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（投标人自行出具声明书并加盖公章）。

6、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）；

7、凡未在陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台建立信用档案的省内外（含中央驻陕企业）施工企业均不得参与本项目的招投标活动。

注：投标人要保证在磋商响应文件中仍有上述资质复印件并加盖公章。评审时（缺少其中任何一项或有一项达不到要求、包括证件的有效性、是否进行年检、是否在有效期内等，资质证书复印件加盖公章，并通过二维码扫描查询有效性），投标单位不得拒绝，否则按不合格处理。

2.1.3 投标单位必须从招标代理机构购买磋商文件并登记备案，未从招标代理机构购买磋商文件并登记备案的潜在投标单位均无资格参加磋商。

2.1.4 本项目不接受联合体磋商。

2.2 合格的工程

2.2.1 工程范围及工期、质量要求。

2.2.1.1 工程范围：详见工程量清单。

2.2.1.2 质量要求：合格。

本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，投标单位应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件作为施工依据。

2.2.1.2.1 如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求投标单位返工，直至达到合同约定条件，并由投标单位承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。投标单位承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同总价格 5 %支付赔偿金。

2.2.1.3 工期

2.2.1.3.1 工期为：180天。
2.2.1.3.2 工期延误：如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经招标人代表确认后，投标单位有理由延期完成工程或部分工程，招标人应同投标单位协商决定延长竣工时间的期限。

（1）额外的或附加的工程数量。

（2）由采购人原因造成的延误或无故障碍、阻止。

（3）不可抗力。

2.2.1.3.3 非上述原因，投标单位不能按合同工期完成施工，应承担违约责任，并向招标人支付赔偿费。赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿500元，限额为合同总造价的百分之十。采购人可从应向投标单位支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除投标单位完成工程的责任或合同规定的其它责任。

2.2.1.3.4 工程提前，采购人不支付投标单位实际施工工期提前于合同工期的赶工措施费和提前竣工奖。

2.2.3 踏勘现场

2.2.3.1 经采购人允许，由投标单位自行现场踏勘，投标单位将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、招标人对投标单位提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标单位。投标单位承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.2.3.2 采购人和招标代理机构向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投标单位利用的资料，采购人和采购代理机构对投标单位做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

2.2.3.3 经采购人允许，投标单位可为踏勘目的进入项目现场，但投标单位不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担踏勘现场的责任和风险。

3．磋商费用

无论投标的结果如何，投标单位应承担所有与准备和参加磋商有关的一切费用。

二、磋商文件

4．磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

 磋商公告

第二章  磋商须知

第三章  拟签订合同主要条款

第四章  工程范围及质量验收标准

第五章  磋商响应文件格式

5．磋商文件的澄清和修改

5.1、提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人应在提交首次磋商响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商均应在磋商响应文件递交截止期3日前以书面形式通知招标代理机构，采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。投标单位在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
5.3 采购标代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分,对供应商有约束力。投标单位在收到通知后应立即以书面形式（电子邮件）予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的投标单位。

5.5 采购单位可以视招标具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6.磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构。
三、响应文件的编制

7．编制要求

7.1 投标单位应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果投标单位在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标将按废标处理。

7.2 投标单位提交的响应文件以及采购单位与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

8．响应文件构成和格式

8.1 投标单位编写的响应文件应包括下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

(l）磋商响应函；

(2）法定代表人授权委托书；

(3）报价一览表；

(4）已标价工程量清单；

(5）资格证明文件；

(6）商务响应偏离表；

(7）投标方案及施工组织设计；

(8)供应商业绩；

(9) 投标单位拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书。

8.2 投标单位应按照本须知第8.1条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3投标单位应将响应文件按本须知第8.1条规定的顺序编排、并应编制目录，扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件页码不做要求。

9．磋商报价

文件依据：9.1陕水规计发[2019]66号文颁发的《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》、《陕西省水利水电建筑工程预算定额》、《陕西省水利设备安装工程预算定额》、《陕西省水利工程机械台班费用定额》（以下简称“2017”计价依据）；

9.2水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据 增值税计算标准》的通知（办财务函[2019]448号）；
9.3材料单价执行《安康工程造价管理信息价》岚皋坪县当地材料市场价格；

9.4岚皋县官元集镇供水改扩建工程施工图设计；

9.5常规的施工工艺及方法。

9.6其他详见工程量清单编制说明

9.7本工程最高限价：壹佰玖拾壹万捌仟贰佰伍拾玖元玖角整(¥：1918259.90元)。磋商报价大于或等于本工程最高限价的，按废标处理。

9.8磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

10．磋商货币

10.1 投标单位提供的工程及服务一律以人民币报价，单位：元（精确到小数点后两位）。
12．磋商响应文件有效期

12.1 磋商响应文件有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（成交投标单位的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。投标单位的磋商响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原磋商响应文件有效期期满之前，招标人可征得供应商同意延长磋商响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13．磋商响应文件的制作和签署

13.1本项目采用电子投标文件的方式。供应商在投标时须提供电子投标文件。投标供应商开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

13.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；

（3）制作电子投标文件

注： 陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具

（V8.0.0.2） 下 载 地 址 ： http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

四、磋商响应文件的递交

114．投标文件的提交

14.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

15．磋商截止日期

15.1 投标单位应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间将响应文件递交至采购代理机构。

15.2 采购代理机构可以按本须知第5.3条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和投标单位受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16．迟交的磋商响应文件

16.1 采购人、采购代理机构及磋商小组将拒绝接收磋商截止期后送达的任何磋商响应文件。

17．磋商响应文件的修改和撤回

17.1 投标单位在递交磋商响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其磋商响应文件。但投标单位必须在规定的磋商截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

17.2 投标单位的修改或撤回通知书应按本须知第13条规定密封、标记和递交，并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

17.3 在磋商截止日期之后，投标单位不得对其磋商响应文件做任何修改。

17.4 从磋商截止期始至磋商文件确定的磋商响应文件有效期期满这段时间内，投标单位不得撤回其磋商响应文件。
五、磋商与评审

18．磋商响应文件开启和评审

18.1 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

18.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，投标单位须委派代表参加，参加磋商的授权代表携带相关资质证件并签名报到以证明其出席。

18.3开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在开标室的解密机上自行解密电子投标文件。

18.4供应商在开标现场用数字认证证书（CA主锁）登陆系统进行二次报价，系统按照评标规则自动计分。

18.7 采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

18.8 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

18.9 特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将待系统恢复后继续开展后续采购活动。

19．磋商小组

19.1 招标人将按照《中华人民共和国政府采购法及实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号)等有关规定组建磋商小组。

19.2 磋商小组由招标人代表及评审专家组成，评审专家从专家库中随机抽取产生。

19.3 磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向招标人提交书面评审报告，推荐成交候选人。
19.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无关的其他人透露。
20、磋商办法及内容

20.1 磋商原则：

（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。  
（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。
（3）综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。
20.2 磋商程序： 

磋商的全过程分为第一次报价（磋商响应文件上的报价）、资格性审查、符合性审查、磋商过程、最后报价、最终评审六个阶段。第一次报价与最后报价均采取集中报价形式。

20.2.1 磋商报价依据规定均不予以公布。

20.2.2 资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

	资格性

审查
	评审因素
	评审标准

	
	营业执照
	年检有效的统一社会信用代码的营业执照

	
	法定代表人

授权委托书
	法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书及被授权代表身份证

	
	资质证书、            安全生产许可证
	须具备建设行政主管部门颁水利水电工程施工总承包三级（含三级）以上资质及安全生产许可证并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

	
	项目负责人相关证件
	项目负责人须具备水利水电工程专业二级（含二级）以上注册建造师资质和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目负责人。

	
	无重大违法记录
	参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（投标人自行出具声明书并加盖公章）

	
	信誉要求
	供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）

	
	相关管理平台

查询
	凡未在陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台建立信用档案的省内外（含中央驻陕企业）施工企业均不得参与本项目的招投标活动。


20.2.4 符合性评审：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

	序号
	审查因素

	1
	投标文件项目名称、项目编号与磋商文件不一致

	2
	投标文件无投标人公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的

	3
	不能有多个报价

	4
	工期不符合磋商文件要求

	5
	投标有效期不符合磋商文件要求

	6
	投标文件未按磋商文件要求逐条响应、缺项的

	7
	磋商方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施

	8
	标价的工程量清单不符合计价规则及其配套文件的

	9
	投标文件构成和格式（不符合磋商文件要求）

	10
	其他情况：磋商文件或法律法规规有关废标或否决投标规定的其他情形

	备注：符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节


20.2.5在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

20.2.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。 

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动招标需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经招标人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.4 最后报价

磋商文件能够详细列明招标标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的供应商应在规定时间内提交最后报价；
磋商文件不能详细列明招标标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。 
最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。
21、磋商响应文件的详细评审

21.1 经磋商确定最终招标需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分。
21.2 评标方法

评价和比较以响应文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务评审”、“最终报价”、“施工组织设计”、“财务状况”、“企业信誉及业绩”等方面进行评审赋分。

21.3 评分细则：

	条款号
	条款内容
	分值
	编列内容

	2.1
	分值

构成
	总分

100分
	1、商务响应         5分

2、最终报价         30分

3、投标方案         9分

4、施工组织设计     40分

5、主要人员         10分

6、类似项目业绩     6分

	2.2
	商务

响应
	5分
	经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、交工、验收等方面进行响应，完全响应投标格式且逐项详细说明的计1-5分，未做详细响应的，不得分。

	2.3
	最终

报价
	30分
	以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分30分,其他投标人的价格分按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价/最终投标报价)×30。

符合竞争性磋商文件规定的小微企业，监狱企业优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 

	2.4
	投标

方案
	9分
	对整体投标方案进行综合评价，整体方案的协调性、平面布置的合理性、目标明确、技术指标、后期技术服务承诺等，根据投标人方案内容详实、完整、科学合理、严谨、周密程度、切实可行，措施得力得5～9分；基本符合实际情况可行的得1～4分；不符合项目实际情况的不得分。

	2.5
	施工组织设计
	40分
	按下列分项进行评标，主要考虑施工组织的合理性、科学性、可行性、有严重错误漏项，该项得0分；技术部分中质量、工期、安全任何一项不合格者，其技术部分为不合格。

① 确保工程质量的技术组织措施             （1-4分）

② 确保安全生产的技术组织措施             （1-4分)

③ 确保文明施工技术组织措施及环境保护措施 （1-4分）

④ 确保工期的技术组织措施                 （1-4分）

⑤ 施工方案和项目部组成人员               （1-10分)

⑥ 施工机械配备和材料投入计划             （1-4分)

⑦ 施工进度表或施工网络图                 （1-4分)

⑧ 劳动力安排计划及劳务分包情况表         （1-3分)

⑨ 新技术、新产品、新工艺、新材料应用。   （1-3分)

	2.6

主要人员
	项目经理职称
	5分
	具有相关专业中级职称得4分，具有高级职称得5分，无职称不得分；

	
	项目经理业绩
	5分
	项目经理提供一个近三年（2019年1月1日至今）类似工程业绩得5分。（以加盖公章的成交通知书或施工合同复印件为准）

	2.7
	企业类似项目业绩
	6分
	提供近三年（2019年1月1日至今）类似项目的业绩（以合同或中标通知书为准），每提供一个类似项目得3分，最高不超过6分。

	3
	评标

程序
	1.开标后，对投标单位进行资格评审，资格评审合格的响应文件再进行符合性评审。不合格的单位，不再对其进行后续评审与分值评定。

2.如经过对所有投标人的响应文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，磋商小组可以否决全部投标。

3.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选投标人，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照磋商方案优劣顺序推荐。


    22.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选投标单位，并编写评审报告报招标人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照磋商方案优劣顺序推荐。
    23. 确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。招标代理机构将成交结果通知所有未成交的投标单位。
六、授予合同

24．成交通知书

24.1 采购代理机构在收到采购人的成交定标复函后，按规定时间向成交投标单位发出成交通知书。

24.2 成交通知书是合同的组成部分。

25．招标代理服务费

25.1 依据财政部关于印发《政府采购代理机构管理暂行办法》财库〔2018〕2号 ,由采购人方向华睿诚项目管理有限公司缴纳中标服务费。

25.2采购代理服务费可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

26．签订合同

26.1 成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

26.2 如果成交人没有按照上述第25条或第26.1条规定执行，招标单位将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，招标单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标单位，或重新组织招标。

27．拒绝商业贿赂

投标单位必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章附件）编制在响应文件中。
第三章   拟签订合同主要条款

                                 （仅供参考）
第一部分  协议书

发包人（全称）：岚皋县水利局（岚皋县水利技术工作站）
承包人（全称）：  xxxxxx                            

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：                                  
工程地点：                                 
资金来源：政府投资。
二、工程承包范围

承包范围：    施工图纸、工程量清单、招标文件及答疑纪要所涉及的全部内容。
不包括的工程范围：     /         

三、合同工期：

总日历天数   天，必须确保在约定工期内完成所有项目招标所有建设内容，不得以任何理由拖延工期。

开工日期： 2022年x月  x日（签订合同日期为准）
竣工日期： 20xx年x月x日（签订合同日期）

四、质量安全文明标准

1、工程质量标准：达到国家施工验收规范合格及以上标准。

      2、施工安全控制要求：施工中采取措施确保施工的安全，一切因施工做成和诱发的安全事故由施工方自行承担。

3、文明和谐施工：严格按照施工规范和相关规定组织施工，处理好施工区域周边的群众诉求问题和矛盾，严禁因施工造成群访，确保施工文明和谐，社会稳定。
五、合同价款

1、合同总价（大写）： xxx（人民币）

（小写）￥: xx元（其中：工程暂列金￥：xx元，零星工作费  /  元，安全防护、文明施工措施费￥：xx元，工程分包和材料购置费  /  元，总承包服务费  /元。)

2、综合单价：详见承包人的报价书。该项目约定不以主材价格市场波动而调价。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款（当通用条款与专用条款有冲突时，以专用条款约定内容为准）
4、中标通知书

5、投标书、工程报价单或预算书及其附件

6、招标文件、答疑纪要及工程量清单

7、图纸

8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立地点：岚皋县水利局（岚皋县水利技术工作站）
本合同双方约定双方签字盖章后生效。

	发包人：岚皋县水利局（岚皋县水利技术工作站）（公章）


	承包人：xx

	法定代表人或其委托代理人：            
	法定代表人或其委托代理人：            

	（签字） 

                              
	（签字）



	地址：                                    
	地址：                                    

	邮政编码：                                         
	邮政编码：                            

	法定代表人：                                  
	法定代表人：                        

	委托代理人：                                   
	委托代理人：                            

	电    话：                                   
	电    话：                             

	传    真：/                       
	传    真：        /                 

	电子信箱：              /                           
	电子信箱：          /                  

	开户银行：                                                      
	开户银行：                             

	账    号：                                                         
	账    号：                             

	时    间：           年   月   日               
	时    间：          年     月     日


第二部分  通用条款

（与相关规范规定一致）
第三部分专用条款

1、合同形式
合同形式采用中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局共同制定的“GF-2013-0201《建设工程施工合同》”（示范文本）。
2、合同内容组成部分
本合同应包含：中标通知书、施工合同协议书及协议附件、招标文件、投标文件、双方签定的补充或修正文件以及双方签订的其他文件或附件。
3、承包方式
本工程承包方式为包工包料，固定综合单价，总价可调方式。 
4、结算办法
4.1以中标价作为合同总价，以此为签订承包合同的依据。
4.2结算价是招标人审定的最终完成的工程量清单乘以第一次报价单价再按照第二次报价的下浮比例下浮作为最终决算价，包括合同价加（减）设计变更、现场签证的工程造价和工程量变化所引起的总价的增减。
4.3因工程变更引起的工程造价增减，其计价方法按下列原则确定：
4.3.1在本工程施工过程中，若发生设计变更、现场签证，其分项工程实际工程量增减时，依发生的工程量按中标人的中标综合单价进行结算。
4.3.2工程实施中，如有分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上且该分项工程合同单价高于最高限价中对应单价的，则该分项工程结算单价按最高限价中对应单价同比例下调执行。
4.3.3工程量清单或合同中没有适用于变更工程项目价格的，变更工程的单价应根据当期的市场材料信息价套用预算定额后重新组价，报县招标办审核后再按照投标时下浮的比例作为结算依据。
4.4施工中若出现清单未列项的零星工程发生时，工程量以实际签证量为准，对变更造价的认定，由招投标管理办公室审核确认，并报县财政局和县审计局备案。工程变更以及对变更造价的认定接受审计部门的监督。结算综合单价以审核后的价格按照最高限价和中标价的比例同比下浮执行，措施项目费不因工程量的增减而调整。
4.5工程竣工验收后，除预留工程造价的3%作为工程保修金外，其余款项在工程竣工决算审计完成后60天内一次结清。
4.6招标人在质量保修期满后30天内，将剩余保修金无息返还中标人。
5、付款方法
依照施工合同约定的结算办法拨付。
6、材料设备采供范围
6.1本工程招标范围内除甲方指定价部分外的全部材料设备由中标单位采供，材料、设备价格有投标单位根据市场情况，自主报价，风险自负。
6.2 凡由中标人采购的大宗、重要材料，必须有招标人代表确认并参与看样订货，所有进场的材料，须经招标人现场代表及监理工程师抽样检查合格后方可使用。
6.3 中标人采购的主要材料及设备质量，必须符合设计图纸的设计要求及国家有关规定，并要有出厂合格证及国家有关规定的复试证件，如提出复验，复验机构需甲乙双方协商选定。材料、设备复验如合格，由提出复验方负担复验费用，如果不合格由供应方负担复验费用。
6.4 钢材采用满足设计要求和国家规范要求的八大钢厂合格产品；水泥采用满足设计要求和国家规范要求的合格袋装水泥。
7、安全施工
中标人应遵守工程建设安装生产有关规定，严格按签订的协议及安全标准组织施工，并随时接受安全人员依法实施的监督检察，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。
8、隐蔽工程和中间验收
凡隐蔽工程，中标人应在隐蔽前8小时以书面形式通知监理工程师验收，通知包括隐蔽和中间验收的内容，验收的时间、地点。经监理工程师检查合格后方可进行下道工序的施工。重要的分部分项工程中的隐蔽项目在验收前，通知监理工程师和招标人等有关人员共同检查验收。
9、竣工验收
9.1 工程验收前，中标人要达到资料清，尾工清，材料清、场地清、做到工程完工地清洁。中标人按照国家工程验收有关规定和招标人档案资料有关规定，在竣工验收前向招标人提供两套完整的工程竣工资料、竣工报告和两套施工图，经招标人审定合格后，招标人在5日内组织验收。
9.2 已完工的工程未交付招标人使用之前由中标人负责保护工作。
9.3 招标人收到竣工验收报告后，在国家规定的时间内组织有关单位验收或提出修改意见，中标人按照招标人的要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
9.4 工程竣工验收通过后，中标人送交竣工验收报告的日期为竣工日期。工程按招标人要求修改后通过竣工验收的实际竣工日期为中标人修改后提请招标人验收的日期。
10、工期
按照中标工期及合同有关条款，提前工期奖或误期违约金每天按中标价的万分之五。
11、工程质量
11.1工程质量未达到中标质量等级，中标人除按合同价5%承担违约金外，另按国务院2000年第279号令“建设工程质量管理条例”有关规定处理。
11.2 工程质量保修期，见《建筑工程质量保修书》。
11.3 工程质量保修金为工程结算审定总价的3%。
12、合同协议书增订条件
12.1合同协议书增订条件应包含以下内容，但不限于此：
(1)本工程合同是建立在中标人独立完成的原则基础上的，中标人不得以任何形式转包，一经发现，招标人有权单方面终止合同，并要求中标人无条件向业主赔偿一切损失。
(2)中标人不得对合同条款有重大保留。
(3)招标人对中标人承担的部分工程施工认为没有能力或无法保证工程质量、进度时，有权提出撤换施工队伍或将此工程指定分包。
(4)设计变更：中标人不得拒绝招标人的设计变更。如有变更须依照监理工程师签认并报招标人批准后的实际增减工程数量，按本招标文件中“投标须知”中第41.3条方式结算。
(5)质量与工期：均需符合招标文件要求（并严格执行设计图纸的规范及标准和国家相应的规范标准）。
(6)工程保修：按国家规定要求执行。
(7)违约索赔及争议等其他事项按施工合同约定的方式执行。
12.2合同协议书增订补充条件
(1)招标人或监理方对中标方派往工地的本项目经理和技术负责人及各工种技术负责人提出的更换要求。
(2)本项目中必须由具有相应施工资质及经验的施工单位施工，中标方如不具备相应资质和经验，则必须将工程分包给具有相应施工资质和经验的施工单位施工，具体分包单位由招标人、中标单位、工程监理单位三方共同考察、研究确定，禁止分包单位再行分包。
(3)所有分包项目的工程质量及工期由中标方负总责。
13、其他条款
13.1 中标人未经招标人的同意，不得擅自更改招标时认定的本工程项目经理、技术负责人各工种技术负责人及施工队伍，项目经理在本项目中也不得委派他人代行项目经理职责，且项目经理本人每周白天在工地现场时间不得少于48小时，如一经发现违背以上要求业主有权单方面终止合同，并要求承包人承担违约责任，无条件向招标人赔偿一切损失。
13.2 中标人必须自行施工，不得转包，确需分包时，须征得招标人的同意，并报建设行政主管部门备案。
13.3 中标人应于接到中标通知书后7天内，向招标人提交“本工程的施工组织设计”，经招标人和监理工程师审批后，依此组织施工。
13.4 工程保修期执行国务院发布的《建筑工程质量管理条例》。
13.5 施工及生活用水、电由招标人提供水源、电源，施工单位自行安装水表、电表计量，并自觉按时向给水及电力部门交纳水电费。
13.6 中标人聘用的农民工的工资，当中标人申报当月进度款计划时，应一并报招标人，招标人有权监督中标人按期支付农民工工资。若因中标人不按期支付农民工工资造成影响时，招标人有权在支付当月进度款中代扣代发。
13.7中标人的现场技术人员及特殊工程人员必须持证上岗。
13.8 在招标人未发包的工程项目的施工中，中标人必须积极配合。确保施工安装的顺利进行。
13.9 承包人对建设现场及施工安全负责。
第五章  工程量清单
（详见固化清单）

备注：固化清单详见招标文件的其他材料

第六章 磋商响应文件基本格式
项目编号：

                工程
磋商响应文件

投 标 人：                                   
法定代表人或委托人（签章）：                 

地    址：                                   

时    间：                                    
目   录

一、磋商响应函

二、法定代表人授权委托书

三、报价一览表

四、工程量清单

五、资格证明文件

六、商务响应偏离表

七、投标方案及施工组织设计

八、供应商业绩

九、投标单位拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
一、磋商响应函

华睿诚项目管理有限公司：

根据贵方为  （招标项目名称）  招标采购工程及服务的磋商邀请函 （项目编号） ，签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标单位   （投标单位名称、地址）   。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价表中规定的应提交和交付的工程总报价为  人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的总报价） 。

2．我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本磋商有效期为自磋商之日起      个日历日（成交投标单位的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。

6．若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

7．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

投标单位名称（公章）：                               

法定代表人或授权代理人签字：            

详   细   地   址：                                

邮   政   编   码：                                

电             话：                                

传             真：                                
电 子 邮 件 地 址：                                
开   户   银   行：                                

帐             号：                                
年    月    日
二、法定代表人授权委托书
华睿诚项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （供应商 名称）      的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）     代表本公司授权的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就项目编号为 （项目编号） 的      (采购项目名称)      的磋商会议，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月     日签字生效，特此声明。

	法人代表身份证复印件

（正面：国徽）
	法人代表身份证复印件

（反面：身份信息）

	法人代表签名：                
	（公章）：                    

          年    月     日


	被授权人身份证复印件

（正面：国徽）
	被授权人身份证复印件

（反面：身份信息）

	被授权人签字：               
	          年    月     日


授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
法定代表人证明书
	致：华睿诚项目管理有限公司

	企

业

法

人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	工商登记机关
	

	
	信用代码证号
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	传真
	

	法定代表人身份证正反复印件
	（粘贴处）
	法定代表人（签字或盖章）

	
	
	（公章）

年   月   日 


三、报价一览表

项目编号：

	项目名称
	总报价（元）
	工期（天）
	质量等级
	备注

	
	
	
	
	

	总报价（大写）
	


投标单位：（盖章）              
法定代表人或授权代理人签字：            
　

日期：       年      月      日

四、工程量清单

五、资格证明文件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，有能力提供本次采购服务的供应商。

1、年检有效的统一社会信用代码的营业执照；

2、法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书及被授权代表身份证；

3、须具备建设行政主管部门颁水利水电工程施工总承包三级（含三级）以上资质及安全生产许可证并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 

4、项目负责人须具备水利水电工程专业二级（含二级）以上注册建造师资质和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程的项目负责人。

5、参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（投标人自行出具声明书并加盖公章）。

6、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖投标人公章）；

7、凡未在陕西省水利建设市场主体信用信息管理平台建立信用档案的省内外（含中央驻陕企业）施工企业均不得参与本项目的招投标活动；

8、投标单位认为有必要提供的证明材料及赋分中所要求的资格证明要求材料。

六、商务响应偏离表

供应商名称(盖章)：                   项目编号：             
	序号
	     
	     
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商授权代表签字：                   职 务：             日 期：           

注：根据工期、付款、验收、商务条款及合同条款等要求，此表在不改变表式的情况下可自行制作。
七、投标方案及施工组织设计

1、对整体投标方案进行综合评价，整体方案的协调性、平面布置的合理性、目标明确、技术指标、后期技术服务承诺等，根据投标人方案内容详实、完整、科学合理、严谨、周密程度、切实可行，措施得力等。

2．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

3．编制顺序（根据磋商文件评审标准编制）

施工组织设计

① 确保工程质量的技术组织措施             

② 确保安全生产的技术组织措施            

③ 确保文明施工技术组织措施及环境保护措施 

④ 确保工期的技术组织措施                 

⑤ 施工方案和项目部组成人员              

⑥ 施工机械配备和材料投入计划             

⑦ 施工进度表或施工网络图                 

⑧ 劳动力安排计划及劳务分包情况表         

⑨ 新技术、新产品、新工艺、新材料应用。   
4．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表1：拟投入本项目的主要施工设备表

附表2：劳动力计划表

附表3：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表4：施工总平面图

附表5：临时用地表

附表6：项目管理机构组成

附表1：拟投入本项目的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（ KW ）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：机械设备不作为项目准入条件，但应作出相关承诺。

附表2：劳动力计划表

                                          单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表3：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表4：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表5：临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附表6：项目管理机构组成

（一）项目管理机构人员组成表

	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	资格证书编号
	拟在本项目中

担任的工作或岗位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、个人业绩证明。

	姓  名
	
	年  龄
	
	学  历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师资格等级
	       级
	建造师专业
	

	毕业学校
	年毕业于            学校               专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附2：项目其他人员简历表

项目其他人员指技术负责人，五大员：质量员、材料员、施工员、安全员、资料员。

	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作
	


八、供应商业绩

     （复印件加盖公章）

九、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 

2、不向政府采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 

3、不向政府招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。 

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。 

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 

7、不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 
    承诺单位：　　                            　（盖章） 
    全权代表：　　　　　     　　　           　（签字） 
    地　　址：                                  
邮    编：　　                         　　 
    电　　话：　　　                　    　　　
　　　　　　　　　　　　　　         

  年 　 　月 　　 日
                                                                
