合同编号：

**第30届中国杨凌农业高新科技成果博览会陕西供销馆设计搭建服务项目委托合同**

**采购人（甲方）：**

**供应商（乙方）：**

**签订日期 ：**

甲方：

乙方：

第30届中国杨凌农业高新科技成果博览会陕西供销馆设计搭建服务项目于2023年9月19日至23日在杨凌国际会展中心B馆举办。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》的相关条款和本合同约定，甲乙双方经过友好协商，就“第30届中国杨凌农业高新科技成果博览会陕西供销馆设计搭建服务项目”的相关开展事宜，达成如下协议：

**一、时间、地点**

布展时间：2023年9月12日—18日（按组委会要求）；

展会期间日常服务：2023年9月19日—23日（按组委会要求）；

撤展时间：2023年9月24日—25日（按组委会要求）；

展览地点：杨凌国际会展中心B号馆BT01（304㎡、展位四面开口）

**二、展览服务内容**

展览面积304平方米，主要服务内容包括场地租赁，展台设计、制作、搭建、广告宣传、多媒体设备及内容，报馆，安保，安装，布展，展期用电接驳，场地施工管理，展期服务，拆除，撤馆等。

**三、展览服务要求**

1、布展要求：

（1）乙方按照甲方布展内容及要求在合同规定的时间内完成设计部分和搭建部分，不得以任何理由拖延时间。

（2）以安全、牢固、符合设计施工要求作为制作质量标准。

（3）甲方中途验收进度质量，乙方应指派项目经理到场积极配合。

（4）乙方设计布展搭建的成品，保证甲方在使用成交服务时不承担任何涉及知识产权的法律诉讼责任。

2、安保要求：

负责布展、搭建、开展、撤展期间施工、用电、展品、人员(包括观众)等与展台相关事宜安全。如发生安全问题或人员伤亡，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

3、工作人员要求：

展会期间每日在展会公共部分活动的工作人员负责活动区的安全、卫生、设备运转。

4、展会服务要求：

按照组委会《参展须知》要求对接报馆、布展及撤展事宜，支付搭建、布展、撤展等所需费用，按时撤展，确保施工安全；配合做好甲方组织的本项目履约验收工作，直到验收合格；为参会单位提供与参会相关的服务，配合完成其他参会相关工作。

**四、合同价款及支付**

本项目合同价款包含场地租赁、展台设计、制作、搭建、广告宣传、多媒体设备及内容、多媒体控制技术人员工资、报馆、安保、安装、布展、展期用电接驳、施工管理费、场地施工延时加班费、展期服务、拆除、撤馆等所有搭建相关费用，以及布展与展会期间服务所产生的一切费用，合同实施时不再另行追加其他任何费用。

本合同总费用为人民币大写： （小写： ），具体内容见附件（第30届中国杨凌农业高新科技成果博览会陕西供销馆设计搭建服务项目费用表）。

第一笔：双方签订合同后15日内，甲方向乙方支付全额展位费及搭建费的60%作为预付款，即大写： （小写： ）。

第二笔：本合同项向所有服务验收合格后30个工作日内，乙方向甲方出具全额发票，甲方向乙方支付剩余搭建费的40%尾款，即大写： （小写： ）。

乙方单位信息：

单位名称：

开 户 行：

帐 号：

**五、双方责任及义务**

1、甲方应按合同支付条款按时付清款项。

2、甲方必须确保合同项目的展位号、展位面积的准确性。

3、验收合格以双方确认的最终图纸为验收标准。

4、合同签订后进场搭建前7日前甲方须向乙方提供定稿的展位立体文字稿及平面展板设计稿。

5、当双方确认设计及用料方案后，施工期间甲方不得随意停止承包和随便增加项目。

6、乙方负责向组委会及展馆进行图纸审核申报及代甲方交纳展位费。

7、乙方需遵守《展览馆布展施工管理规定》、《安全管理规定》、《用电管理安全规定》服从展览馆工作人员管理。

8、乙方按图纸施工，所使用的材料必须符合组委会的安全消防规定，并提供确认报价所包含的物品，保质保量。

9、乙方负责展会期间展位的维护，按照展会规定的撤展时间拆卸特装及清理现场。

10、展位物料装卸、运输、布展、参展期间由于乙方管理不善、监管不严导致的安全责任全部由乙方承担，与甲方无关。

**六、合同争议的解决**

1、合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提请诉讼。

2、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

3、乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方会同采购代理机构有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

**七、合同签订**

本合同一式肆份，甲方、乙方双方各执贰份。签字盖章后生效，合同执行完毕后自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或 法定代表人或

授权委托人（签字或盖章）： 授权委托人（签字或盖章）：

地址： 地址：

电话： 电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

**附件：**

**第30届中国杨凌农业高新科技成果博览会陕西供销馆**

**设计搭建服务项目费用表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **材质工艺** | **单位** | **数量** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（元）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |  |
| 总费用（人民币大写）： **（￥ 万元）** | | | | | | |