- 第四届中国西部国际采购展览会

- 布展内容及要求

(一)项目概况

1、项目名称：第四届中国西部国际采购展览会

2、项目服务期：合同签订后至服务结束止，重要时间节点如下：

（1）布展服务时间：2023年10月11日—12日；（按组委会要求）

（2）展会期间日常服务：2023年10月13日—15日；（按组委会要求）

（3）撤展时间：2023年10月15日下午18:00后。（按组委会要求）

3、项目实施地点：西安国际会展中心（2号馆）

4、展位平面图如下（蓝字标注部分）：

备注：以上日程及相关细节如有变化，按组委会要求另行通知。

5、场地租赁费:171360元

6、费用包含场地租赁费用（代缴），展台设计、制作、搭建，报馆、撤展等所有相关费用。

(二)招标预算60万元整

(三)陕西供销展区设计搭建服务要求

1、布展原则

按照“突出供销特色、简约大气”的原则进行。布展设计力求形式新颖、色彩协调、通透性好、简洁实用。展区统一规划、统一设计制作，特装门头与标展展区结合，综合运用实物、模型、图片、声光电等方式进行布展。坚持与众不同、造型独特，利用现代高科技、新材料打造出一个陕西供销特有形象。

2、展区功能要求

（1）展台结构合理、功能完备，布展设计要做到思路创新，艺术创造性强，达到高雅大气、特色鲜明、亮点突出、明快鲜亮、现代感强的效果。展区分别设形象展区；公共接洽区；产品展区等，要求各个分区的内容明确，具有各自独特的感觉和风格，在整体上又成为一个完整的统一。展馆整体布置要求主题突出、特色鲜明、设计新颖、简洁大方，将传统与现代相结合，体现供销特色元素，全面反映陕西供销发展优势和发展成就。同时配备声光电设备及互动多媒体、饮水机、电源、音响、绿植等配套设施。布展材质优良，选用优质、环保材质。

（2）遵守展会规定，按时进入场地进行施工。采用的电源、电线、电气设施及所有搭建材料符合国家相应的质量标准，确保施工和展览期间展馆的安全。

（3）展览期间，布展单位每天开馆时间必须有专业人员到场值班，以确保展会期间各类电子、电器设备正常运转。

备注：严禁分包、转包展台设计搭建这一项主体、关键性工作，不接受联合体投标，一经发现虚假应标款项全部取消。