“4A”级婚姻登记机关建设装修工程合同

甲 方：

乙 方：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及采购项目“4A”级婚姻登记机关建设装修工程(项目编号： YXZB-2023-0801 )的《竞争性磋商文件》,乙方的《磋商响应文件》及《成交通知书》,甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《竞争性磋商文件》、《磋商响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

第一条 项目基本情况

项目地址：

项目内容：

第二条 合同期限

合同工期：

第三条 合同价款

1.合同总价：

2.本合同按照固定综合单价进行据实结算。本工程价款因甲方设计变更等原因导致工程量增减，可比照乙方投标同类项报价作相应调整，如未出现同类项则乙方重新报价，经双方确认现场签证为准。

第四条 工程款支付

付款方式：

1、施工单位入场开工，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的 30.00%。

2、工程竣工且达到验收标准，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的 67.00%。

3、质保期满后且无质量问题（质保期：两年），达到付款条件起10日内，支付合同总金额的 3.00%。

第五条 质量标准

质量标准：合格

1.本工程质量应达到国家规定的质量检验标准(包括室内环境质量标准、设计标准、消防标准)，并且符合国家“4A”级婚姻登记机关装修改造要求和评定标准。

2.工程保修：本工程质量保修两年，防水质量保修五年，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算，乙方承揽的全部工程均属于保修范围。

第六条 项目内容变更

不在预算清单范围内的施工项目，必须经过甲方指派签字确认，此项费用进入结算；施工项目与清单类同的施工价格以清单原有价格计取。与原有项目不一致的按甲方代表签字的认价单作为结算依据。

第七条 竣工验收

1.工程完工，乙方提前3日以文字形式通知甲方验收，甲方在接到乙方验收申请后，5个工作日内针对乙方所施工的项目进行验收，如甲方未按约定时间组织验收视为验收合格。

2.甲方投入使用视为验收合格。

3.隐蔽工程和施工中的各项验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后通知甲方验收，验收合格并经甲方签字确认后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。若甲方要求复验，乙方必须协助复验，复验不合格，其复验和返工费由乙方承担，且工期不予顺延。

第八条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第九条 竣工验收和交付

1.工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。甲方应在收到报告后及时组织验收，如存在工程质量问题(包括室内环境污染未达标),乙方应按照甲方初步验收意见立即进行整改并承担费用，且工期不顺延，造成工程延期交付的视同延误工期。

2.工程未竣工验收或竣工验收未通过的，经竣工验收合格后才可办理交付移交手续。但因乙方原因未通过竣工验收，且拒不整改或拖延整改，甲方有权自行组织整改，整改全部费用由乙方承担，经整改后，甲方自行使用，且不视为乙方竣工验收合格并交付，甲方有权拒付工程款。

3.竣工结算：竣工报告经甲方签字确认后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料、竣工图纸。甲方自收到报告和结算资料后15日内进行审核确认组织结算，结算后，按合同约定向乙方支付工程款。

第十条 安全施工

1.乙方应按有关规定，全面负责施工安全，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。

2.乙方应按照政府相关要求，为施工人员投保。施工期间发生的伤亡事故概由乙方承担全部责任，由此引发纠纷或诉讼导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方进行追偿，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师代理费等。

3.现场已完成的成品及乙方完成的工程，乙方应负责做好成品保护工作。

4.乙方负责施工场地的清洁，应符合环境卫生管理的有关规定。

第十一条 甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

3.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

4.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第十二条 乙方的权利和义务

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的约定向甲方收取相关工程款费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目约定范围内有关项目的重大事项，及时配合处理投诉。

4.乙方制定并组织落实施工方案及施工进度计划，按计划组织施工，保质、保量、按期完成约定施工义务，并满足甲方的发包要求。

5.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，如有处罚，由乙方全权处理。

6.按规定文明施工，负责施工场地的清洁，材料设备的搬运，定期清运施工垃圾及办理垃圾清运证。

7.乙方应按照国家规定及时足额向工人支付劳动报酬，乙方若拖欠工人工资，引发工人向甲方讨要工资、投诉、上访或引发诉讼，甲方有权从应付乙方的工程款中直接向工人支付拖欠工资。

8.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十三条 违约责任

甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行

1.任何一方无故解除合同或有违反本合同规定的其他情形，均属于违约行为，应承担赔偿责任。

2.乙方迟延交付项目或在约定时间内交付项目不符合要求的，应当承担按每日合同总价款0.1%违约金，超过甲方允许期限的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款0.1%的违约金。

3.如因乙方工作质量达不到本合同、磋商文件及乙方响应磋商文件的约定要求时，甲方有权解除合同，并要求其支付合同总价款0.1%的违约金，若因此影响项目进度和造成社会不良影响的，给国家、甲方造成损失的，乙方应当负赔偿责任。

4.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方及第三方造成损失或侵害，乙方对此均应承担全部的赔偿责任，若因此给甲方造成损失，乙方应当赔偿，同时甲方有权解除合同，并要求其支付合同总价款0.1%的违约金。

第十四条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明

3.不可抗力事件延续7天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交甲方所在地人民法院。

第十六条 合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方审批，并签书面补充协议备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式六份，自双方签章之日起起效。甲方三份，乙方三份(回执采购代理机构1份),具有同等法律效力。

第十七条 附件

成交通知书

甲 方：(盖章)                           乙 方：(盖章)

法定代表人(授权代表):                   法定代表人（授权代表）：

地 址：                                 地 址：

税号：                                  税号：

开户银行：                              开户银行：

账 号：                                 账 号：

电 话：                                 电 话：

签约日期：     年    月   日          签约日期：    年   月   日