雁中医字〔2023〕6号                 签发人：朱洪彬

西安市雁塔区中医医院关于使用

雁塔区2023年城市公立医院综合

改革资金实施方案

- 为进一步提高我院信息化建设，提升群众就医体验，提高医院现代化管理水平，维护公立医院公益性，保障公立医院可持续发展，按照省、市卫健委公立医院绩效考核工作安排，提升医院整体网络安全，医疗工作环境，保证业务的高效开展。2023年2月22日我院召开院务会并结合我院实际，制定本方案。

一、实施目标

卫生信息化是推进医改的重要支撑保障手段，也是深化医改的标志性工作。通过进一步完善医院信息化和网络体系建设，优化网络运行环境，提高医院运营管理水平，促进医院内涵科学发展，努力达到公立医院绩效考核要求的信息化建设内容；提高医院就医环境，减少安全隐患，提升医院满意度。

- 二、资金安排及项目内容

- 雁塔区财政局转发了《西安市财政局关于下达2023年提前预下转移支付的通知》，下达了我院用于区级公立医院改革的中央医疗服务与保障能力提升专项资金45万元。根据今年我院医改重点工作任务要求，结合工作实际，将专项资金安排如下：

- 1.我院医疗软件面临迭代升级，为进一步提高医生诊疗效率，增强医疗服务满意度，提升医院电子病历评级能力，去年已更换一批配置较高的电脑，但我院仍有大量老旧的计算机终端设备，配置为win7系统，运行内存2G，存储内存仅有50G，该配置的计算机终端设备无法满足软件更新后的运行。现需购买一批计算机，配置为Win10系统，运行内存8G，存储内存为1024G+128G固态硬盘，满足中联HIS系统升级需要；此次计划更换35台计算机，主要用于更换临床科室目前使用的计算机终端设备，换下来的35台旧电脑，用于更换医院行政、后勤，及目前需要电脑的治疗检查科室。申请购置电脑每台预算4736元，合计约需16.6万元。

- 2.我院病区房门年久失修，破损严重，五金老化，部分房门严重变形无法锁门，对患者个人财产和人身安全存在风险。2023年4月市区联合消防安全大排查时，此项隐患已被西安市消防支队列为督办整改项目，为此需对我院病区现有114套房门进行整体改造（子母门按2套门计算）。此项改造每套门预算费用1492元（含旧门拆除搬运，成套新门、五金、玻璃及安装、材料搬运费、卫生清理费、建筑垃圾外运费等），合计约需17万元；

- 3.我院前院（大门内）现有地面损坏严重，地面凹凸不平，给患者及员工出入带来不便，并存在诸多安全隐患，需对我院前院地面进行改造。前院需要改造地面面积297㎡，每平方米造价404元（含原有水泥切割、拆除、井盖拆除、井盖保护、垫层、透水层等基础处理、可移动建筑物移动、复位、垃圾清运、搬运费、卫生清理费等）此项费用约需12万元；

4.雁塔区中医医院2023年拟对脑病科医护进行医疗、院感、中医适宜技术规范化培训，资料费和培训费预计1.4万元。

三、组织执行

该项目由雁塔区中医医院严格按照相关规定组织实施。

四、监督考核

- 雁塔区中医医院要切实加强项目经费管理，按照项目实施方案要求派专人负责项目的日常监督和管理，做到专款专用，不得挪作他用，凡涉及到政府采购项目的按照相关程序执行，资金不足部分由中医医院自筹。雁塔区中医医院将按照有关规定，对项目经费使用情况进行考核，考核结果作为今后下拨其他各类资金的依据之一。

- 西安市雁塔区中医医院

2023年5月6日

西安市雁塔区中医医院办公室    2023年5月6日印发