本项目技术、服务及其他商务内容及要求

一、项目概述

本项目1个包，现针对此项目采用竞争性磋商的方式选取一家符合要求的拍摄制作和资料咨询服务供应商。

- 服务内容

| 序号 | 项目名称 | 要求 | 时长 | 分辨率 | 制作形式 | 成果/输出格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉中市省级“四好农村路”申报宣传片 | 中文配音、中文字幕 | 约8分钟 | 3840*2160 | 实景拍摄、特效包装、三维动画及其他影像创意方式 | MP4 |
| 2 | 申报资料咨询 | 现场办公对资料进行审查和咨询 |  |  |  | 咨询服务 |

- 服务要求

3.1 申报宣传片

（一）制作要求

1、影片应积极响应习近平总书记提出的“四好农村路”建设指导思想，围绕农村公路的“建管养运”四个方面，充分展示汉中市农村公路的“实、安、绿、舒、美”，做到既能彰显汉中市对全域乡村公路规划发展的高度，也能够展示“四好农村路”建设对乡村振兴的促进，对大美乡村建设、老百姓的生活品质的提升，突出汉中市“四好农村路”建设的重要成果，展望 “四好农村路”建设让人民生活更加美好的朴素愿景。

2、充分了解并理解汉中市“四好农村路”建设发展脉络及其最具代表性的特点。

3、主题突出，表达清晰，内容呈现流畅，重点、特色、亮点突出；画面唯美，影像创意、宣传片风格及表现手法富有创意，充分运用先进的拍摄及制作方式，让影片的纪实性与影像创意的艺术性结合的更加和谐。

（二）人员要求

投标人主创团队须具有高效精湛的专业人员：包含项目策划、执行导演、制片、摄影、灯光、服化造型、动画特效、后期调色、剪辑配音、合成等。

（三）硬件要求

1、摄制设备：具备能够全面履行合同拍摄要求所须的德国ARRI系列数字4K电影摄像系统、电影级定焦镜头、电影级航拍无人机及专业的升降、摇臂、灯光、轨道车等摄影辅助器材。

2、制作设备：MAC FCPX剪辑系统、MAYA动画制作、达芬奇调色、AE特效合成。

3、音频制作系统：使用2.1立体声道的数字音频制作系统。

3.2 申报资料

（一）申报资料咨询要求

1、申报资料涉及部门多，时间紧、专业性强，借鉴其他区县创建成功的经验，申报资料咨询单位需协助完成资料搜集汇编、亮点策划及点位选取等工作。

2、协助申报专班现场办公，专业、高效提供咨询服务。

（二）人员要求

现场办公咨询人员需有四好农村公路创建经验，人数不小于3人。

- 商务要求（实质性要求）

1、服务期限：在签订合同后60个工作日内完成宣传片成片制作，并交付采购人验收使用；在签订合同后30个工作日完成申报资料咨询服务。

2、进度要求：

（1）中标人须在合同签订之日起2个工作日内将宣传片解说词及宣传片分镜头脚本交付予采购人审核通过。若因中标人的原因，交付的宣传片解说词及宣传片分镜头脚本未能在规定时间内被采购人审核通过，采购人有权不予支付合同款项并解除合同，中标人须退还采购人已付款项并按合同违约条款承担相应的法律责任。

（2）中标人须在合同签订之日起20个工作日内完成宣传片样片拍摄制作并交付采购人审核通过。

（3）中标人须在合同签订之日起30个工作日内完成宣传片成片拍摄制作并交付采购人验收审核通过。

（4）中标人须在合同签订之日起20个工作日内完成申报资料咨询，并组装成册，交付采购人审核通过。

3、验收标准及要求：

（1）以甲方签字确认的宣传片解说词及宣传片分镜头脚本为依据进行宣传片成片的验收。

（2）其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行。