## 拟签订合同文本

合同登记编号：

技术咨询合同书

项目名称：

委   托   方（甲方）：           陕西省应急管理厅

顾  问  方（乙方）：

签定地点：

签定日期：  202   年   月   日

| 依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。 一、合同价款 （一）合同总价款为人民币（大写） 元整（￥ 元）。 （二）合同总价是指满足本次采购需求及招标文件要求所需的全部费用,包括但不限于人工费、材料费、交通费、住宿费、会议费、管理费、税金等一切相关费用。 （三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。 二、款项结算 （一）项款支付 1、付款条件说明：合同签订生效后，达到付款条件起25日，支付合同总金额的30.00%。 2、付款条件说明：乙方提交符合合同约定的评估报告，通过专家评审后，达到付款条件起25日，支付合同总金额的50.00%。 3、付款条件说明：项目成果纸质版和电子版及评估问题整改情况书面材料等全部成果，提交甲方确认齐全后，达到付款条件起25日，支付合同总金额的20.00%。 （二）结算方式：银行对公转账。 （三）结算单位：由甲方负责结算，甲方按合同要求付款，乙方每次按结算金额开具正规发票。 三、项目实施地点及服务期限 （一）实施地点： 。 （二）服务期限：自合同签订之日起150日。 四、计划评估时间 8月至9月中旬完成评估准备、现场评估、编制报告；9月底前，召开专家评审会，讨论并完善评估报告；10月底前，形成评估报告送审稿及问题清单，按程序报批。评估报告审定后，由评估组按照分工分别赴所评估市（区）正式反馈评估结果；年底前，评估组持续跟踪问题整改，将问题整改情况形成书面材料报送甲方。 五、预期的评估成果 甲方委托乙方在规定时间内完成工作，评估成果包括但不限于以下内容： （一）撰写评估报告 编制 4个市（区）评估报告（一市一报告），在此基础上提炼形成区域分报告，并参与编制全省总报告。 六、甲方的权利及义务 （一）甲方的权利 1、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。 2、甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。 3、当乙方不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换项目人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。 （二）甲方的义务 1、甲方应在职责范围内为乙方工作提供外部条件。 2、甲方应当在约定的时间内，向乙方提供与本项目有关的资料。 3、甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。 4、甲方应负责对项目进度、质量、工作作风等方面开展监督。 七、乙方的权利及义务 （一）乙方的权利 1、乙方在项目实施过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。 2、乙方在项目实施过程中，有权对与本项目业务有关的问题进行核对或查问。 （二）乙方的义务 1、向甲方提供与本项目有关的资料，包括项目人员的资质证书、名单及实施方案等。 2、严格按照双方确定的实施方案开展评估工作，未经甲方许可不得变更方案内容。 3、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。 4、及时联系和反馈甲方提出的信息和要求，自觉接受甲方的各项监督检查。 八、服务质量保证 （一）乙方需派一名项目经理和联络人员，直接与甲方沟通，项目经理接收甲方提出的问题与要求，并及时反馈给工作组，解决在项目实施过程中遇到的问题。 （二）项目在实施过程中会出现不可预料的需求变更，乙方需积极配合甲方的需求变更，并按照变更后的需求继续进行方案实施。 （三）所供的成果报告必须保证符合国家相关程序相关规定。 （四）乙方提供相关成果报告确保真实性、可靠性。 九、知识产权 （一）因履行本合同所产生的全部项目成果知识产权归甲方所有。在国家级期刊发表的稿件，应以甲方为第一署名单位；若以个人名义发表，则作者个人享有署名权。 （二）乙方无论出于任何目的如在其他地方使用该成果，必须经甲方同意方可使用。否则，甲方有权要求终止涉及到该项目知识产权的任何使用活动，并保留追究乙方相应的法律责任的权利。 （三）乙方为执行本合同而提供的技术资料使用权归甲方所有。 十、保密规定 甲、乙双方应永久恪守因签署或履行本合同而获知的对方秘密信息及其它秘密资料。任何一方如将获知的对方秘密信息泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任（包括刑事责任）。 十一、其他事项 （一）乙方不得将本合同内容转让、分包给其它单位或个人。若需第三方协助完成（如制作专业宣传片），由乙方自行委托，第三方的工作标准不得低于本合同规定，且第三方责任全部由乙方承担。 （二）乙方的投标文件和承诺等内容将列入合同。 （三）因疫情、政治等不可控因素，项目周期视情况适当顺延，具体顺眼时间由双方协商一致确定。 十二、验收 （一）本项目验收费用，由乙方自行承担。 （二）项目完成后，甲方组织专家对乙方提交的所有交付成果的内容质量进行评审，提出评审意见和结论。凡评审意见中提出合理化建议，乙方应给予认真贯彻落实，若有疑问，请甲方给予解答。 （三）验收依据： 1、本合同及附加文本； 2、招标文件、中标人的投标文件及澄清（承诺）函； 3、国家相应的标准、规范。 十三、违约责任 （一）按《民法典》中的相关条款执行。 （二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足本次招标要求，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同和对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。 （三）乙方未按合同约定时限完成工作的，应当自逾期之日起，每天支付合同额的0.1%违约给甲方，逾期违约金上限不超过合同额的10%。 （四）对未通过专家评审或验收不合格的评估成果，乙方应负责修改完善，由此造成逾期交付的应承担逾期违约责任。 （五）乙方违反约定，泄露了与本合同有关的任何资料、信息或甲方秘密的，甲方有权立即解除本合同，乙方应当按照合同总额的20%支付违约金给甲方，因乙方违约给甲方造成损失的，乙方还应当及时、足额的赔偿甲方的损失，包括律师费等全部费用。 十四、合同争议解决的方式 本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地法院起诉解决。 十五、合同生效 （一）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代表）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。 （二）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。 （三）本合同一式 8 份，甲乙双方各执 4 份。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方︵甲方︶ | 名称（或姓名） | 陕西省应急管理厅（签章） |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |  |  |
|  | 联系人 | 冯涛 |  |  |  |  |
|  | 住所 （通迅地址） | 西安市未央区未央路208号 |  |  |  |  |
|  | 电话 | 029-61166129 |  | 传真 |  | 029-61166124 |
|  | 开户银行 | 中国建设银行股份有限公司西安中央领郡支行 |  |  |  |  |
|  | 帐号 | 61050190004200000571 |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 顾问 方 ︵ 乙 方 ︶ | 名称（或姓名） | （签章） |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |
|  | 住所 （通迅地址） |  |  |  |  |  |
|  | 电话 |  |  | 传真 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |