采购项目编号：0701-234008030058

西安工业大学2023年未央校区学生宿舍改造工程

竞争性磋商文件

采   购   人：西安工业大学

采购代理机构：中技国际招标有限公司

日        期：二〇二三年七月

目   录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	6

第三部分  磋商办法	22

第四部分  合同主要条款	31

第五部分  工程量清单	35

第六部分  图纸	36

第七部分  技术标准和要求	37

第八部分  响应文件格式	38

- 第一部分  竞争性磋商公告

西安工业大学2023年未央校区学生宿舍改造工程的潜在投标人应在西安市高新区团结南路35号高新新天地2号楼2402获取招标文件，并于 2023年    7月  20 日 10时  00 分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0701-234008030058

项目名称：西安工业大学2023年未央校区学生宿舍改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1690000.00元

采购需求：

合同包 1(新增公寓改造):

合同包预算金额：520000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规 格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 新增公寓改造 | 新增公寓改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 520000.00 | 518173.77 |

合同履行期限：25日历日

本项目是否接受联合体投标：否

合同包 2(毕业生房间粉刷):

合同包预算金额：610000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规 格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 房间粉刷 | 毕业生房间粉刷 | 1(项) | 详见采购文件 | 610000.00 | 602792.16 |

合同履行期限：25日历日

本项目是否接受联合体投标：否

合同包 3(毕业生房间改造):

合同包预算金额：560000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规 格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 毕业生房间改造 | 毕业生房间改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 560000.00 | 552512.59 |

合同履行期限：25日历日

本项目是否接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(新增公寓改造)落实政府采购政策需满足的资格要求：

1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；3）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；5）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；6）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；7）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》--陕财办采〔2020〕15号；10）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库〔2019〕27号）。

本项目为专门面向中小企业采购的采购项目！

合同包 2(毕业生房间粉刷)落实政府采购政策需满足的资格要求：

1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；3）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；5）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；6）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；7）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》--陕财办采〔2020〕15号；10）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库〔2019〕27号）。

本项目为专门面向中小企业采购的采购项目！

合同包 3(毕业生房间改造)落实政府采购政策需满足的资格要求：

1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；3）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；5）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；6）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；7）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》--陕财办采〔2020〕15号；10）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库〔2019〕27号）。

本项目为专门面向中小企业采购的采购项目！

- 本项目的特定资格要求：

合同包 1(新增公寓改造)特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行；（2）法定代表人授权书及授权代表身份证明（法定代表人直接参加投标的须提供法定代表人证明书及其身份证明），非法人单位参照执行；（3）供应商应具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；（4）供应商拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资质，具有安全生产考核合格证（B证）且无在建工程（提供无在建的声明函）（5）供应商基本信息及拟派项目经理基本信息应在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询（6）供应商的信用记录须符合财库[2016] 125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的,同时被列入“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人的，不得参与本项目投标；（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本项目不接受联合体投标。

合同包 2(毕业生房间粉刷)特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行；（2）法定代表人授权书及授权代表身份证明（法定代表人直接参加投标的须提供法定代表人证明书及其身份证明），非法人单位参照执行；（3）供应商应具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；（4）供应商拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资质，具有安全生产考核合格证（B证）且无在建工程（提供无在建的声明函）（5）供应商基本信息及拟派项目经理基本信息应在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询（6）供应商的信用记录须符合财库[2016] 125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的,同时被列入“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人的，不得参与本项目投标；（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本项目不接受联合体投标。

合同包 3(毕业生房间改造)特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行；（2）法定代表人授权书及授权代表身份证明（法定代表人直接参加投标的须提供法定代表人证明书及其身份证明），非法人单位参照执行；（3）供应商应具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；（4）供应商拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资质，具有安全生产考核合格证（B证）且无在建工程（提供无在建的声明函）（5）供应商基本信息及拟派项目经理基本信息应在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询（6）供应商的信用记录须符合财库[2016] 125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的,同时被列入“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人的，不得参与本项目投标；（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间： 2023年7月10日- 2023年7月14日，每天上午9:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00 （北京时间）

地点：西安市高新区团结南路35号高新新天地2号楼24层

方式：现场获取

售价：500元/包

四、响应文件递交

截止时间：2023 年7月20日 10 时 00分00秒（北京时间）

地点：中技国际招标有限公司（西安市高新区团结南路35号高新新天地2号楼24层）

五、开启

截止时间：2023 年7月20日 10时 00分00秒（北京时间）

地点：中技国际招标有限公司（西安市高新区团结南路35号高新新天地2号楼24层）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目为专门面向中小企业采购。

2.获取磋商文件请携带有效期内的单位介绍信原件、报名人身份证原件及身份证复印件加盖公章。

3.为保质保量，按期完工，投标人可以同时对同一项目下的多个标段进行投标，但只允许能中一个标段，同一投标人同时在多个标段排名第一时，以多个标段中中标金额排序最高标段确定其为第一中标候选人，其余标段的按排名顺序递补中标。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名称：西安工业大学

地址：未央区学府中路2号

联系方式：余老师 029-86173142

2、采购代理机构信息

名称：中技国际招标有限公司

地址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座8层

联系方式：029-88819028

3、项目联系方式联系人：

赵工  李工

电 话： 029-88819028

- 第二部分  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 具体信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：西安工业大学 地址：未央区学府中路2号 联系人：余老师 电话：029-86173142 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：中技国际招标有限公司 地址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座8层 联系人：赵工、李工 电话：029-88819028 电子邮箱：276145358@qq.com |
| 3 | 采购项目名称 | 西安工业大学2023年未央校区学生宿舍改造工程 |
| 4 | 采购项目编号 | 0701-234008030058 |
| 5 | 资金来源及采购预算 | 自筹资金，预算金额：1690000.00元； |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 8 | 采购内容 | 各包段竞争性磋商文件及图纸、清单所包含的全部内容 |
| 9 | 工期、地点 | 工期： 合同包 1(新增公寓改造)：25日历日 合同包 2(毕业生房间粉刷)：25日历日 合同包 3(毕业生房间改造)：25日历日 地点： 西安工业大学校内指定地点 |
| 10 | 质量要求及质保期 | 工程质量要求合格，质保二年 |
| 11 | 中小企业或 小微型企业 | 是，专门面对中小企业或小微型企业采购 |
| 12 | 资格证明文件 | 1.合同包 1(新增公寓改造)、合同包 2(毕业生房间粉刷)、合同包 3(毕业生房间改造)3个包段供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定： （1）须提供2021年度或2022年度经审计的财务报告；或在响应文件递交截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明(以上两种形式的资料提供任何一种即可)； （2）依法缴纳税收的良好记录（提供2023年任意1个月的完税凭证或税务机关开具的完税证明；依法免税的应提供相关文件证明）； （3）依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2023年任意1个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 2.合同包 1(新增公寓改造)、合同包 2(毕业生房间粉刷)、合同包 3(毕业生房间改造)3个包段供应商特定资格要求： （1）具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行； （2）法定代表人授权书及授权代表身份证明（法定代表人直接参加投标的须提供法定代表人证明书及其身份证明），非法人单位参照执行； （3）供应商应具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；（4）供应商拟派项目负责人须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资质，具有安全生产考核合格证（B证）且无在建工程（提供无在建的声明函） （5）供应商基本信息及拟派项目经理基本信息应在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询； （6）供应商的信用记录须符合财库[2016] 125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的,同时被列入“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人的，不得参与本项目投标； （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 13 | 是否接受联合体磋商 | 不接受。 |
| 14 | 现场踏勘 | 采购人不组织统一踏勘现场，由各供应商经采购人同意后自行踏勘。供应商踏勘现场发生的费用自理，且自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 |
| 15 | 答疑会 | 不召开 |
| 16 | 采购人书面澄清的时间 | 响应文件递交截止时间前5天 |
| 17 | 供应商确认收到磋商文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 18 | 供应商确认收到磋商文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 19 | 供应商对磋商文件的疑问 | 磋商响应文件递交截止时间3日前。 |
| 20 | 构成磋商文件的其他材料 | 对竞争性磋商文件所作的澄清、修改、答疑文件、工程量清单等相关材料构成竞争性磋商文件的组成部分。 |
| 21 | 最高限价 | 最高限价： 合同包 1(新增公寓改造)：518173.77元 合同包 2(毕业生房间粉刷)：602792.16元 合同包 3(毕业生房间改造)：552512.59元 |
| 22 | 磋商有效期 | 90个日历天（从提交磋商响应文件截止之日算起） |
| 23 | 磋商保证金金额及递交时间 | 保证金金额： 合同包 1(新增公寓改造)：5000.00元（伍仟元整） 合同包 2(毕业生房间粉刷)：8000.00元（捌仟元整） 合同包 3(毕业生房间改造)：6000.00元（陆仟元整） 交纳时间：投标文件递交截止时间前到账 交付形式：银行转账或电汇等非现金形式提交（必须以投标人的基本账户汇出） 账户名称：中技国际招标有限公司 开户银行：中国银行总行营业部 账 号：778350010653 备注： （1）投标保证金以投标人名称汇款,如以个人汇款，视为无效。 （2）保证金交纳凭证/保函须标明项目名称。 （3）投标人未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金（保函）的，将被视为自动放弃投标权利。 （4）投标保证金的交付单位和投标人的名称必须一致，否则将视为投标无效。 |
| 24 | 磋商响应文件份数 | 纸质版：正本壹份，副本叁份， 电子版：贰份（U盘1个，光盘1个） 电子版包括： 1、响应文件正本签字盖章后的PDF格式扫描件、word版响应文件各1份 2、已报价的工程量清单数据（广联达格式）、excel版报价文件各1份； |
| 25 | 磋商响应文件装订 | 按照磋商须知规定的磋商响应文件组成内容，磋商响应文件应将正本和副本分别装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 26 | 磋商响应文件密封 | 磋商响应文件的 “正本”与“副本”应分开包装并密封，电子版文档密封在正本袋内。并在封套上加盖供应商公章和法定代表人或授权代表签字或盖章。 |
| 27 | 封套上写明 | 在封口处需由法定代表人（负责人）或授权人代表签字或盖章，并加盖投标单位公章。封皮上写明磋商项目名称、供应商名称，并注明“开标时启封”字样。 |
| 28 | 竞争性磋商响应文件提交地点及截止时间 | 时间：2023年7月20日10时00分 地点：西安市高新区团结南路35号高新新天地2号楼24层 |
| 29 | 磋商会议 | 时间：2023年7月20日10时00分 地点：西安市高新区团结南路35号高新新天地2号楼24层 |
| 30 | 履约保证金 | 成交供应商与采购人签订合同前，须缴纳履约保证金；履约保证金金额为成交金额的5%。合同如期履约完成，采购人免息原缴费账户退还履约保证金全款。 |
| 31 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，推荐的成交候选人数： 3 |
| 32 | 支付方式及时间 | 1、成交供应商在签订合同前5个工作日内，向采购人缴纳合同总价5%的履约保证金； 2、合同签订后，采购人向成交供应商支付合同总价的40%预付款，预付款支付须供应商提供项目等额预付款保函；（该阶段支付仅面对中小企业供应商）； 3、工程竣工初验完成釆购人支付至合同总价的70％；支付前成交供应商须向采购人提供增值税发票； 4、工程终验完成，由成交供应商书面递交工程完整资料报采购人开展审计，审计完成后，采购人支付至审定金额的100%； 5、合同如期履约完成，釆购人免息原缴费账户退还履约保证金全款。 6、采购人应支付的一切款项及应承担的责任均包含在最终审定金额内，之外再无其他款项。 7、合同价款支付最终结算以甲方审定为准，审计费用由成交供应商承担。 |
| 33 | 其他 | 1.响应文件正本中的法定代表人证明书或法定代表人授权书必须附原件（另在磋商会议现场手持一份法定代表人证明书或法定代表人授权书原件及法定代表人身份证或被授权人身份证原件以便进行身份查验）。 2. 为保质保量，按期完工，投标人可以同时对同一项目下的多个标段进行投标，但只允许能中一个标段，同一投标人同时在多个标段排名第一时，以多个标段中中标金额排序最高标段确定其为第一中标候选人，其余标段的按排名顺序递补中标。 |
| 34 | 招标代理服务费 | 采购代理服务费：以成交金额为基数，参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的标准计算，按照成交金额的0.6%计算。 注：成交供应商承担本次磋商的采购代理服务费，并成交通知书签发前一次性付给采购代理机构。采购代理服务费应计入磋商总报价中。 |
| 35 | 所属行业 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定本项目所属行业为建筑业 |
| 36 | 分包或转包 | 本项目3个包段不允许分包或转包 |

供应商须知

### 一、总则

### 1、适用范围

1.1  本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商所叙述的工程采购活动。

1.2  本磋商文件的解释权归采购人。

### 2、名词解释

2.1  “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是        。

2.2  “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的代理机构。

2.3  “供应商”系指购买了磋商文件拟参加磋商和向采购人提供货物及相应服务的磋商单位。

2.4  “工程”系指供应商为完成本项目所做的基础建设、辅助工程等建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.5  “货物”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的满足磋商文件要求的产品、设备、机械、仪器仪表、包装、备品配件、工具、使用说明以及所有有关的文件和材料。

2.6  “服务”系指磋商文件规定供应商须承担的产品设计及生产、有关运输、保险、技术支持以及其他使货物正常运转所必需的义务。

2.7  节能产品或者环保产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8  进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)。

2.9  中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.10  监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11  残疾人福利性单位是指符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库{2017}141号）的企业。

2.12  《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

2.13  《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。

### 3、合格的供应商

3.1  合格的供应商应具备以下条件：

（1）合格供应商应具备“磋商须知前附表”中要求供应商应具备的资格条件和能力；

（2）依法向采购代理机构获取了磋商文件；

3.2  供应商不得直接或间接地与采购单位（包括采购代理机构、采购人及用户）有任何关联，亦不得是采购单位的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，则该磋商无效。

3.3  如果在磋商文件中接受联合体磋商（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议附在竞争性磋商响应文件中一并提交。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商，否则，其相关磋商均为无效。

3.5 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）及“中国执行信息公开网”（www.ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在投标截止日前已列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其磋商为无效。

4、竞争性磋商响应文件内容的真实性

供应商应保证其竞争性磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因竞争性磋商响应文件中所提供的有关磋商的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

5、费用

5.1  供应商应承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 二、磋商文件

6、磋商文件的构成

6.1  磋商文件是供应商准备竞争性磋商响应文件和参加磋商会议的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标磋商程序、评审办法与标准、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括以下内容：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）磋商办法；

(4）合同主要条款；

(5）工程量清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）响应文件格式；

6.2  供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于供应商的评审结果，其风险由供应商承担。

6.3  本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构。

7、磋商文件的澄清和修改

7.1  在磋商截止时间前，采购人或者采购代理机构无论出于何种原因，可以对磋商文件进行澄清或者修改。

7.2  采购人或者采购代理机构如果对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，将在磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间5日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商，不足5日的，将顺延提交首次磋商响应文件截止时间，同时在原信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式（传真或邮件）向采购代理机构确认。

7.3  已依法获取磋商文件的供应商对磋商文件有质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

7.4  对于供应商在规定时间内依法提出的质疑，采购代理机构将在7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长磋商截止时间。

7.5  供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。严格执行中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》。质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

7.6  磋商文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

7.7  磋商截止时间的延长：采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间。延长磋商截止时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有购买磋商文件的单位。

8、答疑会和现场踏勘

8.1  不组织。磋商单位可根据自身情况及需要，自行组织踏勘。

8.2  供应商踏勘现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

8.3  采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。一旦成交，成交供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 三、竞争性磋商响应文件

9、竞争性磋商响应文件编制的原则

9.1  供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的竞争性磋商响应文件。供应商提交的竞争性磋商响应文件应当使用磋商文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，装订成册。

9.2  供应商必须保证竞争性磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。供应商在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其磋商资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

9.3  竞争性磋商响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其磋商将被拒绝。

10、竞争性磋商响应文件的语言

10.1  供应商提交的竞争性磋商响应文件和往来信件均须使用中文书写。竞争性磋商响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。

10.2  翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

11、计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本次采购项目下的磋商均采用国家法定的计量单位。

12、磋商货币

本次采购项目的磋商均以人民币报价，单位：元。

13、知识产权

13.1  供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.2  采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3  供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在竞争性磋商响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4  如采用供应商所不拥有的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14、竞争性磋商响应文件的组成

14.1磋商函；

14.2法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

14.3磋商一览表；

14.4技术响应；

14.5拟投入本项目的人员；

14.6资格证明资料；

14.7商务响应；

14.8其它。

15、磋商报价

15.1  供应商应按照“供应商须知前附表”中的规定和要求报价，报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的将按照无效磋商处理。

15.2  供应商的磋商报价应包括过程中发生的全部的人工费、机械费、材料费、管理费、利润、税金、保险、采购代理服务费等全部费用，即为完成本项目必须的各种其他费用以及潜在的各种风险。供应商应自主报价、承担风险。

15.3  如果在磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，其磋商按照无效磋商处理。如果允许提供备选方案，则按照评审方法中的规定对备选方案进行评审。

15.4  凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。

15.5  磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

16、证明供应商资格的证明文件

16.1 供应商须按磋商文件“供应商须知前附表”的要求，提交证明文件（在竞争性磋商响应文件中提交合格的资格证明文件加盖公章的复印件），以证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同的能力，并作为其竞争性磋商响应文件的一部分。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商将按无效竞争性磋商响应文件处理。

16.2 供应商还应按照磋商文件的要求，提交其他的证明其实力、信誉、业绩等的证明文件。

17、享受政府采购政策

17.1  所投产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

17.2  符合政府采购优先采购政策的，所供产品属于“节能产品、环境标志产品政府采购品目清单”中品目的产品，该清单可在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上查找；采购的产品属于品目清单范围的，供应商应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

17.3  供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品实行优先采购。

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见竞争性磋商响应文件格式），不提供的或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，不提供的不视为小型、微型企业。

（3）参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（详见文件格式，）不提供的或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）有关要求，为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，执行本办法。

18、磋商保证金

详见供应商须知前附表。

未中标供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内全额退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内撤销投标文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照磋商文件要求提交履约保证金；

19、磋商有效期

19.1  磋商有效期见供应商须知前附表。磋商有效期短于此规定期限的磋商，将被拒绝。在有效期内竞争性磋商响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评审、定标以及合同签订事项。成交单位的竞争性磋商响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

19.2  特殊情况需延长磋商有效期的，采购代理机构可于磋商有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其磋商在原磋商有效期期届满后将不再有效，但有权收回其磋商保证金；供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不允许修改或撤回竞争性磋商响应文件。

20、竞争性磋商响应文件的制作和签署

20.1  供应商应按“供应商须知前附表”要求提供竞争性磋商响应文件的份数。磋商单位须依据磋商文件内容和竞争性磋商响应文件格式的要求编制竞争性磋商响应文件。供应商应填写全称，同时按磋商文件要求加盖公章，签署、盖章和内容应完整。

20.2  供应商应按“供应商须知前附表”准备资格证明文件、竞争性磋商响应文件正本、副本、竞争性磋商报价一览表及相应的电子文档。竞争性磋商响应文件的正本和所有的副本均须用A4纸打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，字迹应清晰易于辨认，并应在竞争性磋商响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样；若正本和副本有不一致的内容，以正本书面竞争性磋商响应文件为准。

20.3  除供应商对错处作必要修改外，竞争性磋商响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署竞争性磋商响应文件的委托代理人在旁边签字才有效。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解造成不利后果的磋商响应文件由供应商自己负责。

20.4  采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的磋商。

### 四、磋商响应文件

21、竞争性磋商响应文件的密封和标注

21.1  竞争性磋商响应文件的装订要求，按供应商须知前附表进行装订。

21.2  供应商应在竞争性磋商响应文件正本、副本的封面上注明供应商名称、项目名称、项目编号。

21.3  竞争性磋商响应文件必须密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，但供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。磋商时，供应商应当将竞争性磋商响应文件正本以密封袋单独密封，所有的副本以密封袋单独密封。所有密封袋正面和竞争性磋商响应文件封面须标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称及“正本”、“副本”字样。

21.4  所有竞争性磋商响应文件的密封袋的封口处应加盖供应商公章和法定代表人章（或委托代理人签字）。

21.5  如果未按上述规定进行密封和标记，所引起的不利的后果，由磋商报价人自行承担。

22、竞争性磋商响应文件的递交

22.1  竞争性磋商响应文件的截止时间及磋商地点见本须知前附表的规定，供应商应在磋商文件规定的磋商截止时间前，将竞争性磋商响应文件按供应商须知前附表的规定密封后送达磋商地点。磋商截止时间以后送达的竞争性磋商响应文件将被拒绝。

22.2  采购代理机构项目接收人在磋商文件规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前，只负责竞争性磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任。

22.3  在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动；

22.4  采购人可按本须知的规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交竞争性磋商响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的磋商截止时间为准。

22.5  本次招标不接受邮寄的竞争性磋商响应文件。

23、竞争性磋商响应文件的补充、修改和撤回

23.1  供应商在递交竞争性磋商响应文件以后，可以修改或撤回其竞争性磋商响应文件，但必须在规定的磋商截止时间前，且以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为竞争性磋商响应文件的组成部分。

23.2  供应商对竞争性磋商响应文件的修改、补充和撤回，应按本须知的有关规定密封、标记和提交，并在竞争性磋商响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。采购代理机构不退还供应商已撤回的竞争性磋商响应文件（包括纸质和电子版）。

23.3  在磋商截止时间之后，供应商不得对其递交的竞争性磋商响应文件做任何补充、修改或撤回磋商。

23.4  在磋商截止时间至磋商有效期满之前，供应商不得撤回其竞争性磋商响应文件，否则其磋商保证金将被没收。

24、磋商纪律要求

27.1  供应商参加磋商不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构单位、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其磋商或成交资格将被取消。

### 五、磋商

25、磋商时间和地点

25.1  采购代理机构在供应商须知前附表中规定的磋商截止时间和地点组织公开磋商，采购人、供应商须派代表参加并签到以证明其出席。

25.2  按本须知规定为无效的竞争性磋商响应文件，不予送交磋商小组评审。

26、磋商

26.1  磋商会议由采购代理机构主持；

26.2  磋商会议开始，由供应商的法人代表或授权代表与采购人监标代表共同检查竞争性磋商响应文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。

26.3 磋商时，由磋商小组检查各供应商的资格证明文件，签字确认并宣读检查结果。未通过资格性审查的按无效竞争性磋商响应文件处理，竞争性磋商响应文件不退。

26.4 磋商开始后，在磋商小组对响应文件进行评审时，依据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组将告知供应商。

26.5  磋商小组所有成员集中与单一报价人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的报价人平等的磋商机会。

26.6  磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的报价人在规定时间内提交最后报价，最后报价是报价人响应文件的有效组成部分。

### 六、评审

27、磋商小组

27.1  采购人将根据本次采购项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等政策法规的规定，依法组建磋商小组。磋商小组按照磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

27.2  磋商小组成员到位后，推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

27.3  磋商小组不得有下列行为，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费

（1）确定参与磋商至磋商结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与磋商响应文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在磋商过程中擅离职守，影响磋商程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何磋商资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

27.3  磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标磋商有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

27.4  磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。供应商不得在磋商后使用任何方式对竞争性磋商响应文件的实质性内容做任何更改。

27.5  在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

27.6  如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

27.7  磋商小组成员对各供应商竞争性磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐出3名成交候选人。

28、评审原则

评审原则应遵循公平、公正、科学和择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

29、评审

29.1  磋商小组严格按照中华人民共和国财政部2013年第74号部长令--《政府采购非招标采购方式管理办法》和财库〔2014〕214号 --《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的程序和磋商文件规定的评审办法及标准对各竞争性磋商响应文件进行评审。

29.2  磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查竞争性磋商响应文件是否符合磋商文件要求，并做出评价；

（2）以书面形式要求供应商就竞争性磋商响应文件中含义不明确的内容及有关事项做出解释或者澄清，并提供相关材料；

（3）推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

（4）配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

（5）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

29.3  评审过程严格保密

（1）磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

（2）在评审过程中，如果供应商试图在竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向评审人、采购人和采购代理机构施加任何影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

（3）成交供应商确定后，采购人和代理机构不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交供应商不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料，其竞争性磋商响应文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

### 七、定标

30、定标原则

采购人根据磋商小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交供应商。

31、定标程序

31.1  磋商小组根据评审办法的规定对供应商进行评审排序，推荐一个以上三个以下成交候选人，形成评审报告，评审报告由磋商小组全体成员签字确认。

31.2  采购代理机构应在评审结束后2个工作日内，将评审报告送采购人定标。

31.3  采购人在收到评审报告后5个工作日内，根据在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，同时复函采购代理机构。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31.4  采购代理机构在接到采购人的定标复函之日起2个工作日内，根据采购人确定的成交供应商，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

31.5  供应商对中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

31.7  成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

32、成交通知书

32.1  成交供应商确定之后，采购代理机构将发出《成交通知书》。

32.2  成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的重要组成部分。

32.3  成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

32.4  若排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新招标。

### 八、废标

33、废标的情形

33.1  招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

33.2  第三十七条有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其磋商无效：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的磋商响应文件相互混装；

### 九、合同授予

34、签订合同

34.1  采购人应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

34.2  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推。

34.3  采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

35、合同实施

35.1  政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

35.4  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的应按规定备案。

36、转包与分包

本项目不允许采取转包或分包的方式履行合同。

### 十、其他

37、采购代理服务费

37.1  不论磋商结果如何，供应商应承担其参加本招标活动自身所发生的全部费用。

37.2  成交供应商应向采购代理机构交纳采购代理服务费。

37.3  采购代理服务费的交纳方式：成交供应商在领取《成交通知书》前，须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采用现金、银行转账方式一次性交纳。

37.4  采购代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格『2003』857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的有关规定收取。

38、重新招标或者变更采购方式

38.1  磋商会议开始后，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》办法第21条第3款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者磋商报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

38.2  评审过程中，提交最后报价的供应商为2家时，可以继续进行磋商的情形：

（1）、符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第3条第4项情形的，即市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；

（2）、根据陕西省财政厅陕财办采资（2016）53号文件第十八条，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的。

38.3  评审过程中，提交最后报价的供应商为1家时，可以继续进行磋商的情形：

（1）依据陕财办采资〔2018〕26号文件的规定，采用竞争性磋商采购方式的货物、服务项目，参加采购活动或符合采购需求的供应商只有一家，经磋商小组审核竞争性磋商文件没有倾向性、歧视性条款，采购人不改变采购需求，且同意转为单一来源采购方式，可以采用单一来源方式采购，不再进行公示。

39、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料。严格执行中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》。投诉书范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

- 第三部分  磋商办法

1、评审程序

按照资格审查、符合性审查、详细评审、排序的顺序分步骤进行评审。

1.1对各供应商资格进行审查，见下表；

| 审查内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照； 评审依据：营业执照复印件加盖公章为准。 | 合法有效 |
|  | 供应商须具备建设行政主管部门颁发的施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证； 评审依据：资质证书复印件加盖公章为准。 | 合法有效 |
|  | 拟派项目经理具备【注册建造师二级】（建筑工程专业）及以上执业资格,并具有合格有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供承诺书） 评审依据：证书复印件加盖公章为准。 无在建评审依据：以供应商响应文件中的承诺书为准。 | 合法有效 |
|  | 财务状况报告：提供2021年或2022年经审计的财务报告，或在响应文件递交截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明(以上两种形式的资料提供任何一种即可) 评审依据：财务报告或（资信证明）复印件加盖公章为准。 | 合法有效 |
|  | 依法缴纳税收的良好记录（2023年任意1个月的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明） | 合法有效 |
|  | 社会保障资金缴纳证明：提供2023年任意1个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料 评审依据：缴纳证明复印件加盖公章为准。 | 合法有效 |
|  | 供应商基本信息及拟派项目经理基本信息应在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询 评审依据：网页截图加盖公章为准。 | 合法有效 |
|  | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中严重失信主体名单和重大税收违法失信主题；同时未被列入“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)中失信被执行人评审依据：网页截图加盖公章为准。 | 合法有效 |
|  | 本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位 评审依据：以响应文件中的承诺书为准。 | / |

注：资格审查结论为“合格”或“不合格”，以上任有一项不合格的即为不合格供应商，不再进入下一步评审（以磋商响应文件中所附资料为评审依据）。

1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。未出现下列情况者，才能提交磋商小组进行评审。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署盖章 | 按磋商文件要求在指定位置加盖公章和有法定代表人或其授权代表签字的； |
| 2 | 磋商保证金 | 按照磋商文件的规定提交磋商保证金（包括形式及金额）； |
| 3 | 磋商报价 | 供应商报价未超过预算金额（磋商文件有最高限价的，报价未超过最高限价）； |
| 4 | 投标有效期 | 满足磋商文件要求的； |
| 5 | 响应文件份数 | 符合磋商文件要求 |
| 6 | 工期要求 | 满足磋商文件要求； |
| 7 | 质量要求 | 符合磋商文件要求。 |
| 8 | 附加条件 | 不含有采购人不能接受的附加条件； |

有一项因素不符合审查标准的，不能通过符合性审查。

1.3磋商小组对通过符合性审查的供应商响应文件进行详细评审。

满分：100分，各分项分值分配如下：

合同包 1(新增公寓改造)评审因素及权重分值表

| 类别 | 总分 | 评审要素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工组织设计 | 54分 | 1 | 确保工程质量的技术组织措施（1-6分） | 质量管理体系完善，技术组织措施合理、可行计【3-6】分, 质量管理体系较完善、技术组织措施一般计【1-3）分； |
|  |  | 2 | 确保安全生产的技术组织措施（1-6分） | 安全管理体系健全，保证措施合理、可行计【3-6】分；安全管理体系较健全，保障措施一般计【1-3）； |
|  |  | 3 | 确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施、施工现场扬尘预防措施（1-6分） | 各项措施合理、保障有力计【3-6】分；各项措施一般计【1-5）分； |
|  |  | 4 | 确保工期的技术组织措施（1-10分） | 各项措施合理、保障有力计【5-10】分；各项措施一般计【1-5）分； |
|  |  | 5 | 施工方案及项目经理配备、项目经理部组成（1-12分） | 1.方案合理、技术措施得当计【3-6】分，方案基本合理、技术措施一般计【1-3）分； 2.项目组织管理机构人员配置齐全，各专业配备合理、分工及岗位职责清晰计【3-6】分；人员配置一般，分工基本明确，职责不够清晰计【1-3）分； |
|  |  | 6 | 施工机械配备和材料投入计划（1-4分） | 施工现场机械配备和材料投入计划合理，符合施工实际需求计【2-4】分；施工机械配备和材料投入计划一般，基本符合施工实际需求的计【1-2）分； |
|  |  | 7 | 劳动力安排计划表（1-4分） | 计划合理、得当计【2-4】分；一般计【1-2）分； |
|  |  | 8 | 施工进度表或施工网络图（1-6分） | 施工进度表或施工网络图清晰、明确符合要求得【3-6】分；一般计【1-3）分； |
|  |  | 注：施工组织设计的评审按以上各项进行评标，评委根据编制内容的可行性、完整性等综合评比，若出现缺项或只有标题无内容或内容有严重错误者，该项得0分。 |
| 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且有效报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后供应商报价）×报价分值 本项目为专门面向中小企业的项目，不给予价格折扣 |
| 商务部分 | 16分 | 1 | 企业业绩： 企业2020年1月至今具有类似工程业绩者，每项得1.5分，满分得6分（以提供的施工合同为准）。 |
|  |  | 2 | 主要材料： 提供主材样品，样品要求品牌良好、质量优良。 各主材要求及评价项目如下： 包1：防水卷材材料：样品尺寸0.5㎡，评标委员会根据其质量、外观、工艺、出厂检测报告、产品合格证等进行综合评价（赋1-5分）。 地砖（瓷砖）：样品尺寸600*600，评标委员会对其质量、外观、工艺、出厂检测报告、产品合格证等进行综合评价（赋1-5分）。 |

注：为保质保量，按期完工，投标人可以同时对同一项目下的多个标段进行投标，但只允许能中一个标段，同一投标人同时在多个标段排名第一时，以多个标段中中标金额排序最高标段确定其为第一中标候选人，其余标段的按排名顺序递补中标。

合同包 2(毕业生房间粉刷)评审因素及权重分值表

| 类别 | 总分 | 评审要素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工组织设计 | 54分 | 1 | 确保工程质量的技术组织措施（1-6分） | 质量管理体系完善，技术组织措施合理、可行计【3-6】分, 质量管理体系较完善、技术组织措施一般计【1-3）分； |
|  |  | 2 | 确保安全生产的技术组织措施（1-6分） | 安全管理体系健全，保证措施合理、可行计【3-6】分；安全管理体系较健全，保障措施一般计【1-3）； |
|  |  | 3 | 确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施、施工现场扬尘预防措施（1-6分） | 各项措施合理、保障有力计【3-6】分；各项措施一般计【1-3）分； |
|  |  | 4 | 确保工期的技术组织措施（1-10分） | 各项措施合理、保障有力计【5-10】分；各项措施一般计【1-5）分； |
|  |  | 5 | 施工方案及项目经理配备、项目经理部组成（1-12分） | 1.方案合理、技术措施得当计【3-6】分，方案基本合理、技术措施一般计【1-3）分； 2.项目组织管理机构人员配置齐全，各专业配备合理、分工及岗位职责清晰计【3-6】分；人员配置一般，分工基本明确，职责不够清晰计【1-3）分； |
|  |  | 6 | 施工机械配备和材料投入计划（1-4分） | 施工现场机械配备和材料投入计划合理，符合施工实际需求计【2-4】分；施工机械配备和材料投入计划一般，基本符合施工实际需求的计【1-2）分； |
|  |  | 7 | 劳动力安排计划表（1-4分） | 计划合理、得当计【2-4】分；一般计【1-2）分； |
|  |  | 8 | 施工进度表或施工网络图（1-6分） | 施工进度表或施工网络图清晰、明确符合要求得【3-6】分；一般计【1-3）分； |
|  |  | 注：施工组织设计的评审按以上各项进行评标，评委根据编制内容的可行性、完整性等综合评比，若出现缺项或只有标题无内容或内容有严重错误者，该项得0分。 |
| 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且有效报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后供应商报价）×报价分值 本项目为专门面向中小企业的项目，不给予价格折扣 |
| 商务部分 | 16分 | 1 | 企业业绩： 企业2020年1月至今具有类似工程业绩者，每项得1.5分，满分得6分（以提供的施工合同为准）。 |
|  |  | 2 | 主要材料： 提供主材样品，样品要求品牌良好、质量优良。 各主材要求及评价项目如下： 包2涂料（墙面乳胶漆）：评标委员会对其质量、工艺、出厂检测报告、产品合格证等进行综合评价（赋1-10分）。 |

注：为保质保量，按期完工，投标人可以同时对同一项目下的多个标段进行投标，但只允许能中一个标段，同一投标人同时在多个标段排名第一时，以多个标段中中标金额排序最高标段确定其为第一中标候选人，其余标段的按排名顺序递补中标。

合同包 3(毕业生房间改造)评审因素及权重分值表

| 类别 | 总分 | 评审要素 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工组织设计 | 54分 | 1 | 确保工程质量的技术组织措施（1-6分） | 质量管理体系完善，技术组织措施合理、可行计【3-6】分, 质量管理体系较完善、技术组织措施一般计【1-3）分； |
|  |  | 2 | 确保安全生产的技术组织措施（1-6分） | 安全管理体系健全，保证措施合理、可行计【3-6】分；安全管理体系较健全，保障措施一般计【1-3）； |
|  |  | 3 | 确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施、施工现场扬尘预防措施（1-6分） | 各项措施合理、保障有力计【3-6】分；各项措施一般计【1-3）分； |
|  |  | 4 | 确保工期的技术组织措施（1-10分） | 各项措施合理、保障有力计【5-10】分；各项措施一般计【1-5）分； |
|  |  | 5 | 施工方案及项目经理配备、项目经理部组成（1-12分） | 1.方案合理、技术措施得当计【3-6】分，方案基本合理、技术措施一般计【1-3）分； 2.项目组织管理机构人员配置齐全，各专业配备合理、分工及岗位职责清晰计【3-6】分；人员配置一般，分工基本明确，职责不够清晰计【1-3）分； |
|  |  | 6 | 施工机械配备和材料投入计划（1-4分） | 施工现场机械配备和材料投入计划合理，符合施工实际需求计【2-4】分；施工机械配备和材料投入计划一般，基本符合施工实际需求的计【1-2）分； |
|  |  | 7 | 劳动力安排计划表（1-4分） | 计划合理、得当计【2-4】分；一般计【1-2）分； |
|  |  | 8 | 施工进度表或施工网络图（1-6分） | 施工进度表或施工网络图清晰、明确符合要求得【3-6】分；一般计【1-3）分； |
|  |  | 注：施工组织设计的评审按以上各项进行评标，评委根据编制内容的可行性、完整性等综合评比，若出现缺项或只有标题无内容或内容有严重错误者，该项得0分。 |
| 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且有效报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后供应商报价）×报价分值 本项目为专门面向中小企业的项目，不给予价格折扣 |
| 商务部分 | 16分 | 1 | 企业业绩： 企业2020年1月至今具有类似工程业绩者，每项得1.5分，满分得6分（以提供的施工合同为准）。 |
|  |  | 2 | 主要材料： 提供主材样品，样品要求品牌良好、质量优良。 各主材要求及评价项目如下： 包3：灯具（包3）：整套灯具，评标委员会对其质量、外观、出厂检测报告、产品合格证等进行综合评价（赋1-5分）。 地砖（瓷砖）（包3）：样品尺寸600*600，评标委员会对其质量、外观、工艺、出厂检测报告、产品合格证等进行综合评价（赋1-5分）。 |

注：为保质保量，按期完工，投标人可以同时对同一项目下的多个标段进行投标，但只允许能中一个标段，同一投标人同时在多个标段排名第一时，以多个标段中中标金额排序最高标段确定其为第一中标候选人，其余标段的按排名顺序递补中标。

2、磋商评审纪律

2.1磋商小组成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

2.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消其磋商资格；

2.3磋商小组以及与磋商有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

3、无效磋商情况说明

响应文件有下列情形之一的，应当按照无效响应文件处理：

3.1不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.2未按磋商文件要求提供证明文件的；

3.3报价超过最高限价的；

3.4未全部响应采购文件规定的实质性要求的；

3.5供应商之间存在直接控股，或之间互为管理单位的。

3.6不符合法律、法规规定的其他情形。

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、对响应文件的修正

4.1磋商中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）磋商时，响应文件正本与副本不一致的，以正本为准。

（2）响应文件的大写和小写金额不一致的，以大写金额为准；响应文件的单价和总价金额不一致的，以单价修订总价； “磋商报价一览表”与“磋商函”报价不一致时，以“磋商报价一览表”为准。对不同文字文本磋商文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

5、定标

5.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

5.2采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 第四部分  合同主要条款

1、协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

西安工业大学2023年未央校区学生宿舍改造工程（标段/包段）

工程地点：西安工业大学

结构形式：              层数：              建筑面积：

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表

资金来源： 自筹100%

二、工程承包范围

工程内容：施工图设计范围内和工程量清单内的全部内容。

工程承包范围：

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

承包方式：

三、合同工期：

总日历天数：    天；计划开工日期：       ；计划竣工日期：

（实际开、竣工时间以发包人和监理单位最终审批的开、竣工报告时间为准）

四、质量标准

工程质量符合国家现行施工验收规范和质量检验“合格”标准。承包人严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的合格条件。

五、合同价款

综合单价：详见承包人的报价书。

暂定合同总价为：大写（人民币）：             元;

小写（人民币）：              元（最终以采购人的审定金额为准）

承包人应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于甲方的单价进行认价。

合同价款支付最终结算以甲方审定为准，审计费用由成交供应商承担。

六、双方项目代表

甲方

代表姓名：         ；所属部门：          ；身份证：         。

乙方

项目经理姓名：         ；职称：         ；身份证号：         ；执业资格证书号：         ；注册证书号：         ；

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

① 本合同协议书及附件(含合同中澄清文件)；

② 合同专用条款(含数据表和答疑纪要中与此有关的部分)；

③ 本合同通用条款；

④ 中标通知书；

⑤ 采购文件(含答疑纪要、工程量清单与此有关的部分)；

⑥ 采购文件及采购文件附录(含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑦ 图纸；

⑧ 标准、规范及有关技术文件；

八、付款方式

1、成交供应商在签订合同前5个工作日内，向采购人缴纳合同总价5%的履约保证金；

2、合同签订后，采购人向成交供应商支付合同总价的40%预付款，预付款支付须供应商提供项目等额预付款保函；（该阶段支付仅面对中小企业供应商）；

3、工程竣工初验完成釆购人支付至合同总价的70％；支付前成交供应商须向采购人提供增值税发票；

4、工程终验完成，由成交供应商书面递交工程完整资料报采购人开展审计，审计完成后，采购人支付至审定金额的100%；

5、合同如期履约完成，釆购人免息原缴费账户退还履约保证金全款。

6、采购人应支付的一切款项及应承担的责任均包含在最终审定金额内，之外再无其他款项。

九、责任范围

（一）甲方责任：

1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通。

2、及时组织工程竣工验收工作。

3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

（二）乙方责任：

1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

（1）乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

（2）乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。

（3）乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施及原有供电设施设备应负责一切后果。

2、乙方负责做好材料、设备的采购，保管工作。

3、乙方负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。

4、乙方负责施工现场周边围挡封闭及安全警示标志等防护防范措施。

十、违约责任

1、任一方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，守约方有权要求违约方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

2、如乙方未能按本合同履约，每延迟一日乙方按应如期交货金额的【5‰】承担违约金，但最高不超过合同总价。

3、如甲方未能按本合同规定的付款期付款，每延迟一日甲方按应如期付款金额的【5‰】承担违约金，但最高不超过合同总价。

十一、保修

1.保修期为  年，保修起始日从甲方代表最终验收记录上签字之日起算。

保修期内，乙方应在接到保修通知之日，在24小时内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成的返修费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付，非乙方原因造成返修的经济支付，由甲方承担。

十二、其它事项

（一）本项目以甲方最终审计价格为准，施工单位自行在施工过程中如产生隐蔽工程费用及施工所需增加相关费用，由施工单位自行解决。

（二）合同价款在合同约定后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的可作调整：

1、采购人确认的工程量增减。

2、采购人确认的设计变更或工程洽商。

3、其它双方认可的增减或调整。

合同内所含工程变更，均应具备书面签证，书面签证需符合工程质量标准、工程项目相关法律法规及甲方规定。调整内容需采购人确认的书面文件方能计入的决算。

（三）因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负。

（四）合同未尽事项，经双方研究另立补充协议，招投标文件与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商调解不成时，可向甲方项目所在地人民法院起诉。

（五）合同经双方签字盖章生效,至保修期满后失效。

十三、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

本合同各方约定后生效。

发  包  人：（公章）                               承  包  人：（公章）

地      址：                                       地      址：

邮 政 编码：                                       邮 政 编码：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人：                                       委托代理人：

电      话：                                       电      话：

传      真：                                       传      真：

开 户 银行：                                       开 户 银行：

帐      号：                                       帐      号：

通用条款（范本）

专用条款（范本）

本工程合同签订依据：招投标文件、答疑文件、图纸、工程量清单等文件所涵盖的内容

- 第五部分  工程量清单

（另册）

- 1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七部分“技术标准和要求”的有关规定。

1.4计价软件版本：GCCP6.0 版本号6.4100.23.118；本项目的招标文件及投标文件必须使用专用工具软件编制完成投标过程，投标人在投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按照招标文件要求编制、递交电子投标文件，其后果由投标人自负。

- 2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

- 3. 其他说明

无

- 第六部分  图纸

另册

- 第七部分  技术标准和要求

一、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

二、根据工程设计要求，该项工程项目的材料、设备、施工除必须达到以上标准外，还应满足设计施工图中提出的各项技术要求和招标文件中的有关要求。

三、该工程项目的材料、设备、施工如无上述一、二条的标准，在材料、设备的定货采购和施工安装时，应出具相关厂家或相关企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。

## 四、采购内容：

## 合同包 1(新增公寓改造)：主要是对工业大学新增公寓屋面进行做防水处理、楼内卫生间及水房改造、宿舍隔墙、墙面点补等；

## 合同包 2(毕业生房间粉刷)：对932间毕业生房间墙面进行粉刷；

合同包 3(毕业生房间改造)：对毕业生房间铺设地砖、墙面的粉刷 、拆装床、维修宿舍门、更换窗帘 、照明设施安装(房间内装LED灯、阳台装吸顶灯）

## 五、需要评审的主材：

## 5.1、合同包 1(新增公寓改造)：地砖（瓷砖），防水卷材；

## 5.2、合同包 2(毕业生房间粉刷)：墙面乳胶漆；

## 5.3、合同包 3(毕业生房间改造)：地砖（瓷砖），灯具；

## 六、其它说明：

## 施工单位，在施工完毕后，应及时的清理施工所遗留的垃圾；按照以下程序及时清理：

## 清理程序：清理残留施工材料——打扫室内卫生——清理窗户——成品清洁。

## 1.地砖表面清理、清除窗框垃圾，擦拭窗户玻璃。

## 2.完工后，必须室内整洁，门窗干净。

## 3.清理建筑垃圾，保证施工现场及公共区域卫生，垃圾外运。

- 第八部分  响应文件格式

项目编号：0701-234008030058                              （正本或副本）

西安工业大学2023年未央校区学生宿舍改造工程

（标段/包段名称）        标段/包段

磋商响应文件

供   应   商：                            （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                     （签字或盖章）

时        间：   年   月   日

目     录

一、磋  商  函

二、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

三、磋商一览表

四、技术响应

五、拟投入本项目的人员

六、资格证明资料

七、商务响应

八、其它

- 磋 商 函

致：  西安工业大学

1、根据收到的项目编号为               的                 （项目名称）竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规的规定，我方经考察现场和研究上述工程磋商文件后，愿意以总价（人民币大写）       元（￥      元）,工期为         ，质量标准：         ，项目经理：         进行投标，按上述合同条件、技术规范的有关支付规定和要求承担上述工程的施工任务。

2、如果贵方接受我方的投标，我方保证根据合同规定安排完成全部施工任务。

3、我方同意所递交的响应文件有效期为:自磋商之日起不少于90日历日，在此期间我方郑重承诺不改变磋商文件的实质性内容及报价，我方如有可能中标，我方将受此约束。

4、在正式合同订立之前，本响应文件同贵方的成交通知书、双方签订的补充和修正文件以及其他文件和附件为约束双方的合同。

5、本项目经理为               注册证号：

供应商：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其被授权人：（签字或盖章）

邮政编码：

电话：                     传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

年     月     日

二、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

附件一：

法定代表人身份证明书

供应商单位名称：

供应商单位性质：

地        址：

成立时间：           年             月                日

经营期限：

姓    名：       性别：      年龄：       职务：

系                                         的法定代表人

（身份证号码                                        ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件正反面

供应商单位：            （盖公章）

日      期：       年      月      日

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：             （供应商名称）               （法定代表人姓名、职务）授权                    （被授权人的姓名、职务）为我方就     （项目名称）    的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目招标有关的事务。

委托期限：自委托之日起90日历天 。

附：法定代表人、被授权人身份证

被授权人：       （签字）性别：       年龄：        .

身份证号码：                职务：                .

供应商名称：                              （盖章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

日      期：           年          月         日

附：法定代表人及被授权人身份证复印件或扫描件正反面

注：法定代表人直接投标的提供法定代表人身份证明书；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书。

三、磋商一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商总报价 | 大写： 元；小写： 元 |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 项目经理 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：                      （公章）

法定代表人或被授权代表签字：           (签字或盖章)

日期：  年   月  日

2.1、工程量清单报价

3.2主材表

主材表

| 序号 | 主材名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：后附主材出产检测报告、产品合格证等资料。

四、技术响应

一、施工组织设计和施工方案

磋商响应文件要求各磋商人提供施工组织设计，施工组织设计应至少包含以下内容：

1、确保工程质量的技术组织措施；

2、确保安全生产的技术组织措施；

3、确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施、施工现场扬尘预防措施；

4、确保工期的技术组织措施；

5、施工方案及项目经理配备、项目经理部组成；

6、施工机械配备和材料投入计划；

7、劳动力安排计划及劳务分包情况表；

8、施工进度表或施工网络图；

五、拟投入本项目的人员

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 学 历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

5.1项目经理简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  | 毕业时间 | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  | 为投标人服务时间 |  |
| 主 要 经 历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称及规模 | 该项目中任职 |

注：投标人需随此表附上项目负责人的注册证、安全生产考核合格证（B证）、职称证、身份证、获奖等相关资料的复印件。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

拟派项目经理无在建项目承诺书

西安工业大学 （采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往   （磋商项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理      （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建设工程项目的项目经理。

我方保证本次投标所有内容和资料均真实、有效、准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其被授权代表：               （签字或盖章）

年       月       日

5.2拟投入本项目的其他人员简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  | 毕业时间 | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  | 为投标人服务时间 |  |
| 主 要 经 历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称及规模 | 该项目中任职 |

注：投标人需随此表附上其他团队成员的资格证、职称证等相关资料的复印件。

供应商（公章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

六、资格证明资料

供应商基本情况表

| 单位全称 |  |
| --- | --- |
| 营业执照 |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职员人数 |  |
| 单位简介： |

*合同包 1(新增公寓改造)

*合同包 2(毕业生房间粉刷)

*合同包 3(毕业生房间改造)

附以下文件加盖公章的复印件

1.投标人具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照；

2.投标人须具备建设行政主管部门颁发的施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；

3.拟派项目经理具备【注册建造师二级】（建筑工程专业）及以上执业资格,并具有合格有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供承诺书）；

4.财务状况报告：提供2021年或2022年经审计的财务报告，或在响应文件递交截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明(以上两种形式的资料提供任何一种即可)；

5税收缴纳证明：提供2023年任意1个月的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；

6.社会保障资金缴纳证明：提供2023年任意1个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

7.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8.投标人基本信息及拟派项目经理基本信息应在“陕西省建筑市场监管与诚信信息发布平台”可查询；

9.投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中严重失信主体名单和重大税收违法失信主题；同时未被列入“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)中失信被执行人；

附件一：

供应商承诺函

致：（采购人名称）

关于贵方    年   月   日（项目名称）（项目编号）采购项目，本签字人愿意参加本次竞争性磋商，提供采购项目要求中要求的所有服务，并证实递交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2.若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量出现问题，我方一定尽快更正，并承担相应的经济责任；

3.在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

4.我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

5.我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

6.我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

供应商名称：             （公章）

法定代表人（或负责人）或被授权人：          （签字或盖章）

日期:    年    月    日

附件二：

政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实信用原则的行为。

承诺单位：       （盖章）       法定代表人或被授权人：    （签字或盖章）

地址：

电话：

年   月   日

七、商务响应

（格式自拟）

1、企业业绩

八、其它

供应商认为需要提供的其它资料。

附件1：

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（建筑业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称             （盖章）

日  期：

备注：本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。若供应商不属于中小企业或未提供中小企业声明函，则资格审查不通过。若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕144号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（单位名称）单位的_____（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称             （盖章）

日  期：

：

备注：如不是该类企业则不需提供相关声明或不填写，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件3：

监狱企业证明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______（单位名称）的______（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称             （盖章）

日  期：

备注：如不是该类企业则不需提供相关声明或不填写，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。