采购内容及要求

一、服务内容

合阳县第五次全国经济普查前期准备、单位清查、普查数据采集和开发应用、成果分析研究及发布等工作委托服务

二、技术要求

全程参与合阳县第五次全国经济普查，包括普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等。

能够按照国家省市普查机构要求全面准确做好合阳县第五次经济普查工作。

三、商务要求

1.合同执行时间：自合同签订之日起一年半；

2.服务地点：合阳县。

3.验收标准：

（1）甲方应当根据国家、行业标准，以及合同约定内容，在乙方服务形成的成果数据通过市、省及部级质量核查后的7个工作日内，组成验收小组，对本项目进行实质性验收。

（2）乙方应对提交的服务成果列出清单，作为甲方验收依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

（3）乙方服务形成的成果数据通过市、省及部级质量核查后，甲方原则上应对服务成果进行再次抽样检验。在检验合格之后，由甲方组成的验收小组签署并出具书面验收报告。

4.付款方式：合同签订后10个工作日内，支付合同总价款的40%作为预付款；完成项目前期准备及清查工作后，支付合同总价款的20%；完成全面普查登记并形成数据成果，支付合同总价款的30%；项目成果验收通过后，支付剩余价款。