一、项目概况

监理服务内容为新建及改造防火道路92条总里程609.999公里，主要工程包括路面、排水边沟、防护工程、桥涵、过水路面、交安工程等，建设地点位于宁陕县宁西、宁东林业局辖区，达到林区四级公路标准。具体内容以工程量清单及图纸为准。

二、监理服务内容

（1）按监理合同要求建立总监办工地试验室，配备常规的试验检测设备，并须达到项目专用合同条款中约定的检查项目及频率要求；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内编制监理计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则；

（4）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（5）参加设计交底；

（6）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（7）检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；

（8）审核承包人的工地试验室；

（9）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（10）验收承包人测定的地面线；

（11）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（12）确认承包人提交的场地占用计划；

（13）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（14）签发开工预付款支付证书；

（15）主持召开监理交底会；

（16）主持召开第一次工地会议；

（17）签发合同工程开工令；

（18）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任；

（19）审批施工测量放线；

（20）审批工程原材料及混合料配合比；

（21）审查施工组织及人员配备；

（22）审查承包人进场的施工机械设备；

（23）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

（24）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（25）审批分项（分部）工程的开工申请；

（26）验收构配件或设备；

（27）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（28）对关键工序进行签认；

（29）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

（30）签发单位或合同工程及分部（分项）工程的暂停令和复工令；

（31）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（32）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（33）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（34）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（35）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（36）组织编写监理月报；

（37）主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议；

（38）协助委托人审查交工验收申请，评定工程质量；

（39）参加委托人组织的合同工程交工验收；

（40）编写监理工作报告，并提交委托人；

（41）签认交工结账证书；

（42）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（43）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（44）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（45）签认最后支付证书；

（46）参加工程竣工验收；

（47）按照项目专用合同条款约定提供其他工程管理咨询服务；

（48）安全专项施工方案审批；

（49）对施工单位工地实验室进行验收；

（50）审（核）批工程量，建立计量支付台账；

（51）审（核）变更设计；

（52）按规范频率抽查工程质量并形成监理资料；

（53）组织“四新技术”推广应用及现场质量、安全观摩活动；

（54）开展“信用评价”初审；

（55）创建“品质工程”建设；

（56）对施工单位合同履约情况检查；

（57）对施工单位临时用地设置和手续办理以及恢复进行检查、验收；

（58）对施工过程中环水保工作进行检查；

（59）按照项目专用合同条款约定提供其他工程管理咨询服务。

三、服务要求

1、技术标准

《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）；

《土方与爆破工程施工及验收规范》(GB 50201-2012)；

《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)；

《混凝土结构工程施工规范》(GB 50666-2011)；

《混凝土结构现场检测技术标准》(GB 50784-2013)；

《砌体结构工程施工规范》(GB 50924-2014)；

《建设工程文件归档规范》(GB/T 50328-2014)；

《公路工程路基施工技术规范》(JTG/T 3610-2019)；

《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2015)；

《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG/T 3671-2021)；

《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)；

《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)；

《公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019)；

《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(J0731-2001)；

《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)；

《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)；

《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010)；

《土的工程分类标准》CGB/T 50145-2007)；

《自然保护区工程项目建设标准》；

《全国森林火险区划等级》(LY /T 1063-2008)；

《森林防火工程技术标准》(LYJ127-2012)；

《森林火险区综合治理工程项目建设标准》（林计发〔2014〕19号）；

《公路养护技术规范》(JTG H1O-2009)；

《公路工程技术标准》(JTG BO1-2014)；

《林区公路设计规范》（LY/T 5005-2014）；

《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG2111-2019)；

《公路工程估算指标》(JTGT3821-2018)；

《公路工程概预算编制办法》（JTG3830-2018）。

其他所有与工程施工有关的国家现行、行业、项目所在地适用本工程的公路建设标准、规范、规程及相关文件。

2、服务期限

施工阶段（含施工准备阶段）从合同签订之日起至竣工验收合格之日止，缺陷责任期阶段监理2年。

3、支付约定

付款条件说明1：预付款为监理服务费总额的30%，监理合同签订后10个工作日内支付；预付款扣回：在正常监理费支付款项中，按照三次等额比例扣回，从第一期支付开始。

付款条件说明2：监理服务费按月支付，具体付款金额为委托人收到监理人付款申请单后，按相关审批流程经发包人最终确认后10个工作日内，按照工程实体进度同比例支付监理服务费，最多支付至监理服务费总额的97%；监理人提供监理服务费总额3%的缺陷责任期保证金后，一次性支付剩余全部监理服务费。