**第八章 拟签订采购合同文本**

详见附件：合同条款.docx

**合同编号**：

陕西省国土空间勘测规划院

**合**

**同**

**书**

项目名称：\*\*\*\*\*\*\*\*项目

承担单位：\*\*\*\*\*\*\*\*公司

**填写说明：**

1.本外协项目合同书文本是院为执行业务计划，与协作单位签订的合同书文本。

2.本外协项目合同书文本要求用计算机打印，字迹清晰，要符合规定的字体、排版要求，全文使用三号仿宋，标题为三号仿宋加黑，行间距为固定值26磅，段间距为段前0.5行。

**填写说明：**

1.本外协项目合同书文本是院为执行业务计划，与协作单位签订的合同书文本。

2.本外协项目合同书文本要求用计算机打印，字迹清晰，要符合规定的字体、排版要求，全文使用三号仿宋，标题为三号仿宋加黑，行间距为固定值26磅，段间距为段前0.5行。

**甲方：陕西省国土空间勘测规划院**

联系人：

地 址：西安市雁塔北路100号

联系电话：029-85266808

传真：029-87851456

**乙方：**

联系人：

地 址：

联系电话： 传真：

E-mail：

陕西省国土空间勘测规划院委托华睿诚项目管理公司 年 月 日开展了《《陕西省耕地恢复过渡期方案》编制项目》（HRC-ZBDL-2025-01538）竞争性磋商工作，确定由\*\*\*公司为《陕西省耕地恢复过渡期方案》编制项目中标单位。根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就乙方承担甲方的《陕西省耕地恢复过渡期方案》编制项目有关事务达成如下协议：

**第一条项目内容**

1. 项目名称：《陕西省耕地恢复过渡期方案》编制项目

2．工作内容：

（1）完善技术方案

按照国家相关政策要求，结合工作实际，完善“陕西省耕地恢复过渡期方案编制技术方案”。

（2）指导市县更新工作底图、开展摸底工作

根据有关文件要求，通过套合相关年度变更调查成果，依据省级下发工作底图，指导各市县开展底图更新及耕地恢复过渡期摸底工作。

（3）审核汇总上报成果

对市县上报的成果进行完整性、逻辑一致性审核，并反馈修改意见。

（4）形成相关成果

结合市县上报成果，编制陕西省耕地恢复过渡期方案、省级耕地恢复过渡期方案初步测算汇总表、省级耕地恢复过渡期方案分地类调查汇总表、省级耕地恢复过渡期方案分年度调查汇总表、省级耕地恢复过渡期方案内永久基本农田分地类调查汇总表、省级耕地恢复过渡期方案内永久基本农田分年度调查汇总表及省级历史流出耕地分类处置矢量数据，形成省级耕地恢复过渡期成果。

3、工作成果：

（1）表格成果

①省级耕地恢复过渡期方案初步测算汇总表；

②省级耕地恢复过渡期方案分地类调查汇总表；

③省级耕地恢复过渡期方案内永久基本农田分地类调查汇总表；

④省级耕地恢复过渡期方案分年度调查汇总表；

⑤ 省级耕地恢复过渡期方案内永久基本农田分年度调查汇总表。

（2）数据成果

省级历史流出耕地分类处置矢量数据。

（3）文本成果

陕西省耕地恢复过渡期方案

**第二条经费及支付**

1. 合同总金额为人民币（大写）柒拾柒万陆仟元整（￥：776000元）。

2．合同签订后，达到付款条件，由供应商开具支付金额的增值税发票起10日内，支付合同总金额的40%。形成初步成果，经采购方确认后，由供应商开具支付金额的增值税发票起10日内，支付合同总金额的30%。项目成果经审核通过，按要求报部且所有资料汇交至陕西省国土空间勘测规划院后，由供应商开具支付金额的增值税发票起10日内，支付合同总金额的30%。

**第三条项目履行期限及地点**

1. 项目履行期限为：

供应商应在2026年1月15日之前完成陕西省耕地恢复过渡期方案编制并报部，2026年3月31日前完成项目验收。

具体完成时间依据自然资源部要求进行相应调整。

2．项目履行地为：陕西省国土空间勘测规划院。（具体地点以甲方指定地点为准）

**第四条基本要求**

1. 自本合同签订之日起，乙方应履行合同所规定的任务，按时完成并交付项目成果。
2. 为保证应交付成果的质量，乙方应在本合同签订15日内应向甲方提供项目实施方案，并报甲方审查。乙方应保证实际参与项目工作的技术人员职称构成与投标文件相关一致。如果需要更换任何人员，应事先取得委托方的同意，且接替人员的职位、资历应当与调换的人相当。乙方指定\*\*\*为任务负责人。
3. 本合同规定的任务未经甲方书面同意，不得转包和分包。

**第五条验收、交付**

1. 甲方成立验收小组，采用验收会议等形式，对乙方提供成果进行验收。
2. 乙方应在验收前提交验收申请，甲方应当在接到通知后的5个工作日内安排验收。
3. 乙方提交的项目成果经甲方验收合格之后10个工作日内，乙方应完成项目成果汇交。

**第六条知识产权**

1. 乙方应保证为甲方提供服务时不得侵犯第三人的权利。
2. 乙方为甲方提供服务时所获得的成果及后续转化成果的知识产权归甲方所有，未经甲方许可，乙方不得以任何方式使用，亦不得出于任何目的向第三方披露或许可第三方使用。
3. 若乙方在为甲方提供服务时侵犯了第三人的权利，致使甲方受到索赔或起诉，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担，同时甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付合同总额的20%的违约金并赔偿甲方由此造成的全部损失。
4. 若未经甲方许可，乙方擅自使用或向第三方披露或许可第三方使用在为甲方提供服务时所获得的成果，甲方有权要求乙方或第三方停止使用，同时有权要求乙方支付合同总额20%的违约金。

**第七条保密**

1. 在本合同的履行期内，乙方获得与本项目相关的信息（包括获得的资料及成果等），应当采取适当有效的方式保护，不得未经授权使用、传播或公开。除非有甲方的书面许可，或已在社会上公开，该等信息应当在5年内不得对外披露。
2. 乙方在项目实施过程中接触或产生涉密数据的，应严格按《中华人民共和国保守国家秘密法》、陕西省国土空间勘测规划院涉密文件信息资料保密管理制度以及其他相关法律法规和制度执行。如由于乙方的原因而导致泄密的，乙方应承担相应法律责任。

**第八条甲方的权利和义务**

1. 甲方应按本合同约定付款。
2. 甲方对乙方提供的工作成果进行验收，如发现与合同约定不符或不满足甲方需求，有权拒绝接受该工作成果。
3. 甲方将向乙方提供为完成服务工作所需要的信息、资料和其他相关协助。
4. 甲方有权随时了解乙方的工作进展情况，并对经费使用进行监督检查。

**第九条乙方的权利和义务**

1. 乙方应根据本合同的约定提供服务并提交最终工作成果，确保通过最终成果验收。
2. 乙方应根据本合同的约定提交相关文件、资料。
3. 在合同执行过程中，乙方有义务协助甲方对工作成果进行验收；并就甲方需要注意的事项以书面形式提请甲方注意。
4. 乙方应对项目经费实行单独核算、专款专用，保证项目经费的合理使用。项目经费使用必须满足完成本合同约定的任务。经费使用过程中，乙方应严格遵守财政部、自然资源部等相关经费管理规定。
5. 乙方对于甲方的密级业务需求、技术资料、数据、保密信息等严格保密，并承担泄密造成的后果。
6. 在合同履行期间及工作成果提交后，对甲方的任何问题，乙方有义务提供免费咨询。
7. 乙方有义务为甲方人员提供免费培训，确保甲方人员正确使用乙方提交的最终工作成果。
8. 乙方在提交项目成果一年内，无偿协助甲方在国内外高质量期刊发表论文1-2篇。

**第十条违约赔偿**

1. 误期索赔

（1）除非双方书面同意延迟，若乙方未能按本合同的约定提供服务、交付服务成果，甲方有权要求乙方支付违约金。每延迟一日违约金的金额为合同总额的0.1％。

（2）如果乙方未能按本合同的约定提供服务，且延迟期限超过30日，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方支付本合同总额20%的违约金。

1. 质量索赔

乙方应提供与合同要求相符的服务，如乙方向甲方提供的服务或交付的服务成果不符合合同约定，甲方有权选择下述一种或多种方法结合的方式解决索赔事宜：

（1）责令乙方重新提供服务、交付服务成果，以使服务达到合同要求，同时乙方承担一切费用和风险，负担甲方遭受的一切损失，并承担延迟提供服务、交付服务成果的责任。

（2）甲方解除合同，乙方将甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，并向甲方支付本合同总额20%的违约金。

1. 不履行合同的违约索赔

未经甲方同意，乙方拒不履行合同或部分不履行合同，导致合同解除或部分解除的，乙方按解除部分合同金额的20%向甲方支付违约金。

未经甲方同意乙方将本合同规定的任务转包和分包的，甲方有权解除本协议，乙方除退还甲方已付费用外还应承担合同总价20%的违约金。

1. 如乙方存在合同约定的违约行为时，甲方有权书面向乙方发出索赔通知，乙方应当在收到甲方索赔通知之日起10日内书面答复甲方，否则，视为该索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后10日内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付合同价款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。所有违约金和赔偿金的支付不减轻乙方合同项下的任何责任和义务。

**第十一条不可抗力**

1. 如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2. 不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。
3. 当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

**第十二条争议的解决**

本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

**第十三条其它**

1．本合同之附件及实施方案为本合同不可分割之部分。

2．本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

3．本合同和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。

4．本合同一式 肆 份，甲方备案 贰 份，乙方备案 壹 份，代理机构备案 壹 份，均具有同等法律效力。

（此页无正文）

甲方：陕西省国土空间勘测规划院（盖章）

法定代表人（签字）：

签字日期： 年 月 日

乙方：\*\*\*\*\*\*\*公司（盖章）

开户银行：\*\*\*\*\*

账 户 名：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*公司

账 号：\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

法定代表人（签字）：

签字日期： 年 月 日