**规划设计合同**

陕西省“十五五”自然资源保护和利用规划编制

**合同编号：**

|  |  |
| --- | --- |
| **甲 方：** |  |
| **乙 方：** |  |

**签订时间： 年 月 日**

**签订地点：**

委托方（甲方）：陕西省自然资源厅

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系电话：

联系地址：

承接方（乙方）：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系电话：

联系地址：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

**一、项目概况**

（一）项目名称：陕西省“十五五”自然资源保护和利用规划。

（二）项目内容：通过系统总结“十四五”时期自然资源保护和利用工作成效，科学研判“十五五”时期的工作形势，聚焦事关全省发展大局的重点领域和薄弱环节，重点围绕优化国土空间格局、提升自然资源利用水平、提高生态系统质量和稳定性、增大重大项目支撑能力、深化自然资源领域重点改革、夯实自然资源基础支撑体系等方面，提出“十五五”时期自然资源保护和利用的工作思路、主要目标、重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目等内容。

**二、交付成果**

（一）课题研究成果。开展11个重大课题研究，分别为：（1）“十五五”时期自然资源形势研判与战略目标研究；（2）耕地保护战略研究；（3）战略性矿产找矿工作布局研究；（4）构建国土空间开发保护新格局研究；（5）健全国土空间用途管制制度研究；（6）自然资源节约集约利用研究；（7）生态保护修复战略研究；（8）地质勘查行业改革发展研究；（9）完善自然资源资产管理制度体系研究；（10）自然资源统一调查监测评价工作格局研究；（11）自然资源信息化战略研究。

（二）规划编制成果。规划编制成果包括文本、图件及其他相关材料，其中文本包含自然资源保护和利用现状形势要求、总体目标、主要指标、重大战略任务、重大改革措施和重大工程项目等内容；图件包含土地利用现状示意图、森林覆盖示意图、水系分布示意图、“十五五”国土空间开发保护格局示意图、“十五五”生态修复重点工程示意图、“十五五”矿产资源勘察开发保护示意图、“十五五”地质灾害防治示意图等；其他材料包括《规划》编制中形成的基础资料、会议纪要、部门意见、地方意见、专家论证意见、公众参与记录等文件。

**三、合同金额**

合同金额：人民币（大写） 元；￥ 元。

合同总价（包括了人员工资、管理费用、保险费用、税费等其他一切费用），成交价不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

**四、付款方式**

（一）本合同签订后 5 个工作日内，甲方支付给乙方本合同总价款的50％，即人民币（大写） 元；￥ 元，乙方以预付款到账时间作为项目组正式进入现场时间。

（二）规划编制完成并通过专家评审后，甲方支付给乙方本合同价款的30％，即人民币（大写） 元；￥ 元。

（三）规划上报省级人民政府并批准后，甲方支付合同总价款的20%，即人民币（大写） 元；￥ 元。

（四）支付方式：银行转账。

（五）结算方式：乙方开具等额发票，与甲方直接办理结算。

**五、服务期限**

乙方应于 2026年7月 31日前完成编制工作并确保通过评审验收，如因不可抗力需延期，乙方提出申请经甲方同意后方可延期。

**六、 甲乙双方的权利与义务**

（一）甲方的权利与义务

1、甲方应向乙方提供准确、具体的服务内容及相关资料。

2、甲方应按合同规定的日程和款项及时向乙方付款。

3、甲方负责协调解决涉及乙方范围内的工作，并指定专人配合。

（二）乙方的权利与义务

1、乙方负责按规定的时间完成甲方交付的全部工作。

2、协助甲方完成相关工作。

3、确保工作成果，与国家、省相关规划一致，具有一定的前瞻性并保持连续性。

4.乙方须对合同履行期间知悉的甲方商业秘密、技术信息等未公开内容严格保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露或使用，保密义务在合同终止后2年内依然有效。

5.若乙方违反保密义务，甲方有权要求其停止违约、消除影响，乙方需赔偿甲方全部损失，并支付合同总额 20% 的违约金，情节严重时甲方可解除合同并追究法律责任。

**七、验收方式**

乙方提交规划设计文件并通过省级人民政府批准。

**八、其它事项**

（一）乙方不得转让、分包给其它单位或个人。

（二）乙方的响应文件和承诺等内容将列入合同。

（三）乙方负责规划的编制、报审、批复，并向甲方提供最终规划文本20 份。

（四）未定事项双方协商解决。

**九、知识产权归属**

1.知识产权归属：本项目产生的专利、商标、著作权等所有知识产权均归甲方，乙方需在知识产权产生后15个工作日内提交资料并协助办理相关手续。

2.使用限制：乙方仅可在合同约定范围内使用相关知识产权及技术资料，如需用于其他目的，须提前10个工作日获甲方书面同意。

3.侵权责任：乙方侵犯甲方或第三方知识产权，甲方有权要求立即停止侵权、消除影响、赔偿全部损失（含维权费用），并支付合同金额20%的违约金，情节严重可解除合同。

4.技术资料管理：乙方提供的技术资料使用权归甲方，合同终止后10个工作日内。

5.争议解决：因本条款产生争议，先协商；协商不成，向甲方所在地法院诉讼。

**十、违约责任**

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足本次招标要求，甲方有权终止合同和对乙方违约行为进行追究。

（三）如乙方逾期交付服务成果，每逾期1日乙方向甲方支付合同总金额同期全国银行间同业拆借中心发布的市场报价利率的4倍的滞纳金。如逾期交付超过30日，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应向甲方支付合同总金额百分之二十的违约金，并且赔偿甲方因此所遭受的损失。

（四）乙方遇到可能非因客观原因而妨碍按时交付(完工)和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知甲方，说明原由、拖延的期限等；甲方在接收到通知后，尽快进行情况评估，甲方认为有必要延期的则向乙方发出书面许可，乙方凭此可相应延长交付(完工)时间。若乙方未经甲方书面许可而自行延期的，视为逾期交付服务成果，每逾期一日应向甲方支付合同总金额的同期全国银行间同业拆借中心发布的市场报价利率的4倍的滞纳金。

（五）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

**十一、合同争议解方式**

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商解决不成时，双方当事人同意由委托方所在地的人民法院进行诉讼。

**十二、合同生效**

（一）本合同须经甲、乙双方的法定代表人或授权代表在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

（二）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》有关规定承担相应责任。

（三）本合同一式 陆 份，甲乙双方各执 叁 份。

（四）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方 | 乙 方 |
| 采购人(公章)： | 成交供应商(公章)： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定或委托代表人（签字或盖章）： | 法定或委托代表人（签字或盖章）： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |