监督检查处陕西省2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目

委托合同

甲方（项目管理单位）：

乙方（项目实施单位）：

为切实做好监督检查处陕西省2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估项目工作，根据陕西省农业农村厅安排部署，经 （采购方式） 采购程序确定委托 （乙方名称） 项目承接单位，负责项目具体工作实施。

为保证项目顺利实施，经甲、乙双方商定，达成如下合同条款：

1. 工作任务

乙方受甲方委托，对全省11个设区市（含杨凌示范区）的101个有乡村振兴任务的县（市、区），实现评估暗访全覆盖。暗访评估工作结合年度工作安排开展，分批次进行。共计划暗访评估4040户（访谈干部人数计为样本户数），主要以巩固期内低收入农户为主。并对相关暗访调研结果的真实性和公正性负责。

具体对象将根据工作需要和实际情况确定。

**二、工作内容**

围绕学习“千万工程”经验、推进乡村全面振兴，包括以下方面：

（一）保障团家粮食安全。 包括耕地保护和粮食安全责任制落实情况、粮油等主要农作物大面积提高单产、粮食产购储加销协同保障各环节工作等

（二）脱贫成果巩固情况。以及是否存在大规模的返贫致贫等方面工作。

（三）提升乡村产业发展水平。包括重要农产品稳定保供、乡村产业发展、农业科技和装备支撑等方面工作。

（四）提升乡村建设水平。包括农村人民环境整治提升、农村基础设施建设、农村公共服务供给、促进城乡融合发展等方面工作。

（五）提升乡村治理水平。包括农村基础组织建设、农村精神文明建设、乡村文化建设、农村移风易俗、平安乡村建设、防止“指尖上的形式主义”等方向工作。

（六）低收入群众增收。包括增加农村居民人均可支配收入、缩小小城乡居民收入差距、缩小农民内部收入差距等方面工作。

（七）深化农村改革。包括巩固和完善农村基本经营制度、完善强农富农支持制度、深化土地制度改革、强化乡村振兴要素保障、健全推动乡村全面振兴长效机制等方面工作。

（八）其他。包括问题整改村级排查整改等况、防止返贫监测、群众身边腐败问题集中整治工作开展情况等，了解群众急难愁盼的切身问题。

**三**、技术要求

1.乙方具体实施 县的暗访调研任务，并对暗访调研数据质量和结果的真实性、公正性负责。

2.乙方组建暗访调研工作组，制定《暗访调研工作方案》，明确暗访调研工作的总体要求、暗访调研内容、前期准备、实地暗访、报告撰写、保障机制等内容。

3.甲方结合实际情况确定全年开展暗访调研次数，由专家和调研人员组成暗访调研工作小组。专家应熟悉“三农”政策和工作，具有“三农”领域暗访或调查的经验和能力。调研人员应为本科及以上（含在读），具备“三农”领域暗访调研的能力。

4.乙方对照每次暗访调研工作重点，设计入户暗访调研问卷及针对基层组织、经济合作组织、基层干部的访谈提纲。

5.乙方制定暗访调研培训方案，甲方组织专家对所有参与暗访人员开展相关政策、暗访调研规程、纪律要求等业务培训，确保每个暗访调研人员熟悉政策要点，明确暗访调研标准，掌握工作要求。

6.乙方应严格按照《暗访调研工作方案》、暗访调研问卷和纪律要求开展暗访调研工作，实事求是摸清重点任务推进的真实情况，特别是工作效果和群众满意度，压实责任、发现问题、推动落实。

7.乙方落实开展暗访调研工作所需硬件设备，满足录音、摄像、录入数据、储存资料等方面需要。

8.乙方在实地暗访、数据分析、总结经验、发现问题等基础上，每次暗访调研结束后5日内完成暗访调研工作报告。

四、项目时间

本项目计划自合同签订之日起至2026年12月31日结束。

五、合同金额与支付结算

1.合同金额

合同总金额： （¥：） 。

2.支付结算：

合同签订后一个月内，甲方支付合同金额的60%，2026年8月前项目执行无争议，支付剩余40%合同款。

乙方根据本合同约定实施项目，与项目有关的一切费用，包括前期准备、实地暗访调研和报告撰写、软硬件使用等均包含在合同金额中，甲方不在本合同范围内追加任何费用。

开户行：

账户名：

账 号：

六、甲方的权利与义务

1.甲方应在双方签订本合同后2日内，向乙方提供项目所需相关资料、文件和信息数据。

2.甲方应协调调乙方暗访调研过程中可能出现的各种问题。

3.甲方有权对乙方工作进程和质量进行督导核查，甲方以陕西省防返贫监测预警平台为基础，对乙方采集的问卷信息进行比对。对问卷信息与系统信息严重不一致的，责成乙方重新进行入户调查。

4.甲方有权对乙方提供工作方案、暗访调研工作报告等进行评审。乙方应尊重并吸收甲方的意见和建议。

5.甲方全程督查指导暗访调研工作。

6.甲方有义务按照本合同约定，按时拨付项目款。

7.工作成果所有权归甲方所有，甲方有权保留追究乙方公开或转让暗访调研成果及数据资料等相关责任的权利。

七、乙方的权利与义务

1.乙方应坚持独立、客观、公正、公平、科学的原则，认真执行有关法律法规，严格遵守工作规程和技术准则，确保暗访调研工作的真实性、客观性、公正性、公平性。

2.乙方应根据合同规定进行暗访调研工作，未经甲方同意，不得擅自变更项目工作范围、删减内容指标。乙方按约定时间向甲方提交结果，不得将暗访调研成果用于其他学术研究。

3.乙方应加强人员培训，使调查人员熟悉政策标准、工作流程和访谈技巧，如实、准确记录评估信息，规范、工整填写调查问卷。

4.乙方应为所有调查人员购买人身安全保险，如发生乙方人员安全问题，均由乙方负责。

5.乙方在实地评估中应严格遵守中央“八项规定”等有关规定，独立开展评估工作。

6.乙方人员应尊重调研对象，对调查信息不做评论、不持主观态度，并对评估内容和评估结果负有保密责任。在实地暗访中，因乙方人为原因引发的矛盾冲突，由乙方承担全部责任。

八、违约责任

1.由于乙方人员违反评估纪律，导致暗访调研结果严重失实的，甲方有权责成乙方重新派员进行暗访调研。因重新暗访调研产生的费用，由乙方负责，若对甲方造成了损失，应予以赔偿。

2.由于乙方人为原因或程序性缺失等非甲方原因导致的暗访调研工作失实，或因违反工作规定和操作规程等非甲方原因造成恶劣影响的，甲方有权追究乙方的责任，由此引起的经济损失及政治影响由乙方承担。

3.乙方不得将工作现场照片、视频上传至网络，否则，甲方有权要求乙方支付合同总额5%的违约金。乙方将评估现场照片、视频上传至网络导致侵犯他人权利的，所有责任和纠纷由乙方承担和负责。

4.若乙方存在超出本合同约定范围的其他不正当要求和行为，应向甲方支付合同总额5%的违约金，不足以弥补甲方损失的，还应予以赔偿。

5.每发现乙方1次违反保密义务行为的，应向甲方承担1%的违约责任，不足以弥补甲方损失的，还应予以赔偿。

九、验收

1.由甲方在项目结束后，将对本次暗访调研项目的效果进行验收，乙方对最终提交的暗访调研工作报告负完全责任。

2.验收依据：

（1）本合同；

（2）磋商文件、响应文件，如本合同与磋商文件、响应文件细节规定不一致，以合同为准。

3.根据甲方确定的验收标准组织验收。

4.甲方出具项目验收结论，以此作为验收合格凭据。

十、争议

1.甲乙双方履行合同产生争议的，应友好协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

2.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订书面补充协议。

本合同一式6份，甲方3份，乙方2份，招标代理公司1份。自甲乙双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方（公章） 乙方（公章）

法人/委托代理人： 法人/委托代理人：

2025年 月 日 2025年 月 日

上述内容可根据本项目《磋商文件》供应商《响应文件》进行细化和调整。