详见附件：合同范本.docx

西 安 理 工 大 学 采 购 合 同

合同名称： 合同编号：

| 需方：西安理工大学 | 供方： |
| --- | --- |
| 信用代码：1261000043523042XN | 信用代码： |
| 地址：西安市金花南路5号 | 地址： |
| 采购合同章： | 合同章/公章： |
|  | 开户银行： |
| 支付章： | 账号： |

西安理工大学签订日期：     年  月  日

发票日期应大于签订日期

采购合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法规，西安理工大学（甲方），卖方企业名称（乙方），双方本着友好平等协商、互惠互利的原则维护双方合法权益，达成如下协议。

| 序号 | 标的物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数 量 | 单 价 （元） | 小 计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上各项均包含材料费、安装费、税费等。 技术要求见附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、标的物及价款：

二、履约地点：

三、履约期限：

四、履约方式：现场安装调试。

五、验收标准：

1、乙方应根据服务期限要求制定详细的项目开发计划，计划须至少包含：

（1）里程碑一（学科数据梳理与基础环境部署）：合同生效后60日内，完成学科数据的梳理工作，形成学科数据清单及数据结构说明文档；；完成系统基础环境搭建及部署准备工作，包括服务器环境配置、数据库安装、系统框架部署等。提交阶段性成果文件，经甲方确认后视为里程碑一完成。

（2）里程碑二（核心交付）：合同生效后150日内，完成系统核心功能模块的开发与内部测试，包括数据整合处理、指标体系构建、驾驶舱展示框架搭建等内容；系统应达到可演示状态，具备基本业务逻辑与数据展示能力；同步完成面向全校信息化建设的统一编码方案设计，结合国家/教育行业标准及学校未来发展规划，形成关键业务实体编码规则，确保编码唯一性、科学性和可扩展性，并提交《学校数据编码标准规范》及阶段性成果报告，经甲方确认后视为里程碑二完成。

（3）里程碑三（试运行启动）：完成系统在生产环境中的部署与调试，具备正式运行条件；完成数据对接及系统稳定性测试；正式启动为期 1 个月的试运行，并形成试运行方案；经甲方确认后视为里程碑三完成。

（4）里程碑四（最终验收）：试运行期满且发现的问题均已整改完成后，提交最终验收申请；通过最终验收后，视为项目全部完成。

2、验收条件：乙方应在项目开发过程中和交付使用后，按照软件工程的相关要求，将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料交付给采购方，并提供明确的交付清单。

（1）交付的成果和文档资料应至少包括以下部分：①可运行的系统②项目文档：包括但不限于以下内容：开发环境配置说明、软件工具清单、《需求分析说明书》（含变更说明）、《系统设计说明书》（含概要设计、详细设计、数据库设计说明书）、《最终指标规格说明书》、《用户手册》、系统维护说明、《测试计划》及《测试报告》（含测试用例、测试结果）、系统培训资料、系统接口技术说明、项目管理文档（如计划、报告、会议纪要等）、第三方测试报告、数据安全保密协议及其他合同要求的文档。

（2）初验的基本条件：①系统已按照设计要求、双方确认的《最终指标规格说明书》中所明确的、具备数据实现条件的指标内容和合同规定完成开发、测试、集成、安装和调试工作，功能完备，性能稳定，使用方便，满足用户需求。②采购方已熟悉系统的使用方式，并对系统的操作界面和功能表达满意度，系统能够提高用户的工作效率和质量。③系统已部署实施并上线运行，运行环境符合技术规范，运行效果符合预期目标。④系统在上线试运行期间没有出现严重的故障或影响业务部门正常工作的重大问题。

（3）终验的基本条件：①乙方已交付所有系统和项目文档，包括源代码、数据库、配置文件、设计文档、测试文档、用户手册、维护手册等。②系统在试运行期间保持正常运行状态，无影响业务部门的故障或问题。③乙方已解决所有在安装、调试、测试和试运行中发现的问题，并对系统进行了必要的优化和改进。

- 质量及质保期：

- 质保期     年（自验收合格出具验收报告之日起算）。

- 质保期内出现任何非人为故意损坏的质量问题，由乙方包换或包退，并承担调换或退货的全部费用。

- 质量标准：乙方的产品质量应当符合国家行业规定的标准，并无任何瑕疵；乙方应按配置清单要求提供原装产品，除人为因素损坏外，对该产品实行三包（即包修、包退、包换），及时提供所有设备正常使用所需的备品备件，且乙方维修所更换的配件和备品备件均为原设备厂家生产；

- 不符约定处理：如交付品种、型号、规格不符合同约定的，由乙方负责退换，由此产生的一切费用及给甲方造成的相关损失由乙方全部承担并赔偿相应损失；

- 不能修理或调换：如不能修理或者不能调换的，按不能交货处理，因此给甲方造成的所有经济损失乙方应予全额赔偿；

- 质保服务：售后服务期自项目验收合格之日起计算，具体服务内容和质量要求如下：

- 技术支持：乙方应保证在售后服务期内提供 7×24 小时技术支持服务，应提供本单位的热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受系统使用人员提出的各种技术问题，并在30分钟内响应，2小时内提供解决方案。乙方应在投标文件中明确提供技术支持服务的联系方式和响应流程。（若投标文件承诺时限小于采购人要求，以投标人承诺为准）

- 故障响应：乙方应保证在售后服务期内，各类故障应在30分钟内响应，2小时内解决问题。影响系统正常使用的bug在使用方提出后8小时内修正；系统安全漏洞的修复，要在使用方提出后24小时内解决。若乙方未能按时限解决问题，甲方有权自行处理，所发生费用由乙方承担。乙方应明确提供故障响应服务的质量保证和违约责任。（若投标文件承诺时限小于采购人要求，以投标人承诺为准）

- 软件升级：乙方应保证提供软件版本生命周期内的终身免费升级，在售后服务期内，提供持续的大版本免费更新服务。乙方应在投标文件中明确提供软件升级服务的内容和频率。

- 数据服务：对于在交付阶段经《最终指标规格说明书》确认，因甲方数据供给条件不成熟而暂缓的指标，乙方必须在系统架构中完成所有必要的底层数据模型、计算逻辑与接口的技术预留。在本项目约定的售后服务期内，一旦相关数据条件具备并由甲方书面提出实现要求后，乙方需配合完成该指标的全部开发、部署与上线工作。

5）续保服务：售后服务期到期后，乙方承诺以最低价提供续保服务，续保期内提供与免费售后服务期内相同的服务内容与服务质量。乙方应在报价中体现续保服务的价格，且不得高于项目总额的10%。乙方应在投标文件中明确提供续保服务和维护费用的方式、计算方法和支付条件。

（5）瑕疵责任：乙方提供产品应无任何瑕疵，符合国际、国内相关标准。如在使用过程中本产品存在隐蔽瑕疵造成任何事故而引发的纠纷，由乙方全额负责赔偿，并为甲方修复瑕疵或更新换代，期间产生的费用均由乙方承担。

七、结算方式：

1、付款时间：分期付款。

2、付款方式：银行转账（人民币）。

3、付款条件：

（1）自合同签订后 ，乙方完成学科数据梳理与系统部署后，提供学科数据清单及阶段性成果材料，经甲方审核确认并签署阶段性成果确认文件后30日内，支付合同总金额的30.00%。

（2）项目通过终验后30日内，支付合同总金额的70.00%。

八、争议解决：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、因本项目而发生的争议或纠纷，协商不成时可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、乙方未按合同要求提供采购内容或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

九、违约责任：

乙方未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向甲方支付逾期交付货物价款的1%的违约金，但不超过合同总金额的10%。乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

如乙方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除政府采购合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。

乙方所交付货物及伴随的工程或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，甲方要求更换一次后仍不符合约定的，甲方有权解除政府采购合同，没收履约保证金，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

其他违约责任依据《中华人民共和国民法典》合同篇相关条款执行或具体约定，具体约定的条款不能超出法规允许的范畴。

十一、安全责任:供方作为承接方，明确承诺对执行本合同过程中涉及的所有工作活动、服务及产品等的安全性承担全部责任。并严格遵守国家及地方关于安全生产、环境保护、消防安全、产品质量安全等相关法律法规，行业标准及需方的合理要求，确保工作过程中无安全事故发生，不对需方、第三方或环境造成任何损害。

十二、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）

十三、其他约定事项：本合同供需双方分别签订，供方签字盖章后，需方代表按合同审签流程完成审签、盖章后合同生效。合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。

| 需方：西安理工大学 | 供方： |
| --- | --- |
| 信用代码：1261000043523042XN | 信用代码： |
| 地址：西安市金花南路5号 | 地址： |
| 开户银行：中国银行西安金花南路支行 账号：102891574567 | 开户银行： 账号： |
| 采购合同章： | 合同章/公章 |
| 法人/委托代理人签字 | 法人/委托代理人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |