## 第八章 拟签订采购合同文本

西安医学院第二附属医院

（项目名称:西安医学院第二附属医院院区外环境维修改造项目）

工 程 合 同

（本合同供采购人和成交供应商双方签订合同参考，合同签订时采购人有权根据成交供应商提供的响应文件内容及承诺对合同内容进行补充和修改，最终以采购人实际签订的合同为准。）

甲  方：西安医学院第二附属医院

乙  方：

2026年  月

中国  西安

甲方：西安医学院第二附属医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就西安医学院第二附属医院院区外环境维修改造项目相关事宜，经协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1．工程地址：西安医学院第二附属医院

2．施工内容：对医院内维修改善路面与停车场、提升绿化、增设休憩设施、维修内科楼墙面、更换无障碍栏杆及宣传栏、强化引导标识等。。

3．工期：    年  月  日至   年  月  日

（1）若因乙方原因停工或返工，导致工期延误，由乙方承担一切费用，并按照延误每天2000元向甲方支付违约金；

（2）若因甲方原因或天气、政府政策等不可抗力因素导致延误，乙方作书面说明后，合理顺延工期。

4.保修期：         年。

二、工程价款及支付方式

1.本合同为固定总价合同，合同总价为：

大写：                小写：

2.付款方式：

| 支付节点 | 支付比例 | 付款基数 |
| --- | --- | --- |
| 第一次：沥青路面铺设完毕后 | 付至40% | 合同总价 （不含暂列金） |
| 第二次：工程竣工验收合格后 | 累计付至85% | 合同总价 （不含暂列金） |
| 第三次：完成审计结算、所有资料完成归档 | 累计付至97% | 工程结算审计金额 |
| 第四次：验收合格满两年后 | 付至审计金额 100% | 工程结算审计金额 |

备注：付款时需按医院财务要求提供等额发票

三、工程变更签证

在施工过程中，如需产生变更签证，须按照院内程序填报审批表后，按照以下方式进行结算：

1．如果投标报价中有相应综合单价的，则按中标的综合单价计算，实际工程量增减调整工程造价；

2．如果投标报价中有相应综合单价，但因甲方要求出现材料变更的,则原综合单价不变，只调材差；

3．如果响应文件报价中没有相应综合单价的，按照陕西省现行定额计算变更签证部分价款，并对增加部分按投标报价和拦标价的价差比率进行优惠，新增主材由甲方认质认价；

4. 由乙方原因造成变更签证致使费用增加的，乙方自行承担。

四、质量要求

1．本工程质量等级为“合格”。乙方必须严格按照甲方要求和国家颁发的建筑工程规范、规定和标准进行施工，所用辅材必须符合环保要求，并接受甲方派驻现场代表的监督；

2．对于在检查检验过程中发现的工程质量达不到约定标准的部分，乙方应根据甲方要求进行返工，直到符合约定标准；

3．由乙方负责采购的主材应提供材料合格证、购买发票等有效质量证明材料。如发现主材的规格、数量、质量有任何问题，乙方需无条件更换，并承担一切责任。

五、甲方责任

1．甲方为工程施工指定用水用电接口；

2．工程竣工验收后，甲方应及时按照合同约定支付工程款；

3．开工前甲方应向乙方进行现场情况交底，提供施工场地，协助乙方办理进场施工的相关手续；

4．甲方派驻施工现场代表对工程全过程进行监督、验收和施工现场、周边环境的协调；

5．如因甲方原因、设计及不可抗力导致施工中断，工期应顺延。

六、乙方责任

1. 施工期间的所有安全问题以及由此而发生的各种费用由施工单位全部负责和承担；

2. 乙方须提供主材的合格证、发票等质量证明资料，材料进场时，应经甲方代表验收确认合格后方可施工。如材料质量、规格与响应文件或图纸不符，乙方无条件更换，并承担工期延误责任；

3. 乙方每完成一道工序，需经甲方代表在验收记录单签字确认后，方可进行下一道工序；

4．施工过程中产生的建筑垃圾应放至医院指定地点并及时清理。如因天气等原因不能及时清运，应采取覆盖、装袋等保护措施；

5. 施工产生的水电费由施工单位按照工程合同金额的千分之六缴纳；

6.为赶工期，需配合其他施工单位同步进场施工，交叉作业及夜间赶工作业，赶工费用不单独计取。

7.安全条款：

（1）乙方须指定施工现场安全负责人和监督员，并在甲方备案；

（2）施工前，乙方安全负责人必须对施工人员进行安全教育；

（3）乙方施工人员进工地必须统一管理，统一服装，必须佩带施工证，特种作业人员（电工作业人员、锅炉司炉、操作压力容器者、起重机械作业人员、金属焊接（气割）作业人员、机动车辆驾驶人员、建筑登高架设作业者等 ）必须携带特种作业操作证持证上岗，便于甲方和监理监管；

（4）乙方应在施工区域设置明显标志，并对集中性施工项目做封闭管理，严禁施工人员以外的人进入施工场地。施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域；

（5）开工前，乙方应编制安全措施计划及安全专项方案，乙方在施工中使用的安全防护器材及劳动防护用品、用具的产品质量、配备数量等均应符合安全、职业和卫生要求，否则不得开工作业；

（6）施工过程中，甲方位有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿；

（7）乙方应采取严格的安全防护措施。施工过程中，如对施工人员或第三人造成人身伤害及财产损失，责任和由此而发生的费用，均由乙方承担；

（8）乙方必须对施工现场及其周边的各类设施、设备进行保护，损坏物品照价赔偿。

七、工程竣工验收与结算

1.竣工验收

交付竣工验收的工程，必须符合规定的工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。 工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

工程完工后，由甲方现场负责人、使用部门进行初验，并对提出的问题进行整改。整改完毕后，经甲方核实无误后，乙方提交《维修改造工程竣工验收报告》、《维修项目施工工序验收记录表》、《维修项目主要材料验收记录表》等，甲方须在十个工作日内组织院内相关部门进行竣工验收；

2.竣工结算

乙方应在工程施工期间至竣工验收前向甲方递交竣工验收报告单、签证单、认价单等，并于竣工验收通过后十个工作日内向甲方提交工程结算资料，经由审计办出具审计意见书后，后勤服务部及时办理资产建账、归档、支付工程款等。

工程结算价按中标价与投标报价同比例下浮后确定。合同审减部分的审计费执行：审减部分在送审价5%以内（含）的由甲方承担，若审减额超过送审价5%，则超出部分由乙方承担。

八、保修条款

本项目保修期为______年，保修期自验收合格之日起算。在保修期内若发生质量问题，乙方应在接到通知时起，24小时内到达现场服务。如乙方未能在上述时间内到场解决，甲方有权委托第三方予以解决，产生的费用由乙方承担，从项目尾款中扣除。

九、解决纠纷的方式：

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

附：

1、廉洁协议

2、工程质量保修书

3、安全协议

甲方：                       乙方：

法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

地址：                        地址：

电话：                        电话：

开户银行：                    开户银行：

银行账号：                    银行账号：

年  月   日                    年   月   日

### 附件一：廉洁协议

工程廉洁协议书

工程项目名称：_____________________

甲方：_____________________________

乙方：_____________________________

为了规范建设市场，确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神，根据_________有关要求，并经甲乙双方同意，特签订建设工程廉洁协议书。

1．甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。

2．甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育；督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发现有违反规定的，除给予当事人批评教育外，应视情节轻重、后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。

3．甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。

4．甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意，甲方人员不得接受乙方赠送的礼品、礼金和有价证券。

5．甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

6．乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。

7．乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定），按时出席甲方召集的有关会议。

8．乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品，礼金及各种有价证券，如乙方违反，根据具体情况和造成的后果，甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚，直至终止工程合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。

9．乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

10．乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时告知甲方单位主管领导；情节严重的可向有关部门投诉或举报。

11．本协议使用时间：本工程发包，建设，竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。

12．甲乙双方愿意接受纪检监察部门对本协议执行情况的监督检查以及处罚。

甲方(公章)：            乙方(公章)：            

法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：

日期:       年     月     日

### 附件二：工程质量保修书

工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括本项目所有工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5   年；

3．装修工程为    2     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；

5．供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；

7．其他项目保修期限约定如下：

1）工程整体保修期为本项目竣工验收合格之日起2年。

2）质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应在接到通知时起，24小时内到达现场服务。如乙方未能在上述时间内到场解决，甲方有权委托第三方予以解决，费用由乙方承担。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：在保修期内非人为因素出现的质量问题无条件免费维护或更换。在保修期内，成交人安排专人负责免费维护，维保单位接到使用单位维修电话后，务必在4小时内赶到现场，一般故障24小时内解决，系统故障3天内解决。预计当天无法解决的问题，必须告知使用单位相关部门，做好相应的预防措施。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方(公章)：            乙方(公章)：            

法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：

日期:       年     月     日

### 附件三：安全协议书

工程施工安全协议书

甲方(全称):

乙方(全称):

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其有关法律、法规、规章、制度、规定等。为了确保生产安全，明确各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，就本工程的安全生产施工事项达成以下协议:

第1条、建设内容

工程名称:

工程地点:

第2条、乙方资质及安全生产条件

乙方的资质名称:

乙方的安全生产许可证:

说明:乙方应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件有关资料原件送给甲方审核并对资料真实性负责，资料复印件交到甲方工程指挥部备案。

第3条、乙方现场负责人及安全生产管理人员

乙方现场负责人:

安全生产管理人员:

第4条、甲方的责任和权利

1、向乙方提供本单位的安全生产规章制度。

2、对乙方安全生产进行监督、协调和管理，对违规、违章有权制止，限期整改，并根根据具体情况进行处罚。

3、甲方有权责成有资质单位或个人对乙方所制定的安全方案和安全技术措施进行审查、审批和检查落实，对无方案、无措施和措施不落实的有权责令停止施工，限期整改，并根据具体情况进行处罚。

第5条、乙方的责任和权利

1、乙方负责人是安全生产的第一责任人，对安全生产负全责。

2、乙方的安全目标应与甲方总体安全目标相一致。

3、严格执行行业的安全生产管理制度及质量、职业健康安全、环境管理体系标准。遵守国家有关法律、法规、国家标准行业标准和安全技术操作规程。

4、健全安全生产保证体系及安全组织机构，设立专职安全生产管理人员，建立健全现场安全责任制、消防安全责任制度、文明施工制度。

5、乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业人员应按国家有关规定经过考核合格后，持证上岗，同时做好安全教育和安全技术交底工作，保证进场施工人员经过安全教育，必须持本岗位有效证书上岗。

6、乙方投入现场的各类机械及各类生产工具，必须经检验合格，符合国家有关标准并遵守操作规程。

7、乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费，并将保单复印件交给甲方备查。

8、根据工程特点在施工组织设计(或施工方案)中编制安全技术措施和施工现场临时用电、用水、用气等方案，危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案。

9、施工过程中对人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理 缺陷进行控制。严格按照安全是公共要求进行施工，杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。

10、乙方现场的安全控制由乙方单位负责人负责，服从政府有关部门、建设单位对施工现场的安全管理。

11、定期进行安全检查，对安全隐患及时整改。对政府、甲方签发的安全整改通知单应无条件的整改。

12、乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。

13、在每月规定的时间内及时向甲方上报各种安全统计数据。

14、乙方在施工过程中一旦发生安全事故，应按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报；生产事故发生后，乙方应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。同时作好事故的善后处理工作，不得将事故隐瞒不报。

15、乙方在施工中必须加强安全管理，由于管理不到位造成损害乙方承担全部责任。

16、如果乙方不遵守本合同条款，乙方将承担违约责任，情节严重的甲方将终止工程合同并追究其责任。

第6条、其他

1、本协议与工程合同具有同等效力，期限与工程合同一致，如果工程合同工期有变动，本协议期限也随之变动。

甲方(公章)：            乙方(公章)：            

法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：

日期:       年     月     日