陕西中医药大学第二附属医院

秦都院区口腔科大楼改造项目

施工合同

甲方：陕西中医药大学第二附属医院

乙方：

甲方：陕西中医药大学第二附属医院，其注册登记地址为：陕西省咸阳市渭阳西路5号，法定代表人为：栗文彬。

乙方：                     ，其注册登记地址为：                      ，法定代表人为：            。

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方依据招投标文件，本着公平、自愿、诚实信用等原则，结合本工程具体情况，达成如下协议。

第一条  工程概况
    1.1工程名称：                                  。 
    1.2工程地点：                                  。
    1.3工程内容：                                  。

2、总工期  日历天,具体开工时间以甲方通知为准。

3、合同价款：人民币             （大写）（小写：¥            元）

其中安全文明施工费：人民币       （大写）（小写：¥           元）

本合同固定综合单价，单价中包含税金、施工费、材料费等乙方履行合同义务所需的全部费用，且本项目为拆改工程，具有一定的不可预见性。投标人在报价时应充分考虑招标文件及图纸中虽未明确列出，但根据工程惯例及现场醋勘情况，为完成拆除、改造工作所必需的辅助工作及施工措施(如临时支撑、局部修复、垃圾清理等)。若施工过程中因设计变更或新增需求导致工程里增减，按合同约定的变更条款执行。如有施工范围变化、工程量变更，竣工结算时，按工程清单量核定，据实结算。

- 主材品牌

| - 序号 | - 产品 | - 品牌 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 石膏板 |  |
| - 2 | - 无机涂料 |  |
| - 4 | - 地砖、墙砖 |  |
| - 5 | - 塑胶地板 |  |
| - 6 | - 线缆 |  |
| - 7 | - 洁具及配件 |  |
| - 8 | - 水管 |  |
| - 11 | - 照明灯具 |  |
| - 12 | - 开关、插座 |  |

5、工程质量要求：符合国家现行施工验收规范“合格”标准及本院内部标准。

6、合同文件组成及优先顺序：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标文件；（4）合同条款及其附件；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

7、付款时间：

（1）合同签订完成后，成交供应商向采购人开具全额安全文明施工费发票，采购人收到成交供应商开具的发票后三十个工作日内向成交供应商支付相应款项；

（2）水电管线布设完成后，成交供应商向采购人开具合同金额（扣除暂列金和安全文明施工费）30%的发票，采购人收到成交供应商开具的发票后三十个工作日内向成交供应商支付相应款项；

（3）工程施工完成经甲方验收合格后，成交供应商向采购人开具合同金额（扣除暂列金和安全文明施工费）30%的发票，采购人收到成交供应商开具的发票后三十个工作日内向成交供应商支付相应款项；

（4）工程完成结算后（审计出定案表 ）三十个工作日内付至结算金额（不含安全文明施工费及暂列金）的97%；

（5）竣工验收合格两年后支付剩余3%结算金额（不含安全文明施工费及暂列金）的3%（无利息，扣除相关应扣费用）。

付款方式：银行转账（转账前乙方须开具足额满足国家规定的发票，因发票问题导致甲方无法转账的，甲方不负任何责任，由此对甲方造成损失的，乙方应对甲方进行赔偿）

按照上述条款约定，甲方应将工程款项以银行转账方式汇入乙方指定账户，乙方按指定账户信息如下：

乙方账户：

帐      号：

开  户  行：

乙方迟延提供发票的，甲方有权顺延付款期限且不承担任何违约责任。

第二条  甲方义务

1、甲方现场代表：      。负责组织和协调现场工作，对工程质量、进度，安全、消防进行监督，并组织工程验收。

- 2、开工前，甲方应向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电接口，结算时按实际缴费凭证抵扣乙方结算书中的水电消耗费用。

- 3、配合乙方办理施工及施工人员出入证所涉及的各种申请、批件等手续。

- 4、按合同约定条件支付工程款。

第三条  乙方义务

- 1、       为乙方项目经理，乙方项目经理负责本项目的合同履行，建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及工人的岗位证书、操作证、身份证等复印件。按要求组织施工，保质、保量，做好安全、消防工作，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。项目经理未驻场，每发现一次罚款500元。（项目经理身份证号：       联系电话：       ；现场负责人姓名：       身份证号：       联系话：        ）

2.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照合同约定进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算报告书及其他资料。

- 3、乙方负责工程施工过程中对外协调沟通事宜及相关手续的办理（过程产生的费用由乙方自理），甲方配乙方提供相关资料。

- 4、施工过程中所需的通讯线路和设备由乙方自行解决并承担费用。

- 5、按照相关施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设施、管线，因乙方施工造成损坏的，乙方应于3日内修复，否则甲方有权委托第三方进行修复，所产生的费用由乙方承担，甲方有权在支付进度款时扣除。做好施工现场财产设施安全等工作，处理好由于施工带来的打扰病患的问题及与周围环境的关系，因乙方施工原因导致甲方被环境主管部门处罚的，由乙方承担处罚金额，甲方有权在支付进度款时扣除。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

- 6、乙方必须自行施工，不得以任何形式进行转包或分包，否则视为乙方根本违约，甲方有权单方解除本合同，合同自书面解除通知到达甲方之日起解除，甲方有权要求乙方于10日内退场，否则甲方有权委托第三方清场，所产生的费用由乙方承担，同时乙方应向甲方支付合同总金额15%的违约金，违约金不足以弥补损失的，由乙方另行支付。

- 7、乙方在甲方指定地点，将水电引至施工现场进行施工，工程完成后结算审核时，在承包人的报送的结算书中扣除全部水电消耗费用。

- 8、本工程竣工后，乙方应将施工现场周围清除干净，保证场地整洁。否则甲方有权不予支付工程款，且甲方可另行委托第三人进行清理，因此产生的一切费用（包含但不限于委托第三人或自行产生的搬运费、保管费、清理费）均由乙方承担。

第四条  安全协议

1、双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门办法的有关生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

3、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全负责人；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

4、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

5、施工期间，乙方指派固定人员负责项目的有关安全、防火工作；甲方指派人员负责职系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查工程项目中有关安全、防火工作，共同预防事故发生。

6、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定，接受甲方的监督、检查和指导。

7、在生产操作过程中施工现场人员应自觉穿戴好安全防护用品。

8、双方人员对各自所出的施工区域、作业环境、操作施工设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，整改措施落实后方准施工。一经施工，就表示施工单位确认施工现场，作业环境，设施设备，工具用具等符合安全要求和处于安全状态，施工单位对施工过程中产生的任何不安全后果自行负责。

9、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁。应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须进行检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。

10、甲乙双方的人员对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经甲乙双方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。

11、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到"定机定人"和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守"十不吊"规定，严禁违章，无证操作；严禁不懂电气、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

12、甲乙双方必须严格执行各类防火、防爆制度。易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不得挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守"十不烧"规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热防冻措施时，应取得消防主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

13、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。

14、施工过程中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护，甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

15、贯彻谁施工谁负责安全原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、它方人员、行人伤亡等），由乙方承担全部责任和因此发生的全部费用，甲方不承担任何经济责任。若甲方因此遭受索赔的，有权向乙方追偿。追偿费用包括但不限于甲方为此支付的诉讼费、律师费、保全费、差旅费、财产保全保险费等费用。

第五条  技术要求

1、需满足的标准

（1）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）；

（2）建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2018）；

（3）砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）；

（4）混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2023）；

（5）屋面工程施工质量验收规范（GB50207-2012）；

（6）建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2010）；

（7）建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2023）；

（8）建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）；

（9）建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2022）；

（10）建设工程监理规范（GB/T50319-2013）；

（11）建设工程项目管理规范（GB／T50326-2017）。

- 如以上规范与国家或地方发布的最新标准冲突，以最新标为准。

2、质量要求

（1）工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件及甲方要求。具体质量标准包括但不限于以下方面：

1.1结构安全可靠，符合设计要求和相关规范规定的强度、刚度和稳定性；

1.2给排水、电气、通暖等设备安装工程运行正常，无渗漏、堵塞、漏电等问题。

- 达不到约定条件的部分，若在施工过程中甲方一经发现，可要求乙方无条件免费返工，乙方应按甲方要求返工，乙方拒绝返工或返工三次后仍不能达到约定条件的，视为乙方根本违约，甲方可单方解除合同并要求乙方支付合同暂定总金额 5 %的违约金，达不到约定条件的部分给甲方或其他任何第三人造成人身或财产损害的，由乙方承担赔偿责任，甲方因此遭遇索赔的，有权向乙方追偿；若在工程竣工后甲方一经发现，可要求乙方无条件免费返工，乙方拒绝返工或返工三次仍不能达到约定条件，甲方有权指定第三方处理，所产生的全部费用（包括但不限于委托第三方所支出的费用）均由乙方承担。

- 3、材料、设备要求

- 乙方必须严格选择材料，所选材料必须是符合国家现行标准的合格产品，符合国家环境污染控制有关规范，具备出厂证明、质量检验证明、产品合格证及相关检验证明。所有材料进场前应通知甲方进场材料种类、数量、拟进场时间等，材料进场时须经甲方验收同意后方可进场使用，否则甲方有权要求乙方清退未经甲方同意的已进场材料及拆除已经使用的材料，由此造成的所有后果由乙方承担。

- 因乙方选购材料质量问题造成工程不符合要求给甲方或任何第三方带来人身或财产损害的，由乙方承担赔偿责任，甲方因此遭遇索赔的，有权向乙方追偿。

第六条  变更条款

1、关于变更的范围的约定：在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方现场工程师审核后，报发包人批准后以设计变更单的形式通知承包人实施。变更程序按照甲方基建处具体规定执行。

2、关于变更估价的约定：承包人在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的综合单价或价格，按合同已有的综合单价或价格变更合同价款。

（2）合同中只有类似的综合单价或价格，参照类似综合单价或价格变更合同价款。

（3）合同中没有适用或类似的综合单价或价格，按招标时编制上限价的原则编制其综合单价并优惠，{优惠比例=[(招标控制价上限-中标价)/招标控制价上限]×100%}。如变更、签证部分的主材需认质认价，发包人按施工当期价格指标进行认质认价，认价材料不再参与优惠。如信息价有的执行施工当期信息价，同时按照中标优惠比例进行优惠，不再认质认价。

（4）措施项目费调整：在本工程施工过程中，由于设计变更、现场签证、工程量调整引起工程量变化（除包干措施项费用不予调整外），引起措施项目费用增加时予以增加，减少时予以减少。措施费中的承包人原中标价以综合单价计算的，按变更估价约定的综合单价确定，承包人原中标价以系数计算的措施项目，按原中标系数计算。

（5）合同中有相同清单项但报价不同时，变更签证价款调增时以“最低综合单价或价格”计算，变更签证价款调减时以“最高综合单价或价格”计算。

（6）因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

第七条  验收

1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件及甲方要求。

2、工程完成后，成交供应商需提供满足国家要求资质的第三方检测机构（经采购人同意）出具的室内空气质量检测报告，空气质量达到《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022标准后，提交竣工报告、竣工资料及竣工验收申请表，进行竣工验收。

3、达不到约定条件的部分，若在施工过程中甲方一经发现，可要求乙方无条件免费返工，乙方应按甲方要求返工，直到符合约定条件；若在工程竣工后甲方一经发现，可要求乙方无 条件免费返工，返工三次仍不能达到约定条件，甲方有权指定第三方处理，所产生的全部费用（包括但不限于委托第三方所支出的费用）均由乙方承担。

4、工程具备竣工验收条件，乙方提前 3日向甲方代表提供竣工资料。甲方代表收到竣工资料后，及时组织有关部门验收，并在验收后 5天内给予批准或提出修改意见,乙方在收到修改意见后 3日内进行返工。

第八条 缺陷责任期

自工程竣工验收合格之日起计 2 年，缺陷责任期内，凡工程出现质量问题或损毁，接到甲方通知后，响应时间为正常工作日 2 小时内答复，12小时内到现场处理，24小时内排除故障恢复正常使用；节假日及法定休息日6小时内答复，24小时内到现场处理，48小时内排除故障恢复正常使用。否则甲方有权指定第三方处理，所产生的全部费用（包括但不限于委托第三方所支付的费用）均由乙方承担。如出现重大质量问题或因质量问题引起的安全事故，乙方应全部承担维修费用且赔偿因质量问题对甲方造成的所有损失，同时乙方应承担甲方为此支付的诉讼费、律师费、保全费、差旅费、财产保全保险费等费用。

第九条 解除合同

如发生下列任意一项，甲方有权责令整改并向上级主管部门报备解除合同，并要求乙方赔偿相关损失及承担相关法律责任。

1、验收不合格，拒不改正、影响质量或损害国家利益的。

2、因乙方原因导致重大火灾、伤亡、档案丢失等。

3、发生重大安全事件隐瞒不报。

4、其他违反法律、法规和规章制度行为，造成恶劣影响的。

第十条 违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求进行施工或工程质量不能满足合同要求，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方支付合同总金额 3 %的违约金，违约金不足以弥补损失的，由乙方另行支付。

3、甲方迟延支付合同价款的，每迟延一天，甲方支付乙方合同价款 0.05 %的违约金。

4、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同总价款 1 %的违约金。

5、因乙方产品质量、施工等任何原因而引起的该工程对甲方员工、第三方造成的财产与人员损伤等一切责任与赔偿费用，均由乙方承担。

6、乙方未履行质保期内的保修义务（包括拒绝履行、不完全履行或拖延履行），若每出现一次乙方按照合同价款的1%对甲方进行赔偿，如出现重大质量问题，乙方应全部承担维修费用且赔偿因质量问题对甲方造成的所有损失。

7、工程经最终验收合格前，乙方应妥善保护甲方的设施、材料及施工现场，如造成损失的，乙方应赔偿相应损失。

8、除本合同另有约定外，因任何一方原因，导致合同无法继续履行时，应提前10日书面通知对方，双方办理合同终止协议。如是乙方原因，乙方退还甲方已支付的安全文明施工费且与甲方沟通赔偿耽误甲方工程进度及其他所造成的一切损失；如是甲方原因，甲乙双方进行沟通协商，由甲方赔付乙方所造成的经济损失。

第十一条 安全责任

乙方服务过程应按法律和行业规定采取安全保护措施，避免各种不安全事故的发生，因乙方原因造成乙方、甲方或第三方的人身安全责任事故，由乙方负责解决并承担全部责任与费用，甲方不承担任何责任与费用且甲方有权利对乙方进行处罚；如因此给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿，且甲方有权单方解除本合同。

第十二条 不可抗力

如果发生由于无法预见并且对其发生和后果无法防止或避免的事件（统称：不可抗力事件），如交通事故、地震、水灾、火灾、战争、暴动等，以及政府行为的禁运令、禁止令或其他政府限制行动，直接致使遇到上述事件的一方（即受阻方）不能正常履行本合同约定的全部或部分义务时，受阻方应立即通知另一方，并在不可抗力事件发生后六十个工作日内提供附有有关该事件的权威机关证明的书面材料，包括陈述迟延履行、部分履行或无法履行本合同义务的理由的说明书，方可免责。

第十三条 争议

本合同在履行过程中发生的任何争议，应由甲方、乙方双方友好协商解决，协商不成的，双方任意一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。  
    第十四条 其他
    1、本合同自甲、乙双方签字并加盖公章之日起生效。
    2、本合同一式 伍 份，甲方 叁 份、乙方 贰 份，具有同等法律效力。

- 第十五条 合同附件

- 安全生产责任书

- 工程质量保修书

（本页以下无正文）

甲方：陕西中医药大学第二附属医院    乙方：

法定代表人（签盖）：                 法定代表人（签盖）：

授权委托人：                         授权委托人：

经办人：

年     月     日                          年     月     日

附件 1：

安全生产责任书

甲方：陕西中医药大学第二附属医院

乙方：

为加强施工安全生产管理，提高施工现场管理水平，明确和落实各级安全生产责任制，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《工程建设标准强制性条文》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》等相关法律法规，签订本责任书。

责任范围

乙方所承建工程的全部施工生产作业及其辅助性相关工作。

责任目标

1、杜绝任何安全事故。

2、杜绝火灾、爆炸及灾害性天气造成的一般及以上责任事故。

3、杜绝交通、中毒和中暑一般及以上责任事故。

4、杜绝机械设备和特种设备一般及以上责任安全事故。

5、杜绝环境污染事故。

6、杜绝职工职业病责任事故。

7、人员安全教育培训 100%，持证上岗 100%。

责任内容

1、施工单位应履行安全文明施工管理职责，严格执行建设工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准，对保护施工现场环境质量、施工人员身体健康、生命安全直接负责。

2、建立健全施工安全文明管理体系和各项规章制度及操作规程，落实安全文明施工责任制。

3、为施工人员提供符合标准的生活、生产工具及个人劳动保护用品、作业环境和安全文明施工条件。

4、采取的安全技术措施符合建设工程强制性标准，使用的特种设备及辅助性工程设施，使用前必须验收合格。

5、实施生产安全事故和环境质量破坏事件零目标管理，采取危险源识别和控制管理措施。

6、施工作业前勘察作业环境和安全生产条件，符合条件方可施工；对操作人员进行安全技术交底；对存在重大安全风险的施工作业编制专项安全施工方案，按方案严格组织实施，重大施工方案必须经专家论证。

7、建立检查巡视制度，组织开展安全检查活动，施工中设专人进行巡查，发现违章指挥和违 章作业、事故隐患和环境质量破坏事件及时纠正制止，消除生产安全事故隐患；巡视、检查、整改进行书面记录。

8、组织落实安全生产活动，宣传安全生产法规，提高全体员工安全生产意识。

9、组织参建人员进行安全教育和特种工教育培训工作，确保从业人员教育培训合格，特种工持证上岗，管理人员资质符合要求。

10、制定生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织、配备应急救援人员、配备必要的应急救援器材和设备，并组织进行演练。

11、落实安全生产事故上报制度，及时、如实上报发生的安全生产事故，并组织进行救援， 配合进行安全生产事故的调查处理。

12、保证安全生产措施经费及时到位，专款专用，安全经费使用符合《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规及财政部和安全监管总局联合下发的“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知”（财企〔2012〕16 号）要求。

13、建立健全职业病管理制度，落实职业病防治措施。

14、履行落实承包合同中其他相关条款。

处罚办法

1、发生安全事故造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、它方人员、行人伤亡等），由乙方承担全部责任和因此发生的全部费用，甲方不承担任何经济责任且甲方有权利对施工方进行处罚。若甲方因此遭受索赔的，有权向乙方追偿。追偿费用包括但不限于甲方为此支付的诉讼费、律师费、保全费、差旅费、财产保全保险费等费用。

2、本责任书未涉及的其他有关安全质量责任追究和处罚内容按国家《建设工程安全生产管理 条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程质量管理条例》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》等相关法律法规执行。

责任期限

本责任书有效期自签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

其他内容

因不可抗拒自然灾害造成的事故不追究责任。

（本页以下无正文）

甲方：陕西中医药大学第二附属医院    乙方：

法定代表人（签盖）：                 法定代表人（签盖）：

授权委托人：                         授权委托人：

经办人：

年     月     日                          年     月     日

附件2：

工程质量保修书

甲方：陕西中医药大学第二附属医院

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                签订工程质量保修书。

工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括屋内装饰装修工程、电气工程、给排水工程、弱电工程、通风空调工程、消防工程，电梯以及双方约定的其他项目。

质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为	5 年；

3．装修工程为	2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 	2	年；

5．供热与供冷系统为 	2	个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为	2	年；

7．其他项目保修期限约定如下：  	       。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期

工程缺陷责任期为	24	个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：响应时间为正常工作日 2小时内答复，12小时内到现场处理，24小时内排除故障恢复正常使用。节假日及法定休息日6小时内答复，24小时内到现场处理，48小时内排除故障恢复正常使用。

乙方在收到甲方的修复通知起 12 小时内，乙方不能到场组织修复的，甲方有权另行委托第三方进行修复，并按照甲方与第三方商定修复费用的 1.5 倍在进度款中扣除，乙方不得有任何异议。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，超过 2小时未到场的，甲方有权委托第三方进行抢修，所产生的费用由乙方承担。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

双方约定的其他工程质量保修事项：	   /

工程质量保修书由甲、乙双方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

（本页以下无正文）

甲方：陕西中医药大学第二附属医院    乙方：

法定代表人（签盖）：                 法定代表人（签盖）：

授权委托人：                         授权委托人：

经办人：

年     月     日                          年     月     日