西安科技大学非学历继续教育教学服务

合作协议

签订地点：西安科技大学

签订时间：  年  月  日

甲方： 西安科技大学
乙方：

甲乙双方本着相互信任、真诚合作的原则，经双方友好协商，就乙方为甲方提供非学历继续教育现场服务事宜达成一致意见。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条 服务内容与要求
1.1 核心服务范围

乙方为甲方非学历继续教育培训项目提供全流程教学服务，具体包括：

（1）培训前咨询服务：需求调研（精准对接委托方及学员培训需求）、培训方案定制（含课程体系设计、培训形式规划）、师资推荐与对接（匹配项目需求的优质师资）、提供培训预算编制专业建议。

（2）培训中会务服务：教学场地租赁与现场管理、学员住宿与餐饮统筹安排、授课师资全程接待、教学设备与资料准备（含物料制作、分发）、开班与结业仪式的策划组织、学员日常考勤与纪律管理、培训现场突发情况的应急处理。

（3）培训后延伸服务：对学员学习效果进行多维度评估（含考试、测评、调研等）、撰写培训总结报告（含数据统计、效果分析、改进建议）、对培训档案进行系统化整理（含电子档及纸质档）、对后期培训需求进行持续跟进与对接。

- 1.2 服务标准

- （1）整体服务：严格遵循西安科技大学非学历继续教育的相关规定，按照学校与委托方确定的培训方案执行，服务过程做到规范化、标准化、精细化。

- （2）场地与食宿：教学场地需满足培训规模及课程需求，配备完善的教学设备（投影仪、音响、网络等）；学员住宿与餐饮需符合卫生、安全标准，根据培训项目定位合理选择，提前向学校提供场地或酒店实景资料及报价。

- （3）物料与档案：培训物料制作需保证质量，内容准确、排版规范；培训档案需做到资料完整、分类清晰，包括培训方案、师资资料、学员信息、考勤记录、评估结果、总结报告等。纸质档案需装订成册，电子档案需备份存档，按学校要求移交。

- （4）服务态度：服务团队须具备良好的职业素养，全程热情、耐心、高效地响应学校及学员的需求，及时解决各类问题。

- 1.3服务效率

- （1）需求响应：接到学校培训服务需求后，需在2 个工作日内完成初步需求调研，3 个工作日内提交定制化培训服务方案及预算建议。

- （2）筹备实施：培训服务方案确认后，根据项目时间要求，高效完成场地、师资、物料等各项筹备工作。常规培训项目筹备周期不超过5个工作日，紧急项目按学校指定时间完成筹备。

- （3）问题处理：培训过程中出现各类问题，需即时响应。一般问题在1小时内解决，复杂问题需制定解决方案并向学校报备，在24小时内妥善处理。

- （4）后续服务：培训结束后，需在5个工作日内完成学习效果评估，7个工作日内提交培训总结报告及整理完毕的培训档案。

- 1.4 技术保障
    （1）供应商须具备基础的信息化服务能力，能提供线上培训辅助服务（如线上考勤、线上测评、学习资料线上分发等），支持与学校现有培训管理系统的简易对接。

- （2）应保障培训过程中教学设备、网络系统的正常运行，配备专业的技术人员，现场提供技术支持，及时排查设备、网络故障。

（3）应做好培训相关数据、资料的信息化存储与安全保障，建立数据备份机制，防止信息泄露、丢失，严格遵守国家数据安全相关法律法规。

- 1.5具体管理要求

- （3）合规经营：服务过程中严格遵守国家税收、劳动保障、安全生产、食品安全等相关法律法规，若因供应商自身违规操作产生的一切法律责任、经济损失，均由供应商自行承担。

- （4）价格透明：供应商提供的各项服务报价需真实、透明、合理，明确各项服务的收费标准，无隐形消费，报价需经学校审核确认后方可执行，不得擅自提高收费标准。

- （3）应急保障：制定完善的培训现场应急预案，涵盖突发医疗事件、消防安全事件、设备故障、恶劣天气等各类情况，配备应急物资（急救包、消防器材等），定期组织团队开展应急演练。

- （4）品牌维护：自觉维护学校的品牌形象，不得在服务过程中做出有损学校声誉的行为，若因供应商行为导致学校品牌受损，学校有权终止合作并要求赔偿。

- （5）资料报备：供应商需按学校要求，及时报备培训服务过程中的各类资料（师资资料、场地资料、预算资料、培训过程资料等），接受学校的监督与检查。

- 1.6 人员安排

- （1）供应商需为每个培训项目配备专属项目负责人，项目负责人须具备1年及以上培训项目管理经验，全程对接学校，负责项目的整体统筹、协调与执行，保持 24 小时通信畅通。

- （2）根据培训项目规模配备相应的服务人员，包括会务人员、教学辅助人员、技术人员等，50人及以下培训项目服务人员不少于2名，50人以上培训项目按每增加30人至少增配1名服务人员的标准执行。

- （3）所有服务人员需经专业培训后上岗，具备相应的岗位能力和职业素养，服务过程中得体着装、规范用语。

- （4）供应商需向学校提供服务团队成员的基本信息、工作经验等资料，若更换团队核心成员，需提前3个工作日向学校报备。

第二条 服务期限

- 服务期限为自合作协议签订之日起 3 年。服务期内，学校将对供应商进行动态考核，考核合格者可继续履行协议，不合格者将被剔除。

- 费用结算与支付

- 3.1 费用结算与支付

- 3.1.1结算原则

- （1）双方实行一项一结，按单个培训项目独立结算。

- （2）乙方服务费用结算以乙方完全满足本协议中甲方全部要求为前提。乙方未达到甲方约定标准，甲方有权暂缓、调整或不予结算，直至乙方整改合格。

- 3.1.2结算标准与核定

- 结算依据：结算金额 = 实际培训天数 × 服务人员数量 × 对应类别单价

- 培训天数：指培训项目实际实施的日历天数（以甲方确认的培训日程安排为准）。

- 服务人员数量：以甲方确认的服务人员配置方案为准。

- 付款流程：培训项目交付完成后，乙方提交《教学服务工作计量表》，列明培训天数、服务人员配置及对应服务类别。经双方书面确认工作量后，乙方向甲方开具合法有效的增值税发票及项目工作量清单。甲方在收到发票及清单后10个工作日内 向乙方支付相应服务费用。

3.1.3支付时限

甲方在收到乙方开具的对应金额的增值税发票后30 个工作日内，将对应费用支付至乙方指定账户。

- 3.1.4协商条款

- 如存在退费、投诉、满意度不达标、政策调整等情况，甲方有权相应调整结算金额或暂缓支付。

- 双方就结算比例、付款节点等未尽事宜，以补充协议形式另行约定。

- 3.2 开票信息：
     单位名称： 西安科技大学

- 单位地址： 西安市雁塔中路58号

- 电 话： 029-83858081

- 开 户 行： 中国银行股份有限公司西安大雁塔北广场支行

- 账 号： 102492014123

- 纳税人识别号： 126100004352305265

- 甲方前述信息变更时，应及时通知乙方。

- 甲方权利与义务

- 4.1 甲方应根据项目需要，为乙方提供必要的办公场地及项目交付过程所需的相关资源。

- 4.2 甲方有权监督、指导乙方按合同约定的内容、数量及质量标准实施服务。

- 4.3 甲方有权要求乙方调换不能胜任项目工作的服务人员，乙方在接到甲方通知后，应当及时选派具备相应能力的替补人员，并完成工作交接，确保项目服务不中断。因替换人员产生的合理费用由乙方承担。

- 4.4 甲方如需要更换服务地点或变更服务内容，应及时书面通知乙方，乙方收到甲方通知后，必须及时办理并予以配合。

- 4.5 按合同约定及时向乙方支付服务费用。

第五条 乙方权利与义务

- 5.1 甲方逾期付款的，有权追究甲方违约责任。
5.2 乙方须按合同约定的内容、数量及质量标准实施培训服务工作。
5.3合作期间乙方派驻甲方的服务人员应遵守甲方的相关规章制度，不得从事与项目无关的工作，不得利用服务之便，进行任何形式的营销、宣传或推介活动。

- 5.4乙方在合作期间应注意安全，爱护甲方设施设备。乙方人员发生的工伤事故，由乙方按国家规定处理。因乙方人员故意或过失造成甲方或第三方财物或人身财产损失的，由乙方承担全部经济责任和法律责任。

- 5.5 持续具备履行合同所需主体资格与业务资质，配合甲方检查。

- 第六条 保密条款

- 双方均需对合作过程中获悉的对方商业秘密、培训项目信息、学员信息等保密，保密期限为协议终止后 3 年，若一方泄露保密信息，需承担相应的赔偿责任。

- 第七条 违约责任
7.1 在本合同签订时及履行过程中，乙方应持续具备履行本合同项下服务的全部主体资格、业务资质等；否则，甲方有权终止本合同，并追究乙方违约责任。
7.2 若乙方未按协议要求提供服务、擅自转包分包项目、服务质量不达标或未按约定时间完成服务等，甲方有权根据情况扣减相应服务费用。情节严重的，有权终止合同、剔除供应商库，乙方赔偿甲方全部经济损失。

- 7.3 若甲方未按协议约定按时支付服务费用，每逾期一日，按应付金额的万分之五向乙方支付逾期付款违约金。

第八条 不可抗力
8.1 遇不可抗力事由，导致一方无法按本合同及其附件要求执行的，无法执行一方应在不可抗力事由发生后24小时内书面通知对方，并提供相关证明。
8.2 经双方确认属不可抗力的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。如乙方已完成部分工作并经甲方确认的，甲方应按乙方实际完成工作量支付相应费用。

第九条 争议解决
9.1 双方在履行本合同过程中产生的争议，应首先通过友好协商解决。
9.2 协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 合同终止与续签

- 10.1 协议终止与续签：服务期届满后，双方可根据合作情况、考核结果协商续签协议。

10.2 服务期内，若一方出现严重违约行为，另一方有权单方终止协议。书面通知送达即生效。

10.3 合同终止后，乙方应完好移交全部资料、设备，结清相关事宜。

第十一条 其他
11.1 本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
11.2 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：  西安科技大学  
法定代表人（或授权代表）签字：

签订日期：    年  月  日

乙方（盖章）：
法定代表人（或授权代表）签字：

签订日期：    年  月  日