西安石油大学鄠邑校区北门西广场绿化提升改造项目

施工合同

（合同仅供参考，具体以实际签订为准）

## 第一部分  协议书

发包人（全称）：西安石油大学

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，以及相关施工规范、标准，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“西安石油大学鄠邑校区北门西广场绿化提升改造项目”达成协议，承包人愿按本合同约定的付款方式承担本工程的全部施工任务，双方协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：西安石油大学鄠邑校区北门西广场绿化提升改造项目

工程地点：西安石油大学鄠邑校区

- 工程承包范围

详见工程量清单。

### 三、施工要求

1、制订详细、科学安全的的施工方案，不得野蛮施工、不得对房屋主体及别的设施造成损害。

2、施工中保护好作业区内水、电、气、暖等管道设施。

3、及时清运施工垃圾，做好环境卫生保护工作。

4、安全文明措施及防污减霾等要求要符合本市及学校的具体相关要求。

### 四、合同工期

开工日期： 2026年 月　日

完工日期： 2026年 月　日

总日历天数：    日历天。

### 五、质保期

### 六、安全文明施工

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患，安全措施费由乙方承担。施工现场安全事故的责任和由此发生的费用均由乙方承担。

2、符合《安全生产管理条例》的标准、道路、场地、绿化工程现行规范、西安市建筑工地环卫部门等要求；施工场地内无施工遗留物，垃圾清运干净。

3、乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、噪音以及环境保护和文明施工等地管理规定，按有关规定办理有关手续，上述费用由乙方承担。

### 七、合同价款

合同总价（大写）：  　　　　　  元整

（小写）：￥ 　　　　    元整

### 八、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同通用条款

3、本合同专用条款

4、中标通知书

5、投标文件及承诺

6、招标文件

7、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

### 九、支付方式

1.履约保证金

供应商成交后凭成交通知书向采购人缴纳成交金额的5%作为履约保证金，待合同履约完毕后无息退还。

2.工程量确认

承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：本项目施工在不影响正常教学、生活的情况下，承包人每完成工程量的50%时报总监理工程师审核，经发包人确认后支付。

3.工程进度款结算与支付

双方约定的工程款进度款支付的方式、时间和比例是：

承包人完成工程量的50%时报总监理工程师审核，经发包人确认后，支付已完工程量价款30%的工程进度款；

完成工程量100%时进行第二次支付，工程进度款支付至已完工程量价款的60%;

承包人完成所有的专项验收及综合验收、竣工验收且资料备案后付至合同价款（扣除暂列金额）的80%；

完成竣工结算且资料归档后支付尾款；

承包人应按要求向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，并对递交的报告及资料的完整性负全责。若出现漏报，损失由承包人承担。工程竣工验收合格，发包人在收到竣工结算报告及完整的结算资料后，按相关要求对承包人提供的竣工结算资料进行审计。发包人委托有资质的造价咨询机构进行审计，基本审计费由发包人承担，审减额在5%以内（含5%），发生的审核成果费由发包人承担；审减额5%以上的审核成果费由承包人承担。

十、合同生效

合同订立时间： 2026年   月  日

合同订立地点： 西安石油大学  。

本合同双方约定签字盖章后生效。

十一、本合同一式柒份，发包人持伍份，承包人持贰份。

## 第二部分  通用条款

详见陕西省建设工程示范文本通用条款。

## 第三部分  专用条款

### 一、工程要求

1、工程施工前承包人应熟悉现场，以避免在施工过程中造成不必要的麻烦及安全隐患、损坏周边设施，由此造成的一切后果由施工单位负责。

2、按发包方要求施工。

3、施工时必须格外留意暗埋的电气线管、弱电线管。要爱护房间内的设施，不得随意挪动、损坏。如有损坏必定要及时维修，并承担所有费用。

4、及时清理当天的建筑垃圾，建筑材料应整齐堆放在指定地点，不得影响校园环境整洁。

5、本工程项目负责人和安全员必须常驻工地，施工期间安全员不得离开现场。

6、发包人有权对不合格的项目经理﹑项目部成员进行更换，有权将不具备资格的施工人员清理出场。

7、承包人应遵守学校校园管理规定，文明施工，做好施工现场保卫，保证校园干净，服从校内道路交通﹑门卫管理。

8、承包人现场用电必须按照发包人要求，三相五线制，一机一闸必须带漏电保护，不许私用电炉。

9、承包人因外部原因停工超过36小时，应向发包人以书面形式提出要求顺延工期报告。

10、本工程应在完工验收之前，承包人应将施工现场周围清除干净；无建筑材料、无临时垃圾、无坑池渠沟和垃圾，场地整洁。

11、承包人应当确保农民工工资的按时、足额发放，不得因此而影响工程的正常进行。

### 二、履约及安全保证金

为保证合同的正常履行，确保工程能按期保质完成，避免施工安全事故，达到环保要求，承包方向发包方交纳          作为履约及安全保证金，履约及安全保证金在工程正常验收合格后，两周内无息退还给承包人。

如遇以下情况之一，发包方有权没收承包方所提交的履约及安全保证金：

（1）未按发包人要求的工期、施工安装要求完成施工任务的；

（2）施工过程中出现安全事故的；

（3）施工过程中出现污染环境的；

（4）违反管理部门命令、规定和要求的；

（5）施工中如果对各类地下天然气、水、电、暖等管、沟和架空缆线等管线，以及绿化等其他设施有损坏，且没维修合格到位的；

（6）未能完全履行合同义务的；

（7）情况严重的，乙方承担违约责任，甲方有权解除合同，并不退还履约及安全保证金。

### 三、双方一般权利和义务

1、发包人派出的：

现场联络人

姓名：            职务：

项目负责人

姓名：               职务：

职权：负责施工全过程与学校有关部门的协调，处理往来事项，对工程进度、安全、文明施工和造价进行管理。

2、发包人的权利和义务

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前3日内。

（2）安排施工所需的水、电源送至施工场地的接入口，保证将水、电源引至施工现场。供水、供电线路由承包人负责安装。

（3）有权随时检查、监督现场施工质量、进度和进场建材质量；有权叫停不符合质量要求的施工，强制承包人返工重做。

（4）有对现场需拆除的认定权。

（5）及时组织好施工现场内物体、设施搬移工作。

（6）及时按合同或进度办理支付工程进度款事项。

3、承包人派驻的：

现场联络人

姓名：                 职务：

项目负责人

姓名：               职务：

职权：负责施工全过程中保证质量、按期完成全部工程量，以及应发包方要求的变更签证工程量，与学校协调关系，处理往来事项，对工程进度、安全、文明施工和造价进行管理、并承担责任。

4．承包人的权利和义务

（1）有权按合同书中的约定获得工程进度施工费。

（2）接受发包人、监理单位和各级建设主管部门的监督和管理。

（3）按照合同的规定承担认定范围内的施工及清运任务；现场实际情况有变时，及时与发包人联系、协商，达成一致应积极落实施工，并办理签证。

（4）要按合同约定制定施工方案，确保按合同规定施工。

（5）必须将施工材料整齐放置到现场指定位置，不得在现场随意堆放。

（6）加强易燃物品、水、电、车辆等的管理；在施工中发生的各种事故与学校无关。

（7）工程完成后，须及时向有关部门提出工程验收申请，如验收不合格，则必须在限期内整改完毕并达到合同规定的标准。

（8）要切实做好安全与文明施工，制定安全生产责任制，责任落实到人，与有关部门签订安全责任书，发生安全问题完全由承包方负责。

（9）乙方应在现场设置项目部，项目部常驻人员名单应在开工前向甲方提交。

（10）乙方未经招标人同意，不得擅自更换招标人认定的本工程施工负责人及管理人员。

（11）乙方必须自行施工，不得转包，需分包个别子项时，须征得招标人同意。

（12）乙方在施工过程中所发生的由自身原因造成的损失和后果自负。

（13）乙方需提供详实准确的拆除原装图及竣工图。

### 四、施工组织设计和工期

1、进度计划

承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：  投标时提交的施工组织设计如需修改时，在开工日期3日前内。

2、工程师确认的时间：  收到承包人报告后当日内。

### 五、合同价款

1、合同价款约定为：  　　　　　　　　。

2、本合同价款采用    综合单价计价    。

3、工程预付款：      本工程无预付款。

### 六、竣工验收与结算

1、竣工验收

全部工程完工，承包人将由施工引起的垃圾、障碍物全部平整清除后，经发包方组织相关人员验收合格后，该项目方可交工验收。

2、结算

### 双方约定的工程款进度款支付的方式、时间和比例是：

### 承包人完成工程量的50%时报总监理工程师审核，经发包人确认后，支付已完工程量价款30%的工程进度款；

### 完成工程量100%时进行第二次支付，工程进度款支付至已完工程量价款的60%;

### 承包人完成所有的专项验收及综合验收、竣工验收且资料备案后付至合同价款（扣除暂列金额）的80%；

### 完成竣工结算且资料归档后支付尾款；

### 承包人应按要求向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，并对递交的报告及资料的完整性负全责。若出现漏报，损失由承包人承担。工程竣工验收合格，发包人在收到竣工结算报告及完整的结算资料后，按相关要求对承包人提供的竣工结算资料进行审计。发包人委托有资质的造价咨询机构进行审计，基本审计费由发包人承担，审减额在5%以内（含5%），发生的审核成果费由发包人承担；审减额5%以上的审核成果费由承包人承担。

### 七、违约和争议

1、违约

（1）因承包人原因拖延工期，每拖后一天按5000元/天处罚，累计拖延10天，合同自动解除，施工队伍自行离场，由此引起的一切后果，由承包人承担。

（2）本合同规定工程项目负责人在工地每周不得少于5个日历日，施工期间，安全员不得离开现场。

（3）本合同规定，施工期间施工方应规范用电，如施工现场出现漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电的，每次罚款1000元。

（4）本合同规定承包人因外部原因停工超过36小时，未向发包人以书面形式提出要求顺延工期报告的，发包人不考虑顺延工期。

（5）本合同规定本工程应在完工验收之前，承包人应及时清理施工现场周围建筑材料和垃圾，场地整洁，否则发包人不予支付工程款。

（6）本合同规定承包人应当确保农民工工资的按时、足额发放，否则由此引起的一切后果由承包人负责。

2、争议

双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决；协商未果的，按下列第（1）种方式解决：

（1）提交   西安市  仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向    当地  人民法院提起诉讼。

### 八、双方约定合同份数

本合同一式柒份，发包人持伍份，承包人持贰份。

发包人：（公章）西安石油大学     承包人：（公章）

地址：　　　　　　　　　　　　    地址：

邮政编码：  　　　　              邮政编码：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

开户银行：　　　　　　　　　     开户银行：

帐号： 　　　　　　　　　　       帐号：

合同签订时间：      年     月     日