**一、采购内容**

（一）西安外环高速货车一致性收费政策主要内容与执行状况分析。对一致性收费政策出台背景、主要内容、执行过程中遇到的问题与挑战等进行分析，梳理政策执行状况与存在问题。

（二）一致性收费政策实施效果评估与分析。通过对比分析一致性政策实施前后同期的外环高速、绕城高速交通流量、车辆运行效率、货车减排测算、通行收费等交通运行状况及变化，评估一致性收费政策对过境货车分流绕行的影响效果。

（三）收费政策优化建议。根据收费政策成效评估状况，进一步优化完善收费政策，提出相应的对策建议，提高政策措施的精准性、科学性和实效性。

**二、完成时间及成果**

2024年5月1日至2024年6月30日，对一致性收费政策评估工作进行信息收集与调研，完成西安外环高速货车一致性收费政策出台背景、主要内容、执行过程中遇到的问题与挑战等分析；完成1-5月份一致性政策实施前后同期的外环高速、绕城高速交通状况对比分析。

2024年7月1日至2024年8月31日，完成6、7、8月同期的外环高速、绕城高速交通状况对比分析；系统评估一致性收费政策对过境货车分流绕行的影响效果，综合分析一致性收费政策运行中存在问题。

2024年9月1日至2024年11月30日，综合分析一致性政策实施前后同期外环高速、绕城高速交通状况对比分析；综合评估收费政策的精准性、科学性和实效性等运行成效，提出收费政策优化建议。

根据项目研究成果，完成相关核心期刊论文或EI检索学术会议论文1篇，并在验收通过后1年内正式发表。