版本号：0617-2521FZ344620251120001

# 招 标 文 件

## （服务类）

### 采购项目名称：2岁以下托育服务能力提升项目

### 采购项目编号：0617-2521FZ3446

### 西安市卫生健康委员会（本级）

### 西北(陕西)国际招标有限公司共同编制

### 2026年03月30日

## 第一章 投标邀请

西北(陕西)国际招标有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市卫生健康委员会（本级）委托，拟对2岁以下托育服务能力提升项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：0617-2521FZ3446

### 二、采购项目名称：2岁以下托育服务能力提升项目

### 三、招标项目简介

1、研发0-2岁婴幼儿托育照护课程，以及配套的教学用具、教学视频、培训教材、习题库，并开展课程落地实施专项培训；2、开展0-2岁婴幼儿托育服务专项技术指导，针对机构运营乳儿班、托小班过程中的难点和风险，由专家进行现场带教和实操指导；3、研发“婴幼儿科学照护1000问”科普视频，推广科学育儿理念。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（2岁以下托育服务能力提升项目）：属于专门面向小微企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 西安市卫生健康委员会（本级）

地址： 西安市凤城八路108号

邮编： 710007

联系人： 西安市卫生健康委员会（本级）经办

联系电话： 029-67097937

### 代理机构：西北(陕西)国际招标有限公司

地址： 陕西省西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦10-14层

邮编： 710075

联系人： 崔浩、宋鹏飞、张喆

联系电话： 029-85239900

### 采购监督机构：西安市财政局政府采购管理处

联系人：杜新星

联系电话：029-89821846

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：7,000,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 缴交方式：否 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：1.参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格(2002)1980号)、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格(2003)857号)规定的收费标准向中标供应商收取。 2. 缴费时间:确定中标人后3日内，由中标人向招标代理机构一次付清招标代理服务费。 3. 银行信息:户 名:西北(陕西)国际招标有限公司 开户银行:交通银行西安长安大学支行 账 号:611301151018010003843 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安市卫生健康委员会（本级）和西北(陕西)国际招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市卫生健康委员会（本级）负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由西北(陕西)国际招标有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安市卫生健康委员会（本级）。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是西北(陕西)国际招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

投标文件提交截止时间前30分钟，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

按合同约定执行

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 西北(陕西)国际招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由西北(陕西)国际招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 西北(陕西)国际招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：西北（陕西）国际招标有限公司综合监督处

联系电话：029-85362812

地址：陕西省西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦12楼1203室

邮编：710075

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

1、研发0-2岁婴幼儿托育照护课程，以及配套的教学用具、教学视频、培训教材、习题库，并开展课程落地实施专项培训；2、开展0-2岁婴幼儿托育服务专项技术指导，针对机构运营乳儿班、托小班过程中的难点和风险，由专家进行现场带教和实操指导；3、研发“婴幼儿科学照护1000问”科普视频，推广科学育儿理念。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 7,000,000.00

采购包最高限价（元）: 7,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2岁以下托育服务 | 1.00 | 7,000,000.00 | 总额 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：2岁以下托育服务

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2岁以下托育服务能力提升项目采购需求 一、项目基本情况 1、项目名称：2岁以下托育服务能力提升项目 2、采购方式：公开招标 3. 预算金额：700万 ★4. 最高限价：总投标限价：700万。 其中：（1）研发0-2岁婴幼儿托育服务课程，投标限价1,500,000元 （2）开展0-2岁婴幼儿托育服务专项技术指导，投标限价1,140,000元 （3）研发“婴幼儿科学照护1000问”科普视频，投标限价4,360,000元； 超过最高总投标限价或分项投标限价将否决其投标。 5. 采购需求：1、研发0-2岁婴幼儿托育照护课程，以及配套的教学用具、教学视频、培训教材、习题库，并开展课程落地实施专项培训；2、开展0-2岁婴幼儿托育服务专项技术指导，针对机构运营乳儿班、托小班过程中的难点和风险，由专家进行现场带教和实操指导；3、研发“婴幼儿科学照护1000问”科普视频，推广科学育儿理念。 ★6.服务周期:自合同签订之日起12个月内交付完毕 7.是否提交履约保证金：本项目不收取履约保证金 二、项目背景和目标 为贯彻落实《西安市普惠托育服务发展示范项目建设实施方案》、全国托育服务质量提升行动的要求，完善托育服务相关标准及规范。针对2岁以下托育服务，研发相关课程及教学资源库；通过专家技术指导、现场带教，提升教师专业能力；制作科学育儿宣传片，普及托育理念，增强群众对“托得好”的信心。 三、项目内容 本项目包含三方面内容： 1. 研发0-2岁婴幼儿托育服务课程，以及配套的教学资源、培训素材，并开展课程落地专项培训。 2. 开展0-2岁婴幼儿托育服务专项技术指导，针对机构运营乳儿班、托小班过程中的难点和风险，由专家进行现场带教和实操指导。 3. 研发“婴幼儿科学照护1000问”科普视频，建立婴幼儿生长发育常见问题知识库，并制作养育照护科普视频，主题为“婴幼儿科学照护1000问”。 四、需求清单 本项目包含的需求清单如下： 项目类别; 需求清单. 1、研发0-2岁婴幼儿托育服务课程; 研发0-2岁婴幼儿托育服务课程，需求包含： 1.研发课程教材：研发托育服务教材10本，包含托育照护和教学知识点1000个； 2.研发配套教学资源：包含教学演示视频50个、教具图片100张、环境创设图片30张、婴幼儿食谱48套、家长沙龙课件20套、一日活动流程100套。 3.研发配套培训素材：研发10本教材对应的培训素材，包含培训课件50个（PPT)，重点技能线上课程60节，技能考核习题500道； 4.开展课程落地培训：举办0-2岁婴幼儿照护专项培训，采用线上线下相结合的模式，培训场次20场，参训学员达3000人次，为全市普惠托育机构免费提供课程教材1套/家。. 2.开展0-2岁婴幼儿托育服务专项技术指导; 1.专项技术指导面向已经开小月龄（0-2岁）班级或者计划开设此类班级的普惠托育机构。 2.指导形式包含现场带教和实操演练 3.技术指导服务总时长应达到4000小时 5.指导内容包含小月龄开班筹备、保育照护、家园共育、幼儿成长发展测评四个方面。. 3.研发“婴幼儿科学照护1000问”科普视频; 1.建立科学育儿知识库，包含育儿知识点1000个 2.编写“婴幼儿科学照护1000问”科普视频剧本600集，制作育儿科普视频600集. 五、服务标准 （一）研发0-2岁婴幼儿托育服务课程 1.研发课程教材： 研发托育服务教材10本，包含托育照护和教学知识点1000个。 1.1 研发0-2岁托育服务课程教材10本，主题包含： ①营养与喂养 ②安全照护与防范 ③生活与卫生习惯 ④情感与社会性 ⑤运动能力发展 ⑥语言能力发展 ⑦认知能力发展 ⑧一日活动方案 ⑨教育环境创设 ⑩家园共育策略 1.2.课程教材包含育照护和教学知识点1000个，每小节为1个知识点。其中： 主题①-⑦，每本教材包含的小节数量达到100个，从婴幼儿生理发展特点、婴幼儿心理发展特点、各年龄段照护目标、集体照护方法及操作规范、个性化照护方法及操作规范、婴幼儿常见发展问题及照护指导等六个方面撰写。婴幼儿年龄段按照月龄划分（例如6-9个月、10-12个月、13-15个月、16-18个月、19-21个月、22-24个月） 主题⑧一日活动方案，需涵盖： （1）一日活动流程设计：0-1岁一日活动流程30个，1-2岁一日活动流程70个； （2）每周保育计划：0-1岁保育计划20个，1-2岁保育计划40个。 （3）教学活动操作要点和实施规范：根据一日活动流程，列出每项教学活动的教学目标、教学环节、教师话术、关键操作步骤。0-1岁包含教学活动30个，1-2岁包含教学活动70个。 （4）保育活动的操作要点和实施规范：根据每周保育计划，列出每个保育事项的保育目标、操作步骤、操作流程、物品配置、关键操作步骤。0-1岁保育事项20个，1-2岁保育计划40个。 主题⑨教育环境创设，需涵盖： （1）教室环境创设的方法和标准：对象分别为乳儿班幼儿、托小班幼儿、托大班幼儿。 （2）运动体能环境创设的方法和标准：包含0-1岁室内运动环境创设的方法和标准、1-2岁室内运动环境创设的方法和标准、0-1岁室外运动环境创设的方法和标准、1-2岁室外运动环境创设的方法和标准。 （3）区角环境创设的方法和标准：包含建构区、语言区、食育区、自然探索区、科学探索区、艺术创想区。 （4）特色主题活动环境创设的方法和标 ：结合中国传统文化，研发10套主题活动，设计主题活动的的环境创设方法和标准。 主题⑩家园共育策略，包含家园共育的目标、家园共育的内容、家园共育的实现途径和方法、家长沟通技巧和案例、家长沙龙开设方法和实施方案五个方面内容。其中，家长沟通技巧和案例，需列出园区与家长沟通中常见的冲突和矛盾，用案例的形式写明应对策略和沟通话术，撰写案例数量10个。家长沙龙开设方法和实施方案，需设计幼儿心理发展主题5套、幼儿生理发展主题5套，亲子沟通主题5套、家庭关系主题5套。 1.3 课程设计阶段：供应商应邀请省内外7-10位教育技术专家、行业实践专家、医学顾问等多领域专家，从课程框架设计、知识点选取、教学方法、教学资源设计、培训方法等方面，进行探讨和论证。学科专家应具备中级及以上职称，行业实践专家应具备10年及以上婴幼儿教育领域从业经验。 1.4. 课程研发阶段，供应商应当成立专业的研发团队，研发人员达到8人，且包含婴幼儿医疗保健、婴幼儿养育照护、教育学、心理学、法学等多学科专家，以及托育行业实践专家、托育行业资深从业人员（园长、教师、保健医、厨师）学科专家应具备中级及以上职称，托育从业人员应具备5年及以上婴幼儿教育领域从业经验。 1.5 课程验证阶段：供应商应在托育机构进行试点应用，根据试点结果优化课程内容。参与试点的托育机构4家，试点时间6周。 1.6 课程论证阶段：供应商应邀请省内外10-15位教育技术专家、行业实践专家、医疗保健专家、法律专家、编导专家等多领域专家，召开评审会，从科学性、完整性、适宜性、合规性等方面，对课程内容和教学资源进行评审。 2.研发配套教学资源：包含教学演示视频50个、教具图片100张、环境创设图片30张、婴幼儿食谱48套、家长沙龙课件20套、一日活动流程100套。 2.1教学演示视频50个 从10本教材内容中，选取50个托育服务中常见照护场景，制作教学演示视频。视频采用MP4格式，单个视频时长3-5分钟。单个视频含片头、片尾、真人出镜拍摄、真人配音、真实教具。避免使用AI等方式虚拟创作。 2.1.2 根据实际情况使用适宜的拍摄模式，包括但不限于下列三种： （1）抠像+PPT模式：在摄影棚内拍摄教师出镜和配音，全程PPT演示。 （2）场景实操模式：根据课程需求，搭建特定的室内或室外拍摄场地，多机位拍摄。 （3）随堂拍摄模式：随堂拍摄，多机位拍摄，记录教学现场风采。 2.1.3 使用专业的影视拍摄设备和录音设备，视频画质高清、色彩鲜明、曝光合理、音质清晰； 2.1.4 人物抠像拍摄，应配置专业灯光，提供提词器以及配备编导人员作为拍摄现场指导；人物抠像模板工程使用AE软件进行设计，要求人物抠像边缘清晰无闪烁，无噪点，无发绿或发蓝现象，文件制作所用的软件版本在Adobe CC2018或同等及以上档次； 2.1.5 视频中使用的PPT，需进行美化设计，包含不同板块的背景、教师出镜背景、人名条、章节页、画中画框、关键字美化框等元素。模板朴素大方，颜色适宜，便于长时间观看；在模板的适当位置标明课程名称、模块（章或节）序号与模块（章或节）的名称，多个页面均有的相同元素。 2.1.6 字幕应使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不破坏原有画面。 2.1.7 视频要求图像清晰，声音和画面同步，播放时没有明显的噪点，播放流畅； 2.1.8 视频内容应符合我国法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 2.2教具图片100张 2.2.1 拍摄课程配套教具图片100张，每张图片标注教具名称，采用.png格式。 2.2.2 拍摄场地应明亮干净，拍摄背景干净简洁，避免与教具主体产生干扰。 2.2.3 运用高性能相机进行拍摄，分辨率不低于1024x768 2.2.4 教具表面应干净完整无缺损，根据教学需要选择合适的摆放方式 2.2.5 根据教学需要，选择合适的拍摄角度。需要展示教具细节的，如颜色、形状、质地等，使用特写镜头或放大器材，以突出教具的特点和细节。需要展示教具整体特征和组合搭配的，应多角度拍摄教具整体面貌。对于需要操作的教具，拍摄主要操作步骤。 2.2.6 利用编辑软件对图片进行后期处理，进行必要的修饰和调整，可调整照片的亮度、对比度、色调等，使图像更加清晰；可去除背景杂物，更加突出主体。 2.2.7 教具图片应做实景拍摄，真实的体现教具特征，避免使用AI、手绘等方式虚拟创作。 2.3 环境创设图片30张 2.3.1 拍摄环境创设主题10套，每套图片3张，包含拍摄整体展示1张，局部展示1张，细节展示1张。 2.3.2 拍摄应使用真实的托育服务场景，环境中使用的教具、设备、设施、物品等，都应是真实的产品，避免使用AI、手绘等方式虚拟创作。 2.3.3 每张图片标注环创主题名称，采用.png格式 2.3.4 运用高性能相机进行拍摄，分辨率不低于1024x768 2.3.5利用编辑软件对图片进行后期处理，进行必要的修饰和调整，可调整照片的亮度、对比度、色调等，使图像更加清晰；可去除背景杂物，更加突出主体。 2.4 婴幼儿食谱48套 2.4.1 制定6月龄-24月龄营养食谱48套。 2.4.2 每套食谱包含一周5天的菜单，每天包含三餐两点（早餐、午餐、晚餐、上午点、下午点）。 2.4.3 每餐食谱，应标明菜品名称、食材明细及用量，并提供营养分析表 2.4.4 食谱设计需满足科学性、合理性，符合婴幼儿科学营养成长需求。 2.4.5 食谱应涵盖不同年龄段的婴幼儿，符合相关国家政策标准和法律法规 2.4.6 食谱设计应针对食物过敏情况提供替代方案 2.4.7 食谱应符合食物多样性、培养良好进食习惯等要求。 2.5 家长沙龙课件20套 2.5.1 制作家长沙龙课件20套，课件内容应围绕家园共育展开，包含幼儿心理发展主题课件5套、幼儿生理发展主题课件5套，亲子沟通主题课件5套、家庭关系主题课件5套。 2.5.2 单套课件应包含课件讲义、逐字稿、物料清单。 2.5.3 单套课件的讲义页数20-25页，包含主题背景、教师出镜背景、人名条、章节页、画中画框、关键字美化框等元素。模板朴素、大方，颜色适宜，便于长时间观看；在模板的适当位置标明课程名称、模块（章或节）序号与模块（章或节）的名称，多个页面均有的相同元素，如背景、按钮、标题、页码等，可以使用幻灯片母版来实现。 2.5.4 课件讲义使用.pptx格式，画幅宽高比统一为16:9；逐字稿使用.doc格式，物料清单使用excel表格，文件制作所用的软件版本Microsoft Office 2016或同等及以上档次。 2.5.5 版式设计：PPT正文字号应不小于24磅字，使用Windows系统默认字体不要使用仿宋、细圆等过细字体，不使用特殊字体。如有特殊字体，应转化为图形文件，文字要醒目，避免使用与背景色相近的字体颜色，页面行距建议为1.2倍，可适当增大，左右边距均匀、适当，页面设计的原则是版面内容的分布美观大方，恰当使用组合：某些插图中位置相对固定的文本框、数学公式以及图片等应采用组合方式，避免产生相对位移，尽量避免不必要的组合，不同对象、文本的动作需要同时出现时，可确定彼此之间的时间间隔为0秒，各级标题采用不同的字体和颜色，单张幻灯片上文字颜色限定在4种以内，注意文字与背景色的反差； 2.5.6 对PPT中使用的图片进行美化，包含优化图片亮度、对比度、饱和度、照片的比例、形状和水平等，使每个元素尽量可视化，易于学习观看。 2.5.7 PPT内置动画方案：根据课程讲述的顺序给PPT里对应的图文元素添加内置动态效果，重难点处添加强调效果，使其符合线上循序渐进的学习特点，降低学习成本；不宜出现不必要的PPT内置动画效果，不使用随机效果，PPT内置动画要求连续，节奏合适； 2.5.8 课件内容应符合我国法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 2.6 一日活动流程100套 2.6.1 制作婴幼儿一日活动流程100套。 2.6.2 每套活动流程，包含活动开展时间表、教学活动名称、教学目标、、照护事项、照护要点。 2.6.3 婴幼儿一日活动流程需满足科学性、合理性，符合婴幼儿成长需求。 2.6.4 作息安排需匹配幼儿身心发展特点，户外活动每天不少于2小时； 2.6.5 设置生活、游戏、学习、运动等多样化活动，组织形式需兼顾集体教学活动与自主区域活动，给予幼儿自主选择和决策的机会。 2.6.6 婴幼儿一日活动流程应符合相关国家政策标准和法律法规。 3.研发配套培训素材：研发10本教材对应的培训素材，包含培训课件50个（PPT)，重点技能线上课程60节，技能考核习题500道。 3.1 课程培训课件50个 3.1.1 制作课程配套培训课件，根据课程目标、课程特点，关键知识点，设计符合每本教材的课件模板，并进行课件美化。 3.1.2 培训课件以10本教材为核心内容，每本教材研发5套课件，单套课件页数30-40页。 3.1.3 培训课件采用.pptx格式，画幅宽高比统一调整为16 : 9，文件制作所用的软件版本Microsoft Office 2016或同等及以上档次。 3.1.4 培训课件PPT美化：包含不同板块的背景、教师出镜背景、人名条、章节页、画中画框、关键字美化框等元素。模板朴素、大方，颜色适宜，便于长时间观看；在模板的适当位置标明课程名称、模块（章或节）序号与模块（章或节）的名称，多个页面均有的相同元素，如背景、按钮、标题、页码等，可以使用幻灯片母版来实现。 3.1.5 版式设计：每页版面的字数不宜太多；正文字号应不小于24磅字，使用Windows系统默认字体不要使用仿宋、细圆等过细字体，不使用特殊字体。如有特殊字体，应转化为图形文件，文字要醒目，避免使用与背景色相近的字体颜色，页面行距建议为1.2倍，可适当增大，左右边距均匀、适当，页面设计的原则是版面内容的分布美观大方，恰当使用组合：某些插图中位置相对固定的文本框、数学公式以及图片等应采用组合方式，避免产生相对位移，尽量避免不必要的组合，不同对象、文本的动作需要同时出现时，可确定彼此之间的时间间隔为0秒，各级标题采用不同的字体和颜色，一张幻灯片上文字颜色限定在4种以内，注意文字与背景色的反差。 3.1.6 对PPT中使用的图片进行美化，包含优化图片亮度、对比度、饱和度、照片的比例、形状和水平等，使每个元素尽量可视化，易于学习观看。 3.1.7 PPT内置动画方案：根据课程讲述的顺序给PPT里对应的图文元素添加PPT内置动态效果，重难点处添加强调效果，使其符合线上循序渐进的学习特点，降低学习成本；不宜出现不必要的PPT内置动画效果，不使用随机效果，PPT内置动画要求连续，节奏合适。 3.1.8 课件内容应符合我国法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 3.2 重点技能线上课程60节 3.2.1 选取60项重点技能，制作线上课程，每节课程内容包含教学目标、教学方法、教学环节、教学难点，教师话术、操作演示。 3.2.2 线上课程以视频为载体，单节课程时长30分钟。 3.2.3 单个视频含片头、片尾、真人出镜拍摄、真人配音、真实教具。避免使用AI等方式虚拟创作。 3.2.4 视频美化：使用效软件进行加工美化，配合辅助文字、辅助线和重点提示等条充分展示课程知识点内容。 3.2.5 实景拍摄在符合专业特性的场地，配置专业灯光设备和实现1-2机位拍摄，配备编导人员作为拍摄现场指导。 3.2.6 视频存储格式采用mp4存储格式，，分辨率≥1920×1080（16:9），应图像清晰，声音和画面同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显噪点，播放流畅; 3.2.7 不含航拍、高空拍摄、潜拍等特殊拍摄方式。 3.2.8 课程内容应符合我国法律法规，尊重各民族的风俗习惯，版权不存在争议。 3.3 技能考核习题500道 3.3.1 根据课程内容建立习题库，设计技能考核习题500道 3.3.2 习题应覆盖该课程的10本教材，每本教材的习题数量50个。 3.3.3 题型需包含单选题、多选题、简答题、案例分析题、实操演示题。 3.3.4 单选题、多选题、简答题、案例分析题，每题应配备答案解析。 3.3.5 实操演示题，应配备评分标准和记分表。 4.开展课程落地培训：举办0-2岁婴幼儿照护专项培训，采用线上线下相结合的模式，开展培训20场，参训学员3000人次，为全市每所普惠托育机构免费发放课程教材1套。 4.1 0-2岁婴幼儿照护专项培训 4.1.1 根据课程内容和培训教材，组织开展托育从业人员技能提升培训 4.1.2 举办线上线下培训20场，累计参训学员人次3000人次 4.1.3 采用线上线下相结合的模式，理论知识以线上培训为主，实操技能以线下培训为主。 4.1.4 每场培训包含训前测试、训间作业、训后辅导三个阶段。训前测试，包含选择题20道，从课程题库中选择，摸底学员基础水平；训间作业，培训期间每日布置作业，包含提交当日学习笔记、在园区落地应用措施。训后辅导：在培训结束后的1个月内，为学员提供线上答疑服务。 4.1.5 每场培训应进行结业考核测试。理论知识类的培训，应在培训结束后的3日内完成考核，考核测试50题，题型包含单选题、多选题、简答题、案例分析题，可以采用线上测试或纸质测试的形式。技能实训类的培训，应在培训结束当日完成考核，考核形式为服务技能操作展示、课程展示，每名学员现场抽取2个题目进行考核。 4.1.6 每场培训应记录和保存相关文档，包括但不限于培训计划、课程安排、培训课件、学员签到表、考核测题目、学员答卷、现场照片。 4.1.7 交付资料：交付培训通知、培训日程、培训课件、学员签到表、考核测题目、学员答卷、现场照片。 4.2 教材印刷 4.2.1 印刷课程教材，每套10本，发放至全市普惠托育机构，每家托育机构1套。普惠托育机构以经甲方认定为准，统计截至日期为2026年6月30日。预计数量约400家，具体数量以甲方提供台账为准。 4.2.2 教材内页采用A4幅面，即210mm×297mm；字号为小四号，1.25倍行距。页脚标注书名、章节、页码，页脚高度不超过20mm；页码应清晰、准确，位于页面底部中央或偏右位置。页码字体应与保持一致，字号应适当减小，以便于区分。页边距：上边距20mm，下边距20mm，左边距25mm，右边距15mm。 4.2.3 封面和封底应设计简洁美观，采用A4幅面，即210mm×297mm；封面标注书名、主办机构、编制年份。 4.2.4 教材印刷：彩色印刷，内页定量需达到70g/㎡以上，封面采用200g/㎡双铜纸并覆亚膜，造纸原料符合GB/T 26705标准。 （二） 开展0-2岁婴幼儿托育服务专项技术指导 1. 指导对象：2026年6月30日前备案且已经开小月龄（0-2岁）班级或者计划开设小月龄班级的普惠托育机构，，预计数量约400家，具名单以甲方提供台账为准。 2. 指导时长：为上述机构提供技术指导服务，技术指导服务总时长应达到4000小时。 3.指导形式：包含现场带教、实操演练、线上督导。 4.指导内容：包含小月龄开班筹备、保育照护、家园共育、幼儿成长发展测评四个方面。 4.1小月龄开班筹备指导： 4指导内容：包含小月龄班级环境创设、设施配置、教具使用、保育技术、医疗保健、教学方法、餐食制作、市场宣传方案、运营管理方案。 4.1.2 专家配置：开班筹备指导指导应配置3名技术专家，其中1名专家应具备小月龄班级开设经验，且从事托育行业运营管理工作三年以上；1名专家具备小月龄保育和教学工作经验三年以上，1名专家具备医疗和保健经验，且从事婴幼儿医疗保健工作三年以上或具备中级及以上职称。 4.2 小月龄保育照护指导 4.2.1 指导内容：包含小月龄班级的一日活动流程、课程教研、照护指导、医疗保健、婴幼儿成长发展规律，教师备课做课练课。 4.2.2 专家配置：保育照护指导应配置2名技术专家，专家均应具备小月龄一线教学经验五年以上，且从事师资培训、师资带教、教学主管或保教主任等岗位2年以上。 4.3 小月龄家园共育指导 4.3.1 指导内容：包含家园共育方法、家长沟通技巧、常见育儿问题解析、家庭带养方法解析、家长沙龙开设方法，家长投诉处理技巧。 4.3.2 专家配置： 家园共育指导指导应配置2名技术专家，其中1名专家应具备婴幼儿教育机构五年以上保教主任或园长经验；1名专家应具备家庭教育领域五年以上工作经验，或具备高级家庭教育指导师认证。 4.4 幼儿成长发展测评指导 4.4.1 指导内容：包含婴幼儿体格发育测评、运动发展测评、认知发展测评、语言发展测评、情感与社会性发展测评、发展偏差解决方案。测评量表使用《0-6岁儿童发育行为评估量表》（中华人民共和国卫生行业标准）WS/T580-2-17，以及与该标准配套的测评工具。 4.4.2 专家配置： 幼儿成长发展测评指导应配置2名技术专家，专家应具备权威机构颁发的测评师认证证书，且从事测评工作三年以上。 5.指导专家要求：供应商应成立专家指导小组，小组成员8人。由育婴师、资深园长、资深教师、资深保健医、婴幼儿能力发展测评师、家庭教育指导师、心理咨询师组成；学科专家应具备中级及以上职称或同等级别，托育从业人员应具备五年及以上婴幼儿教育从业经验。 6.服务要求 6.1本事项开展前，供应商应调研托育机构在小月龄照护方面的卡点、难点、需求点，以机构需求为导向，制定指导方案。需求调研采用问卷法和访谈法，调研对象数量为100家托育机构。 6.2 技术指导过程中，供应商应建立标准化工作制度，服务过程需有纸质文档或电子资料记录，包括但不限于服务日期、参加人员名单、指导主题和具体内容、现场照片。 6.3 单场技术指导结束后，专家应撰写指导报告，报告内容包含但不限于：托育机构现状、预期改进目标、指导方案、实施效果，后续行动建议。 6.4.技术指导过程中使用的图片、视频、音频资料，教学活动方案、亲子活动方案等各项资料，供应商应拥有合法的所有权或使用权。 6.5 服务场所：现场带教的场所必须为真实的托育园区，实操演练的场地需为真实的托育园区或经甲方认可的实训室、实训基地。 （三）研发“婴幼儿科学照护1000问”科普视频 供应商应建设育儿科普知识库1000条，并在知识库基础上，结合家长关注度、科学性、实用性、传播适宜性及视频呈现效果，编写600集分集剧本，剧本经采购人确认后制作600集育儿科普视频。 1.知识库搭建 1.1数量及基本要求：育儿科普知识库共1000条，每个知识点均应配备对应答案，每1-2个知识点对应1集视频，共600集。并形成“知识点编号—脚本编号—视频编号”对应关系表，作为正式交付内容之一。知识库为1000条、每条均配答案。 1.2 内容范围：知识库内容范围应覆盖以下10大领域，并在每个领域下继续细化具体子主题和月龄分层内容： 1.2.1生长发育：各月龄段体格、运动、语言、认知、社交情感发育里程碑，发育迟缓预警信号，促进发育活动。 1.2.2喂养营养： 母乳喂养、配方奶喂养、辅食添加（原则、食谱、过敏预防）、营养均衡、进食习惯培养、常见喂养问题（吐奶、厌食、挑食）。 1.2.3日常护理：皮肤护理（湿疹、尿布疹）、口腔清洁、鼻腔清洁、指甲修剪、洗澡、穿衣、睡眠习惯培养（入睡困难、夜醒）、大小便训练。 1.2.4疾病预防：疫苗接种计划与注意事项、常见传染病（感冒、发烧、腹泻、手足口病等）的家庭护理与预防、过敏预防、居家卫生消毒。 1.2.5安全防护：居家安全（防跌落、防窒息、防烫伤、防触电、防误服）、出行安全（安全座椅）、玩具安全、食品安全、宠物安全、防溺水、紧急情况处理（CPR基础、噎食处理）。 1.2.6早期教育：各月龄段适龄游戏与活动、感官刺激、语言启蒙、认知启蒙、大运动与精细动作训练、绘本阅读、音乐启蒙。 1.2.7心理行为：情绪识别与回应、哭闹应对、分离焦虑处理、建立安全感、规则建立、正面管教、常见行为问题（打人、咬人、发脾气）。 1.2.8常见问题应对：肠绞痛、出牙不适、便秘、鼻塞、红屁股、蚊虫叮咬、轻微外伤处理等。 1.2.9家庭环境营造：安全、舒适、有刺激性的环境布置，亲子关系维护。 1.2.10亲子互动：高质量陪伴技巧、有效沟通、建立亲密联结。 1.3前期调研与知识点筛选：供应商应在项目启动后开展前期调研，结合网络数据收集、问卷调查、访谈等方式，筛选家长普遍关注、实际需求较高、适合视频传播的知识点，形成知识点清单初稿，并提交采购人审核确认后实施。 1.4 专家撰写与论证要求：供应商应按照采购人要求成立专家小组，负责知识库内容撰写、审核和把关。每个知识点的答案应由相关领域专家参与撰写或审核，专家包括但不限于儿科医生、婴幼儿营养师、早期教育专家、儿童心理学家等，且应具备中级及以上职称。供应商还应组织专家论证会，对知识库内容进行集中论证和评审，参会专家达到10人，并保留会议签到、议程、意见记录、结论等材料。 1.5 知识库成果标准：知识库应以文档形式交付，每条知识点字数为500—700字，可配图片辅助解释。内容应符合科学、易懂、合法合规、尊重风俗习惯等要求，并与后续视频脚本保持一致。 2.视频制作要求 2.1 剧本编写要求 2.1.1 供应商应在知识库基础上，结合家长关注度、内容代表性、科学性、实用性、传播适宜性及视频呈现效果，编写600集分集剧本。 2.1.2 每集剧本应包含主题名称、对应知识点、核心内容、旁白文案、场景说明、角色动作说明、字幕文本及重点提示信息等内容。 2.1.3 剧本内容应与对应知识点保持一致，不得脱离知识库原意，不得出现明显科学性错误、逻辑错误或表述歧义。 2.1.4 剧本须经专家审核，并报采购人确认后，方可进入视频制作环节。原文件已明确脚本审核及专家审核为关键流程。 2.1.5 供应商应形成“知识点编号—剧本编号—视频编号”对应表，并作为交付成果之一，以便采购人审核、验收和后续管理。 2.2 科普视频制作要求 2.2.1 数量：600集。 2.2.2 时长：单集1—3分钟，精确控制，单集时长不得超过3分钟。 2.2.3 格式：高清及以上，分辨率不低于1920×1080，画面比例为16:9横版。视频压缩采用H.264（MPEG-4 Part10: profile=main, level=3.0）编码方式，码率3M以上，帧率不低于25fps。 2.2.4制作形式：视频统一采用三维动画制作形式。供应商须按照采购人提供的IP角色原型通过三维角色、三维场景、动作演示、镜头设计、字幕提示和旁白解说相结合的方式，完成婴幼儿养育照护知识的可视化表达。整体视觉风格应统一，画面表现应温馨、亲和、清晰、易懂，符合2岁以下婴幼儿家庭养育照护科普传播需求。 2.2.5 软件使用要求：供应商应使用行业通用、正版的专业软件完成本项目制作，并确保所使用软件、插件及素材来源合法合规。 供应商应使用行业通用、正版、可稳定运行的专业软件完成本项目制作。可采用但不限于以下软件： （1）三维建模、绑定、动画制作软件：3ds Max、Maya、Blender、Cinema 4D等； （2）材质、灯光、渲染相关软件或插件：V-Ray、Arnold、Redshift、Octane、EV等； （3）后期合成与包装软件：Adobe After Effects、Adobe Premiere Pro、DaVinci Resolve等； （4）图像处理与贴图制作软件：Adobe Photoshop、Adobe Illustrator等； （5）音频编辑软件：Adobe Audition、Pro Tools等。 2.2.6 软件及工程文件要求： （1）供应商应确保所使用软件、插件及素材来源合法，具备相应授权，不得使用盗版软件或存在版权争议的软件、插件及素材； （2）供应商应保证最终交付的工程文件可正常打开、可编辑、可复用，并与最终成片一一对应； （3）若项目使用多种软件协同制作，供应商应确保工程文件目录清晰、命名规范、素材链接完整，不得出现文件缺失、贴图丢失、插件缺失、无法渲染或无法编辑等问题； （4）交付三维工程文件时，应同步提供软件版本说明、插件清单及必要的工程配置说明，便于采购人后续管理和复用。 2.3 整体美术风格要求 2.3.1风格定位：温馨治愈、明亮干净、柔和圆润、家庭向。 整体偏Q 版写实 / 轻度卡通，不夸张、不低幼、不暗黑、不惊悚。 适合0–6 岁儿童家长观看，专业、可信、有安全感。 2.3.2 色彩规范 主色调：暖白、浅蓝、浅绿、浅黄、米色等柔和色系。 禁止：高饱和刺眼色、大面积深色、压抑冷色调。 急救、警示类提示仅用温和橙色 / 黄色，不用血腥红、恐怖黑。 2.3.3角色风格 宝宝：比例圆润、表情自然、不畸形、不恐怖。 家长：形象亲和、现代中国家庭样貌，衣着日常。 所有角色无尖锐棱角，面部柔和，动作舒展。 2.3.4场景要求 严格中国家庭本土化：客厅、卧室、厨房、卫生间、婴儿房。 家具、电器、玩具、床品、门窗均为国内常见款式。 场景简洁不杂乱，重点突出操作动作，不抢视觉焦点。 2.4三维模型与材质要求 2.4.1 模型规范 比例正确：人体结构、婴儿体型、家具尺寸符合现实。 无破面、无漏边、无穿模、无拉伸变形。 道具（奶瓶、体温计、药瓶、座椅等）造型真实可识别。 2.4.2 材质与质感 质感清晰：皮肤、布料、塑料、木质、玻璃区分明显。 不反光刺眼、不油腻、不塑料感过重。 整体质感干净、清爽、高级，符合科普专业度。 2.4.3 灯光要求 主光柔和均匀，无强烈阴影、无死黑区域。 营造明亮、安全、温馨的家庭光照氛围。 急救 / 操作类画面保证关键部位光照充足、清晰可见。 2.5动画与动作要求 2.5.1 角色动作 动作自然流畅、不僵硬、不抖动、不飘、不滑步。 婴儿动作符合真实发育规律：抬头、翻身、爬、走等符合月龄。 成人抱娃、喂奶、拍嗝、急救等动作标准、力度合理。 2.5.2 操作类动画（急救 / 护理 / 喂养） 1:1 还原标准流程，步骤顺序不能错。 关键动作：放慢、放大、重复、强调。 手部位置、力度方向、接触部位必须精准可见。 禁止简化、省略、夸张危险动作。 2.5.3 禁止出现 抽搐、扭曲、恐怖表情 动作过快、看不清细节 不符合人体力学的假动作 任何可能引起不适的夸张表现 2.6镜头语言与剪辑要求 2.6.1 镜头使用原则 以中景、近景、特写为主，保证操作看得清。 固定镜头居多，少晃镜头、少剧烈运镜。 操作关键点：俯拍、侧拍、手部特写交替。 2.6.2 镜头节奏 科普内容：慢、稳、清、准。 单镜头信息不超载，不让观众看不懂。 步骤之间用淡入淡出 / 简洁转场，不花哨。 2.6.3 信息强化镜头 正确步骤 → 正常 + 高亮 错误做法 → 短暂出现 + 明确标注 “错误” 关键提醒 → 镜头推近 + 文字提示 2.7 字幕、图标、特效要求 2.7.1 文字与 UI 字体：清晰简洁的圆体 / 黑体，不花哨。 字幕：不遮挡关键动作，黑边白字，可读性强。 步骤标号：①②③ 清晰醒目，不遮挡画面。 2.7.2 可视化辅助特效 箭头：指示方向、位置、力度。 圈注 / 高亮：突出关键部位（如腹部、背部、手部）。 示意图：简单线条动画辅助理解（如气流、位置）。 所有特效简洁、不花哨、不抢戏。 2.7.3 警示与安全提示 就医提示：统一温和视觉样式。 禁止动作：用禁止图标 + 简短文字。 不使用恐怖、惊悚、恐吓类特效。 2.8 动画制作质量底线 2.8.1 画面无闪烁、无抖动、无穿模、无破面、无错误动作。 2.8.2 急救、护理类动画必须与权威流程完全一致。 2.8.3 整体风格温馨、安全、正向，不制造焦虑与恐惧。 2.8.4 所有画面符合中国家庭场景与文化，不违和、不西化。 2.9 动画输出规范 分辨率：1920*1080及以上 帧率：25/30 fps 画面：无水印、无 Logo、无测试条 渲染：清晰、无噪点、无锯齿 2.10 配音、配乐和字幕要求 应采用专业普通话配音，表达亲切、清晰自然、语速适中； 背景音乐和音效应合法合规、无版权争议，风格温馨轻快； 字幕应为简体中文，内容准确、完整，并与配音保持同步。 2.11 对应关系要求： 供应商应形成“知识点编号—剧本编号—视频编号”对应表，作为项目交付成果之一，以便采购人审核、验收和后续管理。 3.制作流程要求 供应商应在响应文件中提供完整的视频制作流程方案。方案应包括知识点筛选、剧本编写、专家审核、采购人确认、样片制作、三维动画制作、配音配乐、字幕制作、后期合成、质量控制、修改完善、分批交付和验收等环节，并明确各环节的工作内容、责任分工、时间安排、成果输出及衔接机制。 4.质量要求 4.1 科学性 4.1.1 所有内容必须基于最新、权威、现行有效的儿科医学、发展心理学、营养学指南、专家共识与操作规范，信息来源仅限：国家卫生健康委、中华医学会儿科分会、中国营养学会、国家儿童医学中心、中国疾控中心等国家级权威机构发布文件，严禁引用非权威来源、网络观点、个人经验、民间偏方及过时理念。 4.1.2 必须建立医学和育儿专家顾问团队，团队包含儿科医师、儿童保健医师、儿童营养师、发展心理学专业人员，对脚本、分镜、动画成片进行全流程审核、修改指导与内容背书，确保所有医学结论、数据、流程、建议可溯源、可查证、无风险。 4.1.3 内容严格遵守医学伦理与安全底线，不传播危险操作、误导性护理方式、未经证实的疗法与产品推荐，不夸大效果、不制造恐慌。 4.2准确性 4.2.1 信息表述精准、严谨、无歧义、无错漏，年龄、月龄、剂量、频次、时间、判断标准、发育指标等数据统一规范，不使用模糊、概略、绝对化表述。 4.2.2 操作类内容（如海姆立克急救法、呛奶处理、心肺复苏、拍嗝、喂药、护理、安全操作等）严格按照国家权威标准流程演示，动作、手势、力度、体位、步骤顺序、禁忌事项完全正确，不简化、不改编、不错位。 4.2.3 明确区分家庭可观察护理、建议及时就医、立即急诊、拨打120三类边界，不模糊、不延误就医提示，确保家长在关键情况下做出正确判断。 4.3 实用性 4.3.1 内容聚焦中国家庭育儿高频痛点与真实需求，针对家长最关心、最焦虑、最易出错的实际问题展开，不做空泛理论讲解。 4.3.2 提供具体、可操作、可落地、可重复使用的指导方案，以步骤化、清单化呈现，让家长看完即可直接照做。 4.3.3 内容结构清晰：问题判断 → 分步操作 → 注意事项 / 禁忌 → 就医指征，具备强工具属性，满足紧急查阅、反复学习、实际应用的需求。 4.4 易懂性 4.4.1 语言通俗、直白、简洁、口语化，以短句为主，避免专业术语堆砌；必须使用专业术语时，同步进行通俗化、形象化解释，降低理解门槛。 4.4.2 动画画面直观、清晰、重点突出，关键步骤采用特写、慢动作、箭头指示、高亮圈注、文字标注、步骤编号等可视化方式强化呈现。 4.4.3 信息传递简单明确，画面不杂乱、镜头不花哨、信息不超载，确保零基础家长也能快速看懂、轻松理解。 4.5 亲和力 4.5.1 整体风格温馨、明亮、积极、柔和、充满关爱，营造安全、治愈、舒适的观看体验。 4.5.2 语气共情、包容、安抚、有耐心，先缓解焦虑再讲解方法，不指责、不批判、不恐吓、不制造育儿压力。 4.5.3 情绪导向正向积极，传递科学育儿、从容育儿的理念，增强家长信心，提升内容信任感与接受度。 4.6 文化适宜性 4.6.1 内容、场景、习惯、观念高度贴合中国家庭养育文化，符合中国家庭结构、喂养习惯、护理方式、沟通方式与就医逻辑。 4.6.2 场景、道具、家具、服饰、生活细节均为中国家庭常见样式，本土化、接地气，不生硬照搬西方理念。 4.6.3 符合中国主流育儿价值观，尊重家庭照护现实，易于家长理解、认同与执行。 六.项目交付成果 项目类别; 交付清单. 1、研发0-2岁婴幼儿托育服务课程; 1.研发课程教材： 课程教材纸质版1套（10本）、电子版1套（10本） 专家评审意见书（纸质版）、研发人员清单（纸质版） 课程教材印刷版全市每家普惠托育机构1套 2.研发配套教学资源 教学演示视频50个（电子版1份） 教具图片100张（电子版1份、纸质版1份） 环境创设图片30张（电子版1份、纸质版1份） 婴幼儿食谱48套（电子版1份、纸质版1份） 家长沙龙课件20套（电子版1份、纸质版1份） 一日活动流程100套（电子版1份、纸质版1份） - 研发配套培训素材： 培训课件50套（电子版1份） 重点技能线上课程60节（电子版1份） 技能考核习题500道（电子版1份） - 开展课程落地培训： 培训通知、培训日程、培训课件、学员签到表、考核测题目、学员答卷、现场照片，以上资料纸质版1份，电子版1份. 2.开展0-2岁婴幼儿托育服务专项技术指导; 技术指导总结报告（电子版1份、纸质版1份） 需求调研报告（电子版1份、纸质版1份） 技术指导详案（电子版1份、纸质版1份） 学员签到表（电子版1份、纸质版1份） 学员考核表（电子版1份、纸质版1份） 现场照片（电子版1份、纸质版1份） 专家线上答疑记录表（电子版1份、纸质版1份）. 3.研发“婴幼儿科学照护1000问”科普视频; “婴幼儿科学照护1000问”知识库(电子版1份、彩印版绘本1份) “婴幼儿科学照护1000问”600集剧本(电子版1份) “婴幼儿科学照护1000问”600集分镜本(电子版1份) “婴幼儿科学照护1000问”600集(美术资产电子版1份) “婴幼儿科学照护1000问”600集(成片含字幕版1份) “婴幼儿科学照护1000问”600集(成片不含字幕版1份) “婴幼儿科学照护1000问”600集(剪辑工程1份). 七.响应时效 1.日常咨询响应：针对采购方、托育机构及从业人员提出的教材使用、培训疑问、指导需求等日常咨询，中标人需在2个工作小时内响应，24个工作小时内给出明确解决方案。 2. 紧急问题处置：针对教材错误、知识库内容错漏、科普视频错误、专家指导无法按时开展等紧急问题，中标人需在1个工作小时内响应，4个工作小时内启动处置流程，24个工作小时内完成问题解决（特殊情况需提前书面说明，协商延长处置时间并明确具体时限）。 八.售后服务 ★1. 售后服务期限自所有服务成果验收合格之日起计算，持续1年；中标人需提供免费售后服务，不得收取任何额外费用（除双方协商一致的增值服务外）。 2. 课程研发售后服务：课程教材交付后，若存在排版错误、内容疏漏、印刷质量等问题，中标人需在收到反馈后3个工作日内核实，7个工作日内完成修订、重印并免费更换。课程配套资源交付后，如存在内容疏漏、制作标准不符等问题，中标人需在收到反馈后3个工作日内核实，7个工作日内完成修订。 3. 科普视频售后服务：科普育儿1000问视频交付后，若存在画面模糊、声音不清、内容错误、剪辑问题等，中标人需在收到反馈后3个工作日内核实，7个工作日内完成修改并重新交付。 九、验收标准 1. 本项目验收由采购方组织，邀请相关托育行业专家、托育机构代表参与，中标人需全程配合，提供验收所需的相关资料。 2. 本项目实行分期验收， 包含初期验收和终期验收 1.1 初期验收：自合同履行开始起6个月内进行初期验收，验收事项包含： 0-2岁婴幼儿托育服务课程的教材、教学资源研发完毕；开展0-2岁婴幼儿托育服务专项技术指导，服务时长完成1500小时；研发“婴幼儿科学照护1000问”科普视频，科学育儿知识库搭建完毕，育儿科普视频制作完成100集。 1.2 终期验收：按采购需求完成所有服务内容，交付所有服务成果及相关资料，无未解决问题；售后服务方案已落实，售后服务团队已组建完成，能够正常提供售后服务；满足上述所有要求，经采购方组织的验收小组审核通过，签署验收合格报告，视为终期验收合格。 3. 验收异议处理：验收过程中，若发现服务成果不符合验收标准，采购方需书面通知中标人，明确异议内容及整改要求；中标人需在收到通知后7个工作日内完成整改，整改完成后提交复检申请；若复检仍不合格，采购方有权要求中标人重新提供服务，直至验收合格，由此产生的费用由中标人承担；若中标人拒绝整改或多次整改仍不合格，采购方有权终止合同，追究其违约责任。 ★十、知识产权 1.本项目交付成果，包括教材、课件、视频、图片、知识库、音频、动画、剧本等相关成果，知识产权归甲方所有。 2.供应商应保证项目成果不存在知识产权纠纷，并对项目中使用的三维模型、贴图、材质、字体、音频、插件及其他素材的合法性负责。 3.乙方对本项目形成的教材及配套资源、知识库、分集剧本、视频成片及相关成果享有合同约定范围内的使用权、传播权、修改权和复用权。 十一、采购方配合事项 1. 本项目执行期间，工作场所、设施设备、教学用具由中标方自行提供，采购方不提供。 2. 项目执行所需的需求调研、意见征集、专家研讨、机构试点、培训组织等事项，采购方提供协调支持，协助中标人顺利开展工作。 ★十二、付款方式 合同生效后，采购方在达到付款条件且收到供应商开具的等额合法有效发票后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的60.00%。 项目初期验收合格后，采购方在达到付款条件且收到供应商开具的等额合法有效发票后,达到付款条件起15日内，支付合同总金额的30.00%。 项目全部交付并终期验收合格后，采购方在达到付款条件且收到供应商开具的等额合法有效发票后,达到付款条件起15日内，支付合同总金额的10.00%。 |

#### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

按合同约定执行

#### 3.2.4设施设备配置要求

采购包1：

按合同约定执行

#### 3.2.5其他要求

采购包1：

按合同约定执行

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

★服务周期:自合同签订之日起12个月内交付完毕

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

按合同约定执行

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

1. 本项目验收由采购方组织，邀请相关托育行业专家、托育机构代表参与，中标人需全程配合，提供验收所需的相关资料。 2. 本项目实行分期验收， 包含初期验收和终期验收 1.1 初期验收：自合同履行开始起6个月内进行初期验收，验收事项包含： 0-2岁婴幼儿托育服务课程的教材、教学资源研发完毕；开展0-2岁婴幼儿托育服务专项技术指导，服务时长完成1500小时；研发“婴幼儿科学照护1000问”科普视频，科学育儿知识库搭建完毕，育儿科普视频制作完成100集。 1.2 终期验收：按采购需求完成所有服务内容，交付所有服务成果及相关资料，无未解决问题；售后服务方案已落实，售后服务团队已组建完成，能够正常提供售后服务；满足上述所有要求，经采购方组织的验收小组审核通过，签署验收合格报告，视为终期验收合格。 3. 验收异议处理：验收过程中，若发现服务成果不符合验收标准，采购方需书面通知中标人，明确异议内容及整改要求；中标人需在收到通知后7个工作日内完成整改，整改完成后提交复检申请；若复检仍不合格，采购方有权要求中标人重新提供服务，直至验收合格，由此产生的费用由中标人承担；若中标人拒绝整改或多次整改仍不合格，采购方有权终止合同，追究其违约责任。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.3.5.支付约定

采购包1： 付款条件说明： ★合同生效后，采购方在达到付款条件且收到供应商开具的等额合法有效发票后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包1： 付款条件说明： ★项目初期验收合格后，采购方在达到付款条件且收到供应商开具的等额合法有效发票后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： ★项目全部交付并终期验收合格后，采购方在达到付款条件且收到供应商开具的等额合法有效发票后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 10.00%。

#### 3.3.6违约责任与解决争议的方法

采购包1：

按合同约定执行

### 3.5其他要求

按合同约定执行

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 （1）具有独立承担民事责任的能力 提供注册登记凭证（营业执照、其他组织经营的合法凭证）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 ①2024年度或2025年度经审计的赋码财务报告（即提供由注册会计师行业统一监管平台赋码的经审计财务报告），包括四表一注，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；如为事业法人，提供部门决算报告；②或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明（附《基本存款账户信息》或《银行开户许可证》复印件）；③或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；（以上三种形式的资料提供任何一种即可）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力提供声明文件。 （4）具有依法缴纳税收的良好记录提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任一月份（投标截止时间当月不计入）的缴费凭据或税务机关出具的完税证明或（在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件）；（以上二种形式的资料提供任何一种即可）； （5）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 提供缴费所属日期为投标截止时间前12个月内任一月份（投标商截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明/在法规范围内不需提供的应出具书面说明和证明文件；（以上二种形式的资料提供任何一种即可）； （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （7）法人代表授权书，同时须提供被授权人投标截止时间前3个月内（投标截止时间当月不计入）的缴费凭据或社保机关出具的缴费证明（若法人直接投标则需要提供法定代表人身份证明即可）； （8）本项目专门面向小微企业采购（提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）文件要求的中小企业声明函原件）。说明：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业，若残疾人福利性单位参与投标的须提供符合《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求的残疾人福利性单位声明函；若投标单位属于（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 资格证明文件 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 资格证明文件 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 资格证明文件 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的小微企业承接。 本项目专门面向小微企业采购（提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）文件要求的中小企业声明函原件）。说明：残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业，若残疾人福利性单位参与投标的须提供符合《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求的残疾人福利性单位声明函；若投标单位属于（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 资格证明文件 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

## 第五章 评标办法

### 5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出 澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 3.评委会对异常低价的审查 ： 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 3.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序： 3.1.1投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即 投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%; 3.1.2 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即 投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%; 3.1.3 投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高 限价×45%; 3.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信 履约的其他情形。 3.2 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成 本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成 本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 3.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。 | 开标一览表 资格证明文件 技术商务部分 标的清单 |
| 2 | 投标文件的完整性、有效性、响应性审查 | 2 投标文件的完整性、有效性、响应性审查 投标文件是否按照招标文件要求的格式编写。 投标文件的签署、加盖印章是否有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否有效。 投标报价是否超过采购预算； 投标报价有效期是否符合招标文件的要求； 投标文件内容是否符合国家法律法规。 ★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足要求，负偏离否决其投标。 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 资格部分 商务应答表 技术商务部分 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 | 开标一览表 资格证明文件 服务内容及服务邀请应答表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 技术商务部分 服务方案 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.00分 报价得分10.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 总体方案 | 投标人针对本项目提供整体方案，内容包含但不限于:①服务目标②服务计划③服务理念及特色④总体服务内容响应、重难点分析及解决措施。 内容不存在瑕疵，得15分，内容每存在1处瑕疵，扣0-1分。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形： ①内容不满足项目要求； ②内容表述不完整或缺少关键分析点； ③内容科学合理性或针对性或实用性不强； ④内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞、常识性错误； ⑤内容并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥内容与本项目关联度不高或不适用于本项目或不利于本项目的实施。 | 15.0000 | 主观 | 商务应答表 服务方案 技术商务部分 |
|  | 0-2岁婴幼儿托育服务课程研发方案 | 投标人针对本项目内容提供0-2岁婴幼儿托育服务课程研发方案，课程内容体系（课程大纲）设计完整全面、符合国家政策及专业要求；研发设计新颖有科学理论支撑，研发与课程设置内容匹配，符合婴幼儿科学发展。 内容不存在瑕疵，得15分，内容每存在1处瑕疵，扣0-1分。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形： ①方案部分内容不满足项目要求； ②内容表述不完整或缺少关键分析点； ③方案科学合理性或针对性或实用性不强； ④内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞、常识性错误； ⑤方案部分内容并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥现有技术条件下不可能实现部分采购目标； ⑦方案部分内容与本项目关联度不高或不适用于本项目或不利于本项目的实施。 | 15.0000 | 主观 | 技术商务部分 商务应答表 服务方案 |
|  | 0-2岁婴幼儿托育服务专项技术指导实施方案 | 投标人针对本项目内容提供0-2岁婴幼儿托育服务专项技术指导实施方案，投标人针对本项目提供完整的项目整体实施方案，内容包含但不限于：①需求分析;②项目实施组织机构，人力资源安排计划;③工作标准、工作流程制度等;④项目实施进度与计划保障措施;⑤应急方案及其他服务质量及服务效果保障措施等。 内容不存在瑕疵，得15分，内容每存在1处瑕疵，扣0-1分。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形： ①方案部分内容不满足项目要求； ②内容表述不完整或缺少关键分析点； ③方案科学合理性或针对性或实用性不强； ④内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞、常识性错误； ⑤方案部分内容并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥现有技术条件下不可能实现部分采购目标； ⑦方案部分内容与本项目关联度不高或不适用于本项目或不利于本项目的实施。 | 15.0000 | 主观 | 技术商务部分 商务应答表 服务方案 |
|  | “婴幼儿科学照护1000问”科普视频研发方案 | 投标人针对本项目内容提供“婴幼儿科学照护1000问”科普视频研发方案，内容包含但不限于：①需求分析;②项目实施组织机构，人力资源安排计划;③工作标准、工作流程制度等;④项目实施进度与计划保障措施;⑤应急方案及其他服务质量及服务效果保障措施等。 内容不存在瑕疵，得15分，内容每存在1处瑕疵，扣0-1分。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形： ①方案部分内容不满足项目要求； ②内容表述不完整或缺少关键分析点； ③方案科学合理性或针对性或实用性不强； ④内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞、常识性错误； ⑤方案部分内容并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥现有技术条件下不可能实现部分采购目标； ⑦方案部分内容与本项目关联度不高或不适用于本项目或不利于本项目的实施。 | 15.0000 | 主观 | 技术商务部分 商务应答表 服务方案 |
|  | 组织架构 | 一、评审内容 针对本项目特点有明确的组织架构，内容包含①组织机构运行配备方案②专业服务团队的职能分工方案。 二、评审标准 1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） ①组织机构运行配备方案：每完全满足一个评审标准得1分，不满足不得分，满分3分； ②专业服务团队的职能分工方案:每完全满足一个评审标准得1分，不满足不得分，满分3分。 | 6.0000 | 主观 | 技术商务部分 商务应答表 服务方案 |
|  | 售后服务保障方案 | 投标人针对本项目提供完整的售后服务保障方案，内容包括但不限于:①服务响应模式;②服务方式支持情况;③故障响应保障方式等。 内容不存在瑕疵，得15分，内容每存在1处瑕疵，扣0-1分。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形： ①方案部分内容不满足项目要求； ②内容表述不完整或缺少关键分析点； ③方案科学合理性或针对性或实用性不强； ④内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞、常识性错误； ⑤方案部分内容并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥现有技术条件下不可能实现部分采购目标； ⑦方案部分内容与本项目关联度不高或不适用于本项目或不利于本项目的实施。 | 15.0000 | 主观 | 技术商务部分 商务应答表 服务方案 |
|  | 类似项目业绩 | 提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）投标人实施类似项目业绩（以合同复印件为准），每提供一份有效业绩得3分，满分9分。 注：类似项目业绩指：合同内容至少包括婴幼儿托育服务课程或婴幼儿托育服务专项技术指导或婴幼儿照护科普视频。 | 9.0000 | 客观 | 商务应答表 服务方案 技术商务部分 |
| 价格分 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 注：1、计算分数时四舍五入取小数点后两位；2、落实政府采购政策：详见文件。 | 10.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 技术商务部分 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第6章投标文件格式

### 6.1投标文件封面格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：服务方案

详见附件：资格证明文件

详见附件：技术商务部分

## 第7章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同参考模板0325.docx