## 拟签订采购合同文本

西安事变旧址-张学良公馆旧址抢险工程（变形监测）

采 购 合 同

合同编号：

委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

签署日期：　　    年       月       日

委托方：                （以下简称甲方）

承接方：                （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，结合该项目的具体情况，为明确责任、分工协作，协作配合，经双方协商一致，就本项目监测工作签订合同，共同遵守。

第一条 项目名称：

第二条 项目实施地点：张学良将军公馆

第三条 工作内容

（1）安装自动化监测设备：静力水准仪沉降监测设备、裂缝监测设备、倾角监测设备；

（2）常规监测频次为一天1次，可根据项目实际需求实时调整；

（3）每日出具变形监测成果简报（日报），每月出具变形监测成果月报（月报），并于项目结束后出具总报告（总报告）。

第四条 服务期：自合同签订之日起一年。

- 第五条 合同价款及款项结算

1.合同价款：人民币（大写）       ，（小写）¥      元。

2.付款方式

（1）本合同签订且市级文保资金下达后10日内，甲方向乙方支付合同款的40%作为预付款；（2）本项目前三个季度监测工作完成后10日内，甲方向乙方支付合同款的40%作为进度款；（3）第四个季度末，在甲方向乙方支付剩余尾款，但乙方需承诺其按本合同约定完成剩余全部工作且达到验收合格标准；达到支付条件后10天内，支付到合同总价的100%。

3.乙方开户银行指定账户为：

收款人：

开户行：

账号：

甲方付款前，乙方应向甲方开具正式等额发票，否则甲方有权延迟履行付款义务。

- 第六条 甲方责任

6.1 提供监测范围相关资料，配合乙方在现场确定自动化监测监测点位、仪器安装位置和电缆线现场走向。

6.2 为乙方监测人员办理监测期间通行证，协调现场各方关系，协调采集器和网络控制器等仪器设备的市电接入安装，保证乙方在现场顺利开展工作。

6.3 按合同约定支付服务费用。

6.4乙方为完成本合同所产生的所有知识产权及相关权利归甲方享有。乙方未经甲方书面许可不得将其观测成果用于本合同约定范围以外的其他事项。

第七条 乙方责任

7.1 和甲方共同确定自动化监测监测点位、仪器安装位置和电缆线现场走向。

7.2 埋设、安装自动化监测传感器和仪器设备，协助甲方保护监测设施，各种设施的设置应符合甲方文物保护的要求。

7.3 严格按照《规范》要求和合同约定进行变形监测，并提交相应成果，对提交的成果资料的科学性和严谨性负责。

7.4 仪器设备安装作业施工期间，应文明安全作业，且负责设施、设备及自身人员的安全。同时应对甲方及第三人的安全尽到注意义务，对张学良将军公馆建筑物的安全情况负有在24小时内向甲方报告的责任。

7.5 监测过程中，若发现变形情况，在预警和特殊紧急情况下向甲方提出相应建议。

7.6 乙方自行承担本合同履行过程中发生的一切人身、财产纠纷、损失和法律责任。

7.7 收到甲方通知进场监测后，及时制定详细的实施技术方案，将该方案报甲方审核，经甲方审核确认后安排实施。但是甲方的审核、签字、确认等行为不视为甲方对乙方提供的测量技术方案安全性、合法合规性的认可，乙方的技术方案出现任何违法违规问题或有不科学之处，由乙方自行承担责任，甲方不对此承担任何责任。

7.8按合同内容、进度及质量要求完成监测任务，提交的报告应符合国家有关技术规范和标准以及本合同的约定，如达不到设计及施工要求时，乙方应无偿继续工作，直至达到要求。乙方承担因自身技术原因造成的返工损失。

7.9 按本合同约定时间提交最终监测报告，在监测过程中，如监测结果异常应在24小时内向甲方书面反映。

7.10 乙方保证本合同履行过程中提交给甲方的数据、报告等文件资料，不侵犯任何第三方的合法权益，如有违反，乙方应承担由此引发的一起纠纷、损失和法律责任。如因上述原因致使甲方陷入包括但不限于诉讼等形式的纠纷时，乙方应承担甲方为此支付的一切费用（包括但不限于赔偿金、违约金、律师费、诉讼费等）

第八条 违约责任

8.1 在合同履行期间，除本合同另有约定外，甲方无故单方要求终止或解除合同，乙方未开始工作的，双方互不承担违约及损害赔偿责任，乙方在3日内返还甲方已付费用；已进行工作的，甲方应根据甲方确认的乙方已进行的实际工作量，据实支付监测费用，除此之外，甲方不承担其他违约或损坏赔偿责任。

8.2 甲方未按合同规定日期及时拨付费用，甲方应按延误天数和当时银行贷款利率，支付违约金；

8.3 乙方未按合同规定日期提交监测成果或违反合同有其他时间要求的工作的，乙方应按延误天数每天千分之一/日支付违约金，逾期达7日，甲方有权解除合同，不再支付任何费用，同时乙方应承担合同总价款20%的合同解除违约金。

8.4 由于乙方原因造成交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合约定条件，由乙方承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，甲方有权解除合同，乙方应在3日内返还甲方已付全部费用，并承担合同总价款20%的合同解除违约金。

8.5 乙方确保具有履行本合同项下约定事项的合法资质，如有违反，甲方有权立即解除合同，不再支付任何费用，乙方应在3日内返还甲方已付全部费用，同时乙方应承担承担合同暂定总价款 20%的合同解除违约金。

8.6 乙方的工作人员，在工作期间获悉的甲方有关资料等不得用于除完成本合同项下义务外的其他任何地方，也不得将获知的技术、资料、图纸等告知其他任何第三方，否则，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

8.7 本合同履行过程中，如有争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

- 第九条  验收

- （1）供应商提供的服务最终验收达不到磋商文件要求和响应文件承诺及国家或行业标准，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件完善或要求赔付采购人损失。（2）若发现供应商有弄虚作假的，及在项目实施阶段故意或随意夸大服务，本项目合同解除，供应商赔偿采购人相应的损失。（3）验收标准：按竞争性磋商文件、响应文件及合同约定的各项技术、服务、安全标准的履约情况逐项进行验收确认。（4）验收合格后，填写验收单，双方盖章、签字生效。

第十条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十一条 本合同未尽事宜，双方友好协商解决，必要时可签补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

第十二条 本合同自双方签字盖章后，自行生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。

本合同一式 肆 份，双方各执 贰 份，每份合同具有同等法律效力。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 采购人：（公章） | 成交供应商：（公章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人或代理人： |
| 经办人： | 负责人：（签字） |
| 日期： 年 月 日 | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 日期： 年 月 日 |