竞争性磋商采购

采购项目（仅供参考）

（项目名称）

## 服务合同

（项目编号：      ）

甲  方：

乙  方：

年  月   日

# 服 务 合 同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》与项目行业有关的法律法规，以及本项目相关采购要求的规定，合同双方就乙方向甲方提供       服务项目事宜，经协商达成一致，确立本合同。

- 合同标的物内容、数量及单价

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 | 相关要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）       元整（¥     元）。

（二）合同总价：完成本活动项目所要求的全部服务的所有费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

## 三、款项结算

（一）合同签订后，由采购人负责结算。

（二）支付方式：银行转账。在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人。

（三）付款方式：本项目采用分次性付款方式，合同签订后，供应商向采购方开具等额的增值税普通发票，采购方收到合规的发票，达到付款条件后15个工作日内向乙方支付合同金额的60%项目资金。剩余40%，供应商项目执行结束经验收合格后，向采购方开具等额的增值税普通发票。采购方收到合规的发票，达到付款条件后15个工作日内一次性支付。

## 四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

甲方权利：严格按照竞争性磋商文件及竞争性磋商响应文件要求和标准对本次服务项目的实施进行监督。

甲方义务：积极配合乙方服务过程中的沟通协调工作。

（二）乙方的权利和义务

乙方权利：按照合同约定要求甲方及时付款。

乙方义务：按照合同约定时间，在甲方指定地点提供本项目的服务工作；自检并配合甲方考核验收工作。

## 五、服务条件

（一）服务地点：甲方指定地点。

（二）服务期：自合同签订之日起至项目结束

## 六、服务支持

乙方在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出甲方认定的允许范围时，甲方可终止本项目的合作并进行索赔。

## 七、质量保证

乙方所供服务必须执行下列条款：

（一）进度要求

合同签订后30个工作日内完成调研梳理并形成分析材料；调研完成后15个工作日内完成目录框架搭建；框架确定后30个工作日内完成初稿撰写；初稿完成后20个工作日内完成论证修改并形成评审稿；评审通过后10个工作日内完成定稿交付。

（二）成果交付要求

1.提供《西安市会展产业发展现状调研分析报告》1份。

2.提供《西安市会展产业指导目录》纸质版与电子版各1套。

3.提供专家论证意见汇总表、意见征求修改说明等过程资料1套。

以上资料提供纸质版10份；电子版2份，并刻录U盘。

（三）其他

1、保证所组织活动的方案设计、具体实施等，均应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

2、乙方所组织活动因侵权而产生的一切后果由乙方负责，甲方保留索赔权利。

3、乙方在磋商时承诺的团队负责人、团队工作人员等必须按响应文件的执行方案参与到具体工作中。

## 八、考核验收

1.按照《西安市会展业促进条例》、省市会展业发展政策及本项目工作方案要求，参考其他城市会展业指导目录、图谱、清单、指引的编制情况，在规定时间内完成调研、框架搭建、撰写、论证、修改、定稿等各个环节的工作。指导目录做到结构完整、内容详实、科学前瞻、贴合西安实际，体现会展产业发展方向、重点任务与实施路径，并按照甲方要求做好验收相关工作。

2.验收和评价方式

2.1  乙方提供的服务最终验收达不到磋商文件要求和磋商响应文件承诺及国家或行业标准，或在使用中发现甲方不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内无条件完善或要求赔付采购人损失。

2.2  若发现乙方有弄虚作假的，及在项目实施阶段故意或随意夸大服务，本项目合同解除，乙方赔偿甲方相应的损失。

2.3  验收标准：按磋商文件、磋商响应文件等服务指标进行逐项验收，各项指标均应符合验收标准及要求。

2.4  验收合格后，填写验收单，双方盖章、签字生效。

2.5  验收依据

2.5.1  合同文本。

2.5.2  磋商响应文件、磋商文件、澄清函。

2.5.3  国家和行业制定的相应的标准和规范。

## 十、知识产权、专利权

乙方应对所提供的文稿及图像、影像资料，已取得合法知识产权或其使用权，乙方应保证所提供的服务不会出现因第三方提出侵犯其版权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款。

## 十一、违约责任

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.如任意一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

3.因任何一方违约导致合同无法继续履行的，违约方需赔偿守约方合同金额20%的违约金，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。

4.如碰到不可抗力因素造成无法按照原计划提供服务的，由甲乙双方协商解决。

## 十二、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（  ）种方式解决：

（一）提交  西安市  仲裁委员会仲裁；

（二）依法向  甲方  所在地人民法院起诉。

## 十三、合同生效

本合同一式   份，甲方执   份，乙方执    份，本合同甲、乙、确认各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

## 十四、其他事项

（一）竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、澄清表（函）、成交通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（二）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经确认后，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（三）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（四）执行本合同过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（五）合同执行期内，非法定或合同约定，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，经双方协商作出补充规定，补充规定签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。

（六）如因不可抗力致使双方不能履行本合同中的部分或全部义务时，双方均不负违约责任。但不能履行义务一方应在合理的时间内，向对方报告所发生的不可抗力并提供有关部门的证明文件。本条所称“不可抗力”是指自然灾害、重大疫情、恶劣天气条件、政府行为、社会异常事件（包括罢工、政变、骚乱、游行等）或新颁布的法律、法规等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

（七）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲  方（盖章）                            乙  方（盖章）

单位名称：                                单位名称：

地  址：                                  地  址：

法定代表人                                法定代表人

或委托代理人：                            或委托代理人：

开户银行：

账  号：

联系电话：                                联系电话：

签订日期：     年    月      日           签订日期：   年   月   日