西安市中心血站献血宣传活动策划执行采购项目

服务合同

(参照合同，具体以双方签订为准)

项目编号：

采购人：    西安市中心血站

服务方：

二〇二六年  月	日

采购合同

合同编号： 				 签订地点：

签订时间： 	年 	月 	日

采购人（甲方）：西安市中心血站

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》 和西安市中心血站献血宣传活动策划执行采购项目(采购项目编号：LZBA2026-288)的竞争性磋商文件、乙方递交的响应文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条  项目基本情况

本项目旨在策划并执行多样化无偿献血宣传活动，全方位提升公众对无偿献血的认知与参与度，扩大无偿献血宣传覆盖面。服务内容涵盖无偿献血中大型主题活动、小型落地活动的全流程策划与执行，含活动宣传推广、配套物料制作等相关服务，确保宣传活动顺利开展，在西安市各献血点、社区、学校、企事业单位、机关等场景广泛传播无偿献血理念。

第二条  合同期限

合同履行期限：

第三条  服务内容与质量标准

1.活动规模与类型

大中型主题活动：开展不少于3场/次（如世界献血者日主题纪念活动、西安市献血宣传月等），含舞台搭建、主题展览、文艺演出及百余名献血者/团体表彰；

小型落地活动：开展不少于7场/次，包括但不限于进高校、进社区、进机关等活动，含展板、咨询台、宣传品布设等；

场次调整：大、小活动具体场次可根据工作需要灵活调整，总费用保持不变。每场活动的策划方案：大中型活动须提前30日、小型活动须提前15日报采购人核定后执行。

2.活动核心内容

主题展览：负责展板设计与制作，内容涵盖献血知识科普、流程说明、优待政策、条例普及、本市历年献血数据及感人故事等；

互动体验：策划献血知识竞赛、抽盲盒、拼图游戏等环节，为获胜者提供小礼品；

舞台表演与表彰：完成舞台搭建，策划文艺表演节目；组织优秀献血者及团体表彰，筹备、颁发荣誉证书与纪念品；保障舞台音响控制、现场执行等工作；

小型活动执行：布设宣传展板与咨询台，开展互动活动并发放礼品，安排现场表彰，做好全流程现场执行。

3.宣传推广

活动前：提前 2 周在微博、抖音、小红书等新媒体平台发布活动信息及预告，扩大知晓度；

活动中：实时发布现场图文、短视频，开展线上互动抽奖，引导参与者分享传播；

活动后：撰写活动稿件，制作总结素材，在知名媒体报刊等渠道推广，提升活动影响力。

4.团队要求核心执行团队配备齐全，包含活动策划、文案设计、舞台搭建、现场执行、宣传推广、物料制作等关键岗位，各岗位人员具备对应从业经验并可提供个人作品集。

- 第四条  合同价款

1.合同总价款为人民币(大写): 	       ，¥

2.本项目合同总价款由以下组成:

3.甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

4.履约保证金:  	不涉及

第五条  付款方式、时间及付款条件

双方约定按4:5:1比例分期支付，具体支付方式如下：

（1）预付款：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的40%，作为项目启动预付款，乙方收款后按约定开展工作。（2）进度款：乙方完成项目主体内容并交付，经甲方初步验收合格，且乙方提交阶段性验收单及服务总结报告后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%。（3）尾款：项目整体交付完毕、经甲方最终验收合格，乙方提交最终验收单及服务总结报告后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的10%。乙方应在甲方支付各笔款项前，提供符合甲方财务要求的等额合法有效票据，否则甲方有权顺延付款且不承担违约责任。甲方以银行转账方式支付至乙方指定账户，乙方账户信息如有变更，需提前3个工作日书面通知甲方。（4）付款方式为银行转账。（5）若项目阶段性或最终成果验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内无偿整改至合格；逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权暂缓支付相应款项，直至合格为止，由此造成的一切损失由乙方承担。

第六条  交付时间、地点、方式

1.交付时间：自签订合同起一年，期间完成所有宣传活动的策划、执行及配套物料制作、宣传推广等相关服务。

2.交付地点：甲方指定地点

3.交付条件：本次所有服务内容完成

甲方联系人及电话：

乙方联系人及电话:

第七条  质量保证及售后服务

质量保证：乙方应保证所提供的服务，符合甲方的要求。如不符时，乙方应负全责。并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利 。

售后服务：自项目开始之日起，直至本次所有服务内容完成 。

第八条  验收

验收不合格的，供应商应在指定期限内整改，整改合格并重新验收通过后，方可申请付款。

第九条  无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方应负担由此而产生的一切损失。

第十条  甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监 管权；有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量，对甲方认为不合理的 部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2.甲方有权对乙方提供的服务进行定期考评，当考评结果未达到标准时，有权要求乙方返还已支付相应数额的费用。

3.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第十一条  乙方的权利和义务

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.本项目实施过程中发生的安全事故责任由乙方承担。

5.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

6.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十二条  违约责任

1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2.乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权解除合同，要求乙方承担本合同总价款20%的违约金。依法向乙方进行经济索赔(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等)，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十五条  争议解决条款

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解

决，经协商在 7 天内不能达成协议时，双方可按下列第 2	种方式解决：

（一）提交西安仲裁委员会仲裁；

（二）依法向有管辖权的人民法院起诉。

第十六条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式   份，自双方签章之日起起效。甲方   份，乙方   份，具有同等法律效力。

第十七条  附件

1.竞争性磋商文件

2.修改澄清文件(若有)

3.响应文件

4.成交通知书

5.其他

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 采购人名称（盖章） 西安市中心血站 | 供应商全称（盖章） |
| 地址：朱雀大街407号 | 地址： |
| 邮编：710061 | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 电话：029-85212746 | 电话： |
| 纳税人识别号：126101004372030973 | 传真： |
| 开户银行：招商银行西影路支行 | 开户银行： |
| 账号：129904468910201 | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |