长安路街道办事处朱雀大街北段东侧连片改造项目前期拆除项目

需求框架（工程类）

一、项目概况

长安路街道办事处朱雀大街北段东侧连片改造项目前期拆除项目对范围内所有建筑物和构筑物及其附属物的拆除、垃圾清运、地下开挖、建设临时围墙及大门等，拟拆除总面积约14000平方米（具体以工程量清单为准）。本项目所属行业：建筑业。

二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期

（一）工程内容：结构及楼板:砖混结构拆除、砖木结构拆除；正负0地面向下拆除600mm深；断水断电、供电及供水单位相关协调；建设临时围墙及大门；垃圾外运（含开挖、装载、运输、倾倒、填埋处置等）。

（二）工程地点：陕西省西安市碑林区朱雀大街北段东侧。

（三）计划工期：自进场之日起60个日历日内竣工。

（四）缺陷责任期（与质保金的退还有关）：2年。

（五）质量保修期（与质保金的退还无关）：/

三、工程量清单和计价依据

1.根据长安路街道办事处朱雀大街北段东侧连片改造项目前期拆除项目征收成本预算报告中工程量进行编制；

2.《陕西省建设工程工程量清单计价规则》【2009】；

3.陕西省建设厅《全统修缮定额土建工程陕西省价目表》【2001】；

4.《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发【2019】45号文）；

5.《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费》（陕建发【2017】270号文件）；

6.《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发【2019】1246号文件）；

7.《关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发【2020】1097号文件）；

8.《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》（陕建发〔2021〕1097号）；

9.《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》（陕建发【2021】1021号文件）；

10.西安市住房和城乡建设局《关于加强房建和市政基础设施工程建筑垃圾清运造价管理的通知》；

11.正常施工组织设计及施工方法；

12.与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

13.工程量清单电子版使用广联达云计价软件GCCP6.0（版本：6.4100.23.121）；

14.本工程材料价依据2024年第9期《陕西省工程造价管理信息-材料信息价》，信息价中没有的材料价按照市场询价计入造价；

15.劳保统筹基金计入工程造价；

16.垃圾外运价格根据《西安市物价局 西安市城市管理局关于发布西安市建筑垃圾处理收费指导标准的通知》市物发〔2016〕105号；

17.垃圾外运价格包括建筑垃圾的运输、倾倒、填埋处置等费用；

18.本工程建设单位不回收材料；

19.工程量清单：详见工程量清单电子版文档。

四、施工要求

1.在施工期间，成交供应商必须注意人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。

2.供应商根据工程实际情况编制施工方案，制定工期进度安排表。

3.供应商在本工程中的项目负责人(项目经理)，要求技术水平高、组织能力强、有丰富的工程业绩和实践经验，懂管理、善于协调。施工人员中特殊工程人员要求有上岗证。施工队伍稳定，保证整个工程顺利完工。

4.施工过程中，严格遵守建设单位的各种管理规定及规章制度，做到文明施工。发生工伤及意外事故由施工单位负责。

5.严格按照国家和省上有关规定施工、规范施工，确保工程合格，如有更改须事先征得有关方面的同意，并在采购人落实后实施，并出具书面说明。

五、商务要求（如合同价款及结算方式等）

1、款项结算：

(1)合同签订后14日内支付合同总价款40%作为预付款；

(2)工程竣工验收合格后21日内支付合同总价款的60%。

六、其他

(一)质量验收标准或规范

（1）达到相关建设工程施工及验收规范“合格”标准；

（2）符合《安全生产管理条例》的标准；符合工程相关规范要求；

（3）工程验收标准：双方约定，在符合采购文件中本工程项目施工要求的前提下，以甲方和用地单位现场验收合格为准。

(二)违约责任

详见建设工程施工合同，不超出《民法典》中对于违约的责任上限。