### **国家产业园区级配套服务合同**

甲方（采购方）：[具体甲方名称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方地址]

联系方式：

乙方（服务方）：[具体乙方名称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方地址]

联系方式：[乙方联系电话]

XXX 项目经招标确定 XX （以下简称乙方）为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

**一、服务内容**

1. 验收地点：阎良区关山、武屯、新兴街道。

2. 工作内容：为确保阎良区国家现代农业产业园项目建设质量，充分发挥产业园项目示范带动作用，提升阎良区甜瓜和羊乳加工产业竞争力，确保项目验收工作科学、公正、有效进行，选择第三方机构对阎良区创建国家现代农业产业园项目含24个子项目开展验收评定工作并出具验收报告。

**二、服务期限**

合同签订之日至2025年12月31日，由第三方公司组织项目验收，并出具项目验收报告（如遇特殊情况，经甲方同意服务期限往后顺延）。

**三、服务费用及支付**

1. 合同费用：人民币 元

2. 支付方式：本项目无预付款，服务合同签订生效后，待最终成果交付验收合格后，全额支付。

3.结算方式：乙方在接受付款前开具等额发票给甲方。

**四、服务要求、标准及项目成果要求**

人员配置：总监理工程师，要求有国家级注册证件，无在建监理项目。相关专家人数不少于7人。

专业设备：无人机、水准仪、全站仪、激光测距仪等。

服务标准：（1）验收评定应坚持客观公正、科学合理、公平透明、实事求是的原则，采取实地考察、现场评分和查阅资料相结合的方式开展。（2）验收评定必须进行现场察看，对于客观性的指标，同时填表，严格按照打分规则打分。现场取证过程中每项打分要求拍照为证，不能拍照的，要求全部人员必须都在场确认得分后签名并记得分。（3）验收评定结果应形成相应的技术报告。技术报告应包含考核对象的基本情况、打分的情况及结果分析等。

进度要求：合同签订之日至2025年12月31日，由第三方公司组织项目验收，并出具项目验收报告（如遇特殊情况，经甲方同意服务期限往后顺延）。

1、准备阶段：在签订合同15天内完成打分标准的细化、打分表格准备及人员培训等工作。

2、现场考核阶段：

（1）现场察看，完成现场考核评比打分；

（2）资料的整理，会议评审，形成初步评选结果；

（3）对评选结果进行初步验收，会议评比。

3、汇总阶段：

现场考核结束两周内，对所有的评比资料进行整理，总结经验及其问题，形成评比成果报告。

成果交付要求：

1.验收评定现场考察的照片及记录资料；

2.验收评定会议的专家评定签到、考核、结论等资料；

3.验收评定过程中的全过程资料；

4.本次24个子项目全部验收完成后，需提供每个子项目验收成果文件各6份资料汇编装订成册，电子版文件3份等本次验收评定的所有资料。

质量验收标准或规范：根据国家现代农业产业园项目的相关规定和标准，制定出详细、科学、合理的验收标准，包括工程质量的各项技术要求和验收程序等。

1.《土地整治项目设计报告编制规程》（TD/T1038-2013）；

2.《土地整治项目工程量计算规则》（TD/T1039-2013）；

3.《土地开发整理项目验收规程》（TD/T1013-2000）；

4.《高标准基本农田建设标准》（TD/T1033-2012）；

5.《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2022

6.《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）；

7.《农用地定级规程》（GB/T28405-2012）；

8.《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-1999）；

9.《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；

10.《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》（GB/T20203-2006）

《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；

11.《农村低压电力技术规程》（DL/T499-2001）；

12.《陕西省土地整治项目建设标准（试行）》（DB61∕T991.1-2015）；

13.《陕西省行业用水定额》(DB61/T943-2020)

14.《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTGF30-2003；

15.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000；

16.《公路工程技术标准》JTGB01-2014；

17.《农业机械田间行走道路技术规范》NY/T2194-2012。

18.其他相关各专业工程质量验收规范、标准。

**五、双方权利与义务**

（一）甲方权利义务

1. 有权对乙方服务过程进行监督和检查。

2. 按照合同约定支付服务费用。

3. 为乙方提供开展服务所需的必要协助。

（二）乙方权利义务

1. 按照合同约定收取服务费用。

2. 依据相关标准和原则开展验收评定，如坚持客观公正等原则，采取实地考察等方式，现场取证拍照，形成技术报告。

3. 按进度要求完成各阶段工作，包括签订合同15天内完成准备工作，现场考核阶段完成相应任务，现场考核结束两周内完成汇总阶段工作。

4. 按成果交付要求交付资料，如验收评定现场考察照片等各类资料。

**六、违约责任**

1．甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2．如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

3.合同争议的解决方式：在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**七、其他条款**

1. 本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。

2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日