## 投标总价
投 标 总 价
2025年中央水利救灾（抗旱）资金西安市临潼区新市街办走马村抗旱应急水源工程 | （项目名称） | （标段名称）
合 同 编 号：
投标总价人民币（大写）：
￥： |  | 元

## 工程项目总价表列表形式(加)
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：2025年中央水利救灾（抗旱）资金西安市临潼区新市街办走马村抗旱应急水源工程 |  | 标段名称：
组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注
1 | 建筑工程
2 | 机电设备及安装工程
3 | 临时工程
合计（A）
投标总报价（A）

## 工程量清单报价表不分组(加)
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：2025年中央水利救灾（抗旱）资金西安市临潼区新市街办走马村抗旱应急水源工程 |  |  | 标段名称：
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 建筑工程
1.1 | 水源工程
1.1.1 | 新打机井 | m | 160
1.1.2 | 新建井房（10m2） | ㎡ | 10
1.1.3 | DN65钢管 | m | 80
1.2 | 管网工程
1.2.1 | 拆除并恢复砼路面 | ㎡ | 61
1.2.2 | 管沟挖土方 | m³ | 93
1.2.3 | 管沟回填土 | m³ | 60
1.2.4 | 顶管 | m | 4430
1.2.5 | 铺设dn90PE，1.0MPa | m | 1000
1.2.6 | 铺设dn125PE，1.0MPa | m | 250
1.2.7 | 铺设dn110PE，1.6MPa | m | 500
1.2.8 | 铺设dn160PE，1.0MPa | m | 400
1.2.9 | 铺设dn63PE，1.0MPa | m | 900
1.2.10 | 铺设dn50PE，1.0MPa | m | 800
1.2.11 | 铺设dn20PE，1.0MPa | m | 300
1.2.12 | 铺设dn32PE，1.0MPa | m | 300
1.2.13 | 铺设dn25PE，1.0MPa | m | 200
1.2.14 | 管件 | % | 10
1.2.15 | 入户及水表井 | 座 | 600
1.2.16 | 水表 | 套 | 600
1.2.17 | 砖砌闸阀井120*150*180cm | 座 | 2
1.2.18 | 检修阀井100*100*100cm | 座 | 3
2 | 机电设备及安装工程
2.1 | 水源工程
2.1.1 | 潜水泵（30m3/h，H=90m） | 台 | 1
2.1.2 | 配电箱 | 台 | 1
2.1.3 | 止回阀 | 个 | 1
3 | 临时工程 | % | 2

## 计日工项目报价表
计日工项目报价表
合同编号：
工程名称：2025年中央水利救灾（抗旱）资金西安市临潼区新市街办走马村抗旱应急水源工程 |  | 标段名称：
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价(元) | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械

## 工程单价汇总表不重复(加)
工程单价汇总表
合同编号：
工程名称：2025年中央水利救灾（抗旱）资金西安市临潼区新市街办走马村抗旱应急水源工程 | [5 empty] | 标段名称：
序号 | 项目名称 | 单位 | 人工费(元) | 材料费(元) | 机械费(元) | 其他直接费(元) | 间接费(元) | 利润(元) | 税金(元) | 价差(元) | 中间单价 (元) | 摊销费 (元) | 装置 (元) | 合计(元)

## 工程单价费税率汇总表
工程单价费（税）率汇总表
合同编号：
工程名称：2025年中央水利救灾（抗旱）资金西安市临潼区新市街办走马村抗旱应急水源工程 |  |  | 标段名称：
序号 | 工程类别 | 其他直接费(%) | 间接费(%) | 企业利润(%) | 税金(%) | 摊销(%) | 备注

## 电风水砂石基础单价汇总表
投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表
合同编号：
工程名称：2025年中央水利救灾（抗旱）资金西安市临潼区新市街办走马村抗旱应急水源工程 |  |  |  | 标段名称：
序号 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 人工费(元) | 机械费(元) | 合计(元) | 备注

## 混凝土配合比材料费表
投标人生产混凝土配合比材料费表
合同编号：
工程名称：2025年中央水利救灾（抗旱）资金西安市临潼区新市街办走马村抗旱应急水源工程 | [5 empty] | 标段名称：
序号 | 工程部位 | 强度 | 水泥强度 | 级配 | 水灰比 | 单价(元)

## 招标人供应材料价格汇总表
招标人供应材料价格汇总表
合同编号：
工程名称：2025年中央水利救灾（抗旱）资金西安市临潼区新市街办走马村抗旱应急水源工程 |  | 标段名称：
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价格(元) | 备注

## 主要材料预算价格汇总表
投标人自行采购主要材料预算价格汇总表
合同编号：
工程名称：2025年中央水利救灾（抗旱）资金西安市临潼区新市街办走马村抗旱应急水源工程 |  | 标段名称：
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价格(元) | 备注

## 招标人提供施工机械台班费汇总表
招标人提供施工机械台班费汇总表
合同编号：
工程名称：2025年中央水利救灾（抗旱）资金西安市临潼区新市街办走马村抗旱应急水源工程 | [6 empty] | 标段名称：
序号 | 机械名称 | 型号 规格 | 合计 | 一类费用(元) |  |  | 二类费用(元) | [7 empty] | 三类 费用 (元) | 小计(元)
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安装 拆卸费 | 技工 | 汽油 | 柴油 | 电 | 风 | 水 | 煤 | 木材

## 施工机械台班费汇总表
投标人自备施工机械台班费汇总表
合同编号：
工程名称：2025年中央水利救灾（抗旱）资金西安市临潼区新市街办走马村抗旱应急水源工程 | [7 empty] | 标段名称：
序号 | 机械名称 | 型号 规格 | 合计 | 一类费用(元) |  |  |  | 二类费用(元) | [8 empty] | 三类 费用 (元)
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安装 拆卸费 | 小计 | 技工 | 汽油 | 柴油 | 电 | 风 | 水 | 煤 | 木材 | 小计

## 工程单价计算表
工程单价计算表
工程
单价编号： |  |  |  | 定额单位：
施工方法：
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）

## 人工费单价汇总表
人工费单价汇总表
合同编号：
工程名称：2025年中央水利救灾（抗旱）资金西安市临潼区新市街办走马村抗旱应急水源工程 |  | 标段名称：
序号 | 工种 | 单位 | 单价(元) | 备注