## 投标总价
投 标 总 价
长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 | （项目名称） | （标段名称）
合 同 编 号：
投标总价人民币（大写）： |  | 元
(￥)： |  | 元

## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  | 标段名称：
组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注
1 | 建筑工程
2 | 机电设备及安装工程
3 | 金属结构设备及安装工程
4 | 施工临时工程
合计（A）
投标总报价（A）

## 分组工程量清单报价表
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  |  | 标段名称：
组号： 1 |  |  | 分组名称： 建筑工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1.1 | 杜曲街道办
1.1.1 | 三府衙村
1.1.1.1 | 灌溉与排水工程
1.1.1.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 500
1.1.1.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 240
1.1.1.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 235
1.1.1.1.1.3 | 管道拆除 | m | 500
1.1.1.1.1.4 | 管道铺设 | m | 500
1.1.1.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 5
1.1.1.1.1.6 | 水压试验 | m | 500
1.1.1.1.2 | 出水桩 | 座 | 50
1.1.1.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 416
1.1.1.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 409.6
1.1.1.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 9.6
1.1.1.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 9.6
1.1.1.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 9.6
1.1.1.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 8
1.1.1.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 60
1.1.1.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 50
1.1.1.1.3 | 修复水泵房
1.1.1.1.3.1 | 更换房门 | 个 | 2
1.1.1.1.3.2 | 更换窗户 | 个 | 1
1.1.2 | 夏侯村
1.1.2.1 | 灌溉与排水工程
1.1.2.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 370
1.1.2.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 177.6
1.1.2.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 173.9
1.1.2.1.1.3 | 管道拆除 | m | 370
1.1.2.1.1.4 | 管道铺设 | m | 370
1.1.2.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 3.7
1.1.2.1.1.6 | 水压试验 | m | 370
1.1.2.1.2 | 出水桩 | 座 | 37
1.1.2.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 307.84
1.1.2.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 303.104
1.1.2.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 7.104
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  |  | 标段名称：
组号： 1 |  |  | 分组名称： 建筑工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1.1.2.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 7.104
1.1.2.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 7.104
1.1.2.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 5.92
1.1.2.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 44.4
1.1.2.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 37
1.1.2.1.3 | 修复水泵房
1.1.2.1.3.1 | 更换房门 | 个 | 1
1.1.3 | 新樊村
1.1.3.1 | 灌溉与排水工程
1.1.3.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 600
1.1.3.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 288
1.1.3.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 282
1.1.3.1.1.3 | 管道拆除 | m | 600
1.1.3.1.1.4 | 管道铺设 | m | 600
1.1.3.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 6
1.1.3.1.1.6 | 水压试验 | m | 600
1.1.3.1.2 | DN110PE（0.8MPa）管 | m | 50
1.1.3.1.2.1 | 管沟开挖 | m³ | 24
1.1.3.1.2.2 | 管沟回填 | m³ | 23.5
1.1.3.1.2.3 | 管道拆除 | m | 50
1.1.3.1.2.4 | 管道铺设 | m | 50
1.1.3.1.2.5 | 垃圾清运 | m³ | 0.5
1.1.3.1.2.6 | 水压试验 | m | 50
1.1.3.1.3 | 出水桩 | 座 | 60
1.1.3.1.3.1 | 土方开挖 | m³ | 499.2
1.1.3.1.3.2 | 土方回填 | m³ | 491.52
1.1.3.1.3.3 | 混凝土拆除 | m³ | 11.52
1.1.3.1.3.4 | 垃圾清运 | m³ | 11.52
1.1.3.1.3.5 | 现浇混凝土 | m³ | 11.52
1.1.3.1.3.6 | 原土夯实 | ㎡ | 9.6
1.1.3.1.3.7 | DN110UPVC管 | m | 72
1.1.3.1.3.8 | 管阀安装 | 个 | 60
1.1.3.1.4 | 修复水泵房
1.1.3.1.4.1 | 更换窗户 | 个 | 4
1.1.4 | 岳村
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  |  | 标段名称：
组号： 1 |  |  | 分组名称： 建筑工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1.1.4.1 | 灌溉与排水工程
1.1.4.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 270
1.1.4.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 129.6
1.1.4.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 126.9
1.1.4.1.1.3 | 管道拆除 | m | 270
1.1.4.1.1.4 | 管道铺设 | m | 270
1.1.4.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 2.7
1.1.4.1.1.6 | 水压试验 | m | 270
1.1.4.1.2 | 出水桩 | 座 | 27
1.1.4.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 224.64
1.1.4.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 221.184
1.1.4.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 5.184
1.1.4.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 5.184
1.1.4.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 5.184
1.1.4.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 4.32
1.1.4.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 32.4
1.1.4.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 27
1.1.5 | 寺坡村
1.1.5.1 | 灌溉与排水工程
1.1.5.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 310
1.1.5.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 148.8
1.1.5.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 145.7
1.1.5.1.1.3 | 管道拆除 | m | 310
1.1.5.1.1.4 | 管道铺设 | m | 310
1.1.5.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 3.1
1.1.5.1.1.6 | 水压试验 | m | 310
1.1.5.1.2 | 出水桩 | 座 | 31
1.1.5.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 257.92
1.1.5.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 253.952
1.1.5.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 5.952
1.1.5.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 5.952
1.1.5.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 5.952
1.1.5.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 4.96
1.1.5.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 37.2
1.1.5.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 31
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  |  | 标段名称：
组号： 1 |  |  | 分组名称： 建筑工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1.1.5.1.3 | 修复水泵房
1.1.5.1.3.1 | 更换房门 | 个 | 2
1.1.6 | 杜曲村
1.1.6.1 | 灌溉与排水工程
1.1.6.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 1200
1.1.6.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 576
1.1.6.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 564
1.1.6.1.1.3 | 管道拆除 | m | 1200
1.1.6.1.1.4 | 管道铺设 | m | 1200
1.1.6.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 12
1.1.6.1.1.6 | 水压试验 | m | 1200
1.1.6.1.2 | 出水桩 | 座 | 100
1.1.6.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 832
1.1.6.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 819.2
1.1.6.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 19.2
1.1.6.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 19.2
1.1.6.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 19.2
1.1.6.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 16
1.1.6.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 120
1.1.6.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 100
1.1.7 | 兴教寺村
1.1.7.1 | 灌溉与排水工程
1.1.7.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 700
1.1.7.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 336
1.1.7.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 329
1.1.7.1.1.3 | 管道拆除 | m | 700
1.1.7.1.1.4 | 管道铺设 | m | 700
1.1.7.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 7
1.1.7.1.1.6 | 水压试验 | m | 700
1.1.7.1.2 | 出水桩 | 座 | 70
1.1.7.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 582.4
1.1.7.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 573.44
1.1.7.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 13.44
1.1.7.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 13.44
1.1.7.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 13.44
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  |  | 标段名称：
组号： 1 |  |  | 分组名称： 建筑工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1.1.7.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 11.2
1.1.7.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 84
1.1.7.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 70
1.1.7.1.3 | 修复水泵房
1.1.7.1.3.1 | 更换房门 | 个 | 2
1.1.7.1.3.2 | 更换窗户 | 个 | 2
1.1.8 | 西江坡村
1.1.8.1 | 灌溉与排水工程
1.1.8.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 320
1.1.8.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 153.6
1.1.8.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 150.4
1.1.8.1.1.3 | 管道拆除 | m | 320
1.1.8.1.1.4 | 管道铺设 | m | 320
1.1.8.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 3.2
1.1.8.1.1.6 | 水压试验 | m | 320
1.1.8.1.2 | 出水桩 | 座 | 32
1.1.8.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 266.24
1.1.8.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 262.144
1.1.8.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 6.144
1.1.8.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 6.144
1.1.8.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 6.144
1.1.8.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 5.12
1.1.8.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 38.4
1.1.8.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 32
1.1.8.1.3 | 修复水泵房
1.1.8.1.3.1 | 更换房门 | 个 | 2
1.1.8.1.3.2 | 更换窗户 | 个 | 1
1.2 | 砲里街道办
1.2.1 | 白鹿村
1.2.1.1 | 灌溉与排水工程
1.2.1.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 20
1.2.1.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 9.6
1.2.1.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 9.4
1.2.1.1.1.3 | 管道拆除 | m | 20
1.2.1.1.1.4 | 管道铺设 | m | 20
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  |  | 标段名称：
组号： 1 |  |  | 分组名称： 建筑工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1.2.1.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 0.2
1.2.1.1.1.6 | 水压试验 | m | 20
1.2.1.1.2 | 出水桩 | 座 | 2
1.2.1.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 16.64
1.2.1.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 16.384
1.2.1.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 0.384
1.2.1.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 0.384
1.2.1.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 0.384
1.2.1.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 0.32
1.2.1.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 2.4
1.2.1.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 2
1.2.2 | 三观堂村
1.2.2.1 | 灌溉与排水工程
1.2.2.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 110
1.2.2.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 52.8
1.2.2.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 51.7
1.2.2.1.1.3 | 管道拆除 | m | 110
1.2.2.1.1.4 | 管道铺设 | m | 110
1.2.2.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 1.1
1.2.2.1.1.6 | 水压试验 | m | 110
1.2.2.1.2 | 出水桩 | 座 | 11
1.2.2.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 91.52
1.2.2.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 90.112
1.2.2.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 2.112
1.2.2.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 2.112
1.2.2.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 2.112
1.2.2.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 1.76
1.2.2.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 13.2
1.2.2.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 11
1.2.3 | 伯坊村
1.2.3.1 | 灌溉与排水工程
1.2.3.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 500
1.2.3.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 240
1.2.3.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 235
1.2.3.1.1.3 | 管道拆除 | m | 500
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  |  | 标段名称：
组号： 1 |  |  | 分组名称： 建筑工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1.2.3.1.1.4 | 管道铺设 | m | 500
1.2.3.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 5
1.2.3.1.1.6 | 水压试验 | m | 500
1.2.3.1.2 | 出水桩 | 座 | 50
1.2.3.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 416
1.2.3.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 409.6
1.2.3.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 9.6
1.2.3.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 9.6
1.2.3.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 9.6
1.2.3.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 8
1.2.3.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 60
1.2.3.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 50
1.2.4 | 砲里村
1.2.4.1 | 灌溉与排水工程
1.2.4.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 420
1.2.4.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 201.6
1.2.4.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 197.4
1.2.4.1.1.3 | 管道拆除 | m | 420
1.2.4.1.1.4 | 管道铺设 | m | 420
1.2.4.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 4.2
1.2.4.1.1.6 | 水压试验 | m | 420
1.2.4.1.2 | 出水桩 | 座 | 42
1.2.4.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 349.44
1.2.4.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 344.064
1.2.4.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 8.064
1.2.4.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 8.064
1.2.4.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 8.064
1.2.4.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 6.72
1.2.4.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 50.4
1.2.4.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 42
1.3 | 王曲街道办
1.3.1 | 马厂村
1.3.1.1 | 灌溉与排水工程
1.3.1.1.1 | 修复水泵房
1.3.1.1.1.1 | 更换房门 | 个 | 5
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  |  | 标段名称：
组号： 1 |  |  | 分组名称： 建筑工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1.3.1.1.1.2 | 更换窗户 | 个 | 2
1.3.1.1.1.3 | 检修孔水泥盖板 | 个 | 1
合计
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  |  | 标段名称：
组号： 2 |  |  | 分组名称： 机电设备及安装工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
2.1 | 杜曲街道办
2.1.1 | 三府衙村
2.1.1.1 | 输配电工程
2.1.1.1.1 | YJLV22 3×35铠装阻燃铝芯电缆 | m | 6
2.1.2 | 夏侯村
2.1.2.1 | 输配电工程
2.1.2.1.1 | YJLV22 3×35铠装阻燃铝芯电缆 | m | 3
2.1.3 | 新樊村
2.1.3.1 | 输配电工程
2.1.3.1.1 | YJLV22 3×35铠装阻燃铝芯电缆 | m | 12
2.1.4 | 岳村
2.1.4.1 | 输配电工程
2.1.4.1.1 | YJLV22 3×35铠装阻燃铝芯电缆 | m | 6
2.1.5 | 寺坡村
2.1.5.1 | 输配电工程
2.1.5.1.1 | YJLV22 3×35铠装阻燃铝芯电缆 | m | 6
2.1.6 | 杜曲村
2.1.6.1 | 机井工程
2.1.6.1.1 | 潜水泵200QJ32-234/18-37KW-30kW | 台 | 1
2.1.6.2 | 输配电工程
2.1.6.2.1 | 配电箱 | 台 | 1
2.1.7 | 兴教寺村
2.1.7.1 | 机井工程
2.1.7.1.1 | 潜水泵200QJ32-234/18-37KW | 台 | 1
2.1.7.2 | 输配电工程
2.1.7.2.1 | 配电箱 | 台 | 1
2.2 | 砲里街道办
2.2.1 | 伯坊村
2.2.1.1 | 输配电工程
2.2.1.1.1 | YJLV22 3×35铠装阻燃铝芯电缆 | m | 280
2.3 | 王曲街道办
2.3.1 | 马厂村
2.3.1.1 | 输配电工程
2.3.1.1.1 | 配电箱 | 台 | 2
2.3.2 | 江兆村
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  |  | 标段名称：
组号： 2 |  |  | 分组名称： 机电设备及安装工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
2.3.2.1 | 输配电工程
2.3.2.1.1 | S11-50kVA变压器 | 台 | 1
2.3.2.1.2 | 变压器丝具 | 个 | 1
合计
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  |  | 标段名称：
组号： 3 |  |  | 分组名称： 金属结构设备及安装工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
3.1 | 杜曲街道办
3.1.1 | 三府衙村
3.1.1.1 | 水阀 | 个 | 1
3.1.1.2 | 出水桩
3.1.1.2.1 | 给水栓 | 台 | 50
3.1.1.2.2 | 三通 | 个 | 50
3.1.2 | 夏侯村
3.1.2.1 | 出水桩
3.1.2.1.1 | 给水栓 | 台 | 37
3.1.2.1.2 | 三通 | 个 | 37
3.1.3 | 新樊村
3.1.3.1 | 出水桩
3.1.3.1.1 | 给水栓 | 台 | 60
3.1.3.1.2 | 三通 | 个 | 60
3.1.4 | 岳村
3.1.4.1 | 出水桩
3.1.4.1.1 | 给水栓 | 台 | 27
3.1.4.1.2 | 三通 | 个 | 27
3.1.5 | 寺坡村
3.1.5.1 | 出水桩
3.1.5.1.1 | 给水栓 | 台 | 31
3.1.5.1.2 | 三通 | 个 | 31
3.1.6 | 杜曲村
3.1.6.1 | 出水桩
3.1.6.1.1 | 给水栓 | 台 | 100
3.1.6.1.2 | 三通 | 个 | 100
3.1.7 | 兴教寺村
3.1.7.1 | 出水桩
3.1.7.1.1 | 给水栓 | 台 | 70
3.1.7.1.2 | 三通 | 个 | 70
3.1.8 | 西江坡村
3.1.8.1 | 出水桩
3.1.8.1.1 | 给水栓 | 台 | 32
3.1.8.1.2 | 三通 | 个 | 32
3.2 | 砲里街道办
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  |  | 标段名称：
组号： 3 |  |  | 分组名称： 金属结构设备及安装工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
3.2.1 | 白鹿村
3.2.1.1 | 出水桩
3.2.1.1.1 | 给水栓 | 台 | 2
3.2.1.1.2 | 三通 | 个 | 2
3.2.2 | 三观堂村
3.2.2.1 | 出水桩
3.2.2.1.1 | 给水栓 | 台 | 11
3.2.2.1.2 | 三通 | 个 | 11
3.2.3 | 伯坊村
3.2.3.1 | 出水桩
3.2.3.1.1 | 给水栓 | 台 | 50
3.2.3.1.2 | 三通 | 个 | 50
3.2.4 | 砲里村
3.2.4.1 | 出水桩
3.2.4.1.1 | 给水栓 | 台 | 42
3.2.4.1.2 | 三通 | 个 | 42
合计

## 计日工项目报价表
计日工项目报价表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  | 标段名称：
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价(元) | 备注
1 | 人工
2 | 材料
3 | 机械

## 工程单价汇总表
工程单价汇总表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 | [5 empty] | 标段名称：
序号 | 项目名称 | 单位 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 运输 拌制 | 其他 直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金 | 未计价 装置性 材料 | 合计

## 工程单价费税率汇总表
工程单价费（税）率汇总表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  |  | 标段名称：
序号 | 工程类别 | 其他直接费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 | 备注
一 | 建筑工程
1 | 钢筋制作安装工程 | 3.75 | 5 | 5 | 9
2 | 混凝土工程 | 3.75 | 6 | 5 | 9
3 | 模板工程 | 3.75 | 5 | 5 | 9
4 | 其他 | 3.75 | 6 | 5 | 9
5 | 砂石备料工程 | 0.5 |  | 5 | 9
6 | 石方工程 | 3.75 | 6 | 5 | 9
7 | 疏浚工程 | 3.75 | 6 | 5 | 9
8 | 土方工程 | 3.75 | 4 | 5 | 9
9 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 3.75 | 9 | 5 | 9
二 | 安装工程
10 | 设备安装工程 | 4.1 | 60 | 5 | 9

## 投标人生产电风水砂石基础单价汇总表
投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  |  |  | 标段名称：
序号 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 人工费 | 机械费 | 合计 | 备注

## 投标人生产混凝土配合比材料费表
投标人生产混凝土配合比材料费表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 | [5 empty] | 标段名称：
序号 | 工程部位 | 强度 | 水泥强度 | 级配 | 水灰比 | 单价

## 招标人供应材料价格汇总表
招标人供应材料价格汇总表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  | 标段名称：
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价格 | 备注

## 投标人自行采购主要材料预算价格汇总表
投标人自行采购主要材料预算价格汇总表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  | 标段名称：
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价格 | 备注

## 招标人提供施工机械台班费汇总表
招标人提供施工机械台班费汇总表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 | [6 empty] | 标段名称：
序号 | 机械名称 | 型号 规格 | 合计 | 一类费用 |  |  | 二类费用 | [7 empty] | 三类 费用 | 小计
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安装 拆卸费 | 技工 | 汽油 | 柴油 | 电 | 风 | 水 | 煤 | 木材

## 投标人自备施工机械台班费汇总表
投标人自备施工机械台班费汇总表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 | [7 empty] | 标段名称：
序号 | 机械名称 | 型号 规格 | 合计 | 一类费用 |  |  |  | 二类费用 | [8 empty] | 三类 费用
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安装 拆卸费 | 小计 | 技工 | 汽油 | 柴油 | 电 | 风 | 水 | 煤 | 木材 | 小计

## 总价项目分解表(临时工程)
总价项目分解表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  | 标段名称：
组 号： 4 |  | 分组名称： 施工临时工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注
4.1 | 施工安全生产专项 | % |  | 2.5
4.2 | 其他施工临时工程 | % |  | 1

## 工程单价计算表
工程单价计算表
工程
单价编号： |  |  |  | 定额单位：
施工方法：
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）

## 人工费单价汇总表
人工费单价汇总表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  | 标段名称：
序号 | 工种 | 单位 | 单价(元) | 备注

## 工程单价表不重复
工程单价计算表
单价表名称: |  |  |  | 单价编号： | 1
定额编号： |  |  |  | 定额单位：
施工方法：
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）

## 普通材料预算价格及用量汇总表
普通材料预算价格及用量汇总表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  | 标段名称：
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价格 | 用量 | 备注

## 设备费清单
设备费清单
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 |  |  | 标段名称：
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 计量单位 | 预算价格 | 备注

## 农民工工资计算表(加)
农民工工资计算表
合同编号：
工程名称：长安区2025年度小型农田水利修复项目施工 | [6 empty] | 标段名称：
序号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 类型 | 人工小计 | 百分比 | x月工程量 | x月工资 | x月工程量 | x月工资
1 | 建筑工程
1.1 | 杜曲街道办
1.1.1 | 三府衙村
1.1.1.1 | 灌溉与排水工程
1.1.1.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 500
1.1.1.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 240
1.1.1.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 235
1.1.1.1.1.3 | 管道拆除 | m | 500
1.1.1.1.1.4 | 管道铺设 | m | 500
1.1.1.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 5
1.1.1.1.1.6 | 水压试验 | m | 500
1.1.1.1.2 | 出水桩 | 座 | 50
1.1.1.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 416
1.1.1.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 409.6
1.1.1.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 9.6
1.1.1.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 9.6
1.1.1.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 9.6
1.1.1.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 8
1.1.1.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 60
1.1.1.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 50
1.1.1.1.3 | 修复水泵房
29
农民工工资计算表
序号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 类型 | 人工小计 | 百分比 | x月工程量 | x月工资 | x月工程量 | x月工资
1.1.1.1.3.1 | 更换房门 | 个 | 2
1.1.1.1.3.2 | 更换窗户 | 个 | 1
1.1.2 | 夏侯村
1.1.2.1 | 灌溉与排水工程
1.1.2.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 370
1.1.2.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 177.6
1.1.2.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 173.9
1.1.2.1.1.3 | 管道拆除 | m | 370
1.1.2.1.1.4 | 管道铺设 | m | 370
1.1.2.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 3.7
1.1.2.1.1.6 | 水压试验 | m | 370
1.1.2.1.2 | 出水桩 | 座 | 37
1.1.2.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 307.84
1.1.2.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 303.104
1.1.2.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 7.104
1.1.2.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 7.104
1.1.2.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 7.104
1.1.2.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 5.92
1.1.2.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 44.4
1.1.2.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 37
1.1.2.1.3 | 修复水泵房
1.1.2.1.3.1 | 更换房门 | 个 | 1
1.1.3 | 新樊村
1.1.3.1 | 灌溉与排水工程
1.1.3.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 600
30
农民工工资计算表
序号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 类型 | 人工小计 | 百分比 | x月工程量 | x月工资 | x月工程量 | x月工资
1.1.3.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 288
1.1.3.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 282
1.1.3.1.1.3 | 管道拆除 | m | 600
1.1.3.1.1.4 | 管道铺设 | m | 600
1.1.3.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 6
1.1.3.1.1.6 | 水压试验 | m | 600
1.1.3.1.2 | DN110PE（0.8MPa）管 | m | 50
1.1.3.1.2.1 | 管沟开挖 | m³ | 24
1.1.3.1.2.2 | 管沟回填 | m³ | 23.5
1.1.3.1.2.3 | 管道拆除 | m | 50
1.1.3.1.2.4 | 管道铺设 | m | 50
1.1.3.1.2.5 | 垃圾清运 | m³ | 0.5
1.1.3.1.2.6 | 水压试验 | m | 50
1.1.3.1.3 | 出水桩 | 座 | 60
1.1.3.1.3.1 | 土方开挖 | m³ | 499.2
1.1.3.1.3.2 | 土方回填 | m³ | 491.52
1.1.3.1.3.3 | 混凝土拆除 | m³ | 11.52
1.1.3.1.3.4 | 垃圾清运 | m³ | 11.52
1.1.3.1.3.5 | 现浇混凝土 | m³ | 11.52
1.1.3.1.3.6 | 原土夯实 | ㎡ | 9.6
1.1.3.1.3.7 | DN110UPVC管 | m | 72
1.1.3.1.3.8 | 管阀安装 | 个 | 60
1.1.3.1.4 | 修复水泵房
1.1.3.1.4.1 | 更换窗户 | 个 | 4
1.1.4 | 岳村
31
农民工工资计算表
序号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 类型 | 人工小计 | 百分比 | x月工程量 | x月工资 | x月工程量 | x月工资
1.1.4.1 | 灌溉与排水工程
1.1.4.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 270
1.1.4.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 129.6
1.1.4.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 126.9
1.1.4.1.1.3 | 管道拆除 | m | 270
1.1.4.1.1.4 | 管道铺设 | m | 270
1.1.4.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 2.7
1.1.4.1.1.6 | 水压试验 | m | 270
1.1.4.1.2 | 出水桩 | 座 | 27
1.1.4.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 224.64
1.1.4.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 221.184
1.1.4.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 5.184
1.1.4.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 5.184
1.1.4.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 5.184
1.1.4.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 4.32
1.1.4.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 32.4
1.1.4.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 27
1.1.5 | 寺坡村
1.1.5.1 | 灌溉与排水工程
1.1.5.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 310
1.1.5.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 148.8
1.1.5.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 145.7
1.1.5.1.1.3 | 管道拆除 | m | 310
1.1.5.1.1.4 | 管道铺设 | m | 310
1.1.5.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 3.1
32
农民工工资计算表
序号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 类型 | 人工小计 | 百分比 | x月工程量 | x月工资 | x月工程量 | x月工资
1.1.5.1.1.6 | 水压试验 | m | 310
1.1.5.1.2 | 出水桩 | 座 | 31
1.1.5.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 257.92
1.1.5.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 253.952
1.1.5.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 5.952
1.1.5.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 5.952
1.1.5.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 5.952
1.1.5.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 4.96
1.1.5.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 37.2
1.1.5.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 31
1.1.5.1.3 | 修复水泵房
1.1.5.1.3.1 | 更换房门 | 个 | 2
1.1.6 | 杜曲村
1.1.6.1 | 灌溉与排水工程
1.1.6.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 1200
1.1.6.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 576
1.1.6.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 564
1.1.6.1.1.3 | 管道拆除 | m | 1200
1.1.6.1.1.4 | 管道铺设 | m | 1200
1.1.6.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 12
1.1.6.1.1.6 | 水压试验 | m | 1200
1.1.6.1.2 | 出水桩 | 座 | 100
1.1.6.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 832
1.1.6.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 819.2
1.1.6.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 19.2
33
农民工工资计算表
序号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 类型 | 人工小计 | 百分比 | x月工程量 | x月工资 | x月工程量 | x月工资
1.1.6.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 19.2
1.1.6.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 19.2
1.1.6.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 16
1.1.6.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 120
1.1.6.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 100
1.1.7 | 兴教寺村
1.1.7.1 | 灌溉与排水工程
1.1.7.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 700
1.1.7.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 336
1.1.7.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 329
1.1.7.1.1.3 | 管道拆除 | m | 700
1.1.7.1.1.4 | 管道铺设 | m | 700
1.1.7.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 7
1.1.7.1.1.6 | 水压试验 | m | 700
1.1.7.1.2 | 出水桩 | 座 | 70
1.1.7.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 582.4
1.1.7.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 573.44
1.1.7.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 13.44
1.1.7.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 13.44
1.1.7.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 13.44
1.1.7.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 11.2
1.1.7.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 84
1.1.7.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 70
1.1.7.1.3 | 修复水泵房
1.1.7.1.3.1 | 更换房门 | 个 | 2
34
农民工工资计算表
序号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 类型 | 人工小计 | 百分比 | x月工程量 | x月工资 | x月工程量 | x月工资
1.1.7.1.3.2 | 更换窗户 | 个 | 2
1.1.8 | 西江坡村
1.1.8.1 | 灌溉与排水工程
1.1.8.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 320
1.1.8.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 153.6
1.1.8.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 150.4
1.1.8.1.1.3 | 管道拆除 | m | 320
1.1.8.1.1.4 | 管道铺设 | m | 320
1.1.8.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 3.2
1.1.8.1.1.6 | 水压试验 | m | 320
1.1.8.1.2 | 出水桩 | 座 | 32
1.1.8.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 266.24
1.1.8.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 262.144
1.1.8.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 6.144
1.1.8.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 6.144
1.1.8.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 6.144
1.1.8.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 5.12
1.1.8.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 38.4
1.1.8.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 32
1.1.8.1.3 | 修复水泵房
1.1.8.1.3.1 | 更换房门 | 个 | 2
1.1.8.1.3.2 | 更换窗户 | 个 | 1
1.2 | 砲里街道办
1.2.1 | 白鹿村
1.2.1.1 | 灌溉与排水工程
35
农民工工资计算表
序号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 类型 | 人工小计 | 百分比 | x月工程量 | x月工资 | x月工程量 | x月工资
1.2.1.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 20
1.2.1.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 9.6
1.2.1.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 9.4
1.2.1.1.1.3 | 管道拆除 | m | 20
1.2.1.1.1.4 | 管道铺设 | m | 20
1.2.1.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 0.2
1.2.1.1.1.6 | 水压试验 | m | 20
1.2.1.1.2 | 出水桩 | 座 | 2
1.2.1.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 16.64
1.2.1.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 16.384
1.2.1.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 0.384
1.2.1.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 0.384
1.2.1.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 0.384
1.2.1.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 0.32
1.2.1.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 2.4
1.2.1.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 2
1.2.2 | 三观堂村
1.2.2.1 | 灌溉与排水工程
1.2.2.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 110
1.2.2.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 52.8
1.2.2.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 51.7
1.2.2.1.1.3 | 管道拆除 | m | 110
1.2.2.1.1.4 | 管道铺设 | m | 110
1.2.2.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 1.1
1.2.2.1.1.6 | 水压试验 | m | 110
36
农民工工资计算表
序号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 类型 | 人工小计 | 百分比 | x月工程量 | x月工资 | x月工程量 | x月工资
1.2.2.1.2 | 出水桩 | 座 | 11
1.2.2.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 91.52
1.2.2.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 90.112
1.2.2.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 2.112
1.2.2.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 2.112
1.2.2.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 2.112
1.2.2.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 1.76
1.2.2.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 13.2
1.2.2.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 11
1.2.3 | 伯坊村
1.2.3.1 | 灌溉与排水工程
1.2.3.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 500
1.2.3.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 240
1.2.3.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 235
1.2.3.1.1.3 | 管道拆除 | m | 500
1.2.3.1.1.4 | 管道铺设 | m | 500
1.2.3.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 5
1.2.3.1.1.6 | 水压试验 | m | 500
1.2.3.1.2 | 出水桩 | 座 | 50
1.2.3.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 416
1.2.3.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 409.6
1.2.3.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 9.6
1.2.3.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 9.6
1.2.3.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 9.6
1.2.3.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 8
37
农民工工资计算表
序号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 类型 | 人工小计 | 百分比 | x月工程量 | x月工资 | x月工程量 | x月工资
1.2.3.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 60
1.2.3.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 50
1.2.4 | 砲里村
1.2.4.1 | 灌溉与排水工程
1.2.4.1.1 | DN110UPVC（0.63MPa）管 | m | 420
1.2.4.1.1.1 | 管沟开挖 | m³ | 201.6
1.2.4.1.1.2 | 管沟回填 | m³ | 197.4
1.2.4.1.1.3 | 管道拆除 | m | 420
1.2.4.1.1.4 | 管道铺设 | m | 420
1.2.4.1.1.5 | 垃圾清运 | m³ | 4.2
1.2.4.1.1.6 | 水压试验 | m | 420
1.2.4.1.2 | 出水桩 | 座 | 42
1.2.4.1.2.1 | 土方开挖 | m³ | 349.44
1.2.4.1.2.2 | 土方回填 | m³ | 344.064
1.2.4.1.2.3 | 混凝土拆除 | m³ | 8.064
1.2.4.1.2.4 | 垃圾清运 | m³ | 8.064
1.2.4.1.2.5 | 现浇混凝土 | m³ | 8.064
1.2.4.1.2.6 | 原土夯实 | ㎡ | 6.72
1.2.4.1.2.7 | DN110UPVC管 | m | 50.4
1.2.4.1.2.8 | 管阀安装 | 个 | 42
1.3 | 王曲街道办
1.3.1 | 马厂村
1.3.1.1 | 灌溉与排水工程
1.3.1.1.1 | 修复水泵房
1.3.1.1.1.1 | 更换房门 | 个 | 5
38
农民工工资计算表
序号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 类型 | 人工小计 | 百分比 | x月工程量 | x月工资 | x月工程量 | x月工资
1.3.1.1.1.2 | 更换窗户 | 个 | 2
1.3.1.1.1.3 | 检修孔水泥盖板 | 个 | 1
2 | 机电设备及安装工程
2.1 | 杜曲街道办
2.1.1 | 三府衙村
2.1.1.1 | 输配电工程
2.1.1.1.1 | YJLV22 3×35铠装阻燃铝芯电缆 | m | 6
2.1.2 | 夏侯村
2.1.2.1 | 输配电工程
2.1.2.1.1 | YJLV22 3×35铠装阻燃铝芯电缆 | m | 3
2.1.3 | 新樊村
2.1.3.1 | 输配电工程
2.1.3.1.1 | YJLV22 3×35铠装阻燃铝芯电缆 | m | 12
2.1.4 | 岳村
2.1.4.1 | 输配电工程
2.1.4.1.1 | YJLV22 3×35铠装阻燃铝芯电缆 | m | 6
2.1.5 | 寺坡村
2.1.5.1 | 输配电工程
2.1.5.1.1 | YJLV22 3×35铠装阻燃铝芯电缆 | m | 6
2.1.6 | 杜曲村
2.1.6.1 | 机井工程
2.1.6.1.1 | 潜水泵200QJ32-234/18-37KW-30kW | 台 | 1
2.1.6.2 | 输配电工程
2.1.6.2.1 | 配电箱 | 台 | 1
2.1.7 | 兴教寺村
39
农民工工资计算表
序号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 类型 | 人工小计 | 百分比 | x月工程量 | x月工资 | x月工程量 | x月工资
2.1.7.1 | 机井工程
2.1.7.1.1 | 潜水泵200QJ32-234/18-37KW | 台 | 1
2.1.7.2 | 输配电工程
2.1.7.2.1 | 配电箱 | 台 | 1
2.2 | 砲里街道办
2.2.1 | 伯坊村
2.2.1.1 | 输配电工程
2.2.1.1.1 | YJLV22 3×35铠装阻燃铝芯电缆 | m | 280
2.3 | 王曲街道办
2.3.1 | 马厂村
2.3.1.1 | 输配电工程
2.3.1.1.1 | 配电箱 | 台 | 2
2.3.2 | 江兆村
2.3.2.1 | 输配电工程
2.3.2.1.1 | S11-50kVA变压器 | 台 | 1
2.3.2.1.2 | 变压器丝具 | 个 | 1
3 | 金属结构设备及安装工程
3.1 | 杜曲街道办
3.1.1 | 三府衙村
3.1.1.1 | 水阀 | 个 | 1
3.1.1.2 | 出水桩
3.1.1.2.1 | 给水栓 | 台 | 50
3.1.1.2.2 | 三通 | 个 | 50
3.1.2 | 夏侯村
3.1.2.1 | 出水桩
40
农民工工资计算表
序号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 类型 | 人工小计 | 百分比 | x月工程量 | x月工资 | x月工程量 | x月工资
3.1.2.1.1 | 给水栓 | 台 | 37
3.1.2.1.2 | 三通 | 个 | 37
3.1.3 | 新樊村
3.1.3.1 | 出水桩
3.1.3.1.1 | 给水栓 | 台 | 60
3.1.3.1.2 | 三通 | 个 | 60
3.1.4 | 岳村
3.1.4.1 | 出水桩
3.1.4.1.1 | 给水栓 | 台 | 27
3.1.4.1.2 | 三通 | 个 | 27
3.1.5 | 寺坡村
3.1.5.1 | 出水桩
3.1.5.1.1 | 给水栓 | 台 | 31
3.1.5.1.2 | 三通 | 个 | 31
3.1.6 | 杜曲村
3.1.6.1 | 出水桩
3.1.6.1.1 | 给水栓 | 台 | 100
3.1.6.1.2 | 三通 | 个 | 100
3.1.7 | 兴教寺村
3.1.7.1 | 出水桩
3.1.7.1.1 | 给水栓 | 台 | 70
3.1.7.1.2 | 三通 | 个 | 70
3.1.8 | 西江坡村
3.1.8.1 | 出水桩
3.1.8.1.1 | 给水栓 | 台 | 32
41
农民工工资计算表
序号 | 清单名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 类型 | 人工小计 | 百分比 | x月工程量 | x月工资 | x月工程量 | x月工资
3.1.8.1.2 | 三通 | 个 | 32
3.2 | 砲里街道办
3.2.1 | 白鹿村
3.2.1.1 | 出水桩
3.2.1.1.1 | 给水栓 | 台 | 2
3.2.1.1.2 | 三通 | 个 | 2
3.2.2 | 三观堂村
3.2.2.1 | 出水桩
3.2.2.1.1 | 给水栓 | 台 | 11
3.2.2.1.2 | 三通 | 个 | 11
3.2.3 | 伯坊村
3.2.3.1 | 出水桩
3.2.3.1.1 | 给水栓 | 台 | 50
3.2.3.1.2 | 三通 | 个 | 50
3.2.4 | 砲里村
3.2.4.1 | 出水桩
3.2.4.1.1 | 给水栓 | 台 | 42
3.2.4.1.2 | 三通 | 个 | 42
4 | 施工临时工程
4.1 | 施工安全生产专项 | % |  | 2.5
4.2 | 其他施工临时工程 | % |  | 1
42