合同编号：

药物临床试验机构备案第三方公司服务

服 务 合 同

甲方：

乙方：

年  月  日

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，以及药物临床试验机构备案第三方公司服务（项目编号：SXZM-CS-2025025）的《竞争性磋商文件》，乙方的《竞争性磋商响应文件》及《成交通知书》，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。本项目的《竞争性磋商文件》、《竞争性磋商响应文件》、《成交通知书》等均为本合同的组成部分。

一、项目概况

项目名称：药物临床试验机构备案第三方公司服务

二、服务范围

负责医院药物、医疗器械临床试验机构相关人员的培训考核；辅导医院完成临床试验机构、伦理委员会及备案专业科室的体系建设；协助医院进行机构备案的网上申报、评审直至申报成功并取得备案号，对取得批复后，后期运营过程中存在的GCP项目相关问题，给予建议。

具体服务内容如下：

| 服务类别 | 具体内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、项目管理 | 制定临床试验机构备案项目管理计划，开项目启动会 |  |
|  | 日常工作跟进 | 1.每周一制定本周工作计划 2.每周五跟进完成情况 3.日常跟进疑问并解答院方问题 |
| 二、组织架构完善 | 查看院方现有人员架构文件，根据现有人员架构提供调整意见及红头文件模板，完善组织架构搭建 |  |
| 三、场地设施建设 | 提供《临床试验机构场地设施建设意见》及《临床试验机构建设硬件采购清单建议》，协助院方完成硬件采购 |  |
|  | 现场查看协助确定场地规划，确保场地符合GCP建设要求 |  |
| 四、制度体系建设 | 药物临床试验机构刺度体系建设 | 专人跟进制度修改情况，搜集反馈的问题 |
|  |  | 根据院方意见，修改制度文件，完成制度本地化建设 |
|  | 医疗器械临床试验机构制度体系建设 | 专人跟进制度修改情况，搜集反馈的问题 |
|  |  | 根据院方意见，修改制度文件，完成制度本地化建设 |
|  | 临床试验伦理委员会制度体系(含药物和器械)建设 | 专人跟进制度修改情况，搜集反馈的问题 |
|  |  | 根据院方意见，修改制度文件，完成制度本地化建设 |
|  | 专业科室(4个药物和4个器械专业)制度体系建设 | 专人跟进制度修改情况，搜集反馈的问题 |
|  |  | 根据院方意见，修改制度文件，完成制度本地化建设 |
| 五、培训体系建设 | 制度培训体系 | 临床试验机构制度基础培训及考核 |
|  |  | 临床试验伦理委员会制度基础培训及考核 |
|  |  | 专业科室制度基础培训及考核 |
|  |  | 临床试验机构、临床试验伦理委员会及专业科室制度强化培训及考核 |
|  | 法规学习指导 | 提供现行版法规政策文件，如备案期间有重要法规更新，及时提供答疑服务 |
|  | 迎检培训 | 药物备案迎检前现场预检查及检查反馈整改 |
|  |  | 医疗器械备案迎检前现场预检查及检查反馈整改 |
| 六、备案注册 | 临床试验伦理委员会在“医学研究登记备案信息系统“中备案 | 协助准备备案所需资料，解答备案中疑问 |
|  | 药物和医疗器械备案系统注册 | 提供备案资料要求文件，协助准备资料，解答备案中疑问 |
| 七、GCP/伦理审查证书 | 协助参加GCP培训并获取GCP证书(省级学会证书，满足备案需求） |  |
|  | 协助参加GCP培训并获取GCP证书(省级学会证书，满足备案 |  |
| 八、迎检资料整理 | 整理提供管理文件内部培训计划、法规内部培训计划 |  |
|  | 质控迎检资料 |  |
|  | 提供机构、伦理及专业科室资料准备清单 |  |
|  | 提供机构、伦理及专业科室的应知应会手册 |  |
|  | 提供机构、伦理、专业组的迎检汇报PPT模板，协助审核 |  |
| 九、第三方评估 | 到院开展医疗器械临床试验机构评估工作(含机构、伦理、专业科室等) |  |
|  | 到院开展药物临床试验机构评估工作(含机构、伦理、专业科室试验药物管理等) |  |
|  | 协助完成药物/医疗器械临床试验第三方评估整改 |  |
| 十、省局检查 | 检查后协助完成整改报告 |  |
| 十一、增值服务 | 提供文件受控系统，提升院方临床试验质量 |  |
|  | 前期承接项目提供项目质控服务，协助完成稽查工作 |  |
|  | 提供临床试验绩效体系参考，协助院方建立临床试验绩效体系 |  |
|  | 备案通过后2年内如有相关政策法规更新，提供管理文件修改建议 |  |
|  | 备案通过后一年内引入至少两项药物临床试验项目（引入项目总金额不低于本次招标金额的50%） |  |
|  | 提供临床试验项目相关对接活动，增加获取项目机会 |  |

三、服务期限

备案成功后提供GCP免费服务两年，全流程服务。成交供应商应在半年内完成本次项目备案服务，如因药物临床试验机构备案制政策变更、检查周期过长或甲方场地、设备未完善等原因未能在服务期内完成服务任务的，可由双方协商，适当延长服务期限直至该项目结束，任务完成。

四、双方权利义务

（一）甲方权利义务

- 甲方提供乙方开始实施项目中所需的必要资料等；

- 甲方按照合同要求核销、结算支付合同价款；

- 其他：  双方约定  。

- 乙方权利义务

- 乙方应按照服务要求完成本次合同约定的全部服务要求；

- 乙方按照合同要求提供核销、结算发票及甲方要求的相关资料等；

- 其他：  双方约定  。

五、服务金额及付款方式

（一）服务金额

合同总价为          元；

（二）结算方式

1.合同总金额包含乙方因履行本合同所产生的一切费用。本合同总价一次性包死，不受市场变动因素的影响。甲方分以下四次节点向乙方支付，具体如下：

①甲乙双方正式签订合同后，财务入账后次月甲方支付合同总金额的20%；

②药物临床试验机构备案迎检4个专业通过后，财务入账后次月甲方支付合同总金额的30%，如部分专业通过首次迎检，财务入账后次月甲方支付合同总金额的20%，服务至4个专业通过迎检后，财务入账后次月甲方支付合同总金额的10%；

③器械临床试验机构备案迎检4个专业通过后，财务入账后次月甲方支付合同总金额的30%，如部分专业通过首次迎检，财务入账后次月甲方支付合同总金额的20%，服务至4个专业通过迎检后，财务入账后次月甲方支付合同总金额的10%；

④备案后一年内协助推荐2个临床试验项目，项目总金额不低于本次合同总金额的50%，并且2个项目均在院方签合同立项后，财务入账后次月甲方支付合同总金额的20%；如若乙方未在规定期限完成上述条件，乙方将向甲方支付合同总金额5%的逾期违约金。

甲、乙双方选择分阶段结算方式，在甲方每次付款前，乙方必须开具全额增值税发票给甲方，未按照甲方要求开具发票，甲方可顺延付款时间不承担违约责任，由此造成的损失由乙方承担。

2.结算方式：银行转账，由甲方以人民币负责结算。

六、违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。

3、乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

七、合同的变更、终止与解除

（一）合同的变更

双方必须严格遵守本合同，任意一方提出变更或修改要求，必须以载明变更的内容、日期等信息的书面形式事先通知对方，经双方协商一致后达成书面补充协议方可变更本合同内容。未变更的部分，双方应当继续履行。补充协议与本合同就同一事项约定不一致的，以补充协议为准。若协商不成，依照原合同履行。

（二）合同的终止

1、合同期满，双方履行本合同义务完毕，本合同自期满之日起自动终止，双方的权利义务关系自动消失。

2、经双方协商一致并另行签订书面补充协议的，可终止本合同。

3、如一方严重违反本合同，并在收到对方违约通知之日起3个工作日内仍未能改正违约行为的，另一方可立即终止本合同。

4、本合同约定可提前终止的情形。

5、本合同的提前终止不应影响双方于本合同提前终止之前根据本合同已产生的权利和义务。

（三）合同的解除

1、双方就解除本合同协商一致的，可解除本合同。

2、由于一方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果守约方认为本合同已无必要继续履行或违约方在收到守约方要求其纠正违约的通知之日起3个工作日内仍不纠正其违约行为，则守约方有权向违约方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达违约方时生效，违约方应承担本合同约定的违约责任。

3、由于不可抗力或意外事故导致合同无法履行或部分无法履行，双方均可解除本合同而不承担违约责任。

4、因法律、法规、规章、行政规范性文件或国家、地方政策发生重大变化的，双方均可协商解除本合同。

5、合同的继续履行将损害国家利益或社会公共利益的，双方均可协商解除本合同。

八、通知与送达

（一）通知与送达

1、任何与本合同有关的由本合同双方当事人发出的任何文件、通知及其它通讯往来，必须采取书面形式，并送达至本合同签章页载明的通讯地址或双方书面通知的其它地址。如果一方未填写或填写不明或未另行书面通知，则视该方营业执照或统一社会信用代码证书标明的注册住址、电话等信息为本合同有效期内通知相关事项和送达书面文书的联系方式、送达地址。

2、本合同项下的所有通知和其它联系均须采用书面形式，各类通知送达的时间分别定为：

①专人递交以收件时为准；

②要求回执的挂号邮件以投寄后满七天为准；

③传真以收到对方确认时为准。

3、双方确定，在本合同有效期内，甲乙双方不得随意变更联系人。一方变更联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，未及时通知一方应承担相应的不利责任。

九、不可抗力

1、本条所称“不可抗力”是指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2、因“不可抗力”而未能全部或部分履行本合同时，发生不可抗力一方应自不可抗力发生之时起24小时内将事故书面通知另一方，以减轻另一方因此所遭受的损失，并应在7日内向另一方出具当地有关政府机构出具的官方证明文件以证明不可抗力的存在。在此情况下，发生不可抗力的一方仍然有责任采取必要的措施履行合同。如任何一方怠于通知导致另一方遭受的损失扩大的，怠于通知方应承担另一方因此所遭受的一切损失。

3、一方迟延履行本合同义务后，发生不可抗力的，不能免除迟延履行一方的法律责任。

4、由于不可抗力的原因导致本合同项下2025年度新区管委会机关办公饮用水保障项目服务事项无法或无必要继续进行的，在取得有关机构的不可抗力证明或对方书面谅解确认后，双方可解除本合同，乙方应将所有相关资料移交甲方，但甲方应该按照计时标准补偿乙方已经付出的合理的人工成本，双方互不追究法律责任。

十、争议及解决办法

本合同发生争议，双方应友好协商解决，,如协商不能达成一致的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。在执行合同期间，如需补充修改本合同相关条款，应书面提出；双方协商期间不影响本协议的执行，待相关条款双方达成一致时，另行鉴定补充协议。

十一、其他

（一）本合同所有附件、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（三）双方确定，在合同有效期内，甲方指定      为甲方联系人，乙方指定       为乙方联系人。

（四）本合同约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方业务联系往来、法律文书及争议解决时的法律文书送达地址，法院、仲裁机构的文书（含裁判文书）向任一方的指定地址进行送达的，视为有效送达。

（五）本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。如双方签署日期不一致的，本合同的生效时间以在后一方签署的时间为据。如由授权代表签署的，须提供授权委托书、授权代表身份证明以及工作证明材料作为本合同的附件。

（六）本合同一式陆份，具有同等效力，甲、乙双方各执叁份。

（七）本合同如有未尽事宜，由双方结合实际情况另行协商并签署书面补充协议处理。本合同的书面补充协议作为本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力，书面补充协议与本合同就同一事项(或内容)约定不一致的，以补充协议为据。

甲  方（盖章）                       乙  方（盖章）

单位名称：                           单位名称：

地  址：                             地  址：

法定代表人                           法定代表人

或委托代理人：                       或委托代理人：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：   年  月  日              签订日期：   年  月  日