长安区2025 年林业草原生态保护恢复资金 古树名木保护项目实施方案

二〇二五年九月

# 第一章  项目概况

## 1.1 项目名称

## 长安区2025 年林业草原生态保护恢复资金古树名木保护项目

## 1.2 项目建设单位

西安市长安区林业工作站

## 1.3 项目实施期限

项目实施期限：2025年10 月31日前

## 1.4 项目建设内容

对长安区大兆街道庞留村国槐树（编号 61011600001） ；黄良 街办湖村小学白皮松树（编号 61011600043）、滦镇街办甘泉街西 口圆柏树（编号 61011600056）、滦镇街办中心街西口庙门前圆柏 树 （ 编 号 61011600057 ） 、 砲 里 街 道 西 垇 村 国 槐 树 （ 编 号 61011600079 ） 、 韦 曲街 办 富丽城黄河 小 学对面皂 荚树（编 号 61011600139）的六棵古树进行实地调查，掌握古树树龄、长势、病 虫害等现状，针对枝条干枯断裂、树干树枝腐朽、周边环境破坏、 土壤板结退化等问题，实施全方位保护；对老化、受损枝条进行科 学修剪，清理枯枝并涂抹伤口愈合剂；支撑加固脆弱枝干、对树体 空洞、腐朽部位进行清理及仿真修补；划定古树保护区域，移除周 边违建、拆除地砖铺设地面，恢复透水透气生长环境；增设围栏、 警示牌、监控防止人为破坏；打孔透气等方式改善土壤结构，增强 保水保肥能力；同时建立动态监测系统，定期跟踪古树生长状况， 确保保护措施持续发挥实效，为古树生长创造良好条件。

## 1.5 项目建设背景

2025 年 3 月 15 日，《古树名木保护条例》正式施行，规定县 级以上人民政府应当将开展古树名木保护管理工作所需经费列入本 级预算。《西安市古树名木保护条例》也要求市、区县人民政府将 古树名木保护经费列入本级财政预算，用于养护补助等工作。

古树保护现状需求：长安区古树名木存量大，现有散生古树名 木 267 株，还有 3 个古树名木群。此前，长安区部分古树存在枯死、 人为砍伐、病虫害、树干折断等管护不到位的情况，需要资金进行 抢救、复壮和日常养护。

提升管护水平需要：为加强古树名木保护，长安区开展了专项 行动，推进建立智慧化监测系统，完善林长制工作实施方案等，这 些工作的开展需要财政资金支持，以保障古树名木得到长期有效的 管护。

## 1.6 保护原则

对辖区内6 棵古树开展保护，应以古树生长发育的需要为基础， 结合古树名木生长发育遇到的具体问题，以及它们特定的生长环境， 以改善生存条件、促进恢复树势，延长古树的生长寿命为目的，同 时考虑古树名木的旅游观光需要，进行抢救保护。

# 第二章  古树基本情况及现状

## 2.1 长安区古树名木的现状

长安区自然环境独特，优越的自然条件与丰富的文化土壤非常 适合古树名木的生存。根据普查发现长安区现有散生古树名木 281 株，其中一级古树名木 78 株，二级古树 62 株，三级古树 141 株，

还有三个古树名木群，树种涉及国槐、银杏、侧柏、白皮松等 34 个。

为保护这些珍贵的“活文物 ”，长安区秦岭保护多措并举，严 格按照西安市古树名木保护条例规定，成立了长安区古树名木保护 领导小组，并组建了长安区古树名木保护专家组，研究解决古树名 木保护过程中的关键性技术难题和制度问题。形成了协调机制顺畅、 制度完善规范、养护责任明确、保护措施有力、工作方法高效的古 树名木保护长安特色。

在技术层面长安区根据多年工作实践，总结出一套行之有效的 保护修复措施。一是精准普查，科学建档。对古树名木实行编号挂 牌建档，建立古树名木图文数字档案系统，开展定期检查，实行动 态监管。二是规范保护，精确修复。对受损古树的抢救修复和病虫 害防治工作，采取一树一策、多措并举的方式进行保护，及时采取 修剪枯枝、打支撑、树心填充、种植仿生树皮等措施进行抢救修复 和复壮。三是智慧管理，多层互动。设立古树名木保护警示牌，为 全区一级古树制定悬挂电子身份证，通过扫描，可了解古树的所有 信息，方便一键导航和随时报修，实现了线上线下互动模式。四是 分类施策，除治病虫。根据古树树种生物学特性和病虫害发生规律 进行分期防治，采取化学防治、物理防治和生物防治相结合的方式

进行处置。五是积极宣传古树名木保护政策，制作了长安古树荟萃 图册，组织科普进校园、进社区、进村组活动，不定期开展古树名 木管理知识培训，极大提高了广大群众保护古树名木自觉性。六是 深入挖掘古树名木背后的历史文化、讲好古树故事，助力乡村振兴。 开展了《古树探秘之旅》活动，力推《人民日报》、人民网等多家 媒体对古树名木保护长安特色进行宣传报道，实现了北京五塔寺银 杏树和古观音禅寺古银杏树的千里隔空对话，分享古树保护经验。

在未来的工作中，长安区将继续加强古树名木保护工作。一是  加强古树名木执法监管，严格按照新修订古树名木保护条例，严格  执法，严厉打击破坏古树名木的违法犯罪行为。二是深入挖掘古树  名木背后的历史人文故事和民间传说，做好古树名木“探秘之旅 ” 工作，让古树生命永续、森林文化源远流长；三是加强科技赋能， 实行古树名木保护专家会商会诊制度，加强管护队伍技能培训，推  广应用新技术，提升专业化水平；四是加强技术研究，积极探索适  合长安区古树名木保护复壮的技术规范，确保古树名木健康生长。

自然因素中，古树因树龄长、生理机能衰退，自身抗逆性减弱， 易受极端天气（如暴雨、狂风、干旱、严寒）影响，导致枝干断裂、 根系受损；同时，病虫害也会趁虚而入，侵蚀树体，加速其衰败。

人为因素更为突出：城市化进程中，古树周边常因基建、违建 挤占生长空间，地面硬化破坏土壤透气性，导致根系缺氧；过度修 剪、乱刻乱画、攀爬折枝等不文明行为直接损伤树体；农业生产中 滥用化肥农药，或周边工业污染（如废气、污水）改变土壤和水质， 破坏古树生长环境；此外，部分地区保护意识薄弱，缺乏科学管护， 也使得古树在无意识中遭到持续破坏。

民众出于对古树“长寿 ”等象征意义的敬仰，在树枝绑挂福条 祈福。这一传统习俗虽蕴含着人们对美好生活地向往与对自然的敬 畏之情，但频繁的祭祀行为与长期绑挂活动，导致树体承受物理损 伤、生物侵害及生态干扰等多重压力，逐渐威胁古树的健康与存续， 需通过科学管理与合理引导，实现人文情怀与古树保护的平衡。

现将本项目涉及的六棵古树现状详细说明如下：

## 2.2 编号 61011600001 国槐树基本情况及现状

2.2.1 基本情况

古树名称：国槐（蝶形花科、槐属）

保护等级：一级

树龄：810 年

规格：树高：10 米；胸径：145 厘米；平均冠幅：12.5 米

位 置 ： 大 兆 街 道 庞 留 村（ 经 度 ： 109.04780790   纬 度 ：

34.10463799）海拔 556 米。

权属：集体

2.2.2 立地条件

古树树冠下有少量杂草，身处房侧，地形空间相对狭小，一定 程度限制了古树生长，位于处地势较低有积水隐患。古树周围为硬 化铺装路面，硬质铺装挤压导致的“根系囚笼效应 ”，对古树根系 形成压迫，影响土壤透气透水性，导致古树根系呼吸、吸收作用减 弱，从而阻碍根系生长。

2.2.3 生存状态

1.树干：古树主干靠近房屋处空腐严重，开放式树洞 4 个，面 积 10.35 ㎡ ，因成开放式，遇见下雨天气，雨水容易进入树干内部

加速树干部的腐朽、滋生病虫害。遇见刮风天气，开放式的中空树 干将加大风的阻力，不加保护会有风折的潜在威胁。古树二级枝干 末端处枯死枝较多。

2.树根：古树根部用水泥砖块垒砌高达 1 米的土堆，水泥材质  不透水、不透气，会彻底阻断土堆内土壤与外界的空气交换，导致  根系周围氧气急剧减少，根系因缺氧无法正常呼吸，逐渐出现窒息、 腐烂；同时，雨水无法渗透排出，土堆内易形成积水，进一步加剧  根系缺氧和烂根风险，造成古树树体及根部病虫害滋生。古树根部  未进行二次引流，单靠简易的水沟将其引向远处池塘，整个排水系  统不健全。

3.树冠：古树主干向东侧房屋倾斜严重，靠马路西侧的一级枝 干延伸至对面房屋且下垂有风折潜在威胁。

2.2.4 调查结论

1.树池狭小、硬化铺装压迫根系；

2.土壤贫瘠、对古树营养供给不足，土壤僵硬板结；

3.主干感染病菌导致大面积空腐；

4.树根周围地势低，雨水无法排出，长时间导致根系泡水退化、 稳固性差；

4.主干及一级分枝倾倒严重，需要做支撑保护；

5.现有保护措施不足；

6.当地村民对古树保护意识薄弱，对保护古树的政策法规不够 了解，对古树生长环境造成无意识的影响和破坏。

## 2.3 编号 61011600043 白皮松树基本情况及现状

2.3.1 基本情况

古树名称：白皮松；（松科、松属）

保护等级：特级

树龄：1030 年

规格：树高：19.6 米；胸径：117 厘米；平均冠幅：10 米

位置：黄良街办湖村小学

（经度：108.89736484  纬度：34.09096598）海拔 466 米。

权属：集体

2.3.2 立地条件

周边地形平坦周围无高大建筑，但生长在学校中，树根周围有 砖块铺设路面，根部生长一定程度受影响。周围有少量植被，对古 树影响较小。

2.3.3 生存状态

1.树干：主干一侧一级分枝枯死，主干一侧根部向上 10 米处树 身腐朽严重，有继续向上蔓延趋势；树根无裸露，但周围藤蔓沿着  树根部位向上生长已爬满古树根部 1m 处位置，大致树身光合作用降 低，细菌滋生。

2.保护现状：

古树图中红色标注区域呈空洞状态，之前使用水泥对空洞部位 进行了修补，现在树根处修补已年久脱落破损，已失去了对古树的 保护作用。而且水泥作为刚性不透气材料，封闭空洞后会阻碍树木 正常的气体交换与水分代谢，同时形成的潮湿阴暗环境利于微生物 滋生，加速木材腐烂；且水泥无法与树木的生长伸缩同步，易产生 裂缝引发二次损伤，还会阻断树木自身的修复过程，抑制其自然生 长，不仅难以真正修复古树，反而可能加速其衰败甚至死亡。

2.3.4 调查结论

1.树身主干一半枯死，且大面积腐朽；原有保护措施不当，造 成古树自身负担增加，需要重新修补。

2.古树身处学校，生长环境特殊，需要设置监控。

3.根部周围杂植吸收古树根部营养，造成古树树干营养成分减 少和病虫害滋生。

4.古树根部土壤面积较少且出现板结情况，周围垒砌水泥围栏， 导致根系发展不良。

## 2.4 编号 61011600056 圆柏树基本情况及现状

2.4.1 基本情况

古树名称：圆柏（柏科、刺柏属）

保护等级：特级

树龄：1700 年

规格：树高：9 米；胸径：110 厘米；平均冠幅：7.9 米

位置：滦镇街办甘泉街西口

（经度：108.84662211  纬度：34.08647122）海拔 430 米。

权属：集体

2.4.2 立地条件

古树所在周边地势开阔地形平坦。周围无高大乔木，生长在村 落中间，空气流通相对良好，古树根部地面铺设砖路影响根部呼吸 生长。

2.4.3 生存状态

1.树冠：经现场勘察，该古树西北侧主分枝已呈现大面积枯死 状态，只留极少部分树皮存活，前期未进行处理，将加速腐烂干枯 速度，形成严重的枯枝安全隐患。

2.树干：古树东南侧二级分枝枯死部分较多、整体长势呈衰弱 趋势，小枝萌发量少，枝干树叶枯黄较多，主干一级分枝向南倾斜 压在居民住房房顶。

3.树根：根部分布范围广，周围杂植较多，根部周围地面铺设 砖块土影响根部呼吸及透气性。

4.保护现状：现有保护措施中围栏面积较小，限制古树根系发 展，树身空洞部位采用水泥修补，大面积水泥修补古树空洞危害极 大，水泥坚硬不透气，会严重阻碍树木呼吸与水分循环，形成密闭 潮湿环境，促使真菌、细菌大量繁殖，加速木质腐朽；其缺乏弹性， 无法适应树木生长过程中的伸缩变化，极易产生裂缝，导致雨水、 害虫趁虚而入，造成二次伤害；同时大面积水泥覆盖完全阻断树木 自我修复进程，严重干扰古树正常生理活动，削弱树势，甚至加速

古树死亡，破坏珍贵的生态和文化资源。

2.4.4 调查结论

1.树冠东南侧分枝生长极为旺盛，枝条繁茂，该侧树冠重量显 著大于西北侧，整树属于严重不平衡生长，遇见极端大风天气，古 树有侧翻风险。

2.古树根部周围保护环境较杂乱，伴生植物较多，易引起病虫 害侵袭，对古树根部的健康造成威胁。

3.人为过度硬化、古树根树盘变小、裸土面积有限，将影响古 树根系正常的透气透水功能，加速根系的腐烂和萎缩，导致古树整 体营养不良，出现干枯、抵抗力下降的现象。

4.保护修补措施不当造成古树生长压力，需对水泥修补的空洞 重新修补。

## 2.5 编号 61011600057 圆柏树的基本情况及现状

2.5.1 基本情况

古树名称：圆柏（柏科、刺柏属）

保护等级：特级

树龄：1010 年

规格：树高：13.6 米；胸径：106 厘米；平均冠幅：10.8 米

位置：滦镇街办中心街西口庙门前

（经度：108.85855794  纬度：34.09913439）海拔 431 米。

权属：集体

2.5.2 立地条件

地面地势平坦，根部周围水泥路面限制根部生长；地处寺庙门  口，生长空间有一定限制，香客进香对古树生长环境造成火灾隐患。

2.5.3 生存状态

1.树干：树体主干出现长 0.6m 的裂缝，严重影响古树整体的稳 固性。

2.树冠：古树树冠延伸较长处有折断情况，树干一级主分枝向

北侧寺庙里倾斜生长

3.保护现状：古树根部生长周围水泥铺装压迫根系，新生根系 生长受阻，根部透气性差，围栏年久已有氧化生锈痕迹，支撑部位 无橡胶垫缓冲，易造成古树树皮损伤。

2.5.4 调查结论

1.电缆杂乱挂设于古树树冠上方，而古树向上生长的繁茂枝叶 在持续扩张，二者相互挤压碰撞，可能引发短路起火，甚至在雷雨 天气成为导电隐患，危及古树及周边安全。需进行修枝作业。

2.古树树身枯枝、折断枝较多，树身两主枝在分叉处已经严重 开裂，开裂面积较大，导致两侧枝干下垂严重，下垂树枝目前枝繁 叶茂，遇见极端天气有较大风折趋势，将破坏周边建筑物，安全隐 患较大。需要及时进行清腐及修补加固。

3.树身开裂部位位于主枝分叉处，成开放式伤口，前期未进行 有效保护，遇见下雨天气，雨水直接进入树干中部，加速树干中空 腐烂的速度，急需进行封堵和支撑加固处理。

4.水泥保护围挡限制根系生长，需要加设透气性水管。

5.古树生长在庙门口，生长环境较为复杂，且伴有香火有火灾 隐患，要实时监控。

6.土质营养缺失、较贫瘠、水汽交换能力差，影响古树生长。

## 2.6 编号 61011600079 西垇村国槐树基本情况及现状

2.6.1 基本情况

古树名称：国槐（豆科、槐属）

保护等级：特级

树龄：1008 年

规格：树高：11 米；胸径：132 厘米；平均冠幅：15 米

位置：西垇村二组村中间

（经度：109.11591053  纬度：34.166678949）海拔 658 米。

权属：集体

2.6.2 立地条件

古树地处水泥马路中间，地形平坦，但硬质铺装挤压导致的 “根系囚笼效应 ”，对古树根系形成压迫，影响土壤透气透水性， 导致古树根系呼吸、吸收作用减弱，从而阻碍根系生长；生长空间 及地面根系生长受限，根部营养减少。

2.6.3 生存状态

1.树干树冠：古树主干大面积干腐、空腐纵向延伸，空腐 5 处， 面积 7.31 ㎡ ，空洞部位雨水浸泡长时间导致腐朽蔓延，整体稳固性 差。枝干有砍断现象且创伤口没有修护。树冠向上生长繁茂与横穿

电线接触在雷雨天气有导电危险。

2.树根：古树身处马路中间虽地势平坦，但硬化水泥铺装压迫 根系，导致死根，新生根系生长受阻，根部透气透水性变差。

3.保护现状：现有保护围栏年久有破损生锈情况，因处马路中 间未贴标识常有撞人情况。钢箍保护未加设软性保护衬，修补部位

措施有脱落且使用水泥修补使古树负担加重。

2.6.4 调查结论

1.树身主枝干有多处空腐，已形成开放式空洞，面积约 8m² ,  空洞内木质部分腐烂和虫害严重，遇见极端的大风天气，将加大古 树风折的隐患，原先水泥修补处需尽快重新修补。

2.一侧主杆枝生长旺盛，使当前主枝因自身重量及冠幅延伸， 对树体主干产生显著的横向拉力与重力荷载，致使树体受力失衡， 存在主干劈裂、枝干折断及整体倒伏风险，需要支撑加固。

3.根部透水透气性差，根系生长受限需要根部南北侧进行复壮 和增加透气性水管。

4.围栏年久失修，需重新更换，因古树位置特殊，位于村庄街 道正中间，围栏前期有被车辆碰撞的痕迹，本次保护应加设醒目的 提示标志。

## 2.7 编号 61011600139 皂荚树基本情况及现状

2.7.1 基本情况

古树名称：皂荚（豆科、皂荚属)

保护等级：一级

树龄：530 年

规格：树高：22.4 米；胸径：196 厘米；平均冠幅：19.4 米

位置：韦曲街办富丽城黄河小学对面

（经度：108.97626997  纬度：34.17081802）海拔 481 米。

权属：集体

2.7.2 立地条件

古树所在区域地形平坦，周边地势开阔；古树生长环境周围无 建筑设施，无高大乔木，空气流通良好；所在土壤为壤土，土质僵

硬，营养缺失、较贫瘠、水汽交换能力差，影响古树生长。

2.7.3 生存状态

1.枝干树冠：古树主干二级分枝断裂 1 处，树干分枝空腐严重 成开放性，受雨水侵袭继续腐烂加剧。树体向一侧倾斜。古树朝天 空洞、断枝较多。

2.树根：周围水泥台砌筑，树根生长受限，透气性变差。

3.保护现状：支撑杆因环境因素年久生锈松动，且支撑点与树 干接触面没有保护层。

2.7.4 调查结论

1.树身有严重的空腐开裂现象，呈开放式裸露。急需清腐修补， 古树枯死枝、断裂树干较多，树枝有空腐情况，不加保护树枝有坠 落危险，急需处理。

2.整体树势朝向北侧及东侧倾倒，原先的支撑年代久远，出现 松脱现象，不能满足现有的倾斜重量，需进行加固处理。

3.古树根部有水泥围砌的高台，严重缩小古树的树盘，影响古 树根部的透水透气功能，极大限制古树的健康生长。需破除高台并 进行整地作业，因生长地方空旷需加设围栏保护。

4.原先支撑杆生锈松动，而且支撑点与树干接触面没有软保护， 会加速古树皮生长摩擦进一步伤害古树。

5.古树所在土壤较贫瘠，对古树营养供给不足，土壤僵硬板结。

# 第三章 指导思想、依据、原则

## 3.1 指导思想

坚持“保护第一，合理利用，分级管理 ”的理念，坚持生态保 护与历史文化传承并重。强化系统思维，统筹推进古树资源普查建 档、科学复壮、动态监测与环境整治；创新“政府主导、部门协同、 科技支撑、公众参与 ”机制，运用数字化、智能化手段提升保护效 能；深挖古树文化内涵，推动古树保护与生态教育、文旅融合，实 现生态效益、社会效益、文化效益协同发展，让古树成为传承历史 记忆、彰显地域特色、厚植生态底蕴的“绿色活化石 ”，筑牢生态 文明建设根基。

## 3.2 编制依据

（1）《中华人民共和国文物保护法》（2017 年修正）

（2）《中华人民共和国森林法》（2019 年修订）

（3）《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意 见》（全绿字〔2016〕1 号）

（4）《国家文物局国家林业和草原局住房城乡建设部关于加强 全国重点文物保护单位内古树名木保护的通知》（文物保发〔2023〕 34 号）

（5）《城市绿化条例》（2017 年修订）

（6）《古树名木保护条例》（2025 年）

（7）《古树名木复壮技术规程》（LY/T2494-2015）

（8）《古树名木普查技术规范》（LY/T2738-2016）

（9）《古树名木管护技术规程》（LY/T3073-2018）

（10）《古树名木复壮养护技术和保护管理办法》（2013 年）

## 3.3 编制原则

1.全面保护：做好全面普查，将所有古树名木纳入保护范围。

2.依法保护：健全法律法规制度体系，严格按照相关法律进行 管理和执法。

3.属地管理：根据古树名木所在区域，由相关部门对所辖区域 的古树名木进行保护管理。

4.原地保护：严禁违法砍伐或者移植古树名木，严格保护好原 生地生长环境。

5.科学管护：推广先进养护技术，坚持抢救复壮与日常管护并 重。

# 第四章 古树保护技术路线

## 4.1 硬化破除清理

1.概述：采用人工拆除的方式对古树树冠垂直投影下及其外围 的硬化地面进行拆除，并运走垃圾，尽可能减少人为对古树的破坏， 并保证清除过程中对树干根系进行安全护理。主要包含以下工作内 容：

（1）人工破除树干周围水泥硬化层；

（2）石块、砖块、异物进行外运；

（3）微地形整理；

（4）场地清理与恢复。

2.技术要求

（1）工作内容及流程：

人工破除地面→裸露根系保护→砖块、水泥、异物外运→微地 形整理→场地清理与恢复。

（2）技术操作要求：

依据现场勘察结果，对拆除地选址进行测量预算，合理规划好 拆除时间和进度，做好合理规划，安全施工、措施有效。人工破除 地面硬化层时应随时观察主要根系分布区的深度，避免清理对根系 造成伤害。清理过程中遇到直径超过 3cm 的活根系应进行避让，不 能有效避让的，应及时用麻袋片进行包裹，并及时喷施植物生长调 节剂和根腐灵的混合药剂进行保湿。也可用复配有植物生长调节剂 和根腐灵的混合药剂的稀泥进行涂抹包裹，避免根系受损和失水。

## 4.2 枝条整理

1.概述：本分项工作内容为保证古树的营养平衡，保证树冠的 通风、透气和透光性，有效消除树冠上存留的病虫源，控制病虫害 的发生，降低枝干劈裂风险。枝条整理遵循“五个有利于 ”原则：

一是有利于古树的生长；二是有利于展现古树的历史价值和风 姿；三是有利于游人安全和树体的稳固；四是有利于病害、虫害的 防治；五是有利于调整古树名木局部枝叶的分布。

在保持现有树冠树形基本不变的前提下修剪枯死枝、危险枝、 病虫枝和竞争枝等，剪口做好杀菌消毒和防腐处理枝条整理部位。 枝条整理主要包含以下工作内容：

（1）搭建脚手架；

（2）高空修剪作业；

（3）修剪口修护，做好杀菌消毒和防腐处理；

（4）拆除脚手架；

（5）枝条清运；

（6）场地恢复。

2.材料：纯天然熟桐油

（1）务必选用纯天然植物源的熟桐油，严禁使用含有化学添加 剂的熟桐油；

（ 2 ） 材质标准应符合《 古树名木保护复壮技术规程 》 （DB11/T632—2025）的有关规定。

3.技术要求

（1）一般要求

① 树冠整理应符合有关规范规定；

② 原则上不得修剪直径≥5cm 的枝干，除非该枝干已经腐朽或 者劈裂，并有严重的安全隐患；

③ 树冠整理必须充分考虑树冠树形，务必尽量保证根冠比的平 衡；

④ 高空作业需注意对操作人员、古树本体及周围游人生命财产 的保护，设置施工场地范围，摆放安全警示标牌。

（2）技术要求

① 工作内容及流程

搭建脚手架→高空修剪作业→修剪口修护→拆除脚手架→枝条 清运→场地恢复。

② 技术要求：

整理时期：树冠整理通常整理有安全隐患的枯死枝、断枝、劈 裂枝应在发现时及时整理。

操作要求：

通常采用“三锯下枝法 ”，在被整理枝条预定切口以外30cm 处， 第一锯先锯“ 向地面 ”做背口，第二锯再锯“背地面 ”锯掉树枝，  第三锯再根据枝干大小在皮脊前锯掉，留 1-3cm 的橛。整理时不要  伤及古树干皮，锯口断面平滑、不劈裂、利于排水。锯口直径超过  5cm 时，应使锯口的上下延伸面呈椭圆形，以便伤口更好愈合。

断枝、劈裂枝整理：折断残留的枝杈上若尚有活枝，应在距断 口 2-3cm 处修剪；若无活枝，直径 5cm 以下的枝杈则尽量靠近主干 或枝干修剪，直径 5cm 以上的枝杈则在保留树型的基础上在伤口附 近适当处理。

创伤面保护处理：所有锯口、劈裂撕裂伤口须首先均匀涂抹消 毒剂，如 5%硫酸铜、季铵铜消毒液等。消毒剂风干后再均匀涂抹伤 口保护剂或愈合敷料，如植物伤口愈合剂等。

## 4.3 古树树干修护

本分项工作内容为保证古树树干部的稳固性和美观性，在树体 创伤中空部位处开展修护工作，古树修补通常集中在以下几个方面：

（1）树干受损部位：因自然腐朽、病虫害侵蚀、机械损伤等造 成的树洞、裂缝和破损。

（2）树枝折断处：如果树枝因其他外力折断，需要进行修补以 保持树木的整体结构和形态。

（3）根部受损区域：因土壤侵蚀、根系暴露或病害导致的根部 损伤。

（4）树皮缺失或剥落的部分：树皮对于树木的保护和养分输送 非常重要，缺失或剥落严重的区域需要修补。

1.树干清腐：本分项工作内容为保证古树的稳固性及树洞通透、

干燥，对树干进行腐朽物清理去除。将严重腐朽的树体组织谨慎仔 细地清理、刮除干净，措施如下：

（1）树干腐朽物清理

（2）树干腐朽面的清刮

（3）树干修护表面人工打磨

技术要求：树体清腐要注意对活体的保护，尤其需要注意对树 体腐朽部位边缘的处理，必须做到细致入微，不伤及活体干皮。树 洞内部的腐朽物彻底清理干净，不能留有死角。

2.树干消毒杀菌：本分项工作内容为杀灭树干腐朽面潜藏的病 菌、害虫及虫卵，防止其扩散蔓延危害树体。喷施杀菌剂进行杀菌 消毒处理措施如下：

（1）杀菌消毒处理（2 遍）

（2）杀菌剂与消毒剂

① 杀菌剂的选用必须为环保型产品，无毒无味；

② 材 质 标 准 应 符 合 《 古 树 名 木 保 护 复 壮 技 术 规 程 》 （DB11/T632—2025）A.3 的有关规定。

3.树干防腐：待杀菌剂风干后，最后涂刷或高压喷施防腐剂进 行防腐处理，为保障优良的防腐效果，防腐处理进行 3 遍。腐朽处 理后的色泽要均匀透亮，不能颜色过深过浓，尽量要与树体本体颜 色接近。

树体修护专用防腐剂

① 防腐剂的选用必须为纯天然植物提取的绿色环保型产品，如 纯熟桐油；

② 材 质 标 准 应 符 合 《 古 树 名 木 保 护 复 壮 技 术 规 程 》

（DB11/T632—2025）的有关规定。

4.中空部位仿真修补：

（1）钢筋龙骨造型与安装；

（2）安装通气通风管；

（3）龙骨植皮修复树体；

（4）加固层初纹理仿真制作；

（5）基础底涂抹仿真塑性专用泥；

（6）生态仿真细化制作；

（7）整体仿真艺术效果做旧处理；

（8）场地清理与恢复。

对树干中空部位进行仿真修补，防止树干部位腐朽蔓延，阻碍 病虫害滋生，树干修补面积应根据立地条件以及保护情况进行现场 研判。为保障良好的景观效果，依据古树的形态特征，对树干中空 部位腐朽进行仿真艺术修补处理，确保与周边的干皮融合为一体。

高空作业时注意对操作人员、古树本体及周围游人生命财产的 保护，设置施工场地范围，摆放安全警示标牌。

## 4.4 树洞修护

1.树洞清腐：本分项工作内容为保证古树的稳固性及树洞通透、 干燥，对树洞进行腐朽物清理去除。将严重腐朽的树体组织谨慎仔 细地清理、刮除干净，措施如下：

（1）树洞内外腐朽物清理

（2）树洞内外腐朽面的清刮

（3）树洞内外修护表面人工打磨

技术要求：树体清腐要注意对活体的保护，尤其需要注意对树

体腐朽部位边缘的处理，必须做到细致入微，不伤及活体干皮。树 洞内部的腐朽物彻底清理干净，不能留有死角。

2.树洞消毒杀菌：本分项工作内容为杀灭洞内潜藏的病菌、害 虫及虫卵，防止其扩散蔓延危害树体。喷施杀菌剂进行杀菌消毒处 理措施如下：

（1）杀菌消毒处理（2 遍）

（2）杀菌剂与消毒剂

① 杀菌剂的选用必须为环保型产品，无毒无味；

② 材 质 标 准 应 符 合 《 古 树 名 木 保 护 复 壮 技 术 规 程 》 （DB11/T632—2025）A.3 的有关规定。

3.树洞防腐：待杀菌剂风干后，最后涂刷或高压喷施防腐剂进 行防腐处理，为保障优良的防腐效果，防腐处理进行 3 遍。腐朽处 理后的色泽要均匀透亮，不能颜色过深过浓，尽量要与树体本体颜 色接近。

（1）树体修护专用防腐剂

① 防腐剂的选用必须为纯天然植物提取的绿色环保型产品，如 纯熟桐油；

② 材 质 标 准 应 符 合 《 古 树 名 木 保 护 复 壮 技 术 规 程 》 （DB11/T632—2025）的有关规定。

4.树洞仿真修补：

（1）钢筋龙骨造型与安装；

（2）安装通气通风管；

（3）龙骨植皮修复树体；

（4）加固层初纹理仿真制作；

（5）基础底涂抹仿真塑性专用泥；

（6）生态仿真细化制作；

（7）整体仿真艺术效果做旧处理；

（8）场地清理与恢复。

对树洞进行仿真修补，防止洞内进一步腐化，阻碍虫害进入洞 内进行迫害，树洞修补面积应根据立地条件以及根部保护情况进行 现场研判。为保障良好的景观效果，依据古树的形态特征，对树洞 进行仿真艺术修补处理，确保与周边的干皮融合为一体。

高空作业时注意对操作人员、古树本体及周围游人生命财产的 保护，设置施工场地范围，摆放安全警示标牌。

## 4.5 古树复壮坑

1.概述：根据古树立地生长环境的空间条件，在古树根系分布 区域设复壮坑，有效增强古树根部土壤的通气透水性和土壤肥力， 便于后期养护管理过程中快速高效地浇水施肥。主要包含以下工作 内容：

（1）测量放线；

（2）人工挖复壮坑；

（3）在沟内填埋古树复壮营养基质及菌根菌剂；

（4）浇水灌溉；

（5）现场清理与恢复。

2.技术要求

（1）一般要求

① 布置位置：以古树为中心，呈放射状均匀分布。原则上应布 置主干有活树皮一侧古树树冠垂直投影边缘端，以确保良好的复壮

效果；

② 复壮坑深度：深度为 0.6-0.8m；

③ 注意对古树根系的保护：在人工挖复壮坑的时候应切实注意 对古树根系的保护，一旦在挖设过程中发现规格较粗的根系（一般 直径≥3cm 的根系）应停止挖掘，并合理另选位置或取消；

④ 保护裸根：如果在人工挖复壮坑的过程中不慎对根系造成损 伤应停止施工，并用植物伤口愈合剂对伤口进行涂抹，再用浸蘸有 古树生根剂的麻袋片对伤口进行包裹；

⑤ 回填营养土：采用园土+草炭+有机肥+菌肥(10:5:2:0.5)作 为复壮基质，还可采用传统的“素土+有机质+树枝 ”分层填充，此 填充方法可作为选择方案之一。

⑥ 回填土时从下往上分层加入复壮材料：表层为 0.3m 素土， 第 2 层为 0.2m 的复壮基质，第 3 层为 0.1m 的枝条(可用其他阔叶树 枝)，第 4 层又是 0.2m 的复壮基质，第五层是 0.1m 的杨树枝条，坑 底层为0.1m 厚的粗砂和陶粒。

（2）技术操作要求

① 工作内容及流程：

测量放线→人工挖沟→ 回填有机质营养土→浇水灌溉→现场清 理与恢复。

② 操作要求：

挖复壮坑深度以 0.6-0.8m、宽度 0.5m、长度 1-1.5m 为宜。

## 4.6 病虫害治理

随着树龄的增长，树体抗性的减弱，古树病虫危害开始逐步显 现，根据现场调查发现树干感染病菌，引起主干大面积空腐，破坏

古树稳固性；主干发现少量害虫虫洞，有部分枝叶开始枯黄。危害 古树健康。

在古树病虫害防治工作中，必须在“预防为主，综合防治 ”的 植保方针指导下，依据“生态环保、环境友好 ”的原则，广泛采用 生物防治和物理防治的方式开展有害生物防治工作。因此，在有效 控制区域内，选择人工喷药消杀的方式对古树进行有效防治。

材料准备：2.5%高效氯氰菊酯、多菌灵等药品、配比壶、护目 镜、防护服、口罩等。

操作步骤：组织专业人员利用喷药机对整树进行病虫害喷防， 使用高效氯氰菊酯、多菌灵进行复配，水药比例 1：2000；进行树干 喷雾处理，消灭虫卵及病原菌。在喷药时作业人员应穿戴好防护服、 护目镜、口罩做好防护。

## 4.7 树体支撑

古树主干因重力下垂严重，需进行顶点支撑加固保护。

4.7.1 树体支撑

1.详细评估：树木专家对古树的倾斜状况、根系情况、树干健 康状况以及与周围建筑物的距离和潜在影响进行全面评估。

2.支撑使用单根支撑柱，顶实树干增加稳定性。

3.选择合适支撑柱：根据树干负重详细计算支撑点受力情况， 选择强度足够的高强度的钢管作为支撑柱，同时以减少空间占用。

4.确定支撑点：支撑点选择在树干相对健康且能有效承受支撑 力的位置，同时避免对已有损伤部位造成进一步伤害。

5.安装方式：支撑柱底部的固定要特别牢固，采用深入地下的 地脚螺栓或混凝土基础，并确保其不会影响建筑物的基础。

6.缓冲处理：在支撑柱与树干接触的部位，使用柔软且有一定 弹性的缓冲材料，特制的橡胶垫或海绵垫，以减少对树干的摩擦和 压迫。

7.监测和调整：安装支撑后，持续监测支撑结构的稳定性。根 据监测结果，适时调整支撑的松紧度或位置。

4.7.2 支撑杆仿真处理

1.基础处理：清理支撑杆与树干接触部位的杂质，确保接触面 平整，必要时在树干侧加装防护垫（如橡胶垫），避免支撑时损伤 树皮。

2.材质选择：选用与周边环境色调、纹理相近的仿真材料（如 仿木涂层、树皮包裹层），或直接采用天然竹木等原生材料。

3.外观塑形：根据古树树皮纹理、颜色，对支撑杆表面进行仿 形处理（如涂刷仿木漆、粘贴仿真树皮），使支撑杆与树干、周边 植被视觉融合。

4.固定与伪装：将处理好的支撑杆按支撑角度固定，对连接处 （如支撑杆与地面、树干的固定点）进行隐蔽处理。

5.细节调整：检查仿真效果，调整颜色深浅、纹理走向，确保 支撑杆既不突兀又能发挥稳固作用，最后清理施工痕迹，恢复周边 景观协调性。

## 4.8 围栏保护

4.8.1 围栏保护

为防止人为对古树进行过度干扰，对古树进行围栏保护，提升 景观效果的同时，进一步拉开人树距离。

材料：选择高 1.2m 铁艺围栏，根据古树实际情况选择适合的形

状及尺寸进行人工安装。

施工材料：铁艺围栏、黑色防锈漆、面漆、松香水、刷子、 口 罩、手套等。

施工方式：采用人工安装刷漆

施工步骤：

1.施工前做好防护准备，安排专人现场维护秩序。

2.用松香水和黑色防锈漆进行混合稀释，直至油漆轻微挂液为 止。

3.人工将黑色防锈漆均匀刷在栏杆上，再使用面漆进行第二次 喷洒，刷前做好自身防护、带好口罩、手套。

4.8.2 围栏修缮

根据现场调查，古树围栏采用方管铁艺围栏，围栏表层有老化 生锈现象，铁皮已经外露，需对其进行修缮。

施工材料：黑色防锈漆、面漆、松香水、刷子、角磨机、砂纸、 口罩、手套等。

施工方式：采用人工涂刷防锈

施工步骤：

1.施工前做好防护准备，安排专人现场维护秩序。

2.用砂纸及角磨机打磨掉围栏原有防锈漆和锈铁。

3.用松香水和黑色防锈漆进行混合稀释，直至油漆轻微挂液为 止。

4.人工将黑色防锈漆均匀刷在栏杆上，再使用面漆进行第二次 喷洒，刷前做好自身防护、戴好口罩、手套。

## 4.9 树体周围环境整治及覆土回填

在古树的保护范围内清理土壤中的垃圾与杂物，伐除古树周边 对其生长有不良影响的植物（杂草及竞争乔木），做到周围环境干 净整洁。

回填土用肥力充足、排水良好、富含有机质、疏松通气、酸碱 度适中的土壤分层回填，并在每层回填后进行轻轻压实。在回填土 中添加适量的肥料，并立即进行浇水，使土壤与植物根系紧密接触， 帮助土壤沉降。

材料准备：铁锹、锄头、筛子、营养土、有机肥、土壤改良剂 等。

改善方法：清理、移除树木周围的杂草、构树、落叶和其他杂 物，平整地势，对原因土壤进行改良、使用营养土、有机肥、土壤 改良剂等增加土壤肥力。

## 4.10 修建排水沟

（1）清除施工范围内杂物，轻挖表层土壤，若遇根系需小心避 让或采用绕行设计。

（2）沟槽开挖：按设计尺寸开挖沟槽，过程中实时监测是否触 及古树根系，若发现立即调整。

（3）基底处理：夯实沟底，铺设防渗膜（如需）或碎石垫层， 增强稳定性和排水性。

（4）沟体砌筑/铺设：用砖石砌筑沟壁或铺设预制排水管道， 确保接口严密，预留溢水口避免积水倒灌。

（5）回填与恢复：沟槽两侧回填原土并夯实，表面覆盖植被或 树皮，恢复周边生态，减少对古树生长环境的影响。

## 4.11 埋设透气管

古树树池尺寸狭小，一定程度限制了古树的生长环境，古树现 存生境呈典型城市胁迫性生态位；树池北侧为硬化铺装路面，硬质 铺装挤压导致的“根系囚笼效应 ”，对古树根系形成压迫，影响土 壤透气透水性，导致古树根系呼吸、吸收作用减弱，从而阻碍根系 生长，影响根系的呼吸和吸收作用，需结合相关规范的打孔方法进 行打孔，改良古树根系呼吸和吸收的地下环境。

透气孔间距：树池内四个角进行打孔，共计打孔 4 个，深度为 0.8-1m。

材料准备：洛阳铲、 φ 110mm 的 0.8mPVC 管、有机肥棒、陶粒 袋、盖子。

具体步骤：

1.先采用人工探根的方式，确认开挖处没有主根和支撑根后， 在树池四个角周围地表打孔。

2.将预先打好孔的透气管放入透气孔内，透气管伸出树池壁和 地面 3-5cm，管壁与土壤之间间隙使用陶粒填充，保证透气管壁透 气孔不被泥土堵塞，影响透气效果。

3.在透气管内放入有机棒肥，顶部用带孔透气盖盖住，以便于 古树根系透气。

4.在日常水肥管理时，需将配比好的液体肥灌输到通气管内， 水分和养分直达古树根系，提高古树根系吸收效率。

## 4.12 宣传牌制作

古树名木作为历史与文化的“双遗产 ”，是生态的“活名片 ”， 具有极高的保护价值。为了保护这些珍贵的自然资源，本次项目将在 古树旁竖立宣传标识牌，旨在让公众了解古树名木的重要性，加强群

众保护意识；让群众了解古树信息，宣传古树保护法规，以此来提高 公众对古树名木保护的认识和参与度。古树牌有两面，正面为古树 的 基本信息和法律条文，反面为古树相关宣传文章。

宣传牌尺寸：宣传牌高 2.15m，牌面宽 2.56m，预埋底座 0.5m。

材料准备：铁锹、钢筋地笼，水泥、沙子、钢板、地角螺栓根 据确定内容制作好的宣传牌。

## 4.13 安装监控

1.实时监测：监控可以实时监测古树周围的情况。一旦有人靠近 古树做出不当行为，监控系统可以立即发出警报，提醒管理人员及时 采取措施。同时，监控系统还可以记录下人们的行为，为后续的管理 和执法提供证据。

2.威慑作用：监控的存在本身就具有一定的威慑力。人们知道自 己的行为在被监控，就会更加谨慎，不敢轻易做出破坏古树的行为。 这种威慑作用可以有效地减少故意破坏古树的行为发生。

3.及时响应：当监控系统发现异常情况时，管理人员可以迅速做  出反应。他们可以通过广播系统对不当行为进行制止，或者直接前往  现场进行处理。这样可以在第一时间保护古树，避免造成更大的损失。

综上所述，在古树生长的古柏广场增设警示牌和监控，对于保护 古树具有重要的作用。它们可以从提醒、规范、监测和威慑等多个方 面，有效地减少人为破坏古树的行为，为古树的健康生长提供有力的 保障。

## 4.14 土壤改良

根据现场调查古树所在土壤较贫瘠，对古树营养供给不足，土壤 僵硬板结的地方进行改良。

材料准备：铁锹、锄头、营养土、有机肥、土壤改良剂等。

改善方法：利用营养土和有机肥进行换土处理。

具体步骤：

1.清理周围的杂草、落叶和其他杂物，轻轻疏松表层土壤， 检 查并修剪坏死或缠绕的根系，注意不要过度伤害主根。

2.挖掘旧土，以树木为中心，向外挖掘，深度视根系分布 而定， 挖至根系密集层上方约 20-30cm，逐步移除旧土，过程中注意 保护 根系。

3.混合新土，将营养土与适量有机肥及必要的土壤改良剂 均匀 混合，确保新土质地、酸碱度、养分含量与树木需求相匹配。

4.回填土壤，将混合好的新土逐层回填至坑中，每填一层 轻轻 压实，以促进根系与新土的紧密结合。回填厚度与树池底部边缘 平 齐。

5.换土完成后，彻底浇透一次水，确保土壤与根系充分接 触， 之后根据树木生长情况，适时追施适量肥料。

6.施肥以充分腐熟的腐叶肥、腐叶土、蚯蚓肥等基质肥为 宜， 减少使用复合肥和化学肥料，选择在树木休眠期或缓慢生长期， 尽 量避免树木生长旺盛的夏季和基本停止生长的冬季。

## 4.15 垃圾清运

施工完成后将现场所有施工垃圾清理，对施工现场进行清扫，垃

圾进行分类处理，对病害部位垃圾及药瓶包装进行单独打包，集中堆

放，最后进行单独无害化处理，对其他垃圾用专业垃圾车进行清运，

运送到指定的处理地进行无害化处理，确保现场干净整洁。

## 4.16 辅材样式图

1.围栏

2.宣传牌

# 第五章 古树保护

## 5.1 编号 61011600001 古树保护措施

1.古树树冠枝条整理：人工利用专业修剪工具对树冠三级分枝 处的枯枝、病枝、过密枝等进行人工修剪。

2.树干清腐：经勘察古树主干 1、2、3、4 号位置出现内部腐朽， 现进行人工清腐工作。

3.树体消毒杀菌：杀灭树体中空部 1、2、3、4 号位置潜藏的病 菌、害虫及虫卵，防止其扩散蔓延危害树体。

4.树体防腐：对古树主干 1、2、3、4 号杀菌后进行涂刷防腐剂 等防止腐朽面积增加。

5.仿真修补：在古树 1、2、3、4 号点位清腐杀菌防腐后进行 仿真处理，空腐部位密封，防水堵虫、增强古树的抗风性、体现美 观性和艺术性，变创伤为创意。

6.人工拆除砖台：对古树根部向上 1.5m 处的水泥及砖块垒台进 行破除，破除后对古树根部进行修复并清运垃圾。

7.复壮坑：计划在古树树冠下西、北两侧进行复壮作业，复壮 坑规格为 1.5m×0.8m×0.4m，共 2 个。

8.病虫害治理：古树整体保护完毕后，对整树进行人工喷药防 治病虫害工作，药品选择仿生无毒生物制剂，减少农药污染。

9.支撑保护：经专业人员现场勘查发现，古树西侧 5 号点位侧 枝生长极为茂盛，枝条繁多且延伸杂乱，致使该侧树枝重量大幅增 加，对古树主干及整体结构稳定性造成较大压力；东侧4 号点位枝 干空腐严重，木质部大量腐朽，枝干内部形成较大空洞，极大削弱 了枝干的支撑能力，随时可能因不堪重负而断裂。为避免古树因上 述问题出现倾斜、倒伏等安全隐患，保障其健康生长，需对4 号点 位茂盛侧枝进行科学合理的支撑加固，材料选用φ110mm 镀锌钢管 1

根，单只管长 6m，同时对 5 号点位空腐枝干实施有效支撑保护，材 料选用φ80mm 镀锌钢管 1 根，单只管长 5m，以分散重力、维持树体 平衡。

10.修建排水沟：古树与建筑墙面接触位置地面下陷形成坑洞， 居民向其内部倾倒污水，且造成雨水积点，在填土后修建一条排水 沟，防止根部泡水及居民倾倒污水。

11.标识措施：古树生长周围人员活动频繁。为更好地保护古树， 有必要增设一个宣传警示牌。

12.环境整治：古树与建筑墙面接触位置地面下陷，长期积水， 故在水泥垒台清除后对其进行填土（3m×6m×1m）。

13.土壤改良：古树所在土壤较贫瘠，对古树营养供给不足，土 壤僵硬板结的地方利用营养土和有机肥进行换土处理。

## 5.2 编号 61011600043 古树保护措施

1.树洞及枯死树干清腐：经勘察古树主干 1、2 号位置出现内部 腐朽，现进行人工清腐工作。

2.树洞及枯死树干消毒杀菌：杀灭树体中空部 1、2、3 号位置 潜藏的病菌、害虫及虫卵，防止其扩散蔓延危害树体。

3.树洞及枯死树干防腐：对古树主干 1、2、3 号杀菌后进行涂 刷防腐剂等，防止腐朽面积增加。

4.仿真修补：在古树 3 号点位清腐杀菌防腐后进行仿真处理， 空腐部位密封，防水堵虫、增强古树的抗风性、体现美观性和艺术 性，变创伤为创意。

5.枯死树干仿真修护：3 号位置在防腐后及树面刷漆，以保证 美观性及枯死面在自然环境中继续损坏。

6.病虫害治理：古树整体保护完毕后，对整树进行人工喷药防 治病虫害工作，药品选择仿生无毒生物制剂，减少农药污染。

7.标识措施：古树生长周围人员活动频繁，为更好地保护古树， 有必要增设一个宣传警示牌。

8.透气水孔：地下环境改良是古树复壮的关键，是实现古树生 长 势恢 复 的重要工作 内容 。计划在古树 下方位置埋 设 4 套 φ 110mmPVC 通气透水管，管长 0.8m，管壁上开若干直径为 1cm 的通气 小孔，管口加盖圆形地漏，用于提高古树根部透气透水性。

9.复壮坑：计划在古树树冠下四周进行复壮作业，复壮坑规格 为 1.5m*0.8m*0.4m*4。

10.土壤改良：古树所在土壤较贫瘠，对古树营养供给不足，土 壤僵硬板结的地方利用营养土和有机肥进行换土处理。

## 5.3 编号 61011600056 古树保护措施

1.古树树冠枝条整理及支撑：经现场勘察，该古树西北侧主分 枝已呈现完全枯死状态，形成枯枝安全隐患，为防止枯枝坠落危及 周边安全及避免营养消耗，需及时开展整枝修剪作业，对枯死主分 枝进行科学截除并做好伤口防腐处理。

2.树干清腐：经勘察古树主干 1、2 号位置枝干枯死腐朽，现进 行人工清腐工作。

3.树体消毒杀菌：杀灭树体 1、2 号位置潜藏的病菌、害虫及虫 卵，防止其扩散蔓延危害树体。

4.树体防腐：对古树主干 1 号及一级分枝 2 号杀菌后进行涂刷 防腐剂等防止腐朽面积增加。

5.仿真修补：在古树主干 1 号及一级分枝 2 号点位清腐杀菌防 腐后进行仿真处理，1 号部位密封，防水堵虫、增强古树的抗风性， 2 号位置进行全面仿古处理。

6.标识措施：古树生长周围人员活动频繁。为更好地保护古树， 有必要增设一个宣传警示牌。

7.支撑保护：东南侧分枝生长极为旺盛，枝条繁茂、延伸过长， 导致该侧树冠重量显著增加，已对古树主干及根系造成较大负载压 力，存在倾斜倒伏风险。为确保古树结构稳定性，维持树体受力平 衡，需对东南侧繁茂分枝区域实施专业支撑加固措施，材料选用φ 110mm 镀锌钢管 1 根，单只管长 6m 通过安装刚性支撑装置，分散重 力荷载，增强树体抗风及抗倒伏能力，保障古树长期健康生长。

8.人工拆除地面砖块：在古树东面有 11.6m×4m 的地面铺设地 砖，影响古树根系生长及古树根部透气性需要进行人工拆除，恢复 根部根系生长环境。

9.透气水孔：地下环境改良是古树复壮的关键，是实现古树生 长 势恢 复 的重要工作 内容 。计划在古树 下方位置埋 设 4 套 φ 110mmPVC 通气透水管，管长 0.1m，管壁上开若干直径为 1cm 的通气 小孔，管口加盖圆形地漏，用于提高古树根部透气透水性。

10.防腐地板：为了保护古树根系，防止踩踏压实土壤，避免根 系受损并改善周边环境和增强安全性，需在古树围栏面积内铺设防 腐地板，面积为 11.6m×4m。

11.复壮坑：计划在古树树冠下四周进行复壮作业，复壮坑规格 为 1.5m×0.8m×0.4m，共 4 个。

12.病虫害治理：古树整体保护完毕后，对整树进行人工喷药防 治病虫害工作，药品选择仿生无毒生物制剂，减少农药污染。

13.围栏保护：因古树生长环境和生存空间，防止人为对古树进 行过度干扰，扩大古树保护面积，需拆除古树东北两侧的围栏并在 古树前方南北方向安装高 1.2m，长度 11.6m 的围栏对古树进行保护， 并在围栏北侧开一扇门方便人员进出养护。

14.环境治理：对新增围栏前方长 10m 宽 3m 的地方进行绿化整 治。

15.土壤改良：古树所在土壤较贫瘠，对古树营养供给不足，土 壤僵硬板结的地方利用营养土和有机肥进行换土处理。

## 5.4 编号 61011600057 古树保护措施

1.古树树冠枝条整理：经现场勘察，该古树枯枝、病枝、过密 枝进行人工修剪，修剪过程严格按照枝条整理措施进行。

2.树干清腐：经勘察古树主干 3 号位置空腐，现进行人工清腐 工作。

3.树体消毒杀菌：杀灭树体3 号位置潜藏的病菌、害虫及虫卵， 防止其扩散蔓延危害树体。

4.树体防腐：对古树主干 3 号杀菌后进行涂刷防腐剂等防止腐 朽面积增加。

5.仿真修补：在古树主干 3 号点位清腐杀菌防腐后进行仿真处 理，3 号部位密封，防水堵虫、防止继续腐朽。

6.病虫害治理：古树整体保护完毕后，对整树进行人工喷药防 治病虫害工作，药品选择仿生无毒生物制剂，减少农药污染；

7.标识措施：古树生长周围人员活动频繁。为更好地保护古树， 有必要增设一个宣传警示牌。

8.扎钢箍保护：经勘察古树主干 2 号位置开裂长 0.6m，对裂开 内部进行腐朽清理，消毒杀菌，喷洒杀虫药物，做防腐桐油处理， 通过专业的修复材料对开裂部位进行仿真修复，并进行加固和美化 处理。

9.透气水孔：地下环境改良是古树复壮的关键，是实现古树生 长势恢复的重要工作内容。计划在古树下方水泥台位置埋设 4 套φ 110mmPVC 通气透水管，管长 0.1m，管壁上开若干直径为 1cm 的通气 小孔，管口加盖圆形地漏，用于提高古树根部透气透水性。

10.树体支撑：对庙门口一级主枝进行门字型支撑；在 1 号和 5 号之间用钢丝绳牵拉，材料选用φ110mm 镀锌钢管 3 根，单只管长

3.5m+6m+6m，并作仿真处理。

11.围栏修缮：围栏因自然环境原因出现生锈损坏，需对围栏进 行打磨、刷漆等工作。

12.安装监控：

实时监测：监控可以实时监测古树周围的情况。一旦有人靠近 古树做出不当行为，监控系统可以立即录像，画面传给管理人员让 其及时采取措施。同时，监控系统还可以记录下人们的行为，为后 续的管理和执法提供证据。

威慑作用：监控的存在本身就具有一定的威慑力。人们知道自 己的行为在被监控，就会更加谨慎，不敢轻易做出破坏古树的行为。 这种威慑作用可以有效地减少故意破坏古树的行为发生。

及时响应：当监控系统发现异常情况时，管理人员可以迅速做 出反应。他们可以通过广播系统对不当行为进行制止，或者直接前 往现场进行处理。这样可以在第一时间保护古树，避免造成更大的 损失。

13.土壤改良：古树所在土壤较贫瘠，对古树营养供给不足，土 壤僵硬板结的地方利用营养土和有机肥进行换土处理。

## 5.5 编号 61011600079 古树保护措施

1、古树树冠枝条整理：人工利用设备工具对整树的枯枝、病枝、 过密枝等进行人工修剪，修剪过程严格按照枝条整理措施进行。

2.树干清腐：经勘察古树主干一级分枝 1、2、3、5、6 号位置 出现腐朽空洞，现进行人工清腐工作。

3.树体消毒杀菌：杀灭古树主干一级分枝 1、2、3、5、6 号位 置潜藏的病菌、害虫及虫卵，防止其扩散蔓延危害树体。

4.树体防腐：对古树主干一级分枝 1、2、3、5、6 号位置杀菌 后进行涂刷防腐剂等防止腐朽面积增加。

5.仿真修补：在古树主干一级分枝 1、2、3、5、6 号位置清腐 杀菌防腐后进行仿真处理，防水堵虫、防止继续腐朽。

6.病虫害治理：古树整体保护完毕后，对整树进行人工喷药防 治病虫害工作，药品选择仿生无毒生物制剂，减少农药污染。

7.扎钢箍保护：对于开裂的树身清理，喷洒杀虫药物，做防腐 桐油处理，进行填充，通过专业的修复材料对开裂部位进行仿真修 复并加固和美化。

8.围栏保护：因古树生长环境和生存空间，防止人为对古树进 行过度干扰，扩大古树保护面积，需对古树下方破损的围栏进行拆 除并更换新铁艺围栏保护，围栏高 1.2m，长 8m。并给围栏增加防撞 标识。

9.复壮坑：计划在古树树冠下东西两侧各一个进行复壮作业， 复壮坑规格为 1.5m*0.8m*0.4m*2。

10.透气水孔：地下环境改良是古树复壮的关键，是实现古树生 长势恢复的重要工作内容。计划在古树根部 4 米处位置埋设 4 套φ 110mmPVC 通气透水管，管长 0.1m，管壁上开若干直径为 1cm 的通气

小孔，管口加盖圆形地漏，用于提高古树根部透气透水性。

11.支撑保护：该古树侧主枝生长态势极为旺盛，枝条伸展长度 远超另一侧，且未采取任何支撑加固措施。当前主枝因自身重量及 冠幅延伸，对树体主干产生显著的横向拉力与重力荷载，致使树体 受力失衡，存在主干劈裂、枝干折断及整体倒伏风险。为维护古树 结构稳定性，避免因负载过重引发不可逆损伤，对该主枝实施专业 支撑加固处理，材料选用φ110mm 镀锌钢管 1 根，单只管长 8m。 Φ 80mm 镀锌钢管 1 根，单只管长6m，支撑杆做仿真处理。

12.标识措施：古树生长周围人员活动频繁。为更好地保护古树， 有必要增设一个宣传警示牌。

13.土壤改良：古树所在土壤较贫瘠，对古树营养供给不足，土 壤僵硬板结的地方利用营养土和有机肥进行换土处理。

## 5.6 编号 61011600139 古树保护措施

1.古树树冠枝条整理：人工利用设备工具对整树的枯枝、病枝、 过密枝等进行人工修剪，修剪过程严格按照枝条整理措施进行。

2.树干清腐：经勘察古树主干三级分枝及 2 号位置出现断裂及 朝天洞，现进行人工清腐工作。

3.树体消毒杀菌：杀灭古树主干三级分枝及 2 号位置潜藏的病 菌、害虫及虫卵，防止其扩散蔓延危害树体。

4.树体防腐：对古树主干三级分枝及 2 号位置杀菌后进行涂刷 防腐剂等防止腐朽面积增加。

5.仿真修补：在古树主干一级分枝 2 号位置清腐杀菌防腐后进 行仿真处理，防水堵虫、防止继续腐朽。

6.拆除水泥台：人工拆除古树下方水泥台，按照古树修复规程 要求不能伤及树根，以恢复古树根部生长条件。

7.复壮坑：计划在古树树冠下四周进行复壮作业，复壮坑规格 为 1.5m*0.8m*0.4m*4。

8.病虫害治理：古树整体保护完毕后，对整树进行人工喷药防 治病虫害工作，药品选择仿生无毒生物制剂，减少农药污染；

9.标识措施：古树生长周围人员活动频繁。为更好地保护古树， 有必要增设一个宣传警示牌。

10.围栏保护：拆除水泥台后，地面整理并安装铁艺围栏，围栏 尺寸高 1.2m，长 48m。

11.支撑保护：古树 1、2 号点位进行支撑保护，材料选用 φ 110mm 镀锌钢管 2 根，单只管长 12m、8m，支撑杆做仿真处理。

12.安装监控：

监控可以实时监测古树周围的情况。一旦有人靠近古树做出不

当行为，监控系统可以立即拍摄，可以提醒管理人员及时采取措施。 同时，监控系统还可以记录下人们的行为，为后续的管理和执法提 供证据。

威慑作用：监控的存在本身就具有一定的威慑力。人们知道自 己的行为在被监控，就会更加谨慎，不敢轻易做出破坏古树的行为。 这种威慑作用可以有效地减少故意破坏古树的行为发生。

及时响应：当监控发现异常情况时，管理人员可以迅速做出反 应。他们可以通过广播系统对不当行为进行制止，或者直接前往现 场进行处理。这样可以在第一时间保护古树，避免造成更大的损失。

13.土壤改良：古树所在土壤较贫瘠，对古树营养供给不足，土 壤僵硬板结的地方利用营养土和有机肥进行换土处理。

# 第六章  保障措施

## 6.1 组织保障

成立专门的古树名木保护工作小组，明确各部门职责，各部门 分工协作。加强与街道、社区、村庄等基层组织合作，共同做好保 护工作。

## 6.2 资金保障

## 设立古树名木保护专项资金，用于日常养护、复壮、抢救、科 研等。争取社会捐赠，鼓励企业、社会组织和个人参与保护。

## 6.3 技术保障

建立古树名木技术档案，对每棵树进行详细记录，包括生长状 况、病虫害情况等。邀请专家定期对古树名木进行巡查和技术指导， 制定科学的养护复壮方案。加强与科研机构合作，开展古树名木保 护技术研究，推广应用新技术、新材料。

## 6.4 建设保障

基础设施建设：改善古树周边的基础设施，如修建便于养护人 员通行的道路，完善排水系统，确保古树生长环境的排水顺畅，避 免积水对古树根系造成损害。

保护范围建设：明确古树名木的保护范围，在保护范围内禁止 进行与保护无关的建设活动。对保护范围内的土地进行合理规划， 可种植一些有利于古树生长和生态保护的植被。

保护站点建设：根据实际需要，在古树集中分布的区域设立保 护站点，配备必要的办公设备、养护工具和物资，为日常的保护工 作提供便利条件。

信息化建设：利用地理信息系统（GIS）、遥感技术等信息化手 段，建立古树名木管理信息平台，实现对古树名木的数字化管理， 提高保护工作的效率和科学性。

## 6.5 安全保障

设置防护设施：在古树周围设置围栏、栅栏等防护设施，防止 人为碰撞、攀爬和破坏，同时避免车辆等靠近古树造成损伤。

消除安全隐患：定期检查古树的生长状况，对存在倾斜、枯枝 等安全隐患的部分及时进行加固、修剪或清理，防止其倒伏或枯枝掉 落伤人。

监测与预警：建立实时监测系统，对古树的生长环境、病虫害 情况等进行动态监测，及时发现异常情况并发出预警，以便采取相 应的保护措施。