**中国工商银行高陵数据中心考古勘探清表项目**

**采购内容及要求**

一、项目概况

中国工商银行高陵数据中心考古勘探清表项目，本次清表工作预估清理土方量约102509m³，需对考古勘探区域地表的建(构)物、硬化地面、黄土等进行清表，达到文物勘探条件要求。

二、工程内容和施工地点、计划工期

1.工程内容：本次清表工作预估清理土方量约102509m³，需对考古勘探区域地表的建(构)物、硬化地面、黄土等进行清表，达到文物勘探条件要求。

2.工程地点：西安市高陵区。

3.计划工期：30个日历天。

三、工程实施期限

1.中标人须在合同签订之日起1天内进驻并制作工程计划进度表，并经采购人书面同意。

2.中标人同意在3天内开始施工。

3.双方约定自施工之日起在30天完成约定的项目。遇阴雨天及不可抗力因素以及其他施工因素影响、工期相应顺延（顺延工期应由采购人、中标人共同签字确认）。

4.由于中标人原因造成工期延迟视同中标人违约，则中标人赔付采购人违约金至清运价的5‰／天。

四、工程量清单

1.本次清表工作预估清理土方量约102509m³，最高限价：15元/m³。

五、安全要求

1.投标人应制定可靠的施工方案和安全事故应急救援方案，采取有效安全防护措施，确保无安全事故发生。

2.按规定配备专职安全员。现场项目经理和专职安全员必须持有安全生产考核合格证。各作业班组长和施工作业人员必须经安全技术培训方可上岗。

3.机械施工、运输严格遵守《建筑机械使用安全技术规程》，机械操作、驾驶人员必须持证上岗。

4.运输车辆驾驶人员应严格遵守《道路交通安全法》及相关法规，确保安全运输。

六、工程施工基本要求

1.中标单位必须配备足够的人员和充足的机械设备进入实施，确保按时保质保量完成任务。

2.必须严密组织，文明施工，作好四周维护及安全环保措施，所需费用由成交单位承担，施工过程必须严格遵守政府相关规定。

3.严格遵守西安市关于控制扬尘污染、治污减霾的相关规定，并承担一切安全事故或违规处罚所带来的经济及法律责任。

4.承包方在外运渣土、垃圾中应严格遵守高陵区关于治污减霾相关规定，服从高陵区相关部门管理，严格做好治污减霾工作。

5.承包方必须严格按照治污减霾工作要求，完成施工出入口、洗车台、监控、环境监测设备等设施施工、安装，负责场内垃圾，裸露黄土覆盖、道路冲洗等工作，并承担相关费用，同时，需根据政府相关部门要求，完成渣土和垃圾外运相关手续办理后方可进场施工。施工过程中，应无条件响应各级管理部门，招标人各项管理规定，要求停工时必须立即停工，如因承包方私自作业，不按要求施工等情况由承包方承担全部责任，由此产生的全部费用由承包方承担。

6.承包方负责现场安全管理工作，并承担全部责任及由此产生的全部费用， 现场人员由承包方按照相关规定办理相关保险事宜。

七、技术规范及要求

1.执行的法律法规、技术规范包括但不限于以下规定、规范、标准： 《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《西安市扬尘污染防治条例》、《西安市建筑垃圾管理办法》、《西安高陵区治污减霾网格化管理工作实施方案》等。

2.质量标准：（1）项目范围内的房屋及附属物全部采用湿法作业、机械拆除、拆迁现场无扬尘，严禁人工拆除。垃圾清运全部采用机械清运的施工方法，严禁人工清运。（2）拆除至现有室内地坪（室外硬化路面）以下0.4米完成场地平整。（3）按城市管理部门要求安装冲洗台、限高栏、联网监控和空气检测装置等，确保设备正常使用。 （4）拆除地上建筑物、构筑物及附属物，以及破除室内地坪、硬化道路产生的全部建筑垃圾，严格按照城市管理部门指定的运输路线和倾倒场地清运，不得冒尖装载、不得沿路抛洒。（5）垃圾清运最终达到地坪以上全部垃圾清运完毕，现场无任何遗留物（最后以采购人、中标人共同验收合格，签字确认为准）。且施工方要具有垃圾消纳的处置能力。

八、商务要求

1.工期：自合同签订之日起30个日历天内竣工。

2.质量要求：合格。

3.付款方式 （1）最终根据实际工程量与中标单价据实结算，结算金额以审计结果为准。（2）支付方式：以双方认可的工程结算书载明的实际清理方量为计算单位，合同签订后支付合同价款的30%；清理工作完成且验收合格后支付至合同价款的80%；该工程验收完成后需报请审计局进行审计，审计报告出具后10个工作日内甲方向乙方付清尾款，最终以审计单位出具的审计价格予以结清尾款。注：每次付款前乙方需向甲方提供符合税务要求的等额发票。