西安市高陵区通远街道办事处

中国工商银行高陵数据中心项目清表

合同协议书

发包人：西安市高陵区通远街道办事处

承包人：              

合同协议书

发包人(简称甲方)：

承包人(简称乙方)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 中国工商银行高陵数据中心项目清表 事项订立本合同：

一、工程概况

（一）范围及规模：中国工商银行高陵数据中心项目清表包含拆除土大棚、彩钢瓦、水泥地面（破损、清运）、U型渠、井房；2.5.6组清表地亩、水泥地面下挖50公分。主要功能或目标:为优质高效保障中国工商银行高陵数据中心项目顺利进场施工，本次采购事项主要为项目施工用地进行地面附着物清理提供全过程服务。

（二）服务期限：自合同签订之日起30个日历日（具体以项目开展后发包人要求为准）。

（三）质量标准

质量符合标准。

1、清理渣土拉运严格执行西安人民政府及高陵区的相关规定、《西安市建筑垃圾管理条例》要求执行，清运至正规消纳地点进行倾倒或填埋,并承担处置费用和消纳 费用。禁止在道路、桥梁、公共场地、公共绿地、农田、河流、湖泊、供排水设施、水利设施以及其他非指定场地倾倒清运渣土。渣土拉运后应及时对清运地点进行收尾清理。

2、在安全文明施工问题上，必须严格按照标准规范严格执行，在此期间所发生的一切事故应由乙方自行承担。

3、项目实施过程中不与其他人员发生纠纷，在服务期间与其他人员产生的纠纷，均由乙方承担全部责任。

4、乙方在清运渣土前需按照市容执法部门的要求安装车辆冲洗设备及渣土覆盖绿网、防尘措施等。

5、乙方应当对渣土进行分类，不得将渣土与生活垃圾、危险废物混合处置。拉运前应设置符合相关技术规范的围蔽设施，出口道路硬化处理，设置车辆冲洗设备并有效使用，设置洗车槽和沉淀池并有效使用，采取措施避免扬尘。

6、乙方应当建立健全渣土运输车辆安全管理、驾驶人培训、车辆清运规范服务制度，加强车辆维修养护，保证运输安全规范。

7、运输过程中造成道路及环境污染的，乙方应当立即清除污染。

二、合同的组成部分

（一）采购文件及补充文件。

（二）乙方中标的投标（响应）文件。

（三）标准、规范和有关技术资料。

（四）其他有关文件。

三、双方的权利及义务

（一）甲方的权利和义务

1、有对现场需清理范围的认定权，同时有权随时检查、监督拆除现场的工程进度、质量和安全；

2、若乙方清运现场不符合治污减霾和防尘降噪的相关规定，甲方有权对乙方提出整改要求和处罚；乙方拒不整改或整改不到位的，甲方有权终止合同并将乙方清理出场；

3、对工程进度、质量进行监督检查。

4、组织对工程进行竣工验收。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方按照合同的规定承担认定范围内的清运任务；

2、接受甲方、监理单位和各级主管部门的监督和管理；

3、乙方应做好清运过程中沿途的安全防护工作，在清运过程中因防护不当而造成的塌方、滑坡等安全事故，如因此发生安全事故，一切损失和责任由乙方承担；乙方因履行本合同所发生的一切事故（包括的不限于，交通事故/工伤事故等）均由乙方自行承担，与甲方无关，若甲方因此承担赔偿责任的有权向乙方追偿。

4、严格按照施工说明书进行施工，确保工程质量按合同规定的时间如期完工和交付。

5、乙方有权按投标书中的承诺，在履约后获得约定的工程及服务费用。

6、乙方必须自行施工，不得转包，如确需分包个别子项时，须征得甲方同意；

7、提供竣工验收技术数据及相关资料，办理工程竣工结算，参加工程竣工验收。结算审减成果费由乙方全额承担。

四、服务内容及合同价款

中国工商银行高陵数据中心项目清表包含拆除土大棚、彩钢瓦、水泥地面（破损、清运）、U型渠、井房；2.5.6组清表地亩、水泥地面下挖50公分。主要功能或目标：为优质高效保障中国工商银行高陵数据中心项目顺利进场施工，本次采购事项主要为项目施工用地进行地面附着物清理提供全过程服务。

| 序号 | 名称 | 亩 | 平方米 | 米 | 立方米 | 单价(元) | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土大棚 | / | 19737.66 | / | / |  |  |
| 2 | 彩钢瓦拆除 | / | 77957.34 | / | / |  |  |
| 3 | 水泥地面(破损、清运) | / | 6991.11 | / | / |  |  |
| 4 | U型渠 | / | / | 792 | / |  |  |
| 5 | 井房 | / | 78.28 | / | / |  |  |
| 6 | 2.5.6组清表地亩 | 131.398 | / | / | / |  |  |
| 7 | 水泥地面下挖50公分 | / | / | / | 12594 |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

合同总价为：           元（人民币大写：            ）

- 此费用为本项目全部费用，费用包含拆除、开挖、装载、垃圾清理、地块内倒运及外运、倾倒、消纳处置、环保、管理费、规费、增值税等。

五、付款方式

- 合同签订后15个工作日内采购人支付成交供应商合同价款的30%作为项目预付款，供应商提供同等金额增值税发票；待整体清表工作完成后，采购人支付供应商至合同价款的80%，供应商提供同等金额增值税发票；项目验收合格后成交供应商报送结算资料，结算资料经采购人审定后15个工作日内支付供应商剩余价款，供应商提供同等金额增值税发票。

六、违约责任

（一）如遇以下情况之一，甲方有权对乙方进行处罚：

1、未按发包人要求的质量、标准完成清表、土地平整及渣土拉运任务的；

2、清表、土地平整及渣土拉运过程中出现安全事故的；

3、清表、土地平整及渣土拉运过程中出现污染环境的；

4、违反管理部门命令、规定和要求的。

（二）乙方工期每推迟一天应向甲方支付合同总价万分之五的违约金；迟延超过30天的，甲方有权解除合同，乙方无权要求甲方支付剩余款项并应向甲方支付合同总价5%的违约金；因客观因素造成停工的，根据停工时间，合同期限自动顺延。

（三）若乙方未按照治污减霾和防尘降噪的相关规定，做好现场管理，经上级部门检查后予以通报批评或被相关媒体报道，累计三次以上，甲方有权解除合同且对已完成部分不予以结算，同时乙方应赔偿甲方因此产生的全部损失。

（四）清理渣土拉运必须运至西安市高陵区有关部门指定的建筑垃圾消纳场地。未按要求拉运至指定消纳场所，被相关部门处罚的，相关法律和经济责任均由乙方自行承担。

（五）未能完全履行合同义务的，情况严重的，乙方应按合同总价的20%承担违约责任，甲方有权解除合同。

（六）甲方应按时向乙方支付工程款，逾期应按国家规定承担违约责任。

七、其他约定

八、争议

本合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的法院诉讼解决。

九、本合同经双方签字盖章后生效，一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

十、本合同中未尽事宜双方另行协商解决。

（以下无正文）

甲  方:（盖章）                乙  方:（盖章）

法定代表人或                   法定代表人或

委托代理人：（签章）            委托代理人：（签章）

签定日期：      年    月   日