合同编号：招采服务2026（  ）号

服 务 合 同（参考样本）

（项目编号：HXGJXM2026-ZC-CS1012）

（项目名称：蓝田猿人遗址保护规划编制项目）

甲  方：蓝田县文化和旅游体育局

乙  方：

202  年  月

中国  西安

服务合同（参考样本）

甲方：西安市蓝田县文化和旅游体育局

乙方：

在西安市财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织竞争性磋商采购，确定乙方为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》以及采购文件、成交供应商响应文件正本和澄清表（函）、成交通知书，经甲、乙双方协商确认，达成如下条款：

一、项目基本情况

（一）项目名称：蓝田猿人遗址保护规划编制项目；

（二）项目实施地点： 甲方指定地点   ；

（三）项目内容：蓝田猿人遗址保护规划编制，详见响应文件、采购文件等。

（四）服务期：本项目服务总周期为1年，自双方签订正式合同之日起计算，至供应商完成全部编制工作并取得文物主管部门正式批复文件之日止。

| 序号 | 工作阶段 | 时间要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现状勘察 | 合同签订后30日内完成 |  |
| 2 | 初稿编制 | 勘察完成后60日内提交 |  |
| 3 | 评审修改 | 初稿评审后15日内完成修改 |  |
| 4 | 规划成果 | 修改完成后30日内 |  |

二、合同价款

（一）合同总价款为小写：            大写：            。

（二）合同总价包括：包含但不限于乙方为提供服务所产生的全部成本、预期利益、售后服务、税费和合同中规定乙方应承担的其他义务的费用等完成本项目所需的一切费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

合同签订后开具符合规定的发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40%；

供应商完成相关服务工作并提交成果文件后开具符合规定的发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30%；

通过省级专家评审及相关部门审批后开具符合规定的发票，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的30%。

四、组成本合同的文件

（一）服务合同；

（二）成交通知书、响应文件、采购文件、澄清、响应补充文件；

（三）相关服务建议书；

（四）保密协议；

（五）保密承诺书；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

五、质量保证

- （一）乙方在整个服务期应遵守国家有关质量控制的法律法规和政策，符合国家质量标准。

- （二）乙方保证使用适当合格的人员为甲方提供服务，保证按本合同约定的服务内容提供服务，人员配置合理，全面满足招标要求。

- （三）乙方如果在服务期内发生与服务相关的任何错误、疏漏或问题，乙方应尽快组织人员予以解决，相关费用全部由乙方负担。

- （四）乙方应保证所提供的服务，符合合同规定的技术要求。如不符时，乙方应负全责并尽快处理解决，由此造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

- （五）乙方应保证通过执行合同中全部方案后，可以取得本合同规定的结果，达到本合同规定的预期目标。对任何情况下出现问题的，应尽快提出解决方案。

- （六）如果乙方提供的服务和解决方案不符合甲方要求，或在规定的时间内没有弥补缺陷，甲方有权采取一切必要的补救措施，由此产生的费用全部由乙方负责。

- （七）本项目规划成果的质保期为1年，质保期内乙方应配合甲方完成规划实施的对接工作。

六、服务承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同和随服务的相关文件为准。

七、保密条款及知识产权

（一）甲乙双方应对在本合同签订或履行过程中所接触的对方信息，包括但不限于知识产权、技术资料、技术诀窍、内部管理及其他相关信息，负有保密义务。

（二）乙方在使用甲方为乙方及其工作人员提供的数据、程序、用户名、口令、资料及甲方相关的业务和技术文档，包括税收政策、方案设计细节、程序文件、数据结构，以及相关业务系统的硬软件、文档、测试和测试产生的数据时，应遵循以下规定：

（1）应以审慎态度避免泄露、公开或传播甲方的信息；

（2）未经甲方书面许可，不得对有关信息进行修改、补充、复制；

（3）未经甲方书面许可，不得将信息以任何方式（如E－mail）携带出甲方场所；

（4）未经甲方书面许可，不得将信息透露给任何其他人；

（5）甲方以书面形式提出的其他保密措施。

（三）乙方完成的成果、汇总材料等相关权利均归属于甲方，非经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或向第三方提供。如发生以上情况，甲方有权索赔。

（四）乙方保证甲方在接受服务过程中免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉；如因侵权引起的任何法律责任以及给甲方带来的所有损失（包括但不限于甲方向第三人支付的赔偿、甲方律师费、差旅费、鉴定公证费、甲方人员误工费等）由乙方承担。

八、甲方的权利和义务

（一）甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

（二）负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

（三）根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

（四）国家法律法规所规定由甲方承担的其他责任。

九、乙方的权利和义务

（一）对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

（二）乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行规划设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

（三）乙方因不可抗力因素需延长设计时间的，须提前以书面形式通知甲方。

（四）接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

十、验收条款

验收标准：本项目规划成果验收以文物主管部门出具的正式批复文件为核心依据，验收标准符合国家及行业相关规范要求；供应商须按合同约定，完整交付全套纸质成果与电子成果，确保成果齐全、达标。

十一、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给供应商造成的经济损失。

十二、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续20天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（一）种方式解决：

（一）提交西安仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同生效

本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，本合同甲、乙各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十五、其他事项

（一）采购文件、响应文件、澄清表（函）、成交通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（二）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商确认后，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（三）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（四）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（五）本合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 甲方：西安市蓝田县文化和旅游体育局（公章） 地址：蓝田县政府大院 法定代表人：（签字或盖章） 代理人：（签字） 项目主管部门负责人：（签字） 招采办负责人：（签字） 联系电话：029-62500131 签订日期：202 年 月 日 | 乙方： （公章） 地址： 法定代表人：（签字或盖章） 经办人：（签字） 开户银行： 银行账号： 联系电话： 签订日期：202 年 月 日 |
| --- | --- |

附件1

信息保密协议

甲方：西安市蓝田县文化和旅游体育局

乙方：

甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供        ，达成如下保密协议并共同遵守：

- 第一条 保密信息的范围

本协议所称“保密信息”是指由乙方为甲方提供的      在服务期内接触、获悉、产生的不为公众所知悉的大数据信息。

第二条 保密义务

乙方应在本协议生效之日起：

1.乙方保证接触保密信息的人员仅限定于从事本协议或业务合作而必须知悉保密信息的乙方代表或拟投入甲方人员（以下简称“相关人员”），承诺其接触甲方保密信息的乙方相关人员在知悉该保密信息前已经了解并遵守该保密协议；

2.乙方保证约束其相关人员的行为，禁止其出于其他目的而获取、复制甲方保密信息；

3.乙方不得出于双方业务合作以外的目的使用或部分使用从甲方获知的保密信息。

第三条 违约责任

如果乙方违反本协议约定或承诺的，甲方有权视乙方违约并要求乙方承担如下一项或数项责任，乙方应在接到书面通知后 3 天内履行：

1.根据甲方要求更换乙方有违反本协议行为的相关工作人员；

2.应及时采取补救措施；

3.如果因此给甲方造成不良影响的，甲方有权单方面终止与乙方之合作，解除双方的业务合作协议，乙方应根据本协议的约定返还保密信息，并承担由此引起的一切法律责任；

4.乙方的违约行为给甲方造成不良影响的，乙方应向甲方支付10万元违约金及其因调查乙方的违约行为、采取补救措施而支出的合理费用，包括但不限于甲方向乙方及有关单位追索而发生的仲裁费、诉讼费、律师费、交通费等费用。

第四条 争议解决

凡因履行本协议而产生的一切争议、纠纷，双方应首先通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第五条 保密期限

本协议项下的保密义务自乙方签署本协议时开始，该保密期限是永久的，不因双方业务合作关系的变化而中止或终结。

第六条 协议生效及独立性、优先性

本协议自双方签署并加盖公章之日起生效。一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

本协议具有独立性，无论双方最终是否达成、履行、终止合作协议，均对双方具有法律约束力。本协议的效力亦不受双方为本业务合作之目的将来或已经签署的任何协议、合同、备忘录等法律文件的效力之影响。除非双方签署新的有效法律文件直接、明确表明要废除、变更、终止本协议。

本协议具有优先性，如果双方已经或将要签署的任何协议、合同、备忘录等法律文件中存在的保密条款所要求的保密义务低于本协议的，适用本协议。

甲方（签章）：                           乙方（签章）：

年   月   日                            年   月   日