**合同编号：**

**周至县文化和旅游资源普查**

**合同文本**

**甲 方：**

**乙 方：**

**签订日期：**

**签订地点：**

**甲方：**

**乙方：**

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

1. **项目概况**

1.采购方式：

2.项目名称：

3.项目编号：

4.项目地点：

1. **技术服务内容**

为贯彻落实关于文化和旅游工作重要论述精神，按照国家文旅部和省委省政府决策部署，落实新发展理念，实现资源保护和科学利用，推动文化旅游事业发展的需要。根据《文化和旅游部办公厅关于开展旅游资源普查工作的通知》（办资源发〔2022〕94号）和《陕西省文化和旅游厅关于印发陕西省文化和旅游资源普查实施方案的通知》（陕文旅发〔2024〕24号）的文件要求，围绕“文化和旅游资源普查”目标任务，按照周至县文化和旅游局工作安排，对周至县辖1街19镇开展文化和旅游资源普查工作，普查工作内容涉及成立县级普查领导小组、制定县级普查工作方案和普查实施方案、组织普查会议及培训、广泛做好普查宣传、搜集县级各相关部门已有资料、开展普查实施工作、编制县级文化和旅游资源普查图集和报告、汇总普查成果数据、上报市级等方面工作。具体完成以下服务内容：

1.编制方案

依据文化和旅游资源普查相关标准，制定《周至县文化和旅游资源普查工作方案》《周至县文化和旅游资源普查技术方案》，完善文化和旅游资源普查规范及要求。

2.资料收集及分析

系统收集整理与文化和旅游相关的分布于区级各部门的各种资料和研究成果，并进行分析、识别、归类。

3.预目录填写

周至县文化和旅游资源普查预调研和预目录表填写工作。

4.实地开展普查调查工作

实地开展周至县文化和旅游资源普查调查工作，对四大类文化资源进行全面调查；对八大类旅游资源进行实地外业调查。力争新发现一批优质文化和旅游资源。

5.内业整理工作

对文化和旅游资源普查调查资料进行整理；对文化和旅游资源名录进行梳理、解析和分类；对文化和旅游资源主类、亚类、基本类型的数量情况、各类型占比情况、各类型分布情况进行统计分析、汇总。

6.资源评价、归类分类

按照有关标准对各类文化和旅游资源进行客观评价、归类分级。

7.数据库建设

以区级行政区划为单元，建立区级文化和旅游资源普查数据库，挂接数据平台并完成动态调整。

8.质量检查

区级普查办对周至县文化和旅游资源普查数据库及成果资料进行质量检查。

9.数据汇总

汇总全区文化和旅游资源普查成果各项表格资料、普查成果数据、数据库汇总、普查成果图集报告等。

10.成果录入

将全区文化和旅游资源普查成果录入陕西省文化和旅游资源信息管理平台。

1. **合同价款**

根据中标通知书确定合同价为人民币 元，大写： 元。

1. **款项结算**

1.合同签订后甲方向乙方支付合同总价的40％作为预付款，即大写： 。

2.乙方完成普查任务，并完成验收后，甲方向乙方支付合同总价款60%，即大写： 。

3.支付方式：银行转账。

4.结算方式：甲方收到乙方开具的发票，以转账方式向乙方支付项目费用，乙方收款银行账号如下：

收款人名称：

银 行：

账 号：

行 号：

1. **服务期**

自合同签订之日起180日历天内。

1. **提交成果资料**

《周至县文化和旅游资源普查实施方案》

《周至县文化和旅游资源普查技术方案》

《周至县文化和旅游资源普查工作报告》

《周至县文化和旅游资源普查报告(含附图、旅游资源名录表、四大类文化资源成果资料、普查区实际资料表)》

1. **甲乙双方权利义务**

**（一）甲方的权利义务**

1.甲方有权指派专门人员或者单位对乙方的工作进行全程监督检查、管理、明确员工职责范围，对工作中不负责任、违反管理规定的人员，有权提出辞退要求，情况属实，乙方应无条件予以执行。

2.如果乙方不按甲方规定时限完成各阶段工作任务，给甲方工作开展造成延误及损失，则甲方有权终止合同。

3.为保证乙方顺利履行职责，甲方应当主动、客观、真实的向乙方提供与业务有关的情况和资料。

4.按本合同约定向乙方支付合同价款。

**（二）乙方的权利义务**

1.按合同要求向甲方派出合格的服务人员，依据岗位职责结合甲方交予的任务执行服务工作；遵守甲方制定的各项规章制度，为甲方提供保障服务。

2.乙方应当严格按照国家有关法法律法规政策及规定，为甲方提供服务，维护甲方的合法权益，乙方工作人员如不履行职责、不履行甲乙双方的约定，甲方有权向乙方提出更换。

3.乙方定期征求甲方的意见，及时报告工作进度，在规定时间内完成相应的项目工作。

4.甲方在工作质量、工作进度、工作内容等方面提出意见及建议，乙方应及时响应并有效改进。

1. **保密**

乙方对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

1. **违约责任**

**1.甲方违约责任**

（1）合同签订后，由于甲方项目停止而终止合同的，甲方无权请求返还启动资金。

（2）乙方进场后，甲方未给乙方提供部门配合协调、提供已有资料而造成乙方停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，同时工期顺延。

（3）甲方未按要求支付乙方服务费，每逾期一天，应承担万分之五的违约金。

**2.乙方违约责任**

（1）合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还启动资金。

（2）在甲方提供了必要的部门配合协调，并且保证了项目款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交调查成果时，应向甲方赔偿拖期损失费。因天气、交通、政府行为、疫情影响、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

（3）乙方提供的普查成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。

1. **争议解决**

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人应协商解决，协商不成双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

1. **合同生效**

（1）本合同自双方签字或盖章之日起生效，双方均应严格遵守；

（2）本合同未尽事宜双方可另行协商，签订补充协议。

**十二、**本合同一式 陆 份，自双方签章之日起起效。甲方 叁 份，乙方 叁 份。

*以下无正文*

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方 | 乙 方 |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人或被授权代表：（签字） | 法定代表人或被授权代表：（签字） |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |