## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：周至县终南镇豆一村猕猴桃示范园项目 |  | 标段名称：
组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注
一 | 建筑工程
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
合计

## 分组工程量清单报价表
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：周至县终南镇豆一村猕猴桃示范园项目 |  |  | 标段名称：
组号： 一 |  |  | 分组名称： 建筑工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1.1 | 首部枢纽工程
1.1.1 | 首部管理房维修（2座） | m2 | 24
1.1.2 | 0.4KV低压输电线路敷设 | km | 0.74
1.2 | 田间管网工程
1.2.1 | 管沟开挖 | m³ | 3830
1.2.2 | 管沟回填 | m³ | 3830
1.2.3 | Φ110UPVC干支管铺设，1.0Mpa | m | 5942
1.2.4 | Φ90PE辅管铺设，0.8Mpa | m | 4695
1.2.5 | Φ20PE毛管铺设，0.4Mpa | m | 75900
1.2.6 | 倒挂式微喷头（60L/h3.5m） | 个 | 30360
1.2.7 | Φ4/7mm软管（0.3m） | 个 | 30360
1.2.8 | φ20球阀 | 个 | 1566
1.2.9 | Φ20PE倒刺接头 | 个 | 1566
1.2.10 | φ20HDPE立管（L=1.2m） | 根 | 1566
1.2.11 | Φ20PE堵头 | 个 | 1566
1.2.12 | φ110×90PE 三通 | 个 | 59
1.2.13 | φ90PE 法兰 | 个 | 59
1.2.14 | φ90PVC法兰 | 个 | 59
1.2.15 | φ110UPVC 三通 | 个 | 15
1.2.16 | DN150穿路套管 | m | 60
1.2.17 | 阀门井（砖砌） | 座 | 21
1.2.17.1 | 土方开挖 | m³ | 6.35
1.2.17.2 | 土方回填 | m³ | 4.12
1.2.17.3 | C15混凝土垫层 | m³ | 0.22
1.2.17.4 | C20混凝土底板及支墩 | m³ | 1.26
1.2.17.5 | 模板制安 | ㎡ | 2.21
1.2.17.6 | M7.5水泥砂浆砌砖 | m³ | 1.16
1.2.17.7 | M10水泥砂浆抹面 厚2cm | ㎡ | 3.36
1.2.17.8 | Φ160PVC管 | m | 0.46
1.2.17.9 | DN800铸铁井盖 | 套 | 1
1.2.18 | 泄水阀井（D=800砖砌） | 座 | 7
1.2.18.1 | 土方开挖 | m³ | 4.71
1.2.18.2 | 土方回填 | m³ | 3.95
1.2.18.3 | M7.5水泥砂浆砌砖 | m³ | 1.07
1.2.18.4 | M10水泥砂浆抹面 厚2cm | ㎡ | 3.53
1.2.18.5 | C25混凝土预制盖板 | m³ | 0.08
1.2.18.6 | 砂砾石渗水层 | m³ | 0.18
1.2.18.7 | 模板制安 | ㎡ | 0.16
1.2.18.8 | 钢筋制作安装 | t | 0.01
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：周至县终南镇豆一村猕猴桃示范园项目 |  |  | 标段名称：
组号： 二 |  |  | 分组名称： 机电设备及安装工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
2.1 | 首部枢纽工程
2.1.1 | 更换200QJ40-143/10水泵（电机25KW，含电缆） | 套 | 2
2.1.2 | 恒压变频柜(35Kw) | 台 | 2
| 离心＋网式过滤器（FLX3+FWL3-2） | 套 | 2
分组工程量清单报价表
合同编号：
工程名称：周至县终南镇豆一村猕猴桃示范园项目 |  |  | 标段名称：
组号： 三 |  |  | 分组名称：金属结构设备及安装工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
3.1 | 首部枢纽工程
3.1.1 | 夹板、井盖 | 套 | 2
3.1.2 | DN80水泵提水钢管 | m | 120
3.1.3 | DN80弯管（90°） | 个 | 6
3.1.4 | 变径钢管（DN80×110） | 个 | 2
3.1.5 | DN25 自动进排气阀 | 个 | 2
3.1.6 | DN80止回阀 | 个 | 2
3.2 | 田间网管工程
3.2.1 | DN110闸阀1.0MPa | 台 | 34
3.2.2 | DN110泄水阀1.0MPa | 台 | 7