- 采购合同

（具体以实际签订为准）

| 甲方（采购人）： |  |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： |  |

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,按照采购文件规定条款和中标单位承诺,甲乙双方签订本合同。

一、项目概况

项目名称：

项目地点：

资金来源：

二、实施内容：

本项目建设目标主要有两项：一是在林草有害生物防控重点区域架设美国白蛾诱捕器100台，定人定点监控虫情；二是人工巡查林分有无虫情，对病虫危害林分及时采取防治措施面积2.5万亩。

- 三、主要技术措施

- 本项目虫情监测重点预防区包括近年美国白蛾防控重点区域的尚村、九峰、集贤、楼观等镇村；外来苗木进入周至的哑柏、二曲镇及国、省道沿线苗圃；去年发生突发虫情的沿山镇村；由重点预防区域向外延伸的周边苗圃、林带、村庄等为一般预防区。

- 1、架设美国白蛾诱捕器开展虫情监测：

- 美国白蛾疫情监测范围为尚村、九峰、集贤、楼观、二曲、哑柏、马召等美国白蛾喜食树种分布和苗木流通区域，结合金叶复叶槭、桑、榆、樱花、红叶李、核桃等树种分布情况开展虫情监测。在林草有害生物监测主要风险区域合理架设美国白蛾诱捕器100台，定人定点观测虫情，为预测虫情提供依据。需要进一步鉴定确认的，依照采样技术流程采集样品报送县局检验甄别，按照有关防控规程做好应急处置，以此为中心向周围林区进行虫情排查。

- 2、开展人工排查：

- 以林草有害生物监测风险区和风险点为中心，对周边镇村林分、苗圃进行踏查排除，重点防控区域范围内的行道树、片林、房前屋后树木、苗圃要每隔5-10天全面排查，一般防控区域10-15天排查一次。普查主要以踏查为主，观察树上有无幼虫危害时形成的网幕，叶片有无啃食过的网膜状痕迹，查看树冠枝条端部或近端部叶片背面是否有卵块，树干、墙壁、电杆、草本植物及附近物体上是否有成虫。发现虫情及时上报处置。

- 3、开展突发虫情预防性防治：

- 结合林草有害生物监测结果，积极开展寄主林分虫情针对性预防性防治，主要防治区域为可能发生美国白蛾疫情的风险区域及周边林分，对我县农林业生产造成较大生物灾害损失的竹节虫、黄刺蛾、金龟子、国槐尺蠖等虫情分布区域。根据林分实际开展高压喷雾防治、无人机防治等形式，累计防治面积为2.5万亩。

- 4、合理使用无公害药剂，多种方式互补防治：

- 药剂使用综合考虑林分密度、天气因素、人为活动范围等。药剂选择要十分注意对生态环境的影响和安全性，主要选择仿生、生物药剂和植物性杀虫剂，禁止使用国家限制使用的高毒、高残留农药，落实好安全用药规定和防治人员安全措施，做好喷药区域人员、禽畜的防范工作。

- 四、项目实施要求

- 1、诱捕器监测：诱捕器购置安装要在美国白蛾初代出土危害期发生前完成，诱捕器安装间隔300米-500米，悬挂高度距离地面2.5米，注明诱捕器编号和有毒有害字样，如因客观因素损坏丢失的及时补充，并找回原物集中处置。

- 2、专业队普查：时间为美国白蛾初代幼虫出土上树危害时开始进行普查监测，间隔期5-10天,5月初全面踏查一次，5月底对疑似虫情做好统计汇总，为适期防治和采取合理防治措施提供依据。

- 3、用药安全：在可能发生美国白蛾第1代幼虫危害盛期完成食叶害虫药剂适期喷防，合理选择喷雾用药，降低药剂残留，注意环境保护，及时对诱捕器监测和药剂喷防情况进行全面检查，确保防控效果。

- 五、保障措施

- 1、加强项目监管，成立项目建设领导小组，负责做好项目实施目标完成情况监督管理、实施过程管理和防控效果管理，做好项目实施建设环节资料收集、整理和上报，随时接受上级主管部门的指导、检查、监督。

- 2、项目建设采取竞标形式，由有资质的防治公司采取技术承包，全面负责林草有害生物日常监测、普查和预防性防治日常工作，做好普查人员技术培训，明确虫情监测普查具体要求和防治目标，制定普查防治技术方案，力求普查不漏死角，第一时间发现虫情，及时得到处理，确保虫情防控工作有序开展。

- 3、加强项目资金管理，坚持专款专用，确保发挥项目资金效益。

- 4、建立普查防控工作档案，完善虫情汇总和建档，做好图片、音像、文字等项目实施资料收集，力求全面、真实，不随意向外界透露项目情况，为项目建设领导小组掌控项目实施情况提供依据。

- 六、违约责任：

- 1、按《民法典》中的相关条款执行。

2、供应商未按合同要求提供货物或服务质量不能满足技术要求，应按照采购人要求无条件重新提供相关服务并满足采购人需求，因此产生的费用均由供应商承担；否则，采购人有权解除本合同，解除本合同书面通知书到达供应商之日视为本合同已解除，并按以下两种方式追究供应商责任：

（1）供应商赔偿采购人解除本合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用）；

（2）供应商支付采购人违约金。违约金计算方式：以本合同总价为基数，支付采购人合同总价的30%违约金，并对供应商的违约行为报监管机构进行相应的处罚，违约金不足以弥补因此给采购人造成的损失的，供应商应予以补足。

（3）供应商应做好相关防护工作，供应商履行本合同造成的任何损害均自行承担。

（4）供应商不得将项目转让、分包给其他单位或个人，供应商的投标文件和承诺等内容将列入本合同。

- 七、合同争议的解决：

- 合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

八、不可抗力情况下的免责约定：

不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

九、合同执行中发生争议：

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方同意向西安市仲裁委员会申请仲裁。

十、合同变更：

除本合同约定，合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十一、其他:

十二、项目费用结算:

项目总计费用为人民币       元，大写      元整。

项目实施结束后，乙方报请甲方验收，并经主管部门验收合格后，在甲方处办理百分之九十五（95%）工程款的支付手续；剩余合同总金额百分之五（5%）作为质保金，自验收结束之日起6个月内，在无索赔争议的情况下，在甲方处办理百分之五（5%）工程款的支付手续。

乙方提供全部正式税务发票。

十一、合同订立:

1. 订立时间：        年   月   日。

2. 订立地点：                            。

3. 合同期限：        年   月   日至        年   月   日，服务期为    天。。

4. 本合同一式 肆 份，双方各执 壹 正 壹 副，甲、乙双方代表签字或盖章后生效。款项结清后本合同自行终止。

| 采购人：（盖章） | 供应商：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 授权代理人（签字或盖章）： | 授权代理人（签字或盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
|  | 纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |