## 表-1 工程项目总造价表
工程项目总造价表
工程名称：铜川市耀州区董家河镇中心幼儿园维修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 |  | 造价（元）
1 | 综合楼工程
1.1 | 土建工程
2 | 锅炉房、门房工程
2.1 | 土建工程
3 | 室外维修工程
3.1 | 室外场地工程
合 计
大写：

## 锅炉房门房土建工程
分部分项工程量清单
工程名称：土建工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
外墙面改造
墙、柱面工程
1 | 墙面基层局部处理 [项目特征] 1.墙体类型：外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:抗裂砂浆加玻璃纤维网格布 3.位置：外墙面考虑10%，结算时以实际施工面积为准 [工作内容] 1.基层清理、部分基层砂浆修补 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 |  | m2 |  | 28.96
2 | 墙面基层处理 [项目特征] 1.墙体类型：外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道内掺建筑胶粉 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输 |  | m2 |  | 289.55
油漆、涂料、裱糊工程
3 | 抹灰面油漆-真石漆 [项目特征] 1.基层：无保温墙面 2.腻子种类：挂柔性耐水腻子 3.刮腻子要求：涂饰弾性耐碱封底涂料，涂饰弹性中层料并做表面造型 4.涂料品种、刷喷遍数：涂刷底漆，弹线分割，喷真石漆3MM [工作内容] 1.砍灰皮 2.刮耐水腻子 3.涂刷底漆 4.贴美纹纸 5.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 289.55

## 室外场地工程
分部分项工程量清单
工程名称：室外场地工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
地面
楼地面工程
1 | 人造草坪地面 [项目特征] 1、人造草坪面层(曲丝草55000针，内填环保橡胶颗粒) 2、10厚合成材料吸震垫 3、位置：原人造草皮场地 4、质量及物理要求等规格规范详见设计总说明 5、已扣减悬浮地板667.2 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 |  | m2 |  | 1718.8
标示标线
道路工程
2 | 标线 [项目特征] 1.油漆品种:热熔涂料 2.线形:分界线（实线、部分虚线），线宽0.15m [工作内容] 1.画线 |  | km |  | 0.275
围墙
防水工程
3 | 涂膜防水 [项目特征] 1.防水面层涂膜厚度、材料种类：2厚非焦油聚氨酯防水涂膜 2.防水基层厚度、材料种类：3厚聚合物水泥砂浆防水层 3.防水部位：外围墙 [工作内容] 1.基层处理 2.抹水泥砂浆防水层 3.刷粘结剂 4..铺涂膜防水层 |  | m2 |  | 82.53
墙、柱面工程
4 | 墙面基层局部处理 [项目特征] 1.墙体类型：外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:抗裂砂浆加玻璃纤维网格布 3.位置：围墙起皮位置，结算时以实际施工面积为准 |  | m2 |  | 82.53
分部分项工程量清单
工程名称：室外场地工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
[工作内容] 1.基层清理、部分基层砂浆修补 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰
油漆、涂料、裱糊工程
5 | 刷喷涂料 [项目特征] 1.刮腻子要求:防水腻子 2.涂料品种、刷喷遍数:外墙涂料 3.砍灰皮 [工作内容] 1.砍灰皮、基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 |  | 412.65
6 | 刷喷涂料-南、北围墙 [项目特征] 1.刮腻子要求:防水腻子 2.涂料品种、刷喷遍数:外墙涂料 3.砍灰皮 [工作内容] 1.砍灰皮、基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 |  | 199.5
拆除及零星项目
补充分部
7 | 拆除人造草坪 [项目特征] 1.拆除草皮 2.砼地面层保留 [工作内容] 1.拆除 2.运输（垃圾外运、运距暂按5公里考虑） |  | m2 |  | 1625.7

## 综合楼土建工程
分部分项工程量清单
工程名称：土建工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
内墙、顶棚改造
油漆、涂料、裱糊工程
1 | 内墙乳胶漆 [项目特征] 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 [工作内容] 1.砍灰皮、基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 |  | 6736.23
2 | 顶棚乳胶漆 [项目特征] 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 [工作内容] 1.砍灰皮、基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 |  | 2241.38
3 | 内墙面刷乳胶漆前加抗裂材料 [项目特征] 1.基层类型：部分基层加玻璃纤维网格布抗裂处理 2.位置：墙与柱、墙与梁、墙与墙相交处，横向、纵向处裂纹处，已出现的裂纹或防裂纹处。 3.占总施工面积比：约28% [工作内容] 1.裂纹修复 2.网片粘接 |  | m2 |  | 1886.14
外墙面改造
墙、柱面工程
4 | 墙面基层局部处理 [项目特征] 1.墙体类型：外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:抗裂砂浆加玻璃纤维网格布 3.位置：外墙面考虑10%，结算时以实际施工面积为准 [工作内容] 1.基层清理、部分基层砂浆修补 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 |  | m2 |  | 290.21
5 | 墙面基层处理 [项目特征] |  | m2 |  | 2902.11
分部分项工程量清单
工程名称：土建工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量
1.墙体类型：外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道内掺建筑胶粉 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输
油漆、涂料、裱糊工程
6 | 抹灰面油漆-真石漆 [项目特征] 1.基层：无保温墙面 2.腻子种类：挂柔性耐水腻子 3.刮腻子要求：涂饰弾性耐碱封底涂料，涂饰弹性中层料并做表面造型 4.涂料品种、刷喷遍数：涂刷底漆，弹线分割，喷真石漆3MM [工作内容] 1.砍灰皮 2.刮耐水腻子 3.涂刷底漆 4.贴美纹纸 5.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 2902.11
更换排水管
屋面及防水工程（落水管已接入地沟本次改造不更换）
零星项目
7 | 零星项目 [项目特征] 1.走廊及楼道油漆窗台板 3.油漆雨棚钢架等其他零星工程 [工作内容] 1.零星用工、用材 2.运输 |  | 项 |  | 1