合同协议书

采购人： 乾县自然资源局

供应商：

日  期：

合同协议书

（本格式条款供采购人和成交供应商双方签订合同参考，具体以采购人要求为准）

采购人（以下简称甲方）： 乾县自然资源局

供应商（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和渭南高新区调区扩区总体发展规划编制项目的采购文件、响应文件等有关规定，为确保采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条  项目概况

1.项目名称：乾县2025年度国土变更调查工作；

2.服务地点：采购人指定地点；

3.服务质量标准：符合现行国家及行业相关规范及标准。

4.服务期限：合同签订之日起180日历天。

第二条  组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、响应文件、采购文件、澄清、补充文件；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

第四条  编制依据

1.协议书、成交通知书、响应文件、采购文件；

2.甲方提交的基础资料；

3.乙方采用的主要技术标准：《中华人民共和国土地管理法》《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》（中华人民共和国自然资源部修订版）、自然资源部、国家林业和草原局《2025年度全国国土变更调查实施方案》及《国土变更调查技术要求（2025年）》、陕西省自然资源厅、省林业局联合印发的《2025年度省级国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测实施细则》、《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）及省级补充技术要求、咸阳市自然资源局、市林业局《2025年度国土变更调查及林草湿荒调查监测工作实施方案》及相关部署要求、陕西省耕地保护“一库（区）一区”制度相关文件及耕地、永久基本农田和高标准农田一体化管理规则、乾县国土空间规划（2021-2035年）及相关专项规划要求。

第五条  服务内容

一、目标任务

（一）总体目标

严格落实“全国统一领导、部局分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的工作机制，以2024年度乾县国土变更调查成果为基础，深度协同推进国土变更调查工作，严格遵循“统一标准、统一时点、统一平台”的核心要求，全面查清2025年度县域国土利用现状、地类变化、权属变化及植被覆盖类型等资源属性变化情况，形成以2025年12月31日为标准时点的年度现状数据及完整调查成果。动态更新各级国土调查成果，夯实自然资源“一张图”建设基础，紧密衔接耕地保护、国土空间规划、生态修复、执法督察等重点工作，为乾县落实耕地数量、质量、生态三位一体保护要求，推进“林耕置换”、高标准农田建设等工作，服务县域高质量发展与国土空间治理现代化提供精准、可靠的数据支撑和技术保障，助力全省耕地保护目标落地见效。

（二）具体任务

1.规范完成调查工作底图制作，整合部下发遥感影像、用地管理信息、林草湿荒监测数据等各类基础资料，构建统一、精准、高效的县级调查工作底图，全面满足双线调查工作需求。

2.全面开展年度变更调查工作，严格实行“动态发现、及时更新、年底汇总”的工作模式，精准查清每块变化图斑的地类、面积、属性、权属及变化原因。

3.完成权属界线上图更新工作，紧密衔接集体土地所有权确权登记日常成果，及时更新权属界线及属性信息，确保集体土地所有权确权登记成果与国土变更调查成果保持一致，维护县域土地权属秩序。

4.严格执行县级自检、市级复核、省级核查的三级质量管控体系，规范开展成果质量检查工作，落实数据质量终身责任制，签订数据质量承诺书，确保调查数据真实、准确、完整，坚决杜绝弄虚作假行为。

5.完成国土调查数据库更新与数据汇总分析工作，规范编制调查工作报告、技术报告、成果分析报告等文字成果，构建完整的年度变更调查成果体系，严格按照要求逐级汇交上报。

6.紧密衔接自然资源执法监管工作，及时推送“未批先建”“批而未建”等疑似违法违规图斑，助力遏制耕地“非农化”、严控“非粮化”，配合完成违法违规问题处置后的成果更新工作。

7.强化调查成果转化应用，推动调查成果与自然资源“一张图”深度融合，为自然资源年度监管、应急响应、城镇更新、闲置土地盘活等工作提供精准数据支撑，实现“大家查、大家用”的工作目标。

（三）工作内容

1.在乾县2024年度国土变更调查成果基础上，根据陕西省自然资源厅收集下发的2025年度遥感监测成果、各类用地管理信息及自行补充提取的土地利用变化情况，制作外业调查工作底图。以实地现状认定地类为原则，全面查清工作底图上每一块变化图斑的地类、面积、属性及单独图层信息的变化情况，对每个监测图斑进行逐一实地拍照举证。地类调查完成后结合日常变更成果，在2024年度国土调查数据库的基础上，更新乾县国土调查数据库，形成年度变更增量包，逐级上报。经市、省、国家逐级地类核查和全面检查通过后，形成乾县2025年度变更调查数据库成果。

2.预期成果

（1）基础成果

包括正射纠正影像成果，疑似新增建设用地图斑，疑似原耕地、园地、林地、草地等变化图斑，光伏板等特定要素信息等。

（2）统计成果

基于基础成果进行汇总统计形成的数据成果，包括：以县级行政区域为单元或以“三区三线”等特定区域为单元的各类统计成果。

（3）分析成果

根据相关监管需求，结合其他调查监测成果、管理数据和经济社会数据，通过分析形成各类图斑数据集及分析报告，包括：地类变化监测、特定要素监测。

第六条  验收标准

1、成果要求

（1）遥感监测成果：包括遥感正射影像图、遥感监测图斑等。

（2）外业调查成果：包括外业调查图件、地物补测资料、图斑举证数据包(DB格式)等。

（3）数据库成果：包括更新后的变更矢量数据（gdb格式）、国土调查矢量数据包括2025年度变更调查更新数据包（含增量信息与统计报表，由数据库质检软件打包生成）。

（4）各类报表：举证图斑信息表（MDB格式）、举证信息表（MDB格式）等。

（5）文字成果：包括土地利用变化情况分析报告及其他专题报告。

2、验收标准

满足采购人需求且符合现行国家及行业相关规范及标准。

第七条  合同金额及付款方式

1. 合同金额：人民币        元（小写：人民币       ）。合同总价即成交价，是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的人工费、设备费、管理费、利润和税金等全部费用。在提供服务的过程中的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。合同价格为含税价。

2.付款方式：

本项目经市、省、国家履约验收合格后，一次性付清，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%。

3.支付方式：银行转账。

乙方账户信息如下：

收款单位名称：

开户银行：

银行账户：

4.结算方式：由甲方负责结算，在付款前，乙方必须开具等额发票给甲方。

第八条  甲方责任和权利

1.甲方将向乙方提供为完成乾县2025年度国土变更调查工作所需要的信息、资料和其他相关协助。

2.甲方配合乙方完成工作开展过程中资料收集和外业调查工作。

3.甲方按本合同的约定向乙方拨付项目费用。

4.甲方有权随时了解乙方的工作进展情况。

5.甲方对乙方所提交的成果文件拥有使用权和处置权，其知识产权归甲方所有，甲方有权选用、修改相关成果文件。乙方不得将甲方的成果文件转让第三方。

第九条  乙方责任和权利

1.乙方应根据本合同的约定提供相应服务并提交最终的成果文件。

2.乙方对于甲方提供的基础资料、数据、保密信息等严格保密，若乙方违反保密义务，出现资料泄密情况，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担相应法律责任。

3.项目期内，对甲方的任何问题，乙方有义务提供免费咨询，接受甲方监督和检查。

4.项目合同规定的任务未经甲方书面同意，不得转包和分包。

第十条  违约责任

除非双方书面同意延迟，若乙方未能按本合同的约定提供服务、交付服务成果，甲方有权要求乙方支付违约金。每延迟一日违约金的金额为合同总额的0.1％。

如果乙方未能按本合同的约定提供服务，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方支付本合同总额5%的违约金。

第十一条  合同争议和解决方法

依据《中华人民共和国民法典》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或拒绝继续履行合同义务，造成服务期延误或给甲方带来经济损失，甲方有权单方终止合同，并向乙方索赔。甲方违约的，应赔偿乙方的直接经济损失。在履行本合同期间若发生争议，甲、乙双方应友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条  其他事项

1.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等的法律约束力。

2.本合同自双方签字盖章后起生效。

（本页无正文）

| 甲 方（盖章）： | 乙 方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人/委托代理人 （签字或盖章）： | 法定代表人/委托代理人 （签字或盖章）： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |