采购内容及要求

一、项目概况

本项目为蒲城县漫泉河流域上游生态保护修复项目，主要工程内容包括：美丽乡村建设工程、土地综合整治工程以及配套工程。项目地址为陕西省渭南市蒲城县。

二、工程内容和施工地点、计划工期

1）工程内容：蒲城县漫泉河流域上游生态保护修复项目美丽乡村建设工程、土地综合整治工程以及配套工程，项目区划分为1个施工标段，绩效面积20hm2，实际实施面积38.77hm2。详见工程量清单。

2）施工地点：陕西省渭南市蒲城县

3）计划工期：

（1）治理工期：自合同签订之日起6个月内竣工；

（2）养护期：3年。

4）质量标准：达到国家现行验收规范合格标准。

5）工程进度款结算与支付：

1、工程预付款支付

预付款支付比例或金额：合同价款除暂列金、养护、检测费用外总额的40%作为预付款。

2、付款周期

（1）本合同签订且治理工程正式开工后，甲方向乙方支付约定的工程预付款；

（2）治理工程完工且初验合格后，甲方向乙方支付至建安工程结算价款总额的97%（扣除预付款）；剩余3%作为工程质量保证金，待工程质量缺陷质保期满后予以支付；绿化养护部分费用按三年逐年分别支付30%、30%、40%。

三、施工要求

在施工期间，中标投标人必须注意现场人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因采购人工作的特殊性，要求中标投标人在施工中做到封闭性施工。

工程量清单

工程名称：蒲城县漫泉河流域上游生态保护修复项目（项目名称）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价 (元) | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 美丽乡村建设区 |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾清运 |  |  |  |  |
| 1.1 | 垃圾清运 | m³ | 52 |  |  |
| 1.2 | 车载式垃圾箱 | 个 | 1 |  |  |
| 1.3 | 标志牌 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 通村道路 |  |  |  |  |
| 2.1 | 基础开挖 | m³ | 508.8 |  |  |
| 2.2 | 路基夯实 | m² | 1590 |  |  |
| 2.3 | 水泥土垫层 | m³ | 159 |  |  |
| 2.4 | 水泥混凝土路面 | m² | 1590 |  |  |
| 2.5 | 缩缝 | m² | 15.9 |  |  |
| 2.6 | 胀缝 | m² | 2.12 |  |  |
| 2.7 | 素土回填 | m³ | 63.6 |  |  |
| 2.8 | 路肩压实 | m² | 318 |  |  |
| 3 | 植被绿化 |  |  |  |  |
| 3.1 | 种植连翘 | 株 | 1060 |  |  |
| 3.2 | 撒播草籽 | hm² | 0.06 |  |  |
| （二） | 土地综合整治区 |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾清运 | m³ | 362 |  |  |
| 2 | 表土剥离 | m³ | 24316 |  |  |
| 3 | 场地平整 |  |  |  |  |
| 3.1 | 土方开挖 | m³ | 33642 |  |  |
| 3.2 | 土方回填 | m³ | 33642 |  |  |
| 4 | 表土回覆 | m³ | 24316 |  |  |
| 5 | 土地翻耕 | hm² | 33.6 |  |  |
| 6 | 土壤培肥 | kg | 151200 |  |  |
| （三） | 配套工程 |  |  |  |  |
| 1 | 灌溉渠 |  |  |  |  |
| 1.1 | 道路及渠道拆运 | m³ | 134.5 |  |  |
| 1.2 | 基槽开挖 | m³ | 1301.31 |  |  |
| 1.3 | 水泥土垫层 | m³ | 315.05 |  |  |
| 1.4 | 模板 | m² | 5962.61 |  |  |
| 1.5 | C25商品混凝土 | m³ | 461.2 |  |  |
| 1.6 | 钢筋 | t | 1.66 |  |  |
| 1.7 | 伸缩缝 | m² | 77.62 |  |  |
| 1.8 | 素土回填 | m³ | 363.24 |  |  |
| 2 | 生产道路 |  |  |  |  |
| 2.1 | 基础开挖 | m³ | 404.16 |  |  |
| 2.2 | 路基夯实 | m² | 1263 |  |  |
| 2.3 | 水泥土垫层 | m³ | 126.3 |  |  |
| 2.4 | 水泥混凝土路面 | m² | 1263 |  |  |
| 2.5 | 缩缝 | m² | 12.63 |  |  |
| 2.6 | 胀缝 | m² | 1.68 |  |  |
| 2.7 | 素土回填 | m³ | 50.52 |  |  |
| 2.8 | 路肩压实 | m³ | 252.6 |  |  |
| 3 | 植被绿化 |  |  |  |  |
| 3.1 | 种植连翘 | 株 | 842 |  |  |
| 3.2 | 撒播草籽 | hm² | 0.04 |  |  |
| 3 | 监测工程 |  |  |  |  |
| 3.1 | 人工巡查 | 次 | 12 |  |  |
| 4 | 管护工程 |  |  |  |  |
| 4.1 | 强制养护 | hm² | 0.1 |  |  |
| 4.2 | 常规养护 | hm² | 0.1 |  |  |
| 5 | 工程标志牌 |  |  |  |  |
| 5.1 | 标志牌 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 临时工程费 | 项 | 1 | 7.68 | 7.68 |

备注：临时工程费为固定费用，此费用是不可竞争费，报价时不可变动。