- 采购内容及要求

- 1、项目背景

为贯彻落实习近平总书记关于深化医药卫生体制改革的重要指示批示精神，深入推广三明市医改经验，推动公立医院高质量发展，财政部、国家卫健委联合发布《关于组织申报2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的通知》（财办社〔2023〕12号），每个示范项目中央财政补助5亿元，要求着力提升市县级公立医院诊疗能力，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和信息标准化建设，支持建立区域内检查检验结果互通共享，让患者挂号少排队、付费更便捷、检查少跑腿，着力控制医疗费用不合理增长，减轻群众看病贵的负担。延安市成功获得2023年中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的资金支持，成为陕西省唯一的示范项目实施地。

2.总体原则

延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化全程咨询与设计服务应遵循前瞻性、系统性、适用性、开放性、可靠性、安全性、合理性等原则。

（一）前瞻性。充分研究分析行业和技术发展趋势，立足实际，面向未来开展全过程咨询服务，确保满足延安市卫生健康事业五年发展需求。

（二）系统性。统筹规划全市卫生健康信息化发展方向，确保卫生健康与各医疗卫生机构等系统之间互联互通，在战略、业务、技术、数据、安全、保障等层面相互协调，标准统一。

（三）适用性。全过程咨询服务过程中对于技术解决方案应充分论证，从需求符合度、技术先进性、市场成熟度、总拥有成本等多维度对比分析，确保选用技术路线综合最优。

（四）开放性。全过程咨询服务过程中应实现系统、数据、设备之间的互联互通，确保技术体系满足开放、兼容、扩展便捷等要求。

（五）可靠性。全过程咨询服务过程中应坚持自主可控、安全可靠要求，符合国产化相关要求。

（六）安全性。全过程咨询服务过程中应高度重视安全体系建设，从组织、制度、技术、服务等方面落实具体措施，降低系统、网络、数据等安全风险。

（七）合理性。全过程咨询服务过程中涉及投资咨询部分应坚持厉行节约，在满足业务需求的同时，将各类资源利用率效益最大化，使投资效益产出最大化。

3.建设目标

- （一）推进“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。推动云计算、大数据、物联网、区块链、第五代移动通信(5G)等新一代信息技术与医疗服务深度融合。推进电子病历（智慧医疗）、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。大力发展远程医疗和互联网诊疗。推动手术机器人等智能医疗设备和智能辅助诊疗系统的研发与应用。建立药品追溯制度，探索公立医院处方信息与药品零售消费信息互联互通。

本项目将区域内市、县两级公立医疗机构按级别、门诊量、信息化现状分为二类，其中:一类医院：电子病历应用水平分级评价达到五级以上，院内信息互联互通标准化成熟度测评达到四级甲等以上，智慧服务和智慧管理分级评估达到三级及以上；二类医院：电子病历应用水平分级评价达到四级以上；院内信息互联互通标准化成熟度测评达到四级乙等以上；智慧服务和智慧管理分级评估达到二级及以上。

（二）构建有序就医和分级诊疗新格局，推进“互联网+医疗健康”服务发展，完成区域内市、县、乡、村医疗机构之间、公卫之间、公卫与医疗、医疗与医保、线上与线下、移动端与PC端信息互通共享，实现惠民服务一站式、业务协同一体化、精准决策一门户。按区域全民健康信息互联互通标准化成熟度五级乙等标准设计，至少通过四级甲等评审，能利用标准共享文档进行数据归档和业务协同，实现区域内健康档案管理服务，方便老百姓调阅。

- 开展医疗健康数据中心建设，按照“应汇尽汇、应连尽连”的原则，汇聚全域医疗卫生机构数据，建设全生命周期、全员统一的医疗健康大数据资源平台，为医、教、研、管四位一体提供数据支撑。

- 完成中省要求的其它建设内容。

4.服务内容

本项目主要内容包括咨询设计服务和项目管控服务。

4.1咨询设计服务

为市级统筹建设项目提供咨询及设计服务，包括编制调研分析报告、编制顶层设计方案、编制可研报告、编制设计方案及投资概算。

4.1.1编制调研分析报告。对全市卫生健康行业信息化建设现状、业务应用情况、信息化建设需求等进行全面调研。

一是软硬件现状全面调研。梳理已有软件的功能、业务流程、技术架构、数据库资源等内容，充分评估，提供专业评估意见，梳理医院临床、运营等业务流程，为有力推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设夯实基础。对基础设施进行调研，调研内容包括数据中心、网络、机房、信息安全、终端等，摸底现有设备资源使用情况。

二是对标与差距分析。结合建设目标和医疗信息化发展趋势，设定合理的政策标准对照指标，进行全面对标分析，对现状进行评估。确定现有系统“是否满足业务和管理需求、是否符合相关规范标准、是否满足未来发展要求、是否有升级改造的需求”等。对标行业标准包括但不限于电子病历应用水平评价标准、医院互联互通成熟度测评标准、智慧医院建设标准规范、医院智慧服务等级评价、医院智慧管理等级评价、信息安全等级保护标准、全国医院信息化建设标准与规范等文件。上述对照标准如有更新，按照最新版本标准规范执行。

4.1.2编制顶层设计方案。根据上级部门有关工作要求，充分研究分析政策要求、发展现状、业务需求、行业实践、技术趋势等，完成延安市卫生健康信息化顶层设计，明确发展思路、建设目标、主要任务、实施路径。

一是明确目标。要明确项目及组织的目标，目标应该具体、明确、可衡量，以便于后续的实施和评估。

二是分析现状。对延安市医疗现状进行全面、深入的分析，包括内外部环境、资源条件、组织结构、业务流程等方面。通过分析现状，找出存在的问题和不足，为后续的设计提供依据。

三是制定战略。根据目标和现状分析，制定延安市公改战略。战略应该具有指导性、可操作性，能够引领项目或组织实现目标。

四是设计架构。在战略指导下，设计项目或组织的架构，包括组织结构、业务流程、信息系统等方面。架构设计应该具有灵活性、可扩展性，以适应不断变化的环境。

五是制定评估机制。为了确保顶层设计方案的有效实施，需要建立一套评估机制，对项目运行进行持续监控和评估。评估机制应该具有客观性、公正性，以确保评估结果的准确性。

六是制定沟通与协作机制。为了确保顶层设计方案的有效实施，需要建立一套沟通与协作机制，促进各部门之间的信息共享和协同工作。沟通与协作机制应该具有高效性、灵活性，满足项目或组织的实际需求。

七是制定持续改进计划。顶层设计方案并非一成不变，需要根据项目或组织的发展和环境变化进行持续改进。制定持续改进计划，有助于提高项目或组织的竞争力和适应性。

八是撰写顶层设计方案报告。将以上内容整理成一份完整的顶层设计方案报告。报告应该具有清晰性、逻辑性，便于理解和接受。

4.1.3编制可研报告。按照行业主管部门有关要求，高质量完成市级统筹建设信息化建设内容可研报告及投资估算编制。

一是收集相关资料。收集与项目相关的各种资料，包括市场调查报告、技术研究报告、政策法规等。资料的收集应该全面、准确，以便于后续的分析和应用。

二是分析项目需求。对项目所涉及的需求进行分析，包括政策需求、信息化需求等相关方面。

三是分析技术可行性。对所涉及的技术方案进行分析，包括技术的成熟度、可靠性、适用性等方面。掌握项目的技术风险和技术水平。

四是分析经济可行性。对投资成本、运营成本、收益预测等财务指标进行分析，包括财务指标等方面。了解项目的经济风险和经济效益。

五是制定项目实施方案。根据以上分析，制定项目的实施方案，包括项目组织结构、资源配置、进度计划等方面。实施方案应该具有可行性、可操作性，以确保项目的顺利实施。

六是制定风险应对策略。在可研报告中，需要识别和评估可能出现的风险，并制定相应的风险应对策略。风险应对策略应该具有针对性、预防性，以降低潜在风险对项目的影响。

七是撰写可研报告。将以上内容整理成一份完整的可研报告。报告应该具有清晰性、逻辑性，以便于读者理解和接受。

八是完成可研报告审批。将可研报告提交给相关部门进行审批，确保报告的准确性和完整性，满足审批要求。

4.1.4编制设计方案及投资概算。根据行业主管部门有关要求及可研报告批复情况，高质量完成市级统筹建设信息化建设内容设计方案及投资概算编制。

一是设计方案编制。根据项目的可行性研究报告，编制具体的设计方案，包括项目的资金结构、设备选型、业务流程等方面。设计方案应该具有创新性、实用性，以实现项目目标。

二是投资概算编制。在设计方案的基础上，对项目的投资成本进行详细概算，包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费用、预备费等方面。投资概算应该具有准确性、完整性，以便于后续的审批和控制。

三是完成设计方案及投资概算报告审批。将设计方案及投资概算报告提交给相关部门或机构进行审批，确保报告的准确性和完整性，满足审批要求。

4.2项目管控服务

根据《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号），为保障项目整体建设成效，降低过程沟通管控成本，国家积极倡导由一家咨询机构在项目建设全过程提供完整、系统、连续的专业管理服务。本次采购的服务主要包括以下内容：

4.2.1启动阶段。完成项目管理办法的制定。配合采购人完成项目招标相关工作，协助采购人对项目集成方案、项目实施方案、数据迁移方案等进行审核，对项目实施内容和实施计划进行整体把关，就计划合理性和可行性进行评估和分析。

4.2.2实施阶段。跟踪项目建设进度，定期调度，掌握政策落地及项目建设情况，在项目建设关键节点评估项目绩效指标完成情况；跟踪项目关键技术架构实现情况，评估项目重难点问题解决措施，评估项目建设目标实现情况，指导其他重大技术方案及问题解决方案等；协助采购人完成各项标准规范和设计方案的落地评估和纠偏；协助采购人审核变更请求的必要性及可行性，协助识别实施过程中的风险，并协调组织各承建商开展风险控制和问题解决；协助采购人在实施过程中落实项目管理办法，包括范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理等。

4.2.3验收和运维阶段。协助采购人发现、协调并组织解决项目建设的遗留问题和工程验收过程中遇到的其它问题。协助组织、评估整改工作；协助采购人根据考核指标开展自评估工作。

4.3聘请专家顾问，或邀请各级各类专家进行评审、指导，产生的费用由乙方承担。

5.交付成果

5.1咨询设计服务交付成果

（1）延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化调研报告；

（2）延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化顶层设计方案；

（3）延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设可行性研究报告；

（4）延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设项目设计方案与投资概算；

（5）延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设项目采购需求。

5.2项目管控服务交付成果

（1）延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设总控服务计划；

（2）延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设集成方案与计划评估报告；

（3）延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设实施方案与计划评估报告；

（4）延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设数据迁移方案评估报告；

（5）延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设验收方案评估报告；

（6）延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设风险评估报告；

（7）延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设遗留问题跟踪与评估报告。

5.3其它成果

形成阶段性成果与最终成果的汇报文稿与演示文稿；

6、采购项目商务主要条款的具体要求

6.1.保密要求：中标人需签订保密协议，服务团队人员应遵循采购人各项规章制度，必须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密。所接触信息仅限于本人在本项目中使用，不得向他人泄露或使用，包括意外或过失，更不得用于演示或宣传。

6.2.知识产权：中标人应保证采购人在使用该项目或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

6.3.服务周期：本项目建设周期为2024年6月至2026年12月，共计31个月，其中咨询设计阶段（含招投标阶段）为2024年6月至2024年12月底，共7个月，项目管控服务阶段为2025年1月至2026年12月底，共24个月。

- 6.4.服务团队：服务团队应配备不少于8名工作人员。设计团队成员具有至少5年以上相关从业经验，技术能力应覆盖项目管理、通信技术、系统架构、信息安全、软件造价等专业领域且具备相关证书。项目管控服务期间至少驻场2人，其余人员根据项目实际需要，动态调整人员专业及服务方式。

在项目实际执行过程中，如发生服务团队成员不能胜任相关工作的，采购人有权要求更换服务团队成员，服务单位必须在一周内调整为符合服务要求且能胜任相关工作的服务团队成员到位开展工作，否则采购人有权终止合同并报相关管理部门进行处理。服务单位如需调整服务团队成员，须提前一个月书面向采购人提出申请，说明申请理由，经采购人同意方可调整团队人员，调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，否则视为违约行为，采购人有权终止服务合同。

6.5.服务地点：采购人指定。

7.质量标准

咨询设计单位服务期间提交的文档资料，必须满足国家、行业相关标准。服务过程中各项工作成果应参考（包含但不限于）以下政策法规及规范标准：

7.1政策文件

（1）《关于推动公立医院高质量发展的意见》（国办发〔2021〕18 号）；

（2）《关于加强公立医院运营公立的指导意见》（国卫财务发〔2020〕27 号）；

（3）《公立医院运营管理信息化功能指引》；

（4）《关于印发医院信息平台应用功能指引》（国卫办规划函〔2016〕1110号）；

（5）《医院信息化建设应用技术指引 2017 年版（试行）》（国卫办规划函〔2017〕1232 号）；

（6）国家卫健委《国家卫生健康委办公厅关于印发医院智慧服务分级评估标准体系（试行）的通知》（国卫办医函〔2019〕236号），2019年3月；

（7）国家卫健委《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》（国卫办医函〔2018〕1079号），2018年12月；

（8）国家卫健委《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》（国卫办医发〔2018〕20号），2018年8月；

（9）国务院办公厅《关于印发深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务的通知》（国办发〔2018〕83号），2018年8月；

（10）国家卫健委《关于印发全国医院信息化建设标准与规范（试行）的通知》（国卫办规划发〔2018〕4号），2018年4月；

（11）国务院办公厅《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号），2018年4月；

（12）中共中央、国务院《“健康中国2030”规划纲要》，2016年10月；

（13）中共中央国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号），2009年3月。

7.2技术标准和规范

（1）《计算机信息系统安全等级保护相关规范》;

（2）《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》；

（3）《计算机软件需求说明编制指南》（GB9385-1988）；

（4）《功能建模方法IDEF0》（IEEE 1320.1-1998）；

（5）《信息建模方法》（IEEE 1320.2-1998）；

（6）《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》；

（7）《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T8567-1988）；

（8）《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB/T 17859-1999）；

（9）《信息技术安全技术信息技术安全性评估准则》（GB/T 18336-2001）；

（10）《信息技术开放系统互联高层安全模型》（GB/T 17965-2000）；

（11）《信息技术开放系统互联基本参考模型》（GB/T 9387）；

（12）《信息技术开放系统互联应用层结构》（GB/T 17176-1997）；

（13）《信息技术开放系统互联开放系统安全框架》（GB/T 18794）；

（14）《信息技术开放系统互联通用高层安全》（GB/T 18237）；

（15）《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2000）；

（16）《计算机场地安全要求》（GB9361-1988）；

（17）《信息安全技术网络安全等级保护安全技术设计要求》（GB/T 25070-2019）；

（18）《信息安全技术 网络安全等级保护安全管理中心技术要求》（36958-2018）；

（19）国家卫健委《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》，2019年3月；

（20）国家卫健委《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》，2018年12月；

（21）国家卫健委《全国医院信息化建设标准与规范(试行)》，2018年4月；

（22）国家卫生计生委《医院信息化应用技术指引》，2017 年12 月；

（23）国家卫生计生委《医院信息平台功能指引》，2016 年10 月；

（24）国家卫健委《三级医院评审标准（2022年版）》

（25）国家卫健委《三级综合医院评审标准实施细则（2020年版）》；

（26）国家中医药管理局中医药信息标准体系表（试行） 2013 年；

（27）国家卫生计生委《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案（1.0版）》2011 年3 月；

（28）国家卫生部《电子病历系统基本规范（试行）》，2010 年2 月；

（29）国家卫生部《中医电子病历基本指引（试行）》，2010 年2 月；

（30）国家卫生部《医院信息系统基本功能规范》，2002年4月

（31）国家卫生部《电子病历基本架构与数据标准（试行）》，2009 年12 月；

（32）国家卫生部《健康档案基本架构与数据标准（试行）》，2009 年5 月；

（33）国家卫生部《基于电子病历的医院信息平台技术指引》；

（34）国家卫生部《卫生信息框架标准》；

（35）国家卫生部电子病历基本架构与数据标准（试行）；

（36）国家卫生部《健康档案基本架构与数据标准（试行）》；

（37）国家卫生部《医院信息系统基本功能指引》；

（38）国家卫生部《妇幼保健信息系统基本功能指引》；

（39）国家卫生部《电子病历系统功能指引（试行）》；

（40）国家卫生计生委《临床检验结果共享互操作性指引》；

（41）《三级综合医院医疗质量管理与控制指标（2011年版）》；

（42）《卫生信息共享文档规范》；

（43）《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案》；

（44）《电子病历标准符合性测评方案》；

（45）《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》；

（46）国家卫计委标准WS/T102-1998，临床检验项目分类与代码；

（47）国家卫计委标准WS/T302-2009，卫生信息数据元标准化规则；

（48）国家卫计委标准WS/T306-2009，卫生信息数据集分类与编码规则；

（49）国家卫计委标准WS/T304-2009，卫生信息数据模式描述指南；

（50）国家卫计委标准WS/T305-2009，卫生信息数据集元数据规范；

（51）国家卫计委标准WS/363-2011，卫生信息数据元目录；

（52）国家卫计委标准WS/364-2011，卫生信息数据元值域代码；

（53）医药行业标准YY0252-1997，化学药品（原料、制剂）分类与代码；

（54）卫生机构（组织）分类与代码（WS218-2002）；

（55）疾病分类与代码（GB/T14396-2001）；

（56）健康状况代码（GB/4764-1984）；

（57）疾病分类代码标准(ICD-10)。

（58）《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》（国卫基层发〔2023〕41号）

（59）《国家卫生健康委办公厅关于印发医院智慧管理分级评估标准体系（试行）的通知》（国卫办医函〔2021〕86号）

7.3参考标准

（1）EMRAM：HIMSS（Healthcare Information and Management Systems Society）医疗信息与管理系统学会对于电子病历应用成熟度评估标准

（2）SOA架构：Service-Oriented Architecture（面向服务的架构）

（3）HL7 V2&V3：卫生信息传输协议标准

（4）IHE：集成医疗环境中医疗信息系统之间信息共享交换标准

（5）JCI：医疗机构国际JCI认证标准

（6）DICOM：国际医学图像和相关信息标准

（7）IQIP：国际医疗质量指标体系标准

7.4其它标准按国家、行业、建设单位有关规定执行。

8.验收条件

8.1咨询设计服务验收条件。完成《延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设调研报告》《延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设顶层设计方案》《延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设可行性研究报告》《延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设设计方案与投资概算》，经甲方验收合格。

8.2项目管控服务验收条件。按要求提交项目管控服务交付成果，且延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设项目通过验收。

8.3验收费用:验收费用由乙方承担(验收过程中所需要的材料、设施设备、人工等费用由乙方承担)。

9、付款方式

分期支付。按工作进度分4次支付服务款项，详情如下：

(1)完成调研报告、顶层设计方案、可行性研究报告、设计方案与投资概算编制，经采购人认可后15个工作日内，向中标人支付合同总价款的45%；

(2)采购人完成延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设招标后15个工作日内，向中标人支付合同总价款的20%；

(3)采购人完成延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设项目初验合格后15个工作日内，向中标人支付合同总价款的20%；

(4)采购人完成延安市公立医院改革与高质量发展示范项目信息化建设项目终验合格后15个工作日内，向中标人支付合同总价款的15%。