**磋商内容及要求**

1. **项目名称：黄陵县中医医院门诊住院综合楼项目结算审计服务**
2. **采购预算：900000.00元。**
3. **服务期：自合同签订之日起60个工作日**
4. **项目情况：本工程新建黄陵县中医医院项目，由黄陵县经济发展局以黄经发【2014】141号文件批准建设。岩土工程勘察报告：由延安市岩土工程新技术勘测有限公司，于2013年12月出具报告文件。新建黄陵县中医医院项目主体和设备、安装工程设计由：中国建筑西北设计研究院有限公司。黄陵县新建门诊住院综合楼二次装修项目设计由：南京地下工程建筑设计院有限公司。黄陵县中医医院迁建项目医疗专项工程设计由：深圳市筑道建筑工程设计有限公司**

**施工部分共进行了四次招标：**

**①新建黄陵县中医医院项目于2014年11月20日15时在延安市建设工程交容易中心公开招标，中标单位为：陕西华艺建筑工程有限公司，中标金额：42931618.75元。由2014年11月22日发放中标通知书，于2014年12月10日签订合同，合同金额42931618.75元。合同工期360日历天，2015年3月22 日开工。**

**②新建黄陵县中医医院项目（设备、安装工程）工程，于2016年02月01日10时，在枣园路延安市工程建设项目招标投标统一平台评标一室公开招标，中标单位为：陕西华艺建筑工程有限公司，中标金额：21735704.16元。于2016年2月4日发放中标通知书，2016年05月2日签订合同，合同工期150日历天，合同金额21735704.16元。**

**③黄陵县新建门诊住院综合楼二次装修项目，工程立项批准部门及文号：黄陵县行政审批服务局黄行审投资发【2020】315号，于2021年08月15日，在延安市公共资源交易中心公开招标，中标单位为：陕西华艺建筑工程有限公司，中标金额：8003192.18元。由2021年8月18日发放中标通知书，合同工期120日历天，合同金额8003192.18元。**

**④黄陵县中医医院迁建项目医疗专项工程，工程立项批准部门及文号：黄陵县行政审批局黄经行审投资发【2020】99号，于2020年11月24日，在延安市公共资源交易中心公开招标，中标单位为：陕西天际净化工程有限公司，中标金额：22231966.21元。由2020年12月3日发放中标通知书，2020年12月8日签订合同，合同工期240日历天，合同金额22231966.21元。2020年12月16 日开工。**

**主体和安装部分现已完成90%工程量，装修部分现已完成70%工程量，医疗专项部分现已完成80%工程量，现对已完成的工程量进行竣工决算。**