合同条款及格式

胡家营镇2025年农村饮水安全排查改造提升项目

施工承包合同

南供水合同字【2025】   号

发包方（甲方）：汉中市南郑区农村供水管理中心

承包方（乙方）：                            项目经理：

依照中华人民共和国《合同法》、《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商，签订本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包建设范围和内容：建设范围主要包括             。建设内容详见合同工程量清单。(该工程若包括水质净化设备,需明确水质净化指标)。

四、工程造价：本合同价款（大写）    （¥     元）（含管道材料、设备费用，并包含管材检测、提供货物的制造、出厂检测、工厂检验和监造、培训、运输、保险、装卸、施工现场技术服务、二次运输费用，设备现场保管费用、安装、调试、备品备件、检测、水质化验和维修专用工具、应交纳税费、伴随服务费、售后服务、购置相关税费等因素本项目所涉及的一切相关费用在内，对于设备价格不受市场价变化或实际工作量变化的影响），工程量清单见附表，最终以决算为准。若决算总额（含前期费在内）超过资金下达金额的，超出部分由施工方自行负责，与甲方无关。

第二条 工程期限

一、计划开竣工日期：工程自                   开工，至              竣工，工期          天。

二、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。

1.由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工者；

2.因甲方变更计划或变更设计，而不能继续施工者。

第三条 物资供应

施工所用管道材料由乙方自主采购符合国家规定的PE100级生活饮用水给水管材，所用的设备要按照设计规格、数量购置安装。

第四条 工程款结算

一、本工程开工后，可预付合同工程款的30%，也可根据工程形象进度，经甲方签证，乙方持当地税务票据、有关签证单及申请结算工程款；

二、分项工程均根据签证的工程量增减价款；

三、临时工程费用由乙方包干使用，备用金支出项目由甲方控制，乙方不得擅自支出；

四、入户工程补助标准为de25入户管道（每户均长不少于30米）、1水表、1球阀、1水池、1水龙头，按实际完成户数填写入户登记表并用户签字，村委会盖章后付给补助。不足部分由用户承担；

五、工程竣工，设备运行正常，经甲方组织验收合格，完成竣工决算，乙方提供两套竣工资料和施工过程及竣工成果照片后，持有关签证单和当地税务票据进行竣工结算。结付资金达到应付资金的80％，决算审计后，结付资金达到应付资金的97％，剩余的3％资金作为质量保证金，保修期满后无质量问题结清。

第五条 施工与设计变更

一、甲方负责进行工程监督与管理，对已成合格工程进行阶段验收并签证，按照约定结付阶段工程资金。

二、乙方要依据国家颁发的施工验收规范、质量检验标准以及设计要求组织施工并达到合格。采购的成套设备和机电产品必须有合格证和“3C”认证。

三、乙方要坚持按图施工，不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成损失，应由责任方负担：

1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及时通知甲方，由甲方在7天内商原设计单位，提出修改或变更设计文件，核实工程量，甲方代表签字后方可变更。未经甲方允许自行变更甲方不予认可，造成的经济损失由乙方承担，并罚款1000-3000元。

2.在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前报甲方审批同意，方可施工。

四、De32mm以上管道安装工程，按最长不超过1000m为一段进行打压试验，由相关人员签认。凡隐蔽工程完成后，乙方要通知甲方及相关单位进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。

五、乙方要积极协调与受益方的关系，负责按照设计要求挖好管道基槽（管道基槽开挖深度必须达到0.7m以上），并接受现场施工技术人员的监督，确保工程质量和进度。

六、乙方要制订严格的安全管理制度，在施工和设备运输中落实安全措施，切实做好安全工作。工程施工期间的安全责任由乙方全面承担，发生不安全事故与甲方无关。

第六条 竣工验收、结算与保修

一、工程分阶段验收和竣工验收。阶段验收由甲方组织有关人员现场验收签证。竣工验收由甲方组织，乙方在工程完工后以书面形式向甲方申请验收。甲方收到验收申请后，应及时安排验收，并提前一天通知乙方接受验收。

二、竣工工程验收合格后，由甲方向管理单位移交。

# 三、在进行竣工验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。对于水质净化设备，处理后的所有水质检测报告中相关项指标均应符合现行《生活饮用水卫生标准》要求，否则视为验收不合格设备，乙方应无条件退货或更换，并承担甲方相关损失。经验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应承担违约责任。

四、工程竣工验收，以国家颁发的施工验收规范、标准及施工文件为依据。乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件：

（一）对于建筑工程。

1.增减变更文件和其他洽商记录；

2.隐蔽工程验收记录和阶段验收记录；

3.工程施工过程（含隐蔽工程施工）纸质照片和电子版照片各1套；

4.工程竣工后，乙方应绘制竣工图。工程变更不大的由乙方在原施工图上加以说明，提交甲方存档。

（二）对于设备购安工程。

1.完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等；

2.制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；

3.技术说明书及必须的其它技术资料；

4.产品安装、调试及原理图；

5.备品备件、易损件清单；

6.整体验收后提供验收报告。

五、乙方应于竣工验收后15天内，将竣工结算件两套送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，15天内审查完毕。

六、从工程移交之日起，乙方对施工的工程（含设备）负责保修一年。对购安的水质净化设备履行以下质量保证条款：

1.设备在正常运行期内(含质保期外)，每次取水样检测，相关指标必须达到现行《生活饮用水卫生标准》要求。否则，均视为质量不合格，甲方有权要求乙方在3日内更换、维修，直至水质达标。处理仍不达标的，甲方有权要求乙方在5日内拆迁该设备、恢复原有系统，并要求乙方退还全部款项。乙方拒不按要求限期更换、维修、拆迁、恢复的，甲方有权自行或委托其他人实施，所需费用由乙方承担。质保期外、设备设计寿命期内，乙方对因设计、制造、安装所造成的缺陷、质量问题、正常使用寿命期不达标等负全部责任，并免费负责消除缺陷、整改完善。

2.乙方提供的产品、配件及材料必须保证质量可靠，配置合理齐全，应全面满足合同要求，生产设备具备卫生行政主管部门颁发的饮用水卫生安全产品许可证批件或产品检测合格报告，否则，由乙方承担全部责任。

3.乙方应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

4.甲方使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由乙方负责解决并承担全部责任；乙方应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由乙方负责解决并承担全部责任。

5.对于存在质量问题或者短少的产品，乙方应在接到甲方的通知2日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

6.在最终验收后（含质保期外），乙方应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责解决并承担全部费用。

7.乙方及所投产品的生产厂商应做好售后服务，否则，视为违约。

8.质保期内每年至少四次免费上门维护，回访

七、工程按期全面完成，质量达优良以上且资料完备符合要求的，甲方奖励乙方现金500元，列入工程决算。

第七条 违约责任和纠纷解决方式

一、自合同签订并开工之日起，由于乙方责任满7日工程没有动工，甲方有权通知乙方解除合同。

二、由于乙方责任未按本合同规定的日期完工，延期5日内每日处以200元罚款，延期超过5日的每日处以300元罚款。

三、甲方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

四、乙方拖欠工人工资和应付的材料费，导致上访的，查实后甲方有权直接从承包费中支付，并处乙方罚款1000-2000元。

五、乙方不按甲方合同要求购安管材的，并处乙方违约部分金额的等额罚款。

六、合同未尽事宜，双方协商解决；合同发生纠纷时，双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可直接向人民法院起诉。

第八条 合同附件

一、合同工程量清单；

二、设计文件和全部施工图纸（单独移交）；

三、招标文件（已发投标单位）。

第九条 合同份数及有效期

一、本合同一式五份，甲方三份，乙方两份，具同等效力。

二、本合同自双方签订之日起生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

地址：南郑区汉山街道西大街68号                地址：

电话：0916-5514010                             电话：

开户行：

收款单位：

单位账号：

年    月   日                              年  月   日