## 总价表
项目总价表
项目名称：城固县2026年农村公路日常养护及小修保养项目一标段
组号 | 项目分组名称 | 金额（元） | 备注
1 | 日常养护
2 | 小修抢险
合计

## 日常养护
日常养护工程量清单（汉江以北山区）第一标段
类别 | 序号 | 线路名称 |  | 里程 | 养护 | 最高限价 | 投标报价 （元）
|  |  |  | （km） | 月数 | （X元/月-公里）
县道 | 1 | 城坪路 | 许家庙-新堰 | 2.9 | 12 | 580
| 2 |  | 新堰-小河 | 29.8 | 12 | 580
| 3 |  | 小河-盘龙 | 7.3 | 12 | 580
| 小计 |  |  | 40
重要乡道 | 1 | 三滥路 | 三流水大桥-滥坝 | 14 | 12 | 580
| 小计 |  |  | 14
合计 |  |  |  | 54

## 小修抢险
小修抢险工程量清单（汉江北山区）第一标段
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 投标单价（元） | 投标报价（元）
1 | 抢 险
1.1 | 清理塌土方(运离现场) |  | m³ | 2000 | 8
2 | 路 基
2.1 | 挖土方 |  | m³ | 30 | 6.5
2.2 | 回填砂砾 |  | m³ | 20 | 85.3
2.3 | 回填山砂 |  | m³ | 20 | 25.62
2.4 | 回填路基土 |  | m³ | 200 | 26
2.5 | 破除旧砼路面 |  | ㎡ | 60 | 58
2.7 | M7.5浆砌片石挡墙 |  | m³ | 20 | 360
3 | 路 面
3.1 | 15cmC15混凝土基层 |  | ㎡ | 60 | 48
3.3 | 修补20cm厚C30混凝土面层 |  | ㎡ | 60 | 95
4 | 安全设施
4.1 | 更换波形钢板护栏 | Gr-B-4E | m | 20 | 190
|  | Gr-C-4E | m | 20 | 183
|  | Gr-C-2E | m | 20 | 200
4.2 | 维修波形钢板护栏 |  | m | 30 | 100
4.3 | 波形钢板护栏的清洗 |  | 延米 | 5000 | 0.5
4.4 | 标志牌（单柱式） |  | 个 | 6 | 700
4.5 | 道口标注 |  | 根 | 10 | 90
4.6 | 震荡线 |  | ㎡ | 40 | 120
4.7 | 交通标线 |  | ㎡ | 50 | 48
4.8 | 护栏钢管扶手刷漆 |  | 延米 | 150 | 12
4.9 | 防撞护栏油漆刷白 |  | ㎡ | 200 | 10
4.1 | 清理塌石方和爆破 |  | m³ | 200 | 30
4.11 | 路缘石油漆刷新 |  | 延米 | 5000 | 0.65
4.12 | 修复石砌水沟 |  | 延米 | 200 | 45.5
5 | 绿 化
5.1 | 行道树修剪 |  | 棵 | 1000 | 4
5.2 | 行道树刷白10公分以上 |  | 棵 | 1000 | 3.5
5.3 | 行道树刷白10公分以下 |  | 棵 | 800 | 3
6 | 临时用工 |  | 工日 | 50 | 120
7 | 机 械
7.1 | 租用Z30装载机 |  | 小时 | 60 | 200
7.2 | 租用Z50装载机 |  | 小时 | 30 | 280
7.3 | 租用1.0立方挖掘机 |  | 小时 | 30 | 320
合 计（元）