- 一、项目概况

- 西乡县2025年(第二批)中央财政森林修复项目预算总金额3150000.00元，资金来源为2025年度中央财政资金，实施总面积9000亩，共区划36个小班，项目实施地点位于西乡县两河口镇红花村。建设内容为森林抚育，共需用工量20724个，苗木13000株，宣传牌1个，项目作业设计确定的抚育措施为：疏伐+修枝+割灌除草+补植308亩，疏伐+修枝+割灌除草8692亩。

- 本包（采购包1）森林抚育，预算金额为972900.00。作业区位于西乡县两河口镇红花村，1-8小班,11-14小班，作业面积2905亩。合同履行期限：自签订合同之日起至2025年12月31日止。

二、森林修复

- （一）修复对象

项目区所属地类均为乔木林地，龄组为中幼龄林，林分郁闭度0.8-0.9，主要树种为栎类、阔杂、杉木、板栗。项目区内部分作业小班内林分密度过大，林木生长空间不足；部分作业小班内林下杂灌丛生，藤本植物交错缠绕，严重影响了目标树种的生长；部分作业小班内目标树侧枝分散杂乱，林内通风透光条件差。林分质量较低，森林病虫害发生率也随之加大，实施森林可持续经营项目以改善林区现状已迫在眉睫。

（二）修复方式

根据项目区内的林分类型、特点及作业措施要求，抚育方式确定为综合抚育。措施为疏伐+修枝+割灌除草+补植，补植作业工序均采用人力方式。

（三）工序流程

森林修复工序大致分为施工准备、施工阶段和施工验收三个阶段，各阶段工作内容见下图。

（4）主要技术措施

（1）采伐

A、标记：采伐作业前，根据作业设计要求，用红油漆对采伐木进行标记。

B、伐木:采用疏伐的方式，在林木密度较大的林分中，依据“砍劣留优、砍小留大、砍密留匀、分布均匀、疏密适度”的原则，通过采伐劣势木、濒死木、病害木和枯立木，部分径级较大的干形弯曲、生长不良木等，为保留木提供足够的生长空间。采伐强度为10%～13%（株数比），采伐木顺序为：干扰树、病死木、风倒树、其他树（必要时）；保留木顺序为：目标树、辅助树、其他树，采伐蓄积量为1611.1立方米。已纳入西乡县2025年度森林采伐限额指标范围，采伐方式及更新措施符合《森林法》等规定，具备办理林木采伐许可证的法定条件，能够顺利办理此次项目的林木采伐许可证；采伐过程应按照《林木采伐技术规程》依法依规、凭证采伐制度进行林木采伐。

技术要求：采伐作业前，应根据作业设计要求，用红油漆对采伐木进行标记。根据要求，确定并标记伐木顺序和作业小班总的树倒方向。伐木者要认真观察被伐木树冠形状、树干是根据上述诸因素和周围其他树木的位置，有无挂枝、枯枝和其他否腐朽、倾斜、弯曲，风向和风力，判断树木的自然倒向，危险因素，正确选定树木伐倒方向。应尽量降低伐根高度，伐根高度不大于5厘米，禁伐木技术，防止劈裂、搭挂，并在间伐过程中减少对保留木的损害。疏伐后林分郁闭度不低于0.6；在容易遭受风倒雪压危害的地段，或第一次疏伐时，郁闭度降低不超过0.2；目的树种和辅助树种的林木株数所占林分总株数的比例不减少；目的树种平均胸径不低于采伐前平均胸径；林分分布均匀，不造成林窗、林中空地。为避免破坏森林资源，山脊两侧100米地域内林木，沟坎楞边、石崖或悬崖边上的林木，坡度50°以上地域内林木尽量保持自然原貌。

（2）修枝

对于天然整枝不良影响林内通风光照和目的树种生长的林木进行修枝，通过修掉林木下部过多的枝条、枯死枝，调节林内通风透光条件，给林木的生长发育创造适宜条件，减轻目的树种树冠火灾、雪压和风灾程度，防治病虫害蔓延。修枝主要是修去枯死枝和树冠下部1～2轮活枝，幼龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的2/3,中龄林阶段修枝后保留冠长不低于树高的1/2，枝桩尽量修平，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部。

（3）割灌除草

对于灌木、藤本高度超过目的幼树幼苗并对其生长造成严重影响的小班，进行割灌。割灌时以目标树为中心，割除其周围1～1.5m范围内影响目的树种幼苗幼树生长的杂灌，进行局部割灌，避免全面割灌。割灌-割藤时贴近地面切割，留茬高度不宜超过5cm，施工作业时注重保护珍稀濒危树木、林窗处的幼树幼苗及林下有生长潜力的幼树幼苗，稀疏地段适度保留灌木。

（4）补植

对目标树株数分布不均匀低于每亩30株的小班或林中空地面积大于25㎡的部分小班进行补植，根据现地调查结果，补植株数为每亩42株。

苗木选择：补植树种选择为杉木。

苗木质量：苗木质量符合《陕西省主要造林树种苗木质量分级》（DB61/T378-2006）标准要求的合格乡土树种。

苗木规格表

| 树种 | 苗木种类 | 规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 苗龄 | 地径（cm） | 苗高（cm） |
| 杉木 | 容器苗 | 2-0 | ≥0.6 | ≥40 |

所用苗木全部采用由苗木商供应或经相关部门检验的具有“两证一签”（苗木检验证（合格证）、植物检疫证、苗木标签）以及苗木购销合同、苗木销售发票。苗木检验中严格把关，选用植株健壮、苗干通直圆满、枝条茁壮、组织充实、木质化程度高；根系发达且完整、有较多的侧根和须根、根系无劈裂；具有完整健壮的顶芽；无机械损伤、无病虫害、不失水、有旺盛生命力的Ⅱ级及以上优质苗木。

苗木需要量：经小班设计统计，汉中市西乡县2025年中央财政森林修复项目（森林抚育）共需杉木苗木13000株。

整地：穴状整地，整地规格为30cm×30cm×30cm。整地时间应在秋季进行，也可随整随造。

初植密度：根据《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）额定初植密度为原则，结合现有林木株数、密度，补植修复的初植密度根据现地实际情况及实施方案作业设计表实施。

种植点配置：在林间空地坡面较完整及缓坡地段采用品字形配置，株行距为2×3m；地形破碎的地段补植点的位置应灵活掌握，应不拘于株行距的规定，但要保证单位面积上的种植点的数量。

栽植：补植补造修复时间为春季或秋季。春季造林在土壤解冻后3月份进行。秋季造林从秋末开始，至土壤解冻前停止。栽植方法为人工植苗造林。栽植时按照“三埋二踏一提苗”的技术要求栽植，将熟化的土壤回填栽植穴中部，做到“苗端、根展、踩实”并浇透定根水。栽植后挖设集雨沟，并进行修整树盘，以保持土壤水分，提高造林成活率。严重干旱时要及时浇水。

成活率调查与补植：成活率调查应在新造幼林经过一个生长季节后进行，造林成活率调查时间在第二年秋季进行。调查方法是在当年所有造林小班内选设具有代表性的标准地，分别计数成活与死亡株数。调查结果分别按成活率85%以上、41～85%、41%以下三级统计。成活率在41%以下的必须重新造林，成活率在41～84%的按初植密度必须及时进行补植(补植量按初植密度的15%计算)。

幼林抚育管护：幼林抚育是指在补植后至郁闭前这一段时间里所进行的各种技术措施。通过割灌除草、松土、扩穴等改善土壤理化性质，给幼林创造一个良好的生长环境。补植后经过一个生长周期后抚育1次。抚育的主要内容是松土、除草、除荫、扩穴、砍灌、培土、整枝、进行林业有害生物防治等。同时配备管护人员，做好日常巡护，防止幼树幼苗遭到破坏。

（5）剩余物处理与林地清理

采伐剩余物应达到以下要求

A 伐后要及时清理采伐剩余物，为降低森林火灾发生风险，对沿主要道路两侧30米内的采伐剩余物彻底清出林外，其余地方的剩余物按一定间距均匀堆放在林内。

B 对于感染林业检疫性有害生物及林业补充检疫性有害生物的林木、采伐剩余物等，要全株清理出林分，集中烧毁。

三、宣传标识

设置宣传牌1块位于作业区道路旁，宣传牌内容包括：

作业区位置、范围、面积、林种、树种、修复方式、郁闭度、作业负责人等。公告牌采用钢架结构，支架用规格为Φ76以上镀锌圆管焊接（圆管底部加焊十字角铁架，基础浇筑C25混凝土），钢管总高度4.5米，埋设1.0米，版面用1.8毫米厚铝板、贴反光膜贴，面板规格1.5*3.0米。

设置宣传牌样式参考下图。

宣传牌样式示例

西乡县2025年中央财政森林修复项目（森林抚育） 建设地点：西乡县××镇××村 建设面积：××亩 抚育方式：综合抚育 抚育措施：疏伐+修枝+割灌除草+补植、疏伐+修枝+割灌除草 建设期限：2025年 月 月 建设单位：西乡县林业局 施工单位：×××××× 项目负责人：×××× 设计单位：××××××公司 监理单位：×××× 西乡县林业局 2025年××月

四、辅助措施及用工量

作业区交通条件基本能满足需要，不需要维修道路，根据生产需要在森林抚育作业区搭建临时简易工棚，实际搭建数量和位置可以灵活设置，费用包含在施工作业费中。工棚要搭在作业区附近以方便施工，建在地势较高的安全地方，同时要注意森林防火。

五、作业设计一览表（详见附件）