**采购内容**

**一、项目技术、服务**

**（一）项目名称：**耕地保护技术咨询及监督服务。

**（二）项目概况：**开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置、年度耕地“进出平衡”总体方案编制、耕地保护田长制和耕地卫片监督服务等相关工作。

**（三）服务内容**

（1）工作区域：西安浐灞国际港（北片区）。

（2）工作内容：西安浐灞国际港耕地保护工作技术服务项目主要包括耕地和永久基本农田划定成果核实处置、年度耕地“进出平衡”总体方案编制、耕地保护田长制和耕地卫片监督服务等相关工作，主要内容如下：

1）耕地和永久基本农田划定成果核实处置：主要包括资料收集与整理、内业分析、实地核实举证、编制核实处置技术方案、分类处置实施阶段、编制最终核实处置成果、成果检查及报送等七部分。

2）年度耕地“进出平衡”总体方案编制：主要包括资料收集与整理、内业分析、外业核实、数据库建立、成果编制、成果审查、监管考核等七部分。

3）耕地保护田长制和耕地卫片监督服务：主要包括资料收集与整理分析、各级田长及巡查员信息台账建立、制作各级耕保和永农分布图、耕地疑似变化图斑调研与举证、耕地卫片监督处理与举证等五部分。

**（四）技术要求**

1.熟悉部、省、市关于耕地保护和田长制相关的政策要求；

2.熟悉西安浐灞国际港（北片区）耕地和永久基本农田分布情况，有一定的耕地和永久基本农田核实处置、耕地进出平衡、耕地保护田长制、耕地卫片监督服务等相关工作基础；

3.熟练运用数据库建设、审核、质检等相关专业软件。

**（五）服务要求**

1.人员配置：拟投入项目团队知识构架要全面，团队人员需具有土地、规划、农业、测绘、地理信息等技术能力，同时需全面掌握耕地保护和田长制相关政策要求，技术人员具备随时在线进行技术指导工作的能力，能够在规定时间内完成相关工作。

2.专业设备：具有履行本项目所必需的专业设备和技术能力。

3.服务标准：提交成果符合《自然资源部办公厅 关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发〔2023〕25号）、《自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局 关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）、《中共陕西省委办公厅 陕西省人民政府办公厅印发〈陕西省关于全面建立耕地保护田长制的实施方案〉的通知》（陕办发〔2022〕10号）等文件中对耕地和永久基本农田保护工作实施的相关要求，确保技术服务成果的科学性、合理性、准确性。

**（六）提交成果文件：**

**1. 成果内容：**

1）在本项目完成之后，成交供应商须向采购人提供完整的报告成果、表格成果、数据库成果等其他成果资料。

2）成果文件应符合国家、地方以及相关专业的现行技术规范、法规、标准。