榆林市市级政府采购中心

公开招标文件

项目编号：YLCG2025-005G

项目名称：采购榆林市节能减碳降耗工作专项服务项目

采 购 人：榆林市发展和改革委员会

采购代理机构：榆林市市级政府采购中心

招标文件签署栏

| 签署栏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签发 榆林市市级政府采购中心 （盖章） |  | 签发 采购单位 （盖章） |  |
| 科室负责人 |  | 项目联系人 |  |
| 项目联系人 |  |  |  |
| 联系电话：0912-3515078 |  | 联系电话： |  |

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评审办法及标准

第四章  招标内容及采购需求

第五章  合同基本条款

第六章  投标文件构成及格式

第一部分  资格证明文件

第二部分  符合性证明文件

第三部分  投标方案

第一章  招标公告

一、项目基本情况：

项目编号：YLCG2025-005G

项目名称：采购榆林市节能减碳降耗工作专项服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：2585800.00元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段编号：YLCG2025-005G-01 标段名称：榆林市节能工作专项服务 | 详见采购文件 | 655300.00 | 否 | 合同签订后5个工作日内完成节能降碳政策及相关新技术、新产品资料搜集整理工作；15个工作日内组织完成两个场次培训及技术推广工作；20个工作日内完成全市试点企业建设碳排放监测平台的技术培训及推广工作；35个工作日内完成榆林市83家重点管控企业和500万吨/年及以上煤矿生产企业固废综合利用情况核查工作，并出具核查文本；60个工作日内完成全市240家重点用能单位能源消费量、用能标准等内容核查和建档工作。 |
| 2 | 标段编号：YLCG2025-005G-02 标段名称：榆林市能耗和碳排放在线数据核查及相关报表审核服务 | 详见采购文件 | 259000.00 | 否 | 合同签订后70个工作日内完成榆林市能耗和碳排放在线数据核查及相关报表审核工作，指导企业完成在线监测数据质量修正工作；30个工作日内完成能耗和碳排放在线数据核查及相关报表审核服务成果提交及验收工作。 |
| 3 | 标段编号：YLCG2025-005G-03 标段名称：榆林市固废综合利用项目审查评价服务 | 详见采购文件 | 267200.00 | 否 | 合同签订后，每个项目自委托之日起，15个工作日内完成固废综合利用项目审查评价，并出具审查评价报告意见。 |
| 4 | 标段编号：YLCG2025-005G-04 标段名称：榆林市固定资产投资项目节能报告评审服务 | 详见采购文件 | 645900.00 | 否 | 合同签订后，每个项目自委托之日起，20个工作日内全部完成，并出具节能评审报告意见。 |
| 5 | 标段编号：YLCG2025-005G-05 标段名称：榆林市重点行业重点产品碳足迹管理标准体系建设服务 | 详见采购文件 | 350800.00 | 否 | 合同签订后30个工作日内组织相关专家与技术人员开展煤化工行业三类典型产品的企业调研工作；30个工作日内完成煤化工行业（金属镁、兰炭、聚氯乙烯）三类典型产品的产品碳足迹核算方法的初稿编制工作；30个工作日内完成三类典型产品的产品碳足迹核算方法形成终稿，并通过专家评审。 |
| 6 | 标段编号：YLCG2025-005G-06 标段名称：榆林市再生水利用评估服务 | 详见采购文件 | 407600.00 | 否 | 合同签订后30个工作日内组织相关行业专家提出榆林市再生水利用现状评估实施方案编制整体思路和框架，并完成调研工作；30个工作日内完成榆林市推进再生水利用三年行动实施方案的初稿编制工作；30个工作日内完成榆林市推进再生水利用三年行动实施方案的编制修订并通过专家评审。 |

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

3、本项目的特定资格要求：

投标人需在投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。

一、二、三标段：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（4）投标人应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。

（5）本标段专门面向小微企业采购，预留份额为整体预留，供应商应填写《中小企业声明函》。

备注：1.《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《中小企业声明函》应按招标文件第六章给定的格式填写。

2.本标段专门面向小微企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为小微企业，不再单独享受价格扣除，大中型企业不可参与。

3.本次项目供应商可同时参与多个标段进行投标。

四、五、六标段：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（4）投标人应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。

（5）本标段专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商应填写《中小企业声明函》。

备注：1.《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《中小企业声明函》应按招标文件第六章给定的格式填写。

2.本标段专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小企业，不再单独享受价格扣除，大型企业不可参与。

3.本次项目供应商可同时参与多个标段进行投标。

三、获取招标文件

时间：2025年4月22日 至 2025年4月28日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间,法定节假日除外）

地点：CA锁报名后自行下载

售价：免费获取

方式：在线获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年5月13日 09时30分00秒（北京时间）

地点：网上递交

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：榆林不见面开标大厅

1、方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148

2、建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：榆林市发展和改革委员会

地址：榆林市高新区建业大道同心楼303室

联系方式：0912-3232189

2、采购代理机构信息

名称：榆林市市级政府采购中心

地址：榆林市榆阳区文化南路市民大厦11楼

3、项目联系方式

项目联系人：任老师    电话：0912-3515078

第二章  投标人须知

- 一、定义

（一）采购人：榆林市发展和改革委员会

（二）监管部门：榆林市财政局

（三）采购代理机构：榆林市市级政府采购中心（以下简称市采购中心）

（四）投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

- 二、投标人注意事项

- （一）询问

- 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （二）质疑和投诉

投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在招标文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向市采购中心提出质疑。

采购人、市采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、市采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对市采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、市采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向榆林市财政局提出投诉。

5、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交：

采购人：榆林市发展和改革委员会      联系电话：0912-3232189

代理机构：市交易中心办公室

榆林市榆阳区文化南路市民大厦11楼1131室

联系电话：0912-3515048        质疑递交（邮箱）：ylsjyzx@sina.com

9、投诉书递交地址：

榆林市财政局采购管理科      联系电话：0912-3595892

（三）执行优惠政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（四）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的所有资料，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（五）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

|  | 榆林市“政采贷”业务办理银行联系表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 贷款额度 | 贷款期限 | 贷款利率 | 办理时效 | 联系人 |
| 1 | 长安银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 魏 众15109123951 |
| 2 | 中信银行 | 政采E贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 高 明18992218795 |
| 3 | 光大银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 艾思宇13509127997 |
| 4 | 交通银行 | 秦政贷 | 1000万元 | 1年 | 3.45% | 24小时 | 张 飞15291296886 |
| 5 | 中国银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45% | 72小时 | 李 浩18691230007 |
| 6 | 招商银行 | 政采贷 | 3000万元 | 1-3年 | 3.45%起 | 24小时 | 马 烨15596100007 |
| 7 | 浦发银行 | 政采E贷 | 1000万元 | 1年 | 3.45%起 | 72小时 | 朱 君15629169158 |
| 8 | 农商银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1-2年 | 3.45%-5.8% | 24小时 | 王 璐15529875056 |
| 9 | 农业银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1年 | 3.45%以上 | 24小时 | 米璐洁18966997666 |
| 10 | 民生银行 | 政采E贷 | 3000万元 | 1年 | 3.45%起 | 24小时 | 郝双双15991225850 |
| 11 | 兴业银行 | 政采贷 | 1000万元 | 1年期 | 3.4% | 72小时 | 薛万隆18709258523 |
| 12 | 广发银行 | 政采通 | 1000万元 | 1年 | 3.45%起 | 24小时 | 李思嘉15191820101 |

- 备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

- （六）投标人的投标费用自理

- 三、招标文件

- （一）招标文件包括下列内容

第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章　评审办法及标准

第四章  招标内容及采购要求

第五章  合同基本条款

第六章  投标文件构成及格式

- （二）招标文件的检查及阅读

投标人下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，市采购中心将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

- （三）招标文件的修改、澄清

1、市采购中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，市采购中心将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日，市采购中心将顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或市采购中心以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，市采购中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

4、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，市采购中心不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

- （四）招标文件的解释权归市采购中心。

- 四、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。

（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

（五）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

五、投标文件

（一）投标文件的式样

本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148

- （二）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

- （三）投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

- （四）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

- 对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。

- 投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- （五）投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1、逾期提交电子投标文件；

2、提交的投标文件与本项目不相符；

3、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4、因投标人自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

5、上传的电子投标文件无法打开。

- 六、组织开标

（一）市采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）市采购中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

投标人不足3家的，不得开标。

（三）开标时，投标人应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子投标文件。

（四）开标会议记录由市采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及市采购中心工作人员签到，所有资料随招标文件一并存档。

（五）投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、市采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在开标大厅提出询问或回避申请，采购人、市采购中心应当及时处理。

（六）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（七）特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

- 七、资格审查

开标结束后，由采购人代表依法对投标人的资格证明文件进行审查，投标人无需提供纸质材料，需在投标文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的投标人其投标文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

一、二、三标段：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（4）投标人应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。

（5）本标段专门面向小微企业采购，预留份额为整体预留，供应商应填写《中小企业声明函》。

四、五、六标段：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（4）投标人应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。

（5）本标段专门面向中小企业采购，预留份额为整体预留，供应商应填写《中小企业声明函》。

通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

- 八、组织评标

- （一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

- （二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对投标文件进行比较和评价；

6、确定中标候选人名单；

7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评标报告。

- （三）组建评标委员会

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，市采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，市采购中心应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

- （四）评标方法：本次评审采用综合评分法

采用综合评分法，是指即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- （五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会应依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求做出响应。

评标委员会应审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

2、投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标投标人的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过不见面电子询标系统。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式提交。

（4）投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、综合比较与评价

评标委员会应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

4、推荐中标候选投标人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、编写评标报告

（1）评标委员会应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;投标人名单和评标委员会成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因;评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人;其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

（2）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（3）除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：

评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告市财政局。

九、无效投标情形

（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章;

2、不具备招标文件中规定的资格要求;

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价;

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

（三）投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 十、中标

（一）市采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标人，市采购中心将发布中标公告。

（三）市采购中心将在中标人确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，市采购中心向中标人发出中标通知书。

（五）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 十一、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起10日内，采购人与中标人应按招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件内容作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

- 十二、废标情形

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者市采购中心沟通并作书面记录。采购人或者市采购中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由市采购中心发布废标公告。

- 第三章  评审办法及标准

- 一、符合性审查

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段一致。 |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 均按招标文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |
| 3 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容： （1）资格证明文件； （2）符合性证明文件； （3）投标方案。 |
| 4 | 投标文件有效期 | 投标文件有效期符合招标文件要求。 |
| 5 | 开标一览表 | （1）投标报价符合唯一性要求： （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 |
| 6 | 技术服务要求 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求，实质性要求没有负偏离。 |
| 7 | 无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。 |
| 8 | 合同条款响应 | 有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。 |

- 二、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

（一）一标段：榆林市节能工作专项服务

| 评标要素 | 分项 | 评标要素 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | （20分） | 各投标供应商投标报价中最低报价为基准价计20分（必须满足招标技术要求报价方为有效报价），其他各投标供应商的报价得分按： Z=（Y/X）×20，Y为基准价，X为投标报价。 |
| 节能工作专项服务方案 | （40分） | 1.供应商应提供节能储能绿电系统、智慧能源低碳绿色解决方案、能源节能减碳技术、电化学处理技术助力系统节水减排、“电厂能源升级转型方案、空气源热泵冷暖热水设备节能减碳技术、主要用能设备节能改造技术节能降碳方面的技术解决方案，根据方案的科学性、合理性、完整性等综合比较并赋分。 优：技术方案内容具有科学性、合理性、完整性、全面性（计11-14分）； 良：技术方案内容总体科学性、合理性较强、较完整性（计7-10分）； 中：技术方案内容比较科学、合理、相对完整（计3-6分）； 差：技术方案内容基本科学、合理、内容简单（计0-2分）。 2.供应商对节能企业、碳排放试点企业、“五上”企业出具相应的组织培训方案，根据方案的科学性、合理性、完整性等综合比较并赋分。 优：服务方案科学合理、组织方案完整、全面、准确，符合节能工作相关规定、内容完整（计10-13分）； 良：服务方案总体科学合理、组织方案相对完整、全面、准确，符合节能工作相关规定、内容相对完整（计6-9分）； 中：服务方案相对科学合理、组织方案比较完整、全面、准确，符合节能工作相关规定、内容比较完整（计3-5分）； 差：服务方案基本科学合理、组织方案内容简单基本符合节能工作相关规定（计0-2分）。 3.供应商应对83家重点管控企业和500万吨/年及以上煤矿生产企业及对240家重点用能单位能耗在线监测系统建设、重点用能设备升级用能和绿电使用情况出具核查方案，根据方案的科学性、合理性、完整性等综合比较并赋分。 优：核查方案科学合理、内容完整、全面、准确，符合相关规定（计10-13分）； 良：核查方案总体科学合理、内容相对完整、全面、准确，（计6-9分）； 中：核查方案相对科学合理、内容比较完整（计3-5分）； 差：核查方案基本科学合理、内容简单基本符合相关规定（计0-2分）。 |
| 进度保障 | (20分) | 根据供应商提供的推进时间进度情况和进度保障措施等，进行综合比较并赋分。 优：提出的推进时间进度符合项目进度要求，进度计划与工作任务分配科学合理，承诺能够满足项目工期要求(计16—20分)； 良：提出的推进时间进度总体符合项目进度要求，进度计划与工作任务分配总体合理(计11—15分)； 中：提出的推进时间进度相对符合项目进度要求，进度计划与工作任务分配比较合理(计6—10分)； 差：提出的推进时间进度基本符合项目进度要求，进度计划和工作任务分配不够合理(计0—5分)。 |
| 服务承诺 | (20分) | 1.根据供应商提供的服务周期中相关服务等做出承诺情况，进行综合比较并赋分。 优：提供的相关服务、后期服务配合承诺内容切实可行，能够很好的保障节能主管部门完成节能专项服务工作(计7—10分)； 良：提供的相关服务、后期服务配合承诺内容基本可行，基本能够保障节能主管部门完成节能专项服务工作(计4—6分)； 差：提供的相关服务、后期服务配合承诺内容可行性较差，不能够保障节能主管部门完成节能专项服务工作(计0—3分)。 2.提供售后服务方案，服务方案包含但不限于服务回应、响应时间、服务方式、服务内容，需求变更等内容，根据方案的科学性、合理性等进行综合比较并赋分。 优：方案科学合理、内容完整、可实施性强（计7-10分）； 良：方案基本合理，内容较完整，基本可以实施（计4-6分）； 差：方案简单、难以实施（计0-3分）。 |

（二）二标段：榆林市能耗和碳排放在线数据核查及相关报表审核服务

| 评标要素 | 分项 | 评标要素 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | （20分） | 各投标供应商投标报价中最低报价为基准价计20分（必须满足招标技术要求报价方为有效报价），其他各投标供应商的报价得分按：Z=（Y/X）×20，Y为基准价，X为投标报价。 |
| 数据核查及相关报表审核工作 | （20分） | 项目数据核查及相关报表审核工作方案符合招标文件要求，考虑全面，专业性、系统性强，操作可行，由评委根据所提供服务方案的优劣程度赋分： 优：数据核查及相关报表审核工作方案总体上思路清晰、结构和内容完整，方案完善，内容专业、操作性强，合理可行（计16-20分）； 良：数据核查及相关报表审核工作方案总体上思路比较清晰，结构和内容比较完整，较为完善，有一定的合理可行性（计 11-15分）； 中：数据核查及相关报表审核工作方案总体上思路基本清晰，结构和内容基本完整，基本上合理可行性（计6-10分）； 差：数据核查及相关报表审核工作方案总体上内容空泛，不利于项目实施（计0-5分）。 |
| 咨询服务 | （20 分） | 能耗在线监测系统建设运维、企业碳排放在线监测系统建设运维和能源利用状况报告填报指导培训课件符合招标文件要求，内容详实，指导性强，符合实际情况，由评委根据所提供服务方案的优劣程度赋分： 优：能耗在线监测系统建设运维、企业碳排放在线监测系统建设运维和能源利用状况报告填报的指导讲解内容详实、切实可行、指导性强，能够准确反应实际情况（计16-20分）； 良：能耗在线监测系统建设运维、企业碳排放在线监测系统建设运维和能源利用状况报告填报讲解指导内容比较详实，较为合理，具有一定的指导性，基本真实反应实际情况（计 11-15分）； 中：能耗在线监测系统建设运维、企业碳排放在线监测系统建设运维和能源利用状况报告填报讲解指导内容基本详实，基本合理，有一定的指导性，基本反应实际情况（计6-10分）； 差：能耗在线监测系统如设运维、企业碳排放在线监测系统建设运维和能源利用状况报告填报讲解指导内容空泛，与实际情况相差较大（计0-5分）。 |
| 人员保障 | （20分） | 项目团队其他成员中具备高级职称资格的人员，每投入1 人得4分，具备中级职称资格的人员，每投入1人得2分，最高20分（当同一个人获得多个资格或职称证书的，按其中一个最高等级计分）。以上参与项目人员，需提供针对本项目的全程服务承诺书，承诺书需本人签字，附身份证复印件。 |
| 业绩要求 | （10分） | 自2023年1月份以来，供应商承担过工业企业能耗在线监测系统建设或承担过工业企业碳排放在线监测系统建设或为企业提供过类似重点用能单位能源利用状况报告咨询服务，每提供1个业绩得1分（以合同签订日期为准，复印件加盖公章）。 |
| 进度保障 | （5分） | 根据投标人提供的推进时间进度情况和进度保障措施等，进行综合比较并赋分。 优：提出的推进时间进度符合项目进度要求，进度计划与工作任务分配科学合理，承诺能够满足项目工期要求(计4—5分)； 良：提出的推进时间进度基本符合项目进度要求，进度计划与工作任务分配基本合理(计2—3分)； 差：提出的推进时间进度不完全符合项目进度要求，进度计划和工作任务分配不尽合理(计0—1分)。 |
| 服务承诺 | （5分） | 根据投标人提供的服务周期中相关服务、后期服务配合等做出承诺情况，进行综合比较并赋分。 优：提供的相关服务、后期服务配合承诺内容切实可行，能够很好的保障节能主管部门和企业提供能耗在线监测系统、碳排放在线监测系统和能源利用状况报告相关咨询、检查等服务，协助维护数据质量 (计4—5分)； 良：提供的相关服务、后期服务配合承诺内容基本可行，基本能够保障节能主管部门和企业提供能耗在线监测系统、碳排放在线监测系统和能源利用状况报告相关咨询、检查等服务，协助维护数据质量。(计2—3分)； 差：提供的相关服务、后期服务配合承诺内容可行性较差，不能够保障节能主管部门和企业提供能耗在线监测系统、碳排放在线监测系统和能源利用状况报告相关咨询、检查等服务，协助维护数据质量(计0—1分)。 |

（三）三标段：榆林市固废综合利用项目审查评价服务

| 评标要素 | 分项 | 评标要素 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | （20分） | 各投标供应商投标报价中最低报价为基准价计20分（必须满足招标技术要求报价方为有效报价），其他各投标供应商的报价得分按： Z=（Y/X）×20，Y为基准价，X为投标报价。 |
| 报告评 审咨询 | （40分） | 1.报告评审内容包含但不限于项目简介、政策合规性评估、技术可行性评估、市场可行性评估等，根据方案的科学性、合理性、完整性等综合比较并赋分。 优：服务方案科学合理、报告评审内容框架完整、全面，符合固废综合利用项目审查相关规定、内容完整（计14-20分）； 良：服务方案较科学合理、报告评审内容框架比较完整、全面，符合固废综合利用项目审查相关规定、内容完整（计7-13分）； 差：服务方案基本科学合理、报告评审内容框架简单、基本符合固废综合利用项目审查相关规定（计0-6分）。 2.提供持续服务方案，服务方案包含但不限于服务回应、响应时间、服务方式、服务内容，需求变更等内容，根据方案的科学性、合理性等进行综合比较并赋分。 优：方案科学合理、内容完整、可实施性强（计7-10分）； 良：方案基本合理，内容较完整，基本可以实施（计4-6分）； 差：方案简单、难以实施（计0-3分）。 3.提供项目临时咨询措施，措施内容包含但不限于项目产品选择、技术可行、基础条件等，根据措施的健全性、完整性等进行综合比较并赋分。 优：措施健全、内容完整（计7-10分）； 良：措施基本健全、内容较完整（计4-6分）； 差：措施不力，内容简单（计0-3分）。 |
| 人员保障 | （20分） | 1.供应商投入本项目的项目负责人具有正高级及以上职称的，计3分；项目团队其他成员中具有高级工程师及以上职称资格的人员，每投入1人得3分。具有相关专业注册咨询工程师（投资）资格证书者，每提供1人得2分。最高得15分。 2.项目团队成员参与过国家级课题（固废综合利用、循环经济、绿色发展、节能降碳等相关领域），每有1项得1分，最高得5分。 评审依据：以上人员须提供职称证书、相应国家级课题委托书或委托合同中含有人员名字的相关材料扫描件或复印件并加盖供应商公章。 |
| 业绩要求 | （10分） | 供应商自2021年1月1日以来承担的咨询项目，成功获得国家级、省级、市级示范试点、示范基地、绿色制造体系、政策资金等项目申报、中期或终期评估验收等咨询服务业绩的每个分别计4分、3分、2分，最高得10分。 评审依据：以上业绩须提供相关合同（以合同签订日期为准）及相应的可查询到的相关部委公示的名单结果文件扫描件或复印件并加盖供应商公章。 |
| 进度保障 | （5分） | 根据投标人提供的推进时间进度情况和进度保障措施等，进行综合比较并赋分。 优：提出的推进时间进度符合项目进度要求，进度计划与工作任务分配科学合理，承诺能够满足项目工期要求(计4—5分)； 良：提出的推进时间进度基本符合项目进度要求，进度计划与工作任务分配基本合理(计2—3分)； 差：提出的推进时间进度不完全符合项目进度要求，进度计划和工作任务分配不尽合理(计0—1分)。 |
| 服务承诺 | （5分） | 根据投标人提供的服务周期中相关服务、后期服务配合等做出承诺情况，进行综合比较并赋分。 优：提供的相关服务、后期服务配合承诺内容切实可行，能够很好的保障主管部门完成项目审查评价工作(计4—5分)； 良：提供的相关服务、后期服务配合承诺内容基本可行，基本能够保障主管部门完成项目审查评价工作(计2—3分)； 差：提供的相关服务、后期服务配合承诺内容可行性较差，不能够保障主管部门完成项目审查评价工作(计0—1分)。 |

（四）四标段：榆林市固定资产投资项目节能报告评审服务

| 评标要素 | 分项 | 评标要素 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | （20分） | 各投标供应商投标报价中最低报价为基准价计20分（必须满足招标技术要求报价方为有效报价），其他各投标供应商的报价得分按： Z=（Y/X）×20，Y为基准价，X为投标报价。 |
| 节能评估报告审查 | （40分） | 技术方案符合招标文件要求，考虑全面，不漏项，专业性、系统性强，操作可行，有关论述条理清晰，由评委根据所提供服务方案的优劣程度赋分： 一、总体方案 优：总体方案思路清晰、结构和内容完整，方案完善，合理可行（计7-10分）； 良：总体方案思路基本清晰，结构和内容基本完整，较为完善，有一定的合理可行性（计4-6分）； 差：总体方案内容空泛，不利于项目实施（计0-3分）。 二、方案思路 优：对任务理解、服务内容、输出成果以及评审程序设置等公正、高效、全面、合理、可行（计14-20分）； 良：对任务理解、服务内容、输出成果以及评审程序设置等基本合理，较为全面、严谨，具有一定的可行性（计7-13分）； 差：对任务理解、服务内容、输出成果以及评审程序设置等内容空泛，不利用项目实施（计0-6分）。 三、评审重难点分析及应对措施 针对评审工作存在的难点、重点进行分析以及有对应的措施。 优：重难点分析透彻，应对措施完善可行（计7-10分）； 良：重难点分析比较透彻，应对措施有一定的可行性（计4-6分）； 差：应对措施简单，分析角度欠缺（计0-3分）。 |
| 人员保障 | （20分） | 拟投入项目服务团队人员需为本单位全职员工，评审依据以投标人提供有效的人员身份证复印件和社会保险证明等为准。 投入本项目的项目负责人具有中级及以上职称资格，计2分； 投入项目团队组成人员中具有硕士以上学历的得1分，最高得15分。 供应商针对本项目所配人员安排科学合理，工作及服务人员经过严格培训，具备执行能力，按其响应程度计0-3分。 |
| 业绩要求 | （10分） | 自2021年1月1日以来，供应商承担相关咨询项目或研究课题包括节能评估、能源审计、能效评价、节能量审核、节能减排降碳等技术咨询服务，每个得2分，最高10分，以上需提供相关业务合同复印件并加盖供应商公章。未提供不得分。 |
| 进度保障 | （5分） | 根据投标人提供的工作推进时间进度情况，进行综合评定。 优：提出的工作推进时间进度符合招标文件规定和相关技术规范，进度计划与工作任务分配科学合理，承诺能够满足招标文件对工期的要求(计4—5分)； 良：提出的工作推进时间进度基本符合招标文件规定和相关技术规范，进度计划与工作任务分配基本合理(计2—3分)； 差：提出的工作推进时间进度不完全符合招标文件或相关技术规范，进度计划和工作任务分配不尽合理(计0—1分)。 |
| 服务承诺 | （5分） | 根据投标人提供的服务周期中相关技术咨询服务、后期服务配合等做出承诺情况进行综合评定。 优：提供的相关技术咨询服务、后期服务配合满足榆林市节能评审技术、时间等要求(计4—5分)； 良：提供的相关技术咨询服务、后期服务配合基本满足榆林市节能评审技术、时间等要求(计2—3分)； 差：提供的相关技术咨询服务、后期服务配合难以满足榆林市节能评审技术、时间等要求(计0—1分)。 |

（五）五标段：榆林市重点行业重点产品碳足迹管理标准体系建设服务

| 评标要素 | 分项 | 评标要素 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | （20分） | 各投标供应商投标报价中最低报价为基准价计20分（必须满足招标技术要求报价方为有效报价），其他各投标供应商的报价得分按： Z=（Y/X）×20，Y为基准价，X为投标报价。 |
| 碳足迹管理标准体系服务方案 | （40分） | 技术方案符合招标文件要求，考虑全面，不漏项，专业性、系统性强，操作可行，有关论述条理清晰，由评委根据所提供服务方案的优劣程度赋分： 一、对项目背景与内容要求的理解 优：对项目背景与内容要求的理解透彻，分析全面，合理可行（计11-15分）； 良：基本理解项目背景与内容要求，分析较为全面，有一定的合理性（计6-10分）； 差：对项目背景与内容要求的理解内容空泛，不利于项目实施（计0-5分）。 二、方案思路 优：研究方法、研究路径、研究框架、预期效果等方案思路准确合理、切实可行、细致严谨（计11-15分）； 良：研究方法、研究路径、研究框架、预期效果等方案思路基本合理，较为严谨，具有一定的可行性（计6-10分）； 差：研究方法、研究路径、研究框架、预期效果等方案思路内容空泛，不利于项目实施（计0-5分）。 三、技术路线与成果保障措施 优：技术路线科学性强，成果保障措施完善可行（计7-10分）； 良：技术路线有一定的科学性，成果保障措施有一定的可行性（计4-6分）； 差：技术路线与成果保障措施简单，分析角度欠缺（计0-3分）。 |
| 人员保障 | （20分） | 投入本项目的项目负责人具有高级职称资格且具有人社部能源或碳管理方面专业培训证书的，计4分；项目团队其他成员中具备高级职称资格具有人社部能源或碳管理方面专业培训证书的的人员，每投入1人得4分；具备中级职称资格的人员，每投入1人得2分（当同一个人获得多个资格或职称证书的，按其中一个最高等级计分），最高得18分。 供应商针对本项目所配人员安排科学合理，工作及服务人员经过严格培训，具备执行能力，按其响应程度计0-2分。 |
| 研究业绩 | （10分） | 2021年1月1日以来，供应商承担的相关咨询项目或课题包括循环经济、再生资源、绿色发展、碳达峰碳中和等类型的，每个得2分，最高10分（以合同签订日期为准，复印件加盖公章）。 |
| 进度保障 | （5分） | 根据投标人提供的工作推进时间进度情况，进行综合评定。 优：提出的工作推进时间进度符合招标文件规定和相关技术规范，进度计划与工作任务分配科学合理，承诺能够满足招标文件对工期的要求(计4—5分)； 良：提出的工作推进时间进度基本符合招标文件规定和相关技术规范，进度计划与工作任务分配基本合理(计2—3分)； 差：提出的工作推进时间进度不完全符合招标文件或相关技术规范，进度计划和工作任务分配不尽合理(计0—1分)。 |
| 服务承诺 | （5分） | 根据投标人提供的服务周期中相关技术咨询服务、后期服务配合等做出承诺情况进行综合评定。 优：提供的相关技术咨询服务、后期服务配合满足榆林市重点行业重点产品碳足迹管理标准体系建设的政策、技术等要求(计4—5分)； 良：提供的相关技术咨询服务、后期服务配合基本满足榆林市重点行业重点产品碳足迹管理标准体系建设的政策、技术等要求(计2—3分)； 差：提供的相关技术咨询服务、后期服务配合难以满足榆林市重点行业重点产品碳足迹管理标准体系建设的政策、技术等要求(计0—1分)。 |

（六）六标段：榆林市再生水利用评估服务

| 评标要素 | 分项 | 评标要素 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | （20分） | 各投标供应商投标报价中最低报价为基准价计20分（必须满足招标技术要求报价方为有效报价），其他各投标供应商的报价得分按： Z=（Y/X）×20，Y为基准价，X为投标报价。 |
| 再生水利用评估服务方案 | （40分） | 技术方案符合招标文件要求，考虑全面，不漏项，专业性、系统性强，操作可行，有关论述条理清晰，由评委根据所提供服务方案的优劣程度赋分： 一、对项目背景与内容要求的理解 优：对项目背景与内容要求的理解透彻，分析全面，合理可行（计11-15分）； 良：基本理解项目背景与内容要求，分析较为全面，有一定的合理性（计6-10分）； 差：对项目背景与内容要求的理解内容空泛，不利于项目实施（计0-5分）。 二、方案思路 优：研究方法、研究路径、研究框架、预期效果等方案思路准确合理、切实可行、细致严谨（计11-15分）； 良：研究方法、研究路径、研究框架、预期效果等方案思路基本合理，较为严谨，具有一定的可行性（计6-10分）； 差：研究方法、研究路径、研究框架、预期效果等方案思路内容空泛，不利于项目实施（计0-5分）。 三、技术路线与成果保障措施 优：技术路线科学性强，成果保障措施完善可行（计7-10分）； 良：技术路线有一定的科学性，成果保障措施有一定的可行性（计4-6分）； 差：技术路线与成果保障措施简单，分析角度欠缺（计0-3分）。 |
| 人员保障 | （20分） | 投入本项目的项目负责人具有高级职称资格的，计8分，最高得8分。 项目团队其他成员中具备高级职称资格的人员，每投入1人得4分；具备中级职称资格的人员，每投入1人得2分（当同一个人获得多个资格或职称证书的，按其中一个最高等级计分），最高得8分。 供应商针对本项目所配人员安排科学合理，工作及服务人员经过严格培训，具备执行能力，按其响应程度计0-4分。 |
| 业绩要求 | （10分） | 自2020年1月份以来，供应商承担过相关咨询项目、工程设计项目或研究课题，包括市政及工业水环境治理、水生态修复、水污染控制等领域，每个得1分，最高得6分。（以合同签订日期为准，复印件加盖公章）。 供应商获得相关领域国家级奖项每个得2分，省市级奖项每个得1分，最高得4分。 |
| 进度保障 | （5分） | 根据投标人提供的工作推进时间进度情况，进行综合评定。 优：提出的工作推进时间进度符合招标文件规定和相关技术规范，进度计划与工作任务分配科学合理，承诺能够满足招标文件对工期的要求(计4—5分)； 良：提出的工作推进时间进度基本符合招标文件规定和相关技术规范，进度计划与工作任务分配基本合理(计2—3分)； 差：提出的工作推进时间进度不完全符合招标文件或相关技术规范，进度计划和工作任务分配不尽合理(计0—1分)。 |
| 服务承诺 | （5分） | 根据投标人提供的服务周期中相关技术咨询服务、后期服务配合等做出承诺情况进行综合评定。 优：提供的相关技术咨询服务、后期服务配合满足榆林市再生水利用评估服务的政策、技术等要求(计4—5分)； 良：提供的相关技术咨询服务、后期服务配合基本满足榆林市再生水利用评估服务的政策、技术等要求(计2—3分)； 差：提供的相关技术咨询服务、后期服务配合难以满足榆林市再生水利用评估服务的政策、技术等要求(计0—1分)。 |

注：1、各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。

- 2、评标委员会成员如有打分超过分值界限或未按本表规定打分的，则该成员的打分作废，不计入汇总分。

第四章  招标内容及采购需求

本次采购项目为采购榆林市节能减碳降耗工作专项服务项目，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求

（一）榆林市节能工作专项服务（第1标段）。

按照榆林市人民政府办公室关于印发《榆林市减碳降耗三年行动方案（2023-2025年）的通知》（榆政办发〔2023〕177号）文件要求，为深入推广节能新技术新产品，建立碳排放管理体系，提升固废综合利用率，改造设备节能技术，开展全市工业、建筑业、零售业、房地产、住宿餐饮业等“五上”企业减碳降耗相关业务培训，对不同的行业进行政策解读，解答疑惑，推动我市节能减碳工作。

1.节能工作专项服务主要内容。（1）开展节能降碳新技术、新产品、新工艺培训推广。内容包括：节能储能绿电系统、智慧能源低碳绿色解决方案、能源节能减碳技术、电化学处理技术助力系统节水减排、“电厂能源升级转型方案、空气源热泵冷暖热水设备节能减碳技术、主要用能设备节能改造技术等。（2）对全市试点企业建设碳排放监测平台进行技术培训及推广工作。具体内容：指导企业、重点行业温室气体排放连续监测试点技术指南、固定排放源二氧化碳排放连续监测系统组成示意图、煤矿企业矿井温室气体排放连续监测系统技术指南、方案实施步骤和优化技术系统建设方案等内容。（3）开展全市工业、建筑业、零售业、房地产、住宿餐饮业等“五上”企业减碳降耗相关业务培训活动。对不同的行业进行政策解读培训，讲解各行业面向的创新系统、节能改造方案、实施案列、市场前景和经济效益。对批发零售和住宿餐饮业分析商业场所推广照明节能技术、节能型厨具和冷藏设备，以及餐饮废油、废水回收的节能降碳处理技术；对有资质的建筑业推广智能化节能控制系统；对房地产开发经营企业推广可再生能源技术在房地产开发中的应用；对规上服务业培训推广绿色出行和低碳办公实践。（4）开展工业固体废物综合利用核查。对榆林市83家重点管控企业和500万吨/年及以上煤矿生产企业固废综合利用情况核查，对企业提交自查表、备案表、能评文件、环评文件、销售记录及资料进行备案，落实大宗固废去向，鼓励固废综合利用技术，实施建设配套的固废综合利用系统，实现固废的减量化、资源化，建立一企一档。（5）推广先进高效节能产品和设备，加快淘汰落后低效产品和设备。根据重点用能单位用能结构及设备更新情况，组织用能企业现场调研，梳理全市240家重点用能单位能源消费量、用能标准；登记能耗在线平台数据是否正常、设备淘汰、更新改造、计划改造等情况；用能使用、绿电使用情况；按重点区域、重点企业、重点用能设备等资料备案，建立一企一档。

2.节能工作专项服务技术要求。符合《榆林市减碳降耗三年行动方案（2023-2025年）》（榆政办发〔2023〕177号）有关要求和节能工作相关政策标准规范，培训方案科学合理，符合实际工作需要。

3.提交成果的形式与要求。

（1）《榆林市节能降碳新技术新产品新工艺政策解读及技术培训课件汇编》文本；

（2）《榆林市碳排放连续监测平台及企业端系统建设政策解读及技术培训课件汇编》文本；

（3）《榆林市“五上”企业节能降碳政策解读及技术培训课件汇编》文本；

（4）《榆林市83家工业固废重点管控企业和500万吨/年及以上煤矿生产企业固废综合利用情况核查表》文本；

- （5）《榆林市240家重点用能单位能耗在线监测系统建设、重点用能设备升级用能和绿电使用情况核查表》文本。

4.成果验收。

（1）节能工作专项服务内容完成后，由采购单位组织对服务结果进行验收，验收合格后出具验收报告单。

（2）中标单位若最终未按时提交服务内容结果意见，将按违约予以撤项，已拨付的经费要如数退回。

（3）因不可抗力原因需要延期验收，服务单位须向采购人提出书面申请。经批准后在一定期限内仍无法完成节能工作专项服务任务的，应提前报告并办理撤项手续。

（二）榆林市能耗和碳排放在线数据核查及相关报表审核服务（第2标段）。

依据《中华人民共和国节约能源法》、《重点用能单位节能管理办法》、《陕西省节约能源条例》、《节能监察办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第33号）等有关规定，为贯彻落实节能法律法规，依法推动节能工作，稳步提高企业能效水平。

1.能耗和碳排放在线数据核查及相关报表审核服务主要内容。（1）对企业能耗在线监测系统企业端建设情况、日数据和月数据上传情况进行核查，包括但不限于：建设是否符合相关要求；督促能耗在线监测数据质量不合格的企业，补充、修正能耗在线监测数据。（2）对试点企业碳排放在线监测系统建设情况、实时监测温室气体数据上传情况进行核查，包括但不限于：系统建设是否与上报的建设方案一致；是否存在擅自修改数据行为；督促碳排放数据质量不合格的企业，补充、修正能耗在线监测数据。（3）审核2023年和2024年各月企业能源利用状况报告填报情况，包括但不限于：能源利用状况报表填报内容是否真实；主要产品单耗数据是否准确；每月填报的综合能源消费量是否与在线监测数据保持一致等；督促未完成上报的企业进行上报，并指导填报有问题的企业对报表内容进行修正。

2.能耗和碳排放在线数据核查及相关报表审核服务技术要求。符合国家、陕西省、榆林市能耗在线监测系统的技术要求，能够根据企业情况判断出采集数据、采集方式的合理性，要熟悉能源利用状况报告填报，能够根据企业情况判断填报的数据是否正确。指导企业正确建设和运维能耗在线监测系统、正确填报能源利用状况报告。

3.提交成果的形式与要求。

（1）《企业能耗在线监测系统数据质量检查表》文本；

（2）《企业碳排放在线监测系统数据质量检查表》文本；

（3）《重点用能单位能源利用状况报表审核》文本。

4.成果验收。

（1）能耗和碳排放在线数据核查及相关报表审核服务完成后，由采购单位组织对服务内容进行验收，验收合格后，出具验收报告单。

（2）中标单位若最终未按时提交服务内容结果意见，将按违约予以撤项，已拨付的经费要如数退回。

（3）因不可抗力原因需要延期验收，服务单位须向采购人提出书面申请。经批准后在一定期限内仍无法完成能耗和碳排放在线数据核查及相关报表审核服务任务的，应提前报告并办理撤项手续。

（三）榆林市固废综合利用项目审查评价服务（第3标段）。

根据《榆林市贯彻落实全国全省生态环境保护大会精神重点任务清单》（榆办字〔2023〕74号）和《榆林市工业固体废物综合利用三年行动方案（2023-2025年）》（榆政办发〔2023〕61号）有关要求，开展拟建新建大宗固废综合利用项目的产业政策、工艺技术、产品结构以及市场前景等审查评价工作，评估项目可行性，并出具评审意见建议结论。

1.固废综合利用项目审查评价服务主要内容。（1）分批次组织行业和地方专家，对全市拟建新建大宗固废综合利用项目进行综合评审工作。（2）重点评审拟建新建大宗固废综合利用项目的产业政策合规性、工艺技术先进适用性、产品结构合理性以及本地区及周边市场接受前景，对项目整体可行性提出明确意见。（3）评审拟建新建大宗固废综合利用项目提交项目可行性研究报告等相关材料资料的完整性、合规性。（4）评审拟建新建大宗固废综合利用项目区域选址、现场工程建设条件等，必要时以现场检查形式确定项目工程基本设计可行性，出具评审意见结论。

2.固废综合利用项目审查评价服务技术要求。紧密结合我市绿色转型发展的重大需求，跟踪国内外固废资源化领域最新政策要求和科技发展，根据本市及周边地区固废资源化产品市场需求变化，对全市计划新建的，煤矸石、粉煤灰、气化渣、工业废盐等大宗固废处置利用项目进行综合审查，及时准确地提供项目综合审查结果，结果应清晰明确地列出可实施项目和暂不成熟项目，并对各项目后续需要改进之处提供意见和建议。

3.提交成果的形式与要求

（1）《项目审查评价报告》盖章版电子文本；

（2）可实施项目和暂不成熟项目情况统计表。

4.成果验收。

（1）固废综合利用项目审查评价服务完成后，由采购单位组织对服务内容进行验收，验收合格后，并出具验收报告单。

（2）中标单位若最终未按时提交服务内容结果意见，将按违约予以撤项，已拨付的经费要如数退回。

（3）因不可抗力原因需要延期验收，服务单位须向采购人提出书面申请。经批准后在一定期限内仍无法完成固废综合利用项目审查评价服务任务的，应提前报告并办理撤项手续。

（四）榆林市固定资产投资项目节能报告评审服务（第4标段）。

为加强用能管理，完善能源消耗总量和强度调控，促进固定资产投资项目科学合理利用能源，提高能源利用效率，推动实现碳达峰碳中和目标。根据《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展改革委2023年2号令）和《陕西省固定资产投资项目节能审查实施办法》陕发改环资〔2023〕1273号相关文件要求，开展对年综合能源消费量在5000吨标准煤及以上且不满10000吨标准煤的固定资产投资项目进行节能评估报告审查，并出具建设项目节能审查意见，达到公正、高效、科学和保密等原则。

1.固定资产投资项目节能报告评审主要内容。对审批权限范围内的固定资产投资项目建设单位提交的节能报告，按照能评办法和项目建设内容，结合固定资产投资项目及节能审查系列工作指南(2018年本)，在规定时限内，科学客观进行评审并出具评审意见。评审内容包括以下内容：（1）项目建设是否符合节能有关法律法规、标准规范、政策要求；（2）项目用能分析是否客观准确，方法是否科学，结论是否准确。

（3）项目节能技术和措施是否合理可行；（4）项目的能效水平、能源消费等相关数据核算是否准确，是否满足本地区节能工作管理要求。

2.节能报告评审技术要求。

评审报告结构清晰、内容完整、文字精准、排版规范。评审意见需明确项目代码、建设单位、地点、投资、规模、主要建设内容和建设进度及拟投产时间，能源消费总量（等价值、当量值）及分品种能源消费情况，能源消费影响，主要能效指标、能效水平，主要用能工艺，用能设备、能源计量器具等情况及评价，节能技术、管理措施和节能效果，评审结论及建议。评审结论及建议需要客观真实，合理合规，有依有据。

3.提交成果的形式与要求。

（1）《节能报告评审报告》文本；

（2）专家评审意见表-签字版文本；

（3）专家评审意见修改对照表-签字版文本；

（4）项目数据信息统计表文本；

（5）节能报告-初稿和最终稿文本。

4.成果验收。

（1）评审工作完成后，由采购单位对项目进行整体验收，验收合格后，出具验收报告单。

（2）验收未通过的评审项目，将按违约程序执行，已拨付的经费要如数退回。

（3）因不可抗力原因需要延期验收，服务单位须向采购人提出书面申请。经批准后在一定期限内仍无法完成固定资产投资项目节能报告评审服务任务的，应提前报告并办理撤项手续。

（五）榆林市重点行业重点产品碳足迹管理标准体系建设服务（第5标段）。

根据《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》（发改环资〔2023〕1529号）和《完善碳排放统计核算体系工作方案》（发改环资〔2024〕1479号）有关要求，结合榆林市实际，对煤化工行业金属镁、兰炭、聚氯乙烯三类典型产品，开展从原料生产、装配制造、运输、销售、使用以及废弃阶段过程中所产生的直接与间接温室气体排放总量开展核算方法研究。完成煤化工行业（金属镁、兰炭、聚氯乙烯）三类典型产品的产品碳足迹核算方法研究，为推动重点行业低碳化发展、提高重点产品绿色竞争力和降低国际碳关税等绿色壁垒风险等奠定基础。

1.重点行业重点产品碳足迹管理标准体系建设实施主要内容。（1）碳足迹统计边界范围确定。确定金属镁、兰炭、聚氯乙烯三类典型产品制造过程包括设计、原材料引入、生产工艺及过程、运输交付等涉及全生命周期的工程与主要影响因素的确定。确定本次碳足迹评价的生命周期阶段，进一步明确核算温室气体边界。（2）各阶段排放源与排放因子构建。确定主要能源消耗形式与过程数据，确定相关排放因子，分阶段建立温室气体核算方法。梳理产品能源消耗和工艺过程排放相关数据，在数据报表、数据质量、数据获取手段与方法、数据分析与应用方面建立标准方法。（3）完成碳足迹计算方法。建立碳排放双控的指标（总量，单位产值的碳排放，功能单位的碳排放等），与相近行业或产品对比，客观评价碳排放水平（或产品碳排放成本），分析确定主体贡献性因素。（4）碳足迹评价结果分析。产品碳足迹主要贡献因素，提出降低碳足迹的主要潜力路径与措施；开展当前能耗和排放现状与国家、地方、行业法律法规政策的符合性分析（能耗及碳排放），提出进一步降低能耗与碳排放强度的管理与技术对策。（5）编写完成碳足迹评价报告与相关标准文本。

2.重点行业重点产品碳足迹管理标准体系建设技术要求。

（1）碳足迹评价确认排放源完整度达到100%；

（2）碳足迹数据系统的质量评级“好”，完整性98%以上。

（3）标准文本规范，符合《温室气体 产品碳足迹量化要求和指南》(GB/T 24067-2024)要求。

3.提交成果的形式与要求。

（1）《新型煤化工产品（金属镁、兰炭、聚氯乙烯）碳足迹研究报告》文本；

（2）金属镁、兰炭、聚氯乙烯等碳足迹核算方法标准共3个文本。

4.成果验收。

（1）重点行业重点产品碳足迹管理标准体系建设服务工作完成后，由采购单位对项目进行整体验收，验收合格后，出具验收报告单。

（2）验收未通过的服务项目，将按违约程序执行，已拨付的经费要如数退回。

（3）因不可抗力原因需要延期验收，服务单位须向采购人提出书面申请。经批准后在一定期限内仍无法完成重点行业重点产品碳足迹管理标准体系建设服务任务的，应提前报告并办理撤项手续。

（六）榆林市再生水利用评估服务（第6标段）。

为贯彻落实习近平总书记来榆重要指示精神，促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，保障我市煤化工生产需求水源。根据《国家发展改革委住房和城乡建设部办公厅水利部办公厅关于印发<推进重点城市再生水利用三年行动实施方案>的通知》（发改办环资〔2024〕194号）有关要求，结合我市实际，开展榆林市再生水利用评价服务工作。

1.再生水利用评估主要内容。（1）通过系统调研，掌握榆林市水资源利用、水资源总量、地表水资源量、地下水资源、蓄水动态和引黄工程等情况；了解榆林市用水结构、供水系统现状、排水系统现状；掌握榆林市再生水利用体制机制建立情况、再生水利用政策落实情况、再生水利用情况。（2）基于榆林市经济社会发展、人口分布、城市用地情况、城市用水结构，从再生水利用布局、输配管网、利用途径与模式、管理机制和体制机制等方面，对榆林市利用再生水的现状进行科学评估。（3）在榆林市再生水利用现状进行评估的基础上，从再生水生产能力、再生水利用率、新建再生水输配管道、再生水取水口、重点用户再生水利用量和长效机制等方面，设置榆林市未来再生水利用的目标指标。（4）在利用目标的基础上，确定榆林市未来推动再生水利用的重点任务，确定主要抓手，并梳理策划一批支撑重点任务的重点项目。（5）从加强组织领导、完善体制机制、严格监督管理、强化要素保障、明确收费机制、加强宣传推广等方面，提出保障推进再生水利用的措施。

2.再生水利用评估技术要求。（1）符合陕西榆林市发展实际情况，与国家和陕西省、榆林市有关规划相衔接，具有理论指导意义和可操作性。（2）全面摸清榆林市已建、在建及拟建水务工程及再生水相关项目，编制《榆林市再生水利用现状评估报告》。（3）依据国家三部委发布的《推进再生水利用实施方案编制大纲》，编制《榆林市推进再生水利用三年行动实施方案》文本。

3.提交成果的形式与要求。

（1）《榆林市再生水利用现状评估报告》；

（2）《榆林市推进再生水利用三年行动实施方案》文本；

（3）提交纸质文本20本。

4.成果验收。

（1）榆林市再生水利用评估工作完成后，由采购单位对项目进行整体验收，验收合格后，出具验收报告单。

（2）中标单位若最终未按时提交再生水利用评估报告，将按违约程序执行，已拨付的经费要如数退回。

（3）因不可抗力原因需要延期验收，服务单位须向采购人提出书面申请。经批准后在一定期限内仍无法完成榆林市再生水利用评估工作服务任务的，应提前报告并办理撤项手续。

- 第五章  合同基本条款

- 一、服务条件

（一）服务地点：陕西省榆林市

- （二）服务期：

- 榆林市节能工作专项服务（第1标段）：

- 合同签订后5个工作日内完成节能降碳政策及相关新技术、新产品资料搜集整理工作；15个工作日内组织完成两个场次培训及技术推广工作；20个工作日内完成全市试点企业建设碳排放监测平台的技术培训及推广工作；35个工作日内完成榆林市83家重点管控企业和500万吨/年及以上煤矿生产企业固废综合利用情况核查工作，并出具核查文本；60个工作日内完成全市240家重点用能单位能源消费量、用能标准等内容核查和建档工作。

- 榆林市能耗和碳排放在线数据核查及相关报表审核服务（第2标段）：

- 合同签订后70个工作日内完成榆林市能耗和碳排放在线数据核查及相关报表审核工作，指导企业完成在线监测数据质量修正工作；30个工作日内完成能耗和碳排放在线数据核查及相关报表审核服务成果提交及验收工作。

- 榆林市固废综合利用项目审查评价服务（第3标段）：

- 合同签订后，每个项目自委托之日起，15个工作日内完成固废综合利用项目审查评价，并出具审查评价报告意见。

- 榆林市固定资产投资项目节能报告评审服务（第4标段）：

- 合同签订后，每个项目自委托之日起，20个工作日内全部完成，并出具节能评审报告意见。

- 榆林市重点行业重点产品碳足迹管理标准体系建设服务（第5标段）：

- 合同签订后30个工作日内组织相关专家与技术人员开展煤化工行业三类典型产品的企业调研工作；30个工作日内完成煤化工行业（金属镁、兰炭、聚氯乙烯）三类典型产品的产品碳足迹核算方法的初稿编制工作；30个工作日内完成三类典型产品的产品碳足迹核算方法形成终稿，并通过专家评审。

- 榆林市再生水利用评估服务（第6标段）：

- 合同签订后30个工作日内组织相关行业专家提出榆林市再生水利用现状评估实施方案编制整体思路和框架，并完成调研工作；30个工作日内完成榆林市推进再生水利用三年行动实施方案的初稿编制工作；30个工作日内完成榆林市推进再生水利用三年行动实施方案的编制修订并通过专家评审。

- 二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

- 三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：1.合同签订后，甲方向乙方支付技术咨询费用的50%；

2.榆林市节能减碳降耗工作专项服务项目按照标段完成并通过主管部门评审并验收合格后，甲方向乙方支付技术咨询费用的50%。

四、服务保证

（一）提供的服务必须满足招标文件要求。

（二）符合国家要求，确保服务达到最佳状态。

- 五、服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

- 六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求中标人承担违约责任。

- 七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与中标人双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

- 八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式七份，采购人两份，中标人、市采购中心各执一份；政府采购监管机构备案一份，中标人办理结算两份。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章  投标文件构成及格式

注释： 1、本章分为三部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式填报。 2、第三部分投标方案格式仅供参考，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

榆林市政府采购服务项目

投标文件

项目名称：

项目编号：

标段名称：

标段编号：

供 应 商：（盖章）

时  　间：

目 录

第一部分  资格证明文件	X

一、营业执照等主体资格证明文件	X

二、基本资格条件承诺函	X

三、法定代表人授权委托书	X

四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商            信用承诺书	X

五、中小企业声明函（工程、服务）	X

六、其他需提供的资格证明文件	X

第二部分  符合性证明文件	X

一、投标函格式	X

二、开标一览表	X

分项报价表	X

三、投标人参加政府采购活动承诺书	X

四、技术服务偏差表	X

五、合同条款响应	X

第三部分  投标方案	X

一、投标人性质及其概况	X

投标人基本信息	X

投标人性质	X

其他	X

- 投标方案	X

- 参考样表	X

四、投标人认为有利于中标的其他情况说明	X

第一部分  资格证明文件

投标人按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目投标人信用承诺书》、应按下文给定格式填写，《中小企业声明函（工程、服务）》按第六章第三部投标方案中给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

一、营业执照等主体资格证明文件

二、基本资格条件承诺函

三、法定代表人授权委托书

四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

五、中小企业声明函（工程、服务）

六、其他需提供的资格证明文件

基本资格条件承诺函

榆林市市级政府采购中心：

我方作为项目名称（项目编号：____）第___标段的供应商，在此郑重承诺：

1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2、我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“税收违法黑名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3、我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，“第___标段”空白处填写“/”。

法定代表人授权委托书

市采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：）第____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

| 法定代表人身份证复印件 （一面） | 授权代表 身份证复印件 （一面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （另一面） | 授权代表 身份证复印件 （另一面） |

投标人名称（盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

2、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子投标文件，也可使用法定代表人CA锁在电子投标文件制作软件中签章。

榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；

第二部分  符合性证明文件

一、投标函格式

投标函

市采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：    ）第   标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第  标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子投标文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的投标文件在开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）

日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

- 除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

|  | 内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 大写： 单位：元 |  |

投标人名称（盖章）

年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格.

分项报价表（样表）

| 序号 | 服务名称 | 计量单位 | 具体服务内容 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 小写： 大写： 单位：元 |  |  |  |  |  |

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

投标人名称（盖章）

年　月　日

三、投标人参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人名称（盖章）

年　月　日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管﹝2006﹞21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）

年　月　日

四、技术服务偏差表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应条款 | 偏离程度 | 偏离简述 或相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足招标文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足招标文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与投标文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

投标人名称（盖章）

年　月　日

五、合同条款响应

完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。

投标人名称（盖章）

年　月　日

第三部分  投标方案

一、投标人性质及其概况

（一）投标人基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关投标人 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 投标人名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。 |  |  |  |  |

（二）投标人性质

中小微企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。

专门面向中小微企业采购的项目，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为中小微企业，不再单独享受价格扣除。

招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

（三）其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（榆林市发展和改革委员会）的（采购榆林市节能减碳降耗工作专项服务项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （采购榆林市节能减碳降耗工作专项服务项目） ，属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.标的名称为：采购榆林市节能减碳降耗工作专项服务项目

所属行业：其他未列明行业

附：各行业划分标准

1、农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3、建筑业.营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

4、批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

5、零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

6、交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

7、仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

8、邮政业.从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

9、住宿业.从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

10、餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

11、信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

12、软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

13、房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

14、物业管理.从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

15、租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业。

16、其他未列明行业.从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）

年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

二、投标方案

参照招标文件第二章第八项《组织评标》各条款的要求，结合第四章《招标内容及采购需求》编制投标方案。

三、参考样表

（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

| 序号 | 采购单位名称 | 合同名称 | 合同起止时间 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 数量合计（个）： |  |  |  |  |

（二）项目团队样表（仅供参考）

1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）

| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  | 在本行业从业工作年限 |  |  | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |  |
| 2、主要管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作 业绩和经历 |  | 当前 分工 |
| 3、行政辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 |  | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作 业绩和经历 |  | 当前 分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

| 序号 | 分项内容 | 配置服务人员人数 | 应急预备人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

四、投标人认为有利于中标的其他情况说明